武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目

项目编号：武采公标【2023】037号

采 购 人：常州市武进区城市管理局

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件的组成及提交须知

- 投标文件格式

- 第一章   投标邀请

项目概况：常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目的潜在投标人应在常州市政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2023年10月30日9:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：武采公标【2023】037号

2.项目名称：常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目

3.项目预算金额：23.3335亿元

4.项目最高限价：23.3335亿元

5.采购需求

采购人已获得区政府的授权，通过签订协议的方式，将本项目的特许经营权授予本项目中标人组建的项目公司。项目公司负责项目投融资、建设、运营维护工作，并享有获取特许经营付费及其他经营性收入的权利。

5.1特许经营范围

（1）建设内容

项目公司按照生活废弃物收运处置一体化理念，通盘考虑特许经营范围内镇（街）村数量、人口规模、运距条件、现有设施处理能力、未来发展趋势等因素，依托互联网、物联网等智能化、信息化技术，合理规划确定转运设施、焚烧终端建设规模，使生活垃圾收运处置能力满足市、区城管局统一调度需要和《特许经营协议》要求。各子项目开始运营后，如收运处置能力无法满足要求，项目公司应及时采取措施增加收运处置能力。本项目建设内容见下表。建设项目投资估算约16亿元。

项目建设内容表

| 序号 | 项目类别 |  | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运设施 （改扩建、新建、移建） | 城区转运站 | 东升转运站 |
| 2 |  |  | 淹西转运站 |
| 3 |  |  | 城南转运站 |
| 4 |  | 乡镇转运站 | 湟里转运站 |
| 5 |  |  | 坂上（礼嘉）转运站 |
| 6 |  |  | 洛阳转运站 |
| 7 |  |  | 嘉泽转运站 |
| 8 |  |  | 南夏墅转运站 |
| 9 |  |  | 前黄转运站 |
| 10 |  |  | 西太湖转运站 |
| 11 | 焚烧终端 |  | 新建生活垃圾焚烧厂 |
| 12 | 填埋终端 |  | 夹山生活垃圾填埋场封场工程 |

注：转运设施应兼顾厨余垃圾、可回收物、大件垃圾和有害垃圾的暂存等功能。

（2）运营内容

①运营维护存量生活垃圾转运站、新建、改扩建、移建的生活垃圾转运站，接收运送至转运站的可接受垃圾，负责生活垃圾从转运站（包含城区以及乡镇）至终端处理的转运，并负责转运站的渗滤液收集、运输以及处理。

②运营维护和管理夹山生活垃圾填埋场，不含渗滤液处理，项目公司应做好渗滤液减量措施。

夹山生活垃圾填埋场生活垃圾填埋库区和飞灰填埋库区根据采购人要求进行封场。

夹山生活垃圾填埋场封场后可进行综合利用，具体由采购人组织编制综合利用方案。采购人有权委托项目公司焚烧夹山生活垃圾填埋场存量垃圾。

③运营维护新建的生活垃圾焚烧厂，接受市、区城管局统一调度，焚烧处理项目公司自行转运的、采购人指定机构运送至焚烧厂的可接受垃圾。在保障生活垃圾全量处理情况下，经一般工业固废行业主管部门和采购人同意，可以依法接收并优先处理武进区（不含常州经开区）一般工业固废。一般工业固废指经依法认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾。

5.2特许经营期限

本项目特许经营期自《特许经营协议》生效日起至2053年12月31日止。

5.3项目运作模式及资产权属

（1）不涉及改扩建的存量转运站、夹山生活垃圾填埋场等存量设施采用TOT（移交-运营-移交）的运作方式。

（2）改扩建的存量转运站项目采用ROT（改建-运营-移交）的运作方式。

（3）新建、移建的转运站、生活垃圾焚烧厂等项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作方式。

（4）对于存量项目、非项目公司获取土地使用权的改扩建项目，资产权属不转移，资产所有权归属原所有权人。对于项目公司获取土地使用权的改扩建、新建、移建项目，特许经营期内资产所有权归属项目公司。

（5）对于所有项目设施，除发生政府征用等提前移交情形，特许经营期满，项目公司将其所有权、使用权移交给区政府或其指定机构。对于不涉及改扩建的存量项目，使用权无偿移交政府方。对于改扩建、新建、移建项目土地使用权、房屋建筑物，移交时政府方需向项目公司支付资产余值，未移交的子项目不计算余值；对于其他资产和项目设施，项目公司向政府方无偿移交。

5.4特许经营付费机制

焚烧厂投运前，特许经营付费包括城区生活垃圾转运费、夹山生活垃圾填埋场年度填埋和管理服务费。

焚烧厂投运后，对于特许经营范围内的生活垃圾转运、焚烧、填埋，特许经营付费=生活垃圾处理单价×生活垃圾有效处理量。

本项目生活垃圾供应不设保底数量。当年特许经营付费与绩效评价结果挂钩。

5.5具体要求详见“第五章 采购需求”和“第六章 拟签订的合同文本”。

6.合同履行期限：30年。

7.本项目是否接受联合体：是。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

如有联合体投标，应满足以下要求：

（1）联合体成员以一个申请人的身份参与投标，联合体成员数量不超过2家；

（2）联合体协议中必须明确联合体牵头人及联合体成员单位名称、职责分工及权利义务（是否为联合体牵头人/成员，是否为运营方/出资方）、联合体各方在项目公司中所占股份比例，联合体各方都应出资，其中联合体牵头人负责项目运营且在项目公司的出资比例应超过50%；

（3）联合体各方成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；联合体中标后，其成员不得变更。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2023年10月13日17：00（北京时间）。

2.地点：“常州市政府采购网”—“交易执行系统”。

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录系统平台，下载本项目电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年10月30日9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“常州市政府采购网”—“交易执行系统”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210/85588163，CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519-85588120）

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“常州市政府采购交易管理系统（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易管理系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。1.3控件、客户端下载。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易执行系统供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购交易执行系统平台获取招标文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购交易执行系统平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台进行电子化不见面开标，在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区城市管理局

地    址：常州市武进区延政中大道18号

联系方式：0519-69879293

2.采购代理机构信息

名    称：常州市武进区政府采购中心

地    址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼513室

联系方式：0519-88068620，0519-88068619

3.项目联系方式

采购单位联系人：李先生

代理机构联系人：杨女士，蒋女士

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织。如需了解现场情况，可与采购人联系。 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购。 1、接受小微企业投标，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、接受联合体投标，对于大中型企业与小微企业组成联合体投标的，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算45日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2023年10月16日17时前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

- 一、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

（一）采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

（二）投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（三）联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 二、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、现场考察、标前答疑会

（一）项目属性、是否属于科研仪器设备采购、核心产品见《投标人须知资料表》。

（二）现场考察、开标前答疑会

1、若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

2、由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 三、样品

（一）本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

（二）样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 四、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

（一）进口产品

1、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

（二）中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

1、本项目是否专门面向中小企业预留采购份额、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业、小微企业价格评审优惠的政策调整见《投标人须知资料表》。

2、中小企业定义：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4、残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

注：前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

（三）政府采购节能产品、环境标志产品

1、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

（四）商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

1、依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（五）支持乡村产业振兴管理

1、为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

（六）正版软件

1、依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

2、各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

（七）信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）。

（八）政府采购创新产品政策

1、采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 五、投标费用

（一）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 第三节 招标文件

- 一、招标文件构成

（一）招标文件构成详见《目录》。

（二）投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 二、对招标文件的澄清或修改

（一）采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

（二）澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 第四节 投标文件的编制

- 一、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

（一）本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

（二）除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 二、投标文件构成

（一）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应按第七章《投标文件的组成及提交须知》编制。投标文件的部分格式要求，见第八章《投标文件格式》。

（二）对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

（三）第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

（四）对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

（五）投标人认为应附的其他材料。

- 三、投标报价

（一）所有投标均以人民币报价。

（二）投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

1、投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

2、按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

（三）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（四）投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 四、投标保证金

（一）根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 五、投标有效期

（一）投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

六、投标文件的签署、加盖公章

（一）招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

（二）招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 第五节 投标文件的提交

- 一、投标文件的提交

（一）本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

（二）采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 二、投标截止时间

（一）投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 三、投标文件的修改与撤回

（一）投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二）投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 第六节 开标、资格审查及评标

- 一、开标

（一）采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

（二）本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

（三）开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

（四）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

（五）投标人不足3家的，不予开标。

（六）投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

（七）因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

（八）如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：（1）平台系统发生故障而无法登录访问的；（2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；（5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 二、资格审查

（一）资格审查要求见第三章《资格审查》。

- 三、评标委员会

（一）评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

（二）评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 四、评标程序、评标方法和评标标准

（一）见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 第七节 确定中标

- 一、确定中标人

（一）确定方法见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 二、中标公告与中标通知书

（一）采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

（二）中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 三、废标

（一）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、平台系统出现第六节第一条第（八）款的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

（二）废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 四、签订合同

（一）中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

（四）政府采购合同不能转包。

（五）采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 五、询问与质疑

（一）询问

1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

2、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2、招标文件中采购需求、评分办法以及相关部分由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

3、质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

4、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

5、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

（三）接收询问的邮箱和接收质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 六、代理费

（一）集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 注：根据政府采购法第十条“政府采购应当采购本国货物、工程和服务。”投标人必须在中国境内合法注册。 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； 投标报价未改变清单数量的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章第二节第四条第（二）款规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见《投标人须知资料表》），用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

2、相同品牌的认定：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （25分） | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×25 | 25 |  |
| 主观分 （30分） | 下列（2.1-2.12）评分项属于暗标评审项，各投标人提供评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则暗标评审项不得分。 |  |  |
|  | 2.1 生活废弃物收运处置一体化整体方案 根据投标人项目实施方案中对本项目生活废弃物收运处置一体化整体方案进行评分，要求体现一体化方案高效、集约化的特点。 （1）一体化整体方案阐述清晰、方案科学、成本节约和效率提升措施合理的，得5分； （2）一体化整体方案阐述较清晰、方案较科学、成本节约和效率提升措施较合理的，得3分； （3）一体化整体方案阐述一般、方案科学程度一般、成本节约和效率提升措施不太合理的，得1分； （4）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.2 生活垃圾及焚烧稳定化飞灰填埋方案 根据投标人项目实施方案中的生活垃圾及焚烧稳定化飞灰填埋方案部分进行评分： （1）生活垃圾填埋方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得2分； （2）生活垃圾填埋方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得1分； （3）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 2 |  |
|  | 2.3 填埋场渗滤液收集现场管理方案及减量化措施 根据投标人项目实施方案中的填埋场渗滤液收集现场管理方案及减量化措施部分进行评分： （1）渗滤液收集现场管理方案阐述清晰、方案科学、减量化措施合理的，得1分； （2）渗滤液收集现场管理方案阐述较清晰、方案较科学、减量化措施措施较合理的，得0.5分； （3）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 1 |  |
|  | 2.4 填埋气收集现场管理及资源化利用方案 根据投标人项目实施方案中的填埋气收集现场管理及资源化利用方案部分进行评分： （1）填埋气收集现场管理及资源化利用方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得1分； （2）填埋气收集现场管理及资源化利用方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得0.5分； （3）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 1 |  |
|  | 2.5 垃圾中转站管理（含渗滤液运输及处理）方案 根据投标人项目实施方案中的垃圾中转站管理（含渗滤液运输及处理）方案部分进行评分： （1）垃圾中转站管理方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得3分； （2）垃圾中转站管理方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得2分； （3）垃圾中转站管理方案阐述一般、方案科学程度一般、措施不太合理的，得1分； （4）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 3 |  |
|  | 2.6 垃圾运输作业方案 根据投标人项目实施方案中的垃圾运输作业方案部分进行评分： （1）垃圾运输作业方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得3分； （2）垃圾运输作业方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得2分； （3）垃圾运输作业方案阐述一般、方案科学程度一般、措施不太合理的，得1分； （4）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 3 |  |
|  | 2.7 垃圾焚烧发电厂建设方案（含总体布局、技术工艺、主要设备选型及配套设施等） 根据投标人项目实施方案中的垃圾焚烧发电厂建设方案（含总体布局、技术工艺、主要设备选型及配套设施等）部分进行评分： （1）建设方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得5分； （2）建设方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得3分； （3）建设方案阐述一般、方案科学程度一般、措施不太合理的，得1分； （4）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 5 | 应提供垃圾焚烧发电厂总平图、垃圾焚烧发电厂工艺流程图 |
|  | 2.8 垃圾焚烧发电厂生产方案（运营及维护） 根据投标人项目实施方案中的垃圾焚烧发电厂生产方案（运营及维护）部分进行评分： （1）生产方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得3分； （2）生产方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得2分； （3）生产方案阐述一般、方案科学程度一般、措施不太合理的，得1分； （4）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 3 |  |
|  | 2.9 垃圾焚烧发电厂环保方案（渗滤液、臭气处理、噪音控制、烟气净化、飞灰及炉渣处理等） 根据投标人项目实施方案中的垃圾焚烧发电厂环保方案（渗滤液、臭气处理、噪音控制、烟气净化、飞灰及炉渣处理等）部分进行评分： （1）环保方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得3分； （2）环保方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得2分； （3）环保方案阐述一般、方案科学程度一般、措施不太合理的，得1分； （4）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 3 |  |
|  | 2.10 垃圾焚烧发电厂余热利用方案 根据投标人项目实施方案中的垃圾焚烧发电厂余热利用方案部分进行评分： （1）余热利用方案阐述清晰、方案科学、措施合理的，得1分； （2）余热利用方案阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得0.5分； （3）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 1 |  |
|  | 2.11 项目资金筹措及成本控制方案 根据投标人项目实施方案中的项目资金筹措及成本控制方案部分进行评分： （1）阐述清晰、方案科学、措施合理的，得1分； （2）阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的，得0.5分； （3）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 1 |  |
|  | 2.12 安全生产方案、突发事件及应急预案 根据投标人项目实施方案中的安全生产方案、突发事件及应急预案部分进行评分： （1）阐述清晰、方案科学、预案合理的，得2分； （2）阐述较清晰、方案较科学、预案较合理的，得1分； （3）未提供相关阐述的，不得分。 | ### 2 |  |
| 客观分 （45分） | 3.1 2020年1月1日至今，投标人承担过生活垃圾中转站运营维护服务的，每有一项业绩得2分，本项最多得4分。 | ### 4 | 1、最多提供2份合同，同时提供中标（成交）通知书、中标（成交）结果公告（示）截图和合同期内任意一张服务费结算发票。 2、时间以合同签订时间为准。 3、联合体任意一方提供的业绩均予以认定。 |
|  | 3.2 2020年1月1日至今，投标人承担过生活垃圾运输服务的，每有一项业绩得2分，本项最多得4分。 | ### 4 | 1、最多提供2份合同，同时提供中标（成交）通知书、中标（成交）结果公告（示）截图和合同期内任意一张服务费结算发票。 2、时间以合同签订时间为准。 3、联合体任意一方提供的业绩均予以认定。 |
|  | 3.3 2020年1月1日至今，投标人承担过生活垃圾填埋场运营管理服务的，每有一份业绩得2分，本项最多得4分。 | ### 4 | 1、最多提供2份合同，同时提供中标（成交）通知书、中标（成交）结果公告（示）截图和合同期内任意一张服务费结算发票。 2、时间以合同签订时间为准。 3、联合体任意一方提供的业绩均予以认定。 |
|  | 3.4 （1）2018年1月1日至今，投标人投资、建设、运营采用机械炉排炉工艺的生活垃圾焚烧发电项目的，得1分，最多得6分。 （2）上述业绩项目中，每有一个项目投产运行的，加1分，最多得6分。 | ### 12 | 1、最多提供6份合同（投标人须明显标出关键内容），同时提供中标（成交）通知书、中（成交）结果公告（示）截图，如合同无法体现机械炉排炉工艺等信息，可另提供项目核准文件或项目采购人盖章的证明材料。 2、时间以合同签订时间为准。 3、投运证明材料须提供以下四种之一：环保验收证明、垃圾处理费结算凭据、售电结算凭据、采购人出具的进入运营期的证明。 4、联合体任意一方提供的业绩均予以认定。 |
|  | 3.5 投标人拟配备的项目负责人、技术负责人，自2020年1月1日至今每具备以下业绩之一的，得1分，最多得4分： A、担任过生活垃圾中转站运营维护服务的项目负责人或技术负责人； B、担任过生活垃圾运输服务的项目负责人或技术负责人； C、担任过生活垃圾填埋场运营管理服务的项目负责人或技术负责人； D、担任过生活垃圾焚烧发电项目的项目负责人或技术负责人。 注：项目负责人和技术负责人各1名。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人单位员工；技术负责人应为联合体成员单位员工。 项目负责人、技术负责人任意一人的业绩均可得分。 | ### 4 | 1、提供项目负责人、技术负责人的服务业绩合同，同时提供中标（成交）通知书、中标（成交）结果公告（示）截图，最多4份。2、时间以合同签订时间为准；若合同未载明项目负责人、技术负责人姓名的，可提供由项目采购人盖章的证明材料。 3、提供社保证明【由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2023年7月-2023年9月）】。 |
|  | 3.6 投标人拟配备的项目组成员： 具备工程师技术职称的，每人得0.5分，具备高级工程师及以上技术职称的，每人得1分。本项最多得2分。 | ### 2 | 提供证书和社保证明【由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2023年7月-2023年9月）】。 |
|  | 3.7 投标人能提供不少于3亿元的银行余额的资金证明，且银行余额的资金证明及银行授信额度证明（或银行贷款意向函）之和： A、达到8亿元，得1分； B、达到12亿元，得2分； C、达到16亿元及以上，得3分。 注：以联合体投标的，联合体各方的证明金额可累加后计分。 | ### 3 | 1、投标人应提供银行余额的资金证明、银行授信额度证明（或银行贷款意向函）。 2、银行余额的资金证明时间应在投标截止日前1个月之内任意一天。不同银行账户的资金证明开具时间须在同一天，否则不予认可。银行余额的资金证明以各银行盖章出具的存款余额证明或账户余额表累计金额为准。 3、银行授信额度证明（或银行贷款意向函）不限定银行家数，以各银行授信额度之和作为评审依据。 |
|  | 3.8 投标人2022年资产负债率【计算公式＝负债总额/总资产】： （1）资产负债率≤50%，得4分； （2）50%＜资产负债率≤60%，得3分； （3）60%＜资产负债率≤70%，得2分； （4）70%＜资产负债率，不得分。 | ### 4 | 1、投标人须提供2022年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告关键页，以合并财务报表数据为准（须包含合并资产负债表）。 2、若为联合体投标，以联合体牵头方2022年财务报表数据计算资产负债率。 |
|  | 3.9 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得1分，本项最多得3分。 | ### 3 | 1、提供证书且认监委网站查询状态为“有效”。 2、以联合体投标的，联合体各方均需具有相关证书，方可得分。 |
|  | 3.10 （1）投标人具有垃圾填埋相关的专利证书的（发明或实用新型专利），得1分； （2）投标人具有垃圾焚烧发电相关的专利证书的（发明或实用新型专利），得1分。 | ### 2 | 1、提供相关专利证明。 2、联合体任意一方提供的证书均予以认定。 |
|  | 3.11 投标人在生活垃圾处置相关领域，有国家行政机关颁发的科技奖项的，每项得3分；有省级行政机关颁发的科技奖项的，每项得1分。本项最多得3分。 | ### 3 | 1、提供奖项获奖证明。同一项目以获得的最高级别奖项为准，不重复得分。 2、联合体任意一方提供的证书均予以认定。 |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过常州政府采购交易执行系统按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 一、项目名称

常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目。

- 二、项目范围和特许经营模式

采购人已获得区政府的授权，通过签订协议的方式，将本项目的特许经营权授予本项目中标人组建的项目公司。项目公司负责项目投融资、建设、运营维护工作，并享有获取特许经营付费及其他经营性收入的权利。

对于武进区（不含常州经开区）产生的生活垃圾，采购人按《常州市武进区城区生活垃圾处理特许经营协议》及相关补充协议，优先供应常州绿色动力环保热电有限公司后，其余由项目公司按照市、区城管局统一调度安排进行转运和处理。

中标人应于《初步协议》签署后30日内完成项目公司的设立，并签订《特许经营协议》。

1、特许经营范围

（1）建设内容

项目公司按照生活废弃物收运处置一体化理念，通盘考虑特许经营范围内镇（街）村数量、人口规模、运距条件、现有设施处理能力、未来发展趋势等因素，依托互联网、物联网等智能化、信息化技术，合理规划确定转运设施、焚烧终端建设规模，使生活垃圾收运处置能力满足市、区城管局统一调度需要和《特许经营协议》要求。各子项目开始运营后，如收运处置能力无法满足要求，项目公司应及时采取措施增加收运处置能力。本项目建设内容见附表1。建设项目投资估算约16亿元。

（2）运营内容

①运营维护存量生活垃圾转运站（生活垃圾转运站及主要设备清单见附表2）、新建、改扩建、移建的生活垃圾转运站，接收运送至转运站的可接受垃圾，负责生活垃圾从转运站（包含城区以及乡镇）至终端处理的转运，并负责转运站的渗滤液收集、运输以及处理。

②运营维护和管理夹山生活垃圾填埋场，不含渗滤液处理，项目公司应做好渗滤液减量措施。（夹山生活垃圾填埋场库区平面图见附件。夹山垃圾填埋场生产运营工作清单见附表3-1、填埋场现有主要设备清单见附表3-2、需配备的应急备用水泵清单见附表3-3、检测项目清单见附表3-4。）

夹山生活垃圾填埋场生活垃圾填埋库区和飞灰填埋库区根据采购人要求进行封场。

夹山生活垃圾填埋场封场后可进行综合利用，具体由采购人组织编制综合利用方案。采购人有权委托项目公司焚烧夹山生活垃圾填埋场存量垃圾。

③运营维护新建的生活垃圾焚烧厂，接受市、区城管局统一调度，焚烧处理乙方自行转运的、甲方指定机构运送至焚烧厂的可接受垃圾。在保障生活垃圾全量处理情况下，经一般工业固废行业主管部门和采购人同意，可以依法接收并优先处理武进区（不含常州经开区）一般工业固废。一般工业固废指经依法认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾。

2、项目运作模式及资产权属

（1）不涉及改扩建的存量转运站、夹山生活垃圾填埋场等存量设施采用TOT（移交-运营-移交）的运作方式。

（2）改扩建的存量转运站项目采用ROT（改建-运营-移交）的运作方式。

（3）新建、移建的转运站、生活垃圾焚烧厂等项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作方式。

（4）对于存量项目、非项目公司获取土地使用权的改扩建项目，资产权属不转移，资产所有权归属原所有权人。对于项目公司获取土地使用权的改扩建项目、新建、移建项目，特许经营期内资产所有权归属项目公司。

（5）对于所有项目设施，除发生政府征用等提前移交情形，特许经营期满，项目公司将其所有权、使用权移交给区政府或其指定机构。对于不涉及改扩建的存量项目，使用权无偿移交政府方。对于改扩建、新建、移建项目土地使用权、房屋建筑物，移交时政府方需向项目公司支付资产余值，未移交的子项目不计算余值；对于其他资产和项目设施，项目公司向政府方无偿移交。

- 三、特许经营期限

本项目特许经营期自《特许经营协议》生效日起至2053年12月31日止。

- 四、项目前期

1、项目公司负责开展的前期工作包括但不限于以下内容：

（1）组织项目谋划、咨询、论证，科学确定工程建设规模、标准。

（2）组织项目环评、立项、设计等文件编制及审批，项目公司需将立项申请文件（包括工程可行性研究报告、项目申请报告等）、设计文件（包括初步设计、施工图设计等）事先报采购人审核。

（3）办理工程建设审批手续。

2、本项目前期工作费用由项目公司承担。项目公司应根据采购人要求的时间将土地出让金预交至政府方指定账户，总金额为41418万元（土地出让金汇总情况详见附表4）。

3、土地使用的权利

（1）对于存量项目，在合作期内由资产所有权人将土地无偿提供给项目公司使用。

（2）对于改扩建项目，双方根据项目具体情况协商确定土地使用权归属。

（3）对于新建项目，项目公司自行获取项目土地使用权并承担相关费用。

（4）未经采购人书面同意，项目公司不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。

（5）项目公司应按照环保标准和规范要求负责项目范围内土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。

- 五、项目建设

1、本项目合作范围的项目设计由项目公司负责，设计单位由项目公司依法选定。项目可采用垃圾焚烧领域主流的机械炉排炉工艺设计。

2、项目公司应依法选择施工总承包商、设备和材料供应商及其他承包商。

3、改扩建、新建、移建乡镇生活垃圾转运站应分别于获取土地划拨决定书或土地挂牌出让起一年内通过竣工验收；其他改扩建、新建、移建的各子项目应于2026年12月31日前通过竣工验收。夹山生活垃圾填埋场封场工程实施时间以采购人要求为准。

- 六、项目运营维护

1、开始运营时间

（1）新建生活垃圾焚烧厂开始运营时间不迟于2027年1月1日。

（2）夹山生活垃圾填埋场自完成资产移交（《特许经营协议》签订后30日内或双方另行协商的其他日期）的次日开始运营。

（3）存量城区生活垃圾转运站自完成资产移交（《特许经营协议》签订后30日内或双方另行协商的其他日期）的次日开始运营，并同步提供城区生活垃圾转运服务。改扩建、新建、移建的城区生活垃圾转运站于通过竣工验收的次日开始运营，且不迟于2027年1月1日。

（4）存量乡镇生活垃圾转运站开始运营时间为2027年1月1日，并同步提供乡镇生活垃圾转运服务。改扩建、新建、移建的乡镇生活垃圾转运站应分别于获取土地划拨决定书或土地挂牌出让起一年内开始运营。

2、运营维护要求

（1）在各子项目整个运营期内，项目公司应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目设施。

（2）项目公司应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交采购人确认后执行。

（3）项目公司应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：

a.适用法律；

b.经采购人审核确定的运营维护方案；

c.运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

d.谨慎工程和运营惯例；

e.《特许经营协议》下对项目运营的其他所有要求。

3、运营管理标准（包括但不限于）：

《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）

《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T4076）

《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T 107-2019）

《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJ/T 213-2016）

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（CB 16889-2008）

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

《危险废物综合利用与处置技术规范通则》（DB32/T4370-2022）

《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》（生态环境部公告2019年第50号）

《一般工业固废管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）

4、运营期内的环境保护

（1）项目公司不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

（2）项目公司应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

（3）项目公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经采购人同意后执行。

（4）项目公司在项目设施的运营维护期间应根据《特许经营协议》技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

5、监督与检查

（1）采购人有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，采购人监督员或其指定代表进入项目场地或项目公司的办公场所不应不适当地干涉项目公司对项目的正常运营维护工作。

（2）应采购人的要求，项目公司应提供下列文件：

a.自第一个子项目开始运营日起，在每个季度结束后15日内向采购人提交当季项目运营维护报告；

b.采购人认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

- 七、项目绩效评价与中期评估

（一）项目绩效评价

1、项目评价主体

本项目由采购人自行或授权部门、机构对项目公司进行绩效评价，项目公司应予以协助配合。

2、绩效评价范围

本项目绩效评价范围为本项目的产出、效果和管理情况。

3、绩效评价方式

本项目绩效评价工作以日常检查与综合评价相结合的方式进行：采购人或授权部门、机构依照日常检查绩效评价指标，每月开展日常检查，授权部门、机构将日常检查结果汇总至采购人；每年结束后，采购人组织一次综合评价，形成年度绩效评价结果。

4、绩效评价指标

绩效指标体系分为日常检查绩效指标体系、综合评价绩效指标体系。特许经营期内，采购人有权采用向项目公司发布通知等方式对绩效指标体系进行调整。绩效评价指标体系详见《特许经营协议》。

5、日常检查、综合评价结果与特许经营付费挂钩。详见《特许经营协议》。

（二）中期评估

1、中期评估是采购人为了全面了解项目设施状况、项目公司的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。中期评估或特殊情形下的年度评估由采购人委托第三方机构进行。

2、评估周期

（1）本项目中期评估周期为五至十年；采购人通过中期评估全面掌握评估期限内项目公司项目履约情况。

（2）当项目公司在某一年度发生不可抗力事件、项目设施新建等重大投资、临时接管等重大事件时，采购人有权决定在该等重大事件发生之前或之后对项目公司实施综合的或专项的年度评估。

（3）因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由采购人承担，项目公司应积极配合采购人的检查和评估。

- 八、特许经营付费

1、焚烧厂投运前的特许经营付费

焚烧厂投运前，特许经营付费包括城区生活垃圾转运费、夹山生活垃圾填埋场年度填埋和管理服务费，季度特许经营付费计算方式为：

特许经营付费=城区生活垃圾转运站运维服务费+城区生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费+生活垃圾转运服务费+夹山生活垃圾填埋场填埋和管理服务费。

其中：城区生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费=渗滤液预处理单价×渗滤液预处理量+渗滤液运输单价×渗滤液运输量。

生活垃圾转运服务费=生活垃圾转运单价×生活垃圾有效转运量。

存量项目开始运营日后30日内，采购人向项目公司支付预付款（即第一季度特许经营付费的10%），其中渗滤液预处理量、渗滤液运输量、生活垃圾有效转运量按采购文件报价表中数据计算。在下一次特许经营付费时，付费金额扣除前述已预付金额。

2、焚烧厂投运后的特许经营付费

焚烧厂投运后，对于特许经营范围内的生活垃圾转运、焚烧、填埋，季度特许经营付费计算公式如下：

特许经营付费=生活垃圾处理单价×生活垃圾有效处理量

其中，生活垃圾处理单价由中标人报价确定。对于运输至常州绿色动力环保热电有限公司（武进区青莲路15号）的生活垃圾，单价与焚烧厂投运前单价相同。对于其他区运送至本项目生活垃圾焚烧厂的生活垃圾，单价为【中标生活垃圾处理单价×40%】元/吨。

3、飞灰处理费由政府方收取，项目公司不得自行收取飞灰处理费。项目公司不可擅自处理武进区（不含常州经开区）范围之外的飞灰。对于项目公司新建的生活垃圾焚烧厂产生的飞灰，由项目公司自行处理，如在夹山生活垃圾填埋场进行处理，项目公司需按233.95元/吨向政府方缴纳飞灰处理费。

4、生活垃圾处理价格调整原则：详见《特许经营协议》。

5、其他经营性收入

（1）项目公司依法办理相关许可后，可与电力公司签订相关的供销协议，并负责垃圾焚烧发电，达到可以出售的电力产品所属行业标准。在此过程中，需要支出的管道连接、并网等费用由项目公司承担。

（2）项目公司可就经综合利用处理的灰渣与相关主体签订相关供销协议，并享有相应收益。

（3）在采购人要求的时间起，项目公司负责夹山生活垃圾填埋场填埋气体收集、处置、资源化利用工作。

（4）在保障生活垃圾全量处理情况下，经一般工业固废行业主管部门和采购人同意，可以依法接收并优先处理武进区（不含常州经开区）一般工业固废。一般工业固废指经依法认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾。

5、报价要求：

（1）投标报价表格中的垃圾数量为暂估数量。本项目生活垃圾供应不设保底数量。项目公司生活垃圾供应接受市、区城管局统一调度。投标人报价时需考虑以下因素：按《常州市武进区城区生活垃圾处理特许经营协议》及相关补充协议，武进区需优先保证向常州绿色动力环保热电有限公司供应生活垃圾（日处理规模1050吨，协议到期时间为2030年12月30日）。

（2）以固定总价结算的项目，结算时服务费总价不调整。以固定单价结算的项目，按实际工作量乘以中标单价结算服务费。

（3）工作量计量规则及生活垃圾处理价格调价方式详见《特许经营协议》。除《特许经营协议》约定外，生活垃圾处理单价不调整。

（4）所有投标报价均为含税价格。

- 九、其它要求

1、项目组要求：

投标人至少应为本项目配备如下人员：

- 项目负责人：1名。如为联合体投标，项目负责人应为联合体牵头单位员工。

- 技术负责人：1名。如为联合体投标，技术负责人应为联合体成员单位员工。

- 项目组其他成员：由投标人根据项目实施方案进行配备。

2、其它要求详见《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营初步协议》和《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营协议》。

3、中标人应在投标文件中对于上述项目标准和要求进行响应，作出承诺及说明。

- 附表1：项目建设内容表（改扩建、新建、移建）

| 序号 | 项目类别 |  | 项目名称 | 建设规模 | 开始运营时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运设施 （改扩建、新建、移建） | 城区转运站 | 东升转运站 | ≥300吨/日 | 竣工验收的次日开始运营，且不迟于2027年1月1日 |
| 2 |  |  | 淹西转运站 | ≥300吨/日 |  |
| 3 |  |  | 城南转运站 | ≥500吨/日 |  |
| 4 |  | 乡镇转运站 | 湟里转运站 | ≥150吨/日 | 各乡镇转运站应分别于获取土地划拨决定书或土地挂牌出让起一年内通过竣工验收并开始运营 |
| 5 |  |  | 坂上（礼嘉）转运站 | ≥150吨/日 |  |
| 6 |  |  | 洛阳转运站 | ≥150吨/日 |  |
| 7 |  |  | 嘉泽转运站 | ≥200吨/日 |  |
| 8 |  |  | 南夏墅转运站 | ≥200吨/日 |  |
| 9 |  |  | 前黄转运站 | ≥150吨/日 |  |
| 10 |  |  | 西太湖转运站 | ≥200吨/日 |  |
| 11 | 焚烧终端 |  | 新建生活垃圾焚烧厂 | ≥1500吨/日 | 2027年1月1日 |
| 12 | 填埋终端 |  | 夹山生活垃圾填埋场封场工程 | 投影面积约153360平方米 | 另行通知 |

注：1、转运设施应兼顾厨余垃圾、可回收物、大件垃圾和有害垃圾的暂存等功能。

2、封场工程实施范围为夹山生活垃圾填埋场红线范围内生活垃圾填埋库区和飞灰填埋库区，投影面积约153360平方米。

- 附件：夹山生活垃圾填埋场库区平面图（电子图纸另行提供）

- 附表2：生活垃圾转运站及主要设备情况表（存量）

| 序号 | 转运站 | 目前转运站规模（吨/天） | 目前配套车型 （项目公司配备） | 压缩设备型号 | 压缩设备配套箱体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城区转运站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城南站 | 200 | 25吨拉臂车 | 22m3直压式2台 | 项目公司配套8只 | 直压式 |
| 2 | 十里站 | 40 | 25吨拉臂车 | 移动压缩设备2台（含箱体） |  | 翻斗式压缩箱 |
| 3 | 大件站（粉碎垃圾） | 10吨/月 | 25吨拉臂车 | 破碎设备1台 | 项目公司配套22m³开口箱1只，厢体加盖电动篷布 |  |
| 4 | 长虹站（机械化倾倒点） | 60 | 25吨拉臂车 |  | 项目公司配套22m³开口箱2只，厢体加盖电动篷布 |  |
|  | 长虹站 |  | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备3台 |  | 预压式 |
| 5 | 小庙站 | 50 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备2台 |  | 预压式 |
| 6 | 聚湖站 | 50 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备2台 |  | 预压式 |
| 7 | 城中站 | 180 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备3台 |  | 预压式 |
| 8 | 淹西站 | 130 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备2台 |  | 预压式 |
| 9 | 有害站 |  | / | / |  |  |
| 10 | 马杭站 | 200（估） | 25吨拉臂车 | 23m3直压式设备2台 | 项目公司配套5台 | 直压式，建设中 |
| 二 | 乡镇转运站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南夏墅站 | 160 | 8吨对接车 | 地埋式、垂直式设备共5台 |  |  |
| 2 | 坂上站 | 80 | 25吨拉臂车 | 23m3直压式设备1台 | 3台 | 直压式 |
| 3 | 政平站 | 20 | 18吨拉臂车 | 13m3直压式设备1台 | 3台 | 直压式 |
| 4 | 洛阳站 | 100 | 25吨拉臂车 | 15m3直压式设备2台 | 6台 | 直压式 |
| 5 | 西湖站 | 60 | 15吨拉臂车 | 12m³直压式1台 (料仓容量12m³) | 5只 （箱子容量13m³） | 水平直压式 |
| 6 | 湟里站 | 40 | 8吨拉臂车 | 14m³压缩设备1台 | 项目公司配套3台 | 水平压缩 |
| 7 | 东安站 | 30 | 8吨转运车 | 垂直预压缩设备2台 |  | 地埋式 |
| 8 | 寨桥站 | 90 | 15吨对接车及15吨拉臂车 | 直压式、预压式设备各1台 | 4只 | 预压式，翻斗式 |
| 9 | 嘉泽站 | 70 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备3台 |  | 预压式 |
| 10 | 雪堰站 | 160 | 25吨拉臂车 | 23m3直压式设备2台 | 项目公司配套5台 | 直压式 |

注：1、存量项目设施以现场实际清点为准。表中配套车辆及湟里、雪堰、马杭、长虹、大件、城南压缩箱需由项目公司购置。

2、存量城区转运站移交时间为《特许经营协议》生效日起30日内或或双方另行协商的其他日期，存量乡镇转运站移交时间不迟于2026年12月31日。移交后同步提供生活垃圾转运服务。

- 附表3-1：填埋场生产运营工作清单

| 序号 | 项目 | 工作内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾填埋 | 按照主管部门调度平台要求，接收常州市各区焚烧处置能力以外及检修期间的生活垃圾。 |
| 2 | 飞灰填埋 | 根据各产灰单位产灰及库存情况，合理制定调度计划，保证各产灰单位飞灰得到有效填埋处置。目前堆体最高标高已达海拔30m。 |
| 3 | 调节池管理 | 按要求进行调节池的管理，进行渗滤液的收集及调配，库容测算。负责应急调节池的日常维护性工作、膜上雨水抽排、调节池污泥处理工作。 |
| 4 | 渗滤液导排收集 | 填埋库区排水实行雨污分流，对库区内渗滤液及时进行导排、收集，保证收集系统畅通且稳定运行。建立完善的运行日志，主要包括渗滤液产生量、库容量等数据。 |
| 5 | 填埋气收集管理 | 配合第三方做好库区内填埋气收集现场作业，做好填埋气收集安全监管，并督促其做好垃圾填埋过程中的揭膜和成形后的盖膜及压重工作，并做好各项安全措施。 在采购人要求的时间内，负责夹山生活垃圾填埋场填埋气体收集、处置、资源化利用工作。 |
| 6 | 作业设备常规保养 | 作业设备需按要求进行常规保养，包括空调、发电机、油管、油缸、油封、滤芯、连接器、调节阀、蓄电池、马达等易损件进行维护保养。 |
| 7 | 作业设备大修 | 作业设备需根据作业环境及使用情况进行计划性大修。 |
| 8 | 日常性检测 | 根据生产需要对渗滤液BOT设施出水、雨水、河水进行日常性检测，检测指标包括pH、COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等。对库区膜上水、防洪沟污水、雨水等进行日常快测和委托检测。 |
| 9 | 委托机构检测 | 委托有资质的第三方对作业区废气、地下水、地表水、废水、渗滤液、噪声、土壤、填埋物、苍蝇密度按相关规范标准进行检测，并出具报告。另对稳定化飞灰暂存区（产灰单位）每月按标准要求进行检测，并出具报告。 |
| 10 | 绿化养护 | 对办公区域花园及填埋作业区终场覆盖、道路两侧绿化进行养护，包括绿化养护的人工、洒水、除草、修剪工具和设备、药剂、肥料等费用。 |
| 11 | 门卫、安保服务 | 包括办公区及填埋作业区门岗及安保服务，主要负责外来人员、车辆、物资进出管理，24小时安保巡查（含生产库区）工作，维护周边秩序、处置突发事件等工作。 |
| 12 | 库区生产劳务服务 | 库区生产运行相关工作，包括填埋作业区日覆盖、飞灰作业区膜覆盖、膜焊接、压重、膜修复、吨袋吊装、雨水抽排、防洪沟清理、库区卫生等配合生产作业各项工作。需根据库区生产作业需要，增加日覆盖人员。 |
| 13 | 库区道路洗扫 | 库区道路清洗作业，道路长度约2公里，每天根据需要进行不少于2次清洗作业。 |
| 14 | 老化破损覆盖膜更换 | 部分填埋作业区覆盖膜年限已久，根据现场实际情况对库区堆体、调节池覆盖膜根据破损老化情况进行维护更新，对破损区域进行常规维护修补，对老化严重覆盖膜进行更换。 |
| 15 | 库区维护 | 包括库区雨污分流HDPE膜覆盖、污水管网铺设、污水井布设、渗滤液收集导排、水电管网维护、冬季道路防护、地磅定期维护校验、监控设施维修维护、防飞散网布设、作业区供水布设、除臭设施布设、库区防撞护栏维护更新、交通指示广告牌布设、库区渗漏点修复，垃圾堆体边坡整形等。 |
| 16 | 办公楼维护 | 大楼日常性维护工作，包括水、电、空调、网络等设施设备的日常维修和维护。 |
| 17 | 临时路基箱 | 生活垃圾及飞灰填埋作业期间，根据作业特点，为减少运输车辆爬坡难度，需采购相应临时水泥路块或钢板路基箱，在堆体上铺设。 |
| 18 | 覆盖膜压重块 | 为保证堆体覆盖膜稳定性，需对膜进行压重，增加采购相应水泥压重块，并进行压重穿绳。 |
| 19 | 库区维护性改造 | 按照招标人要求，对库区的防洪沟破损、渗滤液泄漏、渗滤液导排等工作进行实施。 |
| 20 | 安全、环保改造 | 按照招标人要求，对库区安全设施、环保设施进行改造提升。做好排污许可证维护等工作。 |
| 21 | 应急物资保供 | 填埋场作为兜底设施，365天运行，对台风、暴雪、极寒天气用应急预案，并储备充足应急物资；填埋场来料无法精准控制，且堆体内用发酵沼气，需充分考虑灭火设备配置。 |
| 22 | 劳动防护 | 对管理人员和作业人员配置合格的、符合要求的劳务物品，并购置相关保险。 |
| 23 | 夜间值班 | 为防止突发情况，根据现场实际情况，填埋场夜间需安排1-2名管理人员，1-2名作业人员以及1名电工，进行现场巡检值班，以及突发情况应急。 |

- 附表3-2：填埋场现有主要设备清单（存量）

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220推土机 | DOOZY-推-1 | 中联重科220型 | 1 | 2013.12 |
| 2 | 220推土机 | DOOZY-推-2 | 山推220型 | 1 | 2014.1 |
| 3 | 220推土机 | DOOZY-推-3 | 山推220型 | 1 | 2016.2 |
| 4 | 220推土机 | DOOZY-推-4 | ZD220型 | 1 | 2017.1 |
| 5 | 130推土机 | DOOZY-推-5 | SD130型 | 1 | 2013.6 |
| 6 | 160推土机 | DOOZY-推-6 | SD160型 | 1 | 2017.1 |
| 7 | 挖掘机 | DOOZY-挖-1 | 中联重科210型 | 1 | 2013 |
| 8 | 现代挖掘机 | DOOZY-挖-2 | 现代225型 | 1 | 2019 |
| 9 | 小松挖掘机 | DOOZY-挖-3 | 小松200型 | 1 | 2020 |
| 11 | 常林装载机 | DOOZY-装-1 | 常林933 | 1 | 2019.10 |
| 12 | 临工装载机 | DOOZY-装-2 | 临工933 | 1 | 2015.1 |
| 13 | 鲁宇装载机 | DOOZY-装-3 | 鲁宇 | 1 | 2016.5 |
| 14 | 东风自卸车 |  | 东风5T | 1 | 2013.11 |
| 15 | 福龙马洗扫车 |  |  |  | 2013.11 |

注：投标人报价时应考虑上述存量设备的日常维护保养和大修保养费用。

- 附表3-3：填埋场需配备的应急备用水泵清单（项目公司配备）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机抽水泵 | 高压泵，流量25m3/h，扬程50m，功率4KW，油箱15L | 1 |
| 2 | 潜水泵（污水泵） | 口径25mm，流量3m3/h，扬程18m，功率0.55KW，材质304不锈钢 | 8 |
| 3 | 潜水泵（污水泵） | 口径50mm，流量10m3/h，扬程15m，功率1.1KW，材质304不锈钢 | 8 |
| 4 | 潜水泵（清水泵） | 口径65mm，流量25m3/h，扬程20m，功率3KW，材质铸铁 | 10 |
| 5 | 潜水泵（清水泵） | 口径80mm，流量40m3/h，扬程18m，功率4KW，材质铸铁 | 10 |
| 6 | 深井泵 | 口径40mm，流量8-12m3/h，扬程61-113m，功率2.2KW，材质304不锈钢 | 5 |
| 7 | 深井泵 | 口径50mm，流量12-18m3/h，扬程33-52m，功率1.5KW，材质304不锈钢 | 6 |
| 8 | 污水输送泵 | IHG型单级离心泵，流量27m3/h，扬程40m，功率7.5KW，材质304不锈钢 | 2 |
|  | 合计 |  | 50 |

注：投标人报价时应考虑水泵配备的费用。

- 附表3-4：填埋场检测项目清单

| 项目 | 位置 | 序号 | 污染物 | 检测点位 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂界 | 1 | 硫化氢 | 厂界上风向1个点、下风向3个点 | 1次/月 |
|  |  | 2 | 氨（氨气） |  |  |
|  |  | 3 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 4 | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 5 | 甲烷 |  |  |
|  |  | 6 | 氮氧化 |  |  |
|  |  | 7 | 甲硫醇 |  |  |
| 雨水 | 雨水总排口 | 1 | 悬浮物 | 雨水总排口 | 1次/月 |
|  |  | 2 | 化学需氧量 |  |  |
|  |  | 3 | PH |  |  |
|  |  | 4 | CODcr |  |  |
|  |  | 5 | NH3-N |  |  |
|  |  | 6 | 总磷 |  |  |
|  |  | 7 | 总氮 |  |  |
| 土壤 | 厂区内 | 1 | PH | 监测点设在填埋场四周10~30m处，设3个点 | 1次/年 |
|  |  | 2 | 总汞 |  |  |
|  |  | 3 | 总镉 |  |  |
|  |  | 4 | 六价铬 |  |  |
|  |  | 5 | 总砷 |  |  |
|  |  | 6 | 总铅 |  |  |
|  |  | 7 | 总镍 |  |  |
|  |  | 8 | 总铜 |  |  |
|  |  | 9 | 总锌 |  |  |
|  |  | 10 | 2-氯酚 |  |  |
|  |  | 11 | 一氯甲烷 |  |  |
|  |  | 12 | 二氯甲烷 |  |  |
|  |  | 13 | 三氯甲烷 |  |  |
|  |  | 14 | 四氯甲烷 |  |  |
|  |  | 15 | 1，1-二氯乙烷 |  |  |
|  |  | 16 | 1，2-二氯乙烷 |  |  |
|  |  | 17 | 1，1，1-三氯乙烷 |  |  |
|  |  | 18 | 1，1，2-三氯乙烷 |  |  |
|  |  | 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 |  |  |
|  |  | 20 | 1，2-二氯丙烷 |  |  |
|  |  | 21 | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | 22 | 1，1-二氯乙烯 |  |  |
|  |  | 23 | 1，2-二氯乙烯 |  |  |
|  |  | 24 | 三氯乙烯 |  |  |
|  |  | 25 | 四氯乙烯 |  |  |
|  |  | 26 | 苯 |  |  |
|  |  | 27 | 甲苯 |  |  |
|  |  | 28 | 乙苯 |  |  |
|  |  | 29 | 邻二甲苯 |  |  |
|  |  | 30 | 对二甲苯 |  |  |
|  |  | 31 | 间二甲苯 |  |  |
|  |  | 32 | 氯苯 |  |  |
|  |  | 33 | 1，2-二氯苯 |  |  |
|  |  | 34 | 1，4-二氯苯 |  |  |
|  |  | 35 | 硝基苯类 |  |  |
|  |  | 36 | 苯乙烯 |  |  |
|  |  | 37 | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | 38 | 茚[1，2，3-cd]芘 |  |  |
|  |  | 39 | 苯并[a]蒽 |  |  |
|  |  | 40 | 二苯并（a,h）蒽 |  |  |
|  |  | 41 | 苯并[b]荧蒽 |  |  |
|  |  | 42 | 苯并[k]荧蒽 |  |  |
|  |  | 43 | 萘 |  |  |
|  |  | 44 | 1，2，3-苯并菲 |  |  |
|  |  | 45 | 苯胺类 |  |  |
| 地下水 | 监测井 | 1 | PH | 厂区5个点 | 1次/半年 |
|  |  | 2 | 化学需氧量 |  |  |
|  |  | 3 | 总大肠菌群 |  |  |
|  |  | 4 | 细菌总数 |  |  |
|  |  | 5 | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  |  | 6 | 钠 |  |  |
|  |  | 7 | 总汞 |  |  |
|  |  | 8 | 总镉 |  |  |
|  |  | 9 | 六价铬 |  |  |
|  |  | 10 | 总砷 |  |  |
|  |  | 11 | 总铅 |  |  |
|  |  | 12 | 总铜 |  |  |
|  |  | 13 | 总锌 |  |  |
|  |  | 14 | 总锰 |  |  |
|  |  | 15 | 总铁 |  |  |
|  |  | 16 | 总硒 |  |  |
|  |  | 17 | 氨氮 |  |  |
|  |  | 18 | 亚硝酸盐 |  |  |
|  |  | 19 | 硝酸盐 |  |  |
|  |  | 20 | 氰化物 |  |  |
|  |  | 21 | 氟化物 |  |  |
|  |  | 22 | 碘化物 |  |  |
|  |  | 23 | 硫化物 |  |  |
|  |  | 24 | 氯化物 |  |  |
|  |  | 25 | 硫酸盐 |  |  |
|  |  | 26 | 挥发酚 |  |  |
|  |  | 27 | 三氯甲烷 |  |  |
|  |  | 28 | 四氯甲烷 |  |  |
|  |  | 29 | 苯 |  |  |
|  |  | 30 | 甲苯 |  |  |
|  |  | 31 | 总钼 |  |  |
|  |  | 32 | 高锰酸盐指数 |  |  |
|  |  | 33 | 溶解性总固体 |  |  |
|  |  | 34 | 钙和镁总量 |  |  |
|  |  | 35 | 氟 |  |  |
|  |  | 36 | 总硬度 |  |  |
|  |  | 37 | 粪大肠菌群 |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 1 | 噪声 | 库区一个点 | 1次/年 |
| 填埋物 | 填埋库区 | 1 | 垃圾物理成分分析、含水率 | 填埋库区 | 1次/年 |
| 苍蝇密度 | 填埋库区 | 1 | 苍蝇密度 | 根据作业面间隔30m~50m设两个点 | 1-3月、11-12月每月1次，4-10月每月2次 |
| 地表水 | 黄土沟河 | 1 | PH | 1个（黄土沟河） | 1次/季 |
|  |  | 2 | 化学需氧量 |  |  |
|  |  | 3 | 悬浮物 |  |  |
|  |  | 4 | 氨氮 |  |  |
|  |  | 5 | 总磷 |  |  |
|  |  | 6 | 总氮 |  |  |
|  |  | 7 | CODcr |  |  |
|  |  | 8 | NH3-N |  |  |
| 飞灰 | 各焚烧厂 | 1 | 汞 | 遥观光大 新北光大 绿色动力 英科环境（四个点） | 1次/月 |
|  |  | 2 | 铜 |  |  |
|  |  | 3 | 锌 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 |  |  |
|  |  | 5 | 镉 |  |  |
|  |  | 6 | 铍 |  |  |
|  |  | 7 | 钡 |  |  |
|  |  | 8 | 镍 |  |  |
|  |  | 9 | 砷 |  |  |
|  |  | 10 | 总铬 |  |  |
|  |  | 11 | 六价铬 |  |  |
|  |  | 12 | 硒 |  |  |
|  |  | 13 | 含水率 |  |  |
| 废水 | 污水总排口 | 1 | PH |  | 每个月一次 |
|  |  | 2 | CODcr |  |  |
|  |  | 3 | 色度 |  |  |
|  |  | 4 | 悬浮物 |  |  |
|  |  | 5 | 总氮 |  |  |
|  |  | 6 | NH3-N |  |  |
|  |  | 7 | BOD |  |  |
|  |  | 8 | 总磷 |  |  |
|  |  | 9 | 总汞 |  |  |
|  |  | 10 | 总镉 |  |  |
|  |  | 11 | 总铅 |  |  |
|  |  | 12 | 六价铬 |  |  |
|  |  | 13 | 总砷 |  |  |
|  |  | 14 | 总铬 |  |  |
|  |  | 15 | 粪大肠菌群 |  |  |
| 渗滤液 | 渗滤液处理设施入口 | 1 | 悬浮液 |  | 每个月一次 |
|  |  | 2 | CODcr |  |  |
|  |  | 3 | BODs |  |  |
|  |  | 4 | NH3-N |  |  |
|  |  | 5 | 大肠菌值 |  |  |
|  |  | 6 | PH |  |  |
|  |  | 7 | 总磷 |  |  |
|  |  | 8 | 总氮 |  |  |

注：投标人报价时应考虑上述检测费用。

- 附表4：土地出让金汇总表

| 项目名称 | 建设类型 | 土地出让金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾焚烧厂 | 新建 | 31258 |
| 东升转运站 | 新建 | 1280 |
| 淹西中转站 | 改扩建 | 1200 |
| 城南中转站 | 改扩建 | 1600 |
| 湟里中转站 | 改扩建 | 800 |
| 坂上（礼嘉）中转站 | 改扩建 | 800 |
| 洛阳中转站 | 改扩建 | 800 |
| 嘉泽中转站 | 改扩建 | 960 |
| 南夏墅中转站 | 改扩建 | 960 |
| 前黄中转站 | 移建 | 800 |
| 西太湖中转站 | 新建 | 960 |
| 合计 |  | 41418 |

- 第六章   拟签订的合同文本

附件：

1、常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营初步协议

2、常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营协议

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书（联合体投标时，双方均需提供） |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 二、开标一览表（实质性格式）

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

采购项目编号：                                             报价单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 年度报价 | 实施年份 | 合计报价 | 报价及计价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焚烧厂投运前的特许经营付费 |  |  |  |  |
| 1-1 | 城区生活垃圾转运站运维服务费 |  | 3 |  | 固定总价，限价483.12万元/年 |
| 1-2 | 城区生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费 |  | 3 |  | 固定单价，数量按实计量 |
| 1-3 | 生活垃圾转运服务费 |  | 3 |  | 固定单价，数量按实计量 |
| 1-4 | 夹山生活垃圾填埋场填埋和管理服务费 |  | 3 |  | 固定总价，限价744.93万元/年 |
|  | 小计 |  | 3 |  |  |
| 二 | 焚烧厂投运后的特许经营付费 |  |  |  |  |
| 2-1 | 生活垃圾转运、焚烧、填埋服务费 |  | 27 |  | 固定单价，数量按实计量 |
|  | 小计 |  | 27 |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |
| 总计（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、各分项报价详见分项清单报价表。标注“（格式）”字样的分项清单报价表（含明细报价表）仅列示主要费用项目，供应商可自行调整；未标注“（格式）”字样的分项清单报价表，供应商应按要求填写，不可随意修改。

2、以固定总价结算的项目，结算时服务费总价不调整。

3、以固定单价结算的项目，按实际工作量乘以中标单价结算服务费。

4、工作量计量规则及调价方式详见《特许经营协议》。

5、上述价格均为含税价格。

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

- 分项清单1-2

城区生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费分项清单

（年度费用）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液预处理 | 吨 | 20440 | 50.04 |  |  | 含电费，含税价 |
| 2 | 渗滤液运输 | 吨 | 15184 | 24.77 |  |  | 运距自行考虑，含税价 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 分项清单1-3

城区生活垃圾转运服务费分项清单

（年度费用）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到润恒科技的垃圾运输费 | 吨 | 79829.4 | 69.47 |  |  | 含税价 |
| 2 | 到绿色动力的垃圾运输费 | 吨 | 175670.6 | 27.48 |  |  | 含税价 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上单价已包含运距因素，到润恒科技单程运距按50km考虑，到绿色动力单程运距按12km考虑。上述运距已综合考虑，单价不调整。

2、“润恒科技”指金坛区常州润恒能源科技有限公司，“绿色动力”指武进区常州绿色动力环保热电有限公司。

3、运输至常州高新区光大常高新环保能源（常州）有限公司，其运费按“到润恒科技的垃圾运输费”单价结算。

4、运输至遥观光大环保能源（常州）有限公司，其运费按“到绿色动力的垃圾运输费”单价结算。

5、运输至溧阳市欣峰废弃物综合处置有限公司，其运费按【“到润恒科技的垃圾运输费”+44.29元】单价结算。

6、报价时还应考虑以下因素：（1）车辆配备需考虑各车型至少1台备用车辆；（2）车辆均需安装“运行监管系统”（安装费1800元/台，运行费15元/月）；（3）应按采购文件“采购需求”附表2生活垃圾转运站及主要设备情况表（存量）相关要求配备压缩设备配套箱体。

- 分项清单1-4（格式）

夹山垃圾填埋场运营管理服务费用分项清单

（年度费用）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活垃圾（含焚烧炉渣、餐厨残渣）填埋处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 燃油费（0#柴油） | 吨 |  |  |  | 推土机、挖掘机、装载机、洒水车、清扫车、自卸车等机械设备生产用 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 机械设备维护保养 | 项 |  |  |  | 作业车辆和库区设施设备日常维修费用 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 保养用油脂 | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 监控设施维修费 | 个 | 15 |  |  | 更换的探头应使用海康威视枪机 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 库区覆盖膜破损更换 | 项 |  |  |  | HDPE膜 厚2mm |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 库区道路修补、增设护栏、警示牌 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 地磅委托校验 | 次 | 2 |  |  | 半年一次 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 环卫系统定期维护费 | 次 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 土工布 | 平米 |  |  |  | 规格400g/m2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 防尘网 | 平米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 成品塑料雨水沟 | 米 |  |  |  | U-PVC（S1级）DN500 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 消杀药剂、防护服、喷雾器 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 除臭药剂、雾炮车、喷雾网 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 服装等装备费 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50T吊车租赁费 | 工时 | 2650 |  |  | 含驾驶员，司索工，燃油费等 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 飞灰填埋库区中间覆盖膜 | 平米 | 11500 |  |  | HDPE膜（厚度1.0mm，黑色双光面，宽度不小于7m） |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 日覆盖膜 | 平米 | 11500 |  |  | 防渗布（规格190g/m2） |  | 11500 | 5 | 57500 | 预估用量，包干使用 |
| 2.4 | 水泥压重块 | 块 | 3000 |  |  | 规格：24cm×25cm×11cm，圆角倒边，带提手 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 尼龙绳 | 米 | 20000 |  |  | 直径8mm |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 路基箱 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 双轨HDPE膜焊机（国产） | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 单轨HDPE膜焊机（国产） | 台 | 1 |  |  | 手工修补用 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 库区应急整修费 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 渗滤液收集管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 渗滤液收集污水井维护费 | 个 | 30 |  |  | 抽水、维修等 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 渗滤液导排HDPE管（规格DE110） | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 污水井玻璃钢管（规格DN600） | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 盲沟管(HDPE DN200) | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 水泵应急备品 | 套 | 50 |  |  | 应急备用 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 新增渗滤液导排井 | 个 |  |  |  | 含堆体开挖、垃圾转运、污水泵、管道安装、覆盖膜恢复等 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 生产作业人员 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 劳务外包人员 | 工日 | 4275 |  |  | 15人团队*285天，飞灰吊装、填埋工作 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 管理人员 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 办公楼零星维修费 | 年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 水费 | 吨 | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 电费 | 度 | 280000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 物业服务费 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 绿化养护费 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 水质、大气污染检测费 | 年 | 1 |  |  | 检测内容和频次详见采购需求附表3-4 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 洒水车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 叉车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 加油车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 直接成本 |  |  |  |  | （一）~（五） |  |  |  |  |  |
| 七 | 办公费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表数据由投标人自行填报，不作为履约和价格协商的依据。

- 分项清单2-1

特许经营项目运营费用汇总表（焚烧厂投运后，年度费用）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处理单价（含转运、焚烧、填埋） | 吨 | 492750 | 169.96 |  |  | 含税价 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、除《特许经营协议》约定外，生活垃圾处理单价不调整。

2、生活垃圾综合调运，若生活垃圾运输至常州绿色动力环保热电有限公司（武进区青莲路15号），服务费单价按分项清单1-3表格第2项“到绿色动力的垃圾运输费”。

3、对于其他区运送至本项目生活垃圾焚烧厂的生活垃圾，服务费单价为【中标生活垃圾处理单价×40%】。

4、调价因素和调价方式详见《特许经营协议》。

5、本表格的垃圾数量为暂估数量，不设保底数量，详见采购需求部分报价说明。

- 四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：    年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

3、若以联合体投标，联合体中的小微企业均需填写本声明函并盖章。

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：若以联合体投标，联合体双方均需提供。

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（服务范围、服务内容、服务期限、服务质量、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

- 八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

注：若以联合体投标，联合体双方均需提供。

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

注：若以联合体投标，联合体双方均需提供。

- 十一、投标函（实质性格式）

致常州市武进区政府采购中心：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

注：若以联合体投标，联合体双方均需盖章。

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

4、若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

- 十三、联合体协议（联合体投标实质性格式）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。牵头人以联合体的名义签署的上述各项文件和其以联合体名义所作出的一切行为效力及于全体联合体成员。

3、联合体各方承诺将严格按照招标文件、特许经营协议（含各类附件）等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。

联合体牵头人 （牵头人名称） 承诺：若（联合体名称）中标，我方将负责项目运营，并对各联合体成员所的义务承担连带责任。

4、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：

（1）（联合体各方分工）                                    ；

（2）（联合体各方权利义务）                                ；

（3）（联合体各方在项目公司中所占的股份比例）              ；

（4）联合体各方应在联合体协议明确，未来在项目公司筹资全部或部分不能的情况下，由哪一方（或共同）承担项目公司差额筹资及提供其他增信措施，该责任分担一旦明确，未经采购人事先书面同意不得变更，但此项约定不妨碍采购人要求联合体承担连带责任；

（5）本项目合同总金额为：        元 ，联合体各方所占的合同份额分别为：    元 ，    元 ；其中     （联合体成员单位名称）  为小微企业，小微企业所占合同份额为      %；

（6）                                                           ；

5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式   份，联合体各成员和采购人各执一份。

（注：如本协议书由授权代理人签字或签章的，则同时应附上法定代表人签字或签章的授权委托书。）

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

联合体其他成员名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：       年    月   日

注：若以联合体投标，则必须提供本协议。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员为投标人正式职工，需提供社保证明【由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2023年7月-2023年9月）】

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

2、相关业绩案例一览表

采购项目编号：

| 合同签订时间 | 项目甲方单位 | 项目乙方单位 | 项目名称 | 项目概况 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日

附件：1、常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营初步协议

常州市武进区生活废弃物收运处置

一体化项目特许经营初步协议

甲方：常州市武进区城市管理局

乙方：______________________

签订日期：_____年_____月_____日

目录

第1条 定义及解释	2

第2条 合作关系建立	3

第3条 项目公司组建	4

第4条 股权变更	4

第5条 权利和义务及双方承诺	4

第6条 履约担保	6

第7条 违约情形与责任	6

第8条 不可抗力	7

第9条 争议解决	8

第10条 本协议的生效及终止	8

第11条 其他事项	9

本协议由以下双方于【】年【】月【】日在常州市武进区签订：

甲方：常州市武进区城市管理局

和

乙方：【中标社会资本名称】

鉴于：

（1）常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目已经常州市武进区人民政府批准采用特许经营模式实施，并授权甲方作为本项目实施机构，具体负责项目准备、采购、监管和移交等工作，并代表常州市武进区人民政府与社会资本及项目公司签署相关合同文件；

（2）甲方已通过公开招标选定乙方作为本项目中标社会资本，乙方同意并认可本项目采购文件全部内容；甲、乙双方确认并同意签订本《特许经营初步协议》。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

- 第1条  定义及解释

- 1.1定义

除非本协议另有约定，下述术语具有下列含义：

1.1.1项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

- 1.1.2本项目，指常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目。

- 1.1.3本协议，指甲方与乙方就本项目而签订的本《特许经营初步协议》。

- 1.1.4《特许经营协议》，指甲方和项目公司签署的《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营协议》。

- 1.1.5政府方，指常州市武进区人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指人民政府和实施机构。

- 1.1.6融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

- 1.1.7生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

- 1.1.8项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括全部构筑物、建筑物、设施、设备等。

- 1.1.9批准，指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

- 1.1.10适用法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。为本协议目的，任何政府主管部门签发的对双方履行本协议有实质性影响的文件（包括批文、执照、许可、授权等）视为适用法律的一部分。

- 1.1.11采购文件，指《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目采购文件》。

- 1.2解释

- 本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

- 1.2.1协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

- 1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

- 1.2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；

- 1.2.4一方、双方，指本协议中的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

- 1.2.5“包括”，指包括但不限于；

- 1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

- 1.2.7日、月、季、年，指公历的日、月、季、年；

- 1.2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府主管部门行使其法定行政职权。

- 第2条  合作关系建立

- 2.1  合作范围

乙方作为本项目中标社会资本，按照采购文件要求出资组建项目公司，按照《特许经营协议》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作，提供生活垃圾转运、处理服务。

- 2.2  特许经营权授予

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与项目公司签订《特许经营协议》的方式，将本项目的特许经营权授予项目公司，即由项目公司负责项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取相应合理回报的权利。

- 2.3  特许经营期限

本项目特许经营期限自《特许经营协议》生效日起至2053年12月31日止。

- 第3条  项目公司组建

乙方应于本协议签署后30日内按照采购文件要求完成项目公司的设立并签订《特许经营协议》。

- 第4条  股权变更

- 4.1  锁定期

锁定期是指自项目公司成立之日起五年内，乙方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

- 4.2  锁定期满股权变更的限制

4.2.1锁定期满后，经甲方事先书面同意，非联合体牵头方股东可以依法转让其持有的项目公司股权。

4.2.2股权转让后，项目公司股东应满足本项目采购文件规定或具备项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继股权转让方（即本协议乙方）在本协议项下的义务（甲、乙双方另有约定的除外），同时督促并确保项目公司继续承担《特许经营协议》等合同文件项下的义务。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。

- 第5条  权利和义务及双方承诺

除本条约定以外，甲乙双方享受和承担《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委等六部委令第25号）等相关法律法规规定的权利义务。

- 5.1  甲方的权利和义务

- 5.1.1甲方有权自行或委托第三方机构对乙方的出资、项目公司的设立，以及乙方和项目公司在合作范围内所有工作的开展情况进行监督管理和绩效评价。

- 5.1.2甲方应当按照适用法律，在其权限和管辖范围内协助乙方获取项目公司设立以及项目公司开展合作范围内工作所必需的批准文件。

- 5.1.3甲方应当按照《特许经营协议》约定根据绩效评价结果足额支付相应费用。

- 5.2  乙方的权利和义务

- 5.2.1乙方有权根据合同文件约定享有合理的投资收益。

- 5.2.2乙方应当保证项目公司在本协议签订之日起30日内与甲方签订《特许经营协议》。

- 5.2.3乙方应当确保项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质符合约定的条件和要求并应满足项目建设和运营管理的需要，符合国家规定的市场准入条件。

- 5.2.4乙方应保证项目公司全面履行《特许经营协议》项下的义务，乙方同时有义务采取必要的协助和保障措施，确保项目公司依照协议约定和绩效目标完成项目投融资、建设及运营等义务。如项目公司无法继续实施项目建设和运营的，则乙方有义务采取有效措施限期恢复项目公司履约能力，确保项目的正常建设和运营管理。如项目公司未能按《特许经营协议》约定及时、足额向甲方承担违约金，乙方应向甲方缴纳项目公司未缴纳的违约金。

- 5.2.5乙方和项目公司必须确保及时、足额筹集项目资本金及其他资金，保证项目建设、运营。

- 5.2.6乙方对项目公司造成的环境污染承担连带责任。

- 5.3  双方承诺

- 5.3.1截至本协议生效日止，不存在可能会构成违反有关法律或可能妨碍其履行在本协议项下义务的情况；不存在未披露的对其签署本协议或履行其在本协议项下义务可能产生严重不利影响的事件，包括但不限于可能要提起的诉讼、仲裁、已经或将要进行的政府调查或行政处罚程序及其他法律程序。

- 5.3.2无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照、公司章程或任何适用法律或任何政府部门的批准，或其为签约一方的任何协议。

- 第6条  履约担保

- 乙方应当按照本项目采购文件规定自本协议签署后5日内向甲方递交履约担保，担保形式为保证金或保函，担保金额为人民币200万元。履约担保在下列条件全部成就后的10日内由甲方向乙方退还：

- （1）项目公司已成立；

- （2）项目公司已与甲方签订《特许经营协议》；

- （3）项目公司已按《特许经营协议》约定向甲方递交履约担保。

- 第7条  违约情形与责任

- 7.1  甲方的违约情形与责任

- 7.1.1因甲方原因导致未能在本协议签署后30日内注册成立项目公司，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知后30日内改正此行为的，项目公司注册每延期一日，甲方应向乙方支付1万元的违约金。因甲方原因致使在本协议签署后90日内项目公司仍未能注册的，则乙方有权单方面发出解除本协议通知，与甲方解除本协议。

- 7.1.2因甲方原因致使本协议无法履行，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知后30日或双方确定的其他时间内改正此行为的，乙方有权通过向甲方发出有效通知的方式，终止或解除本协议，双方按照遵循“恢复相同经济地位”原则另行商定补偿方案。

- 7.2  乙方的违约情形及责任

- 7.2.1因乙方原因导致未能在本协议签署后30日内注册成立项目公司，或虽已遵守上述规定但甲方有合理理由认为其尚无实施本项目的足够能力时，乙方应按甲方的要求完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至甲方批准为止。项目公司注册每延期一日，乙方应向甲方支付2万元的违约金。如因乙方原因致使在本协议签署后90日项目公司仍未能注册的，或虽已注册但不符合约定要求的，则甲方有权单方面发出解除本协议通知，与乙方解除本协议。

- 7.2.2乙方未能按照本协议约定提交履约担保的，经甲方责令限期提交后仍未改正的，甲方有权单方面发出解除本协议通知，与乙方解除本协议，并且乙方应向甲方支付500万元的违约金。

- 7.2.3因乙方原因导致项目公司未能按照本协议约定期限与甲方签订《特许经营协议》的，每延期一日，乙方应向甲方支付10万元的违约金；如延期超过60日，则甲方有权单方解除本协议。

- 7.2.4乙方违反本协议关于股权变更限制的要求，经甲方责令限期改正后仍未改正的，则甲方有权单方解除本协议，并且乙方应向甲方支付500万元的违约金。

- 7.2.5因乙方原因致使本协议无法履行，且乙方未能在收到甲方要求乙方纠正其违约行为的书面通知后30日或双方确定的其他时间内改正此行为的，甲方有权通过向乙方发出有效通知的方式，终止或解除本协议，双方按照遵循“恢复相同经济地位”原则另行商定补偿方案。

- 第8条  不可抗力

- 8.1  不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射。

- 8.2  因不可抗力致使一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务，但该方应及时采取补救措施并通知对方，并在15日内向对方提供证明。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

- 8.3  因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，在不可抗力事件持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

- 第9条  争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，双方应本着友好、互利的原则协商解决或由有关部门调解解决;协商或调解不成的，双方应采取以下第（2）种争议解决方式：

（1）提交常州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第10条  本协议的生效及终止

- 10.1  本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。

- 10.2  除本协议另有约定外，本协议应在项目合作期届满后终止。

- 10.3  若《特许经营协议》提前终止的，除非双方另有约定，则本协议应在《特许经营协议》签约各方已履行完成提前终止相关责任义务后，方可终止。

- 第11条  其他事项

- 11.1  本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

- 11.2  本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。

- 11.3  双方对本协议及合作过程中的所有商业机密资料承担保密义务，未经对方书面许可或依适用法律规定，不得对任何其他第三方泄露和传播。

签署页（本页无正文）

甲方（盖章）：常州市武进区城市管理局

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

附件：2、常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营协议

常州市武进区生活废弃物收运处置

一体化项目特许经营协议

甲方：常州市武进区城市管理局

乙方：______________________

签订日期：         年         月          日

目  录

第1条  定义和解释	2

1.1定义	2

1.2解释	6

第2条  声明与保证	7

2.1甲方的声明与保证	7

2.2乙方的声明与保证	7

第3条  特许经营范围和期限	8

3.1特许经营范围	8

3.2特许经营权	13

3.3特许经营期限及期满处理	13

3.4正向移交	15

第4条  项目融资与财务管理	15

4.1融资责任	15

4.2融资担保	16

4.3融资及担保的限制	16

4.4项目资金使用管理	17

第5条  基本权利和义务	18

5.1甲方的权利和义务	18

5.2乙方的权利和义务	19

第6条  项目前期工作及费用承担	20

6.1项目前期工作	20

6.2前期工作费用的承担	21

第7条  土地使用权及项目设施的权属	21

7.1土地使用的权利	21

7.2土地使用的限制	21

7.3土壤污染责任承担	22

7.4甲方对项目场地的出入权	22

7.5项目设施的权属	22

第8条  项目建设	22

8.1项目设计	22

8.2项目施工和设备采购	23

8.3甲方要求的变更	25

8.4乙方要求的变更	27

8.5竣工验收	28

8.6建设的延迟、放弃	28

8.7建设期监管	29

8.8安全保障	30

8.9建设期内的环境保护	31

8.10建设期违约及处理	31

第9条  项目的运营维护	32

9.1开始运营时间	32

9.2开始运营程序	33

9.3运营维护要求	33

9.4削减或暂停	36

9.5运营期内的环境保护	37

9.6运营期违约及处理	37

第10条  项目绩效评价与中期评估	38

10.1项目绩效评价	38

10.2生活垃圾转运、处理标准	74

10.3生活垃圾转运、处理不达标的处理	77

10.4中期评估	78

第11条  垃圾计量	81

11.1垃圾转运、处理量	81

11.2垃圾供应质量	82

11.3垃圾供应管理	83

第12条  特许经营付费	84

12.1相关定义	84

12.2特许经营付费	84

12.3垃圾处理价格调整原则	87

12.4开票和付款	89

第13条  其他经营性收入	90

13.1基本原则	90

13.2产品供销价格	91

第14条  项目的反向移交	91

14.1移交委员会及移交程序	91

14.2移交范围	92

14.3移交验收	93

14.4备品备件	93

14.5保证期	93

14.6相关担保、保证及保险凭证的转让	95

14.7技术转让	95

14.8人员及培训	95

14.9相关协议期限及责任承担	96

14.10移走乙方相关的物品	96

14.11风险转移	96

14.12移交费用和批准	97

14.13项目提前终止时的移交	97

14.14本协议移交后的效力	97

14.15移交违约和处理	97

第15条  履约担保和保障	98

15.1履约担保	98

15.2履约保函基本要求	98

15.3履约保函提取	98

15.4恢复履约担保能力	98

15.5不当提取保函	99

第16条  公众监督	99

第17条  甲方介入权	100

17.1介入权的行使	100

17.2介入权的行使程序	101

17.3介入持续时间和范围	102

17.4介入期间的费用和收入	102

第18条  保险	103

18.1应投保险种	103

18.2乙方的投保义务	103

第19条  再融资	104

19.1再融资	104

19.2再融资的条件	104

第20条  不可抗力	104

20.1不可抗力事件	104

20.2通知	105

20.3损失承担原则	105

20.4减少损失的责任与补救义务	105

20.5不可抗力情形下项目设施的运维义务	105

20.6不可抗力结束后的继续履行	106

第21条  政府行为	106

第22条  补偿与违约赔偿	106

22.1补偿	106

22.2违约及赔偿	108

第23条  协议终止与补偿	109

23.1甲方发出的终止	109

23.2乙方发出的终止	110

23.3法律变更或政府行为导致的终止	110

23.4不可抗力造成的终止	110

23.5协商一致终止	111

23.6终止意向通知和终止通知	111

23.7甲方的权利	111

23.8终止的后果	112

23.9终止后的补偿	112

23.10继续有效	113

第24条  协议变更和转让	114

24.1协议的变更	114

24.2协议的转让	114

第25条  争议解决	115

25.1项目协调委员会	115

25.2仲裁/诉讼	116

25.3争议解决期间的继续履行	116

25.4继续有效	116

第26条  其他约定	116

26.1文件权利及保密	116

26.2日常事务代表	118

26.3通知	118

26.4适用法律	119

26.5协议效力	119

26.6协议生效	119

本协议由以下双方于______年___月___日在_________签署：

甲方：常州市武进区城市管理局

注册地址：常州市武进区延政中大道18号

法定代表人：

乙方：【项目公司】

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1、《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于2023年7月7日由常州市武进区人民政府（以下简称“区政府”）审核同意。

2、根据《常州市武进区人民政府关于常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目实施机构授权的批复》（武政复[2023]43号），区政府授权甲方作为实施机构，负责常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目（以下简称“本项目”）的具体实施。甲方已通过公开招标选定_________为本项目的中标社会资本，并已于______年___月___日发出中标通知书。

3、甲方与【中标社会资本】已于______年___月___日签署《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化项目特许经营初步协议》。

4、【中标社会资本】已于______年___月___日组建项目公司。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

- 第1条  定义和解释

- 1.1定义

除本协议另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1本协议，指由甲方与乙方就本项目签署的特许经营协议，包括全部附件以及日后签署的本协议之补充协议和附件，均视为本协议的组成部分。

1.1.2本项目，是指常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目。其中，每个独立建设、运营的转运站、新建生活垃圾焚烧厂、夹山生活垃圾填埋场封场工程为一个子项目，本项目涉及建设的子项目共12个（详见表3.1-1）；每个独立运营的存量转运站（详见表3.1-2）、夹山生活垃圾填埋场为一个子项目。

1.1.3项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于生活垃圾转运站、夹山生活垃圾填埋场和生活垃圾焚烧厂在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4甲方，指本项目中经区政府授权确定的项目实施机构。

1.1.5乙方，指甲方就本项目通过法定采购程序选定的中标社会资本组建的项目公司。

1.1.6政府方，指区政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指区政府和实施机构。

1.1.7采购文件，指《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目采购文件》。

1.1.8投标文件，指社会资本按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.9特许经营权，详见本协议第3.2款的约定。

1.1.10土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。

1.1.11特许经营付费，指乙方为本项目提供生活垃圾转运及处理服务而获得的服务收入。特许经营付费与绩效评价结果挂钩。

1.1.12正向移交日，指自本协议生效日起或双方另行商定的其他日期，甲方按照本协议约定向乙方移交项目设施的日期。

1.1.13反向移交日，指本协议期满终止或提前终止时，乙方按照本协议约定向接收人移交项目设施的日期。

1.1.14接收人，指在项目移交日负责接收乙方完整地移交资产和相关权益的主体。

11.15适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。

1.1.16法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本协议项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致协议无法继续履行）。

1.1.17政府行为，指甲方及其任何上级政府部门（武进区及以上）的国有化、征收及征用等行为。

1.1.18批准，指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

1.1.19融资文件，指与项目或其任何一部分的建设、运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本协议约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。

1.1.20融资交割，指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交甲方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。

1.1.21再融资，指运营期内为维持项目正常运作和保障现金流，在初始融资完成后对融资条件和工具进行调整的融资活动。

1.1.22项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）生活垃圾转运站、夹山生活垃圾填埋场和生活垃圾焚烧厂在内的全部建筑物、构筑物等不动产；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产；

（3）本项目项下乙方拥有的知识产权、土地使用权；

（4）协议文件项下的权利；

（5）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.23谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

1.1.24争议解决程序，指本协议第24条中提及的解决争议的程序。

1.1.25政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。

1.1.26终止意向通知，指双方按照本协议第22.6.1款向对方发出的通知。

1.1.27终止通知，指双方按照本协议第22.6.2款向对方发出的通知。

1.1.28生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

- 1.2解释

本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；

1.2.4一方、双方、各方，指本协议中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5“包括”，指包括但不限于；

1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

1.2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

1.2.9在本协议订立及履约过程中形成的与协议有关的文件均构成协议文件组成部分，并根据其性质按照第1.2.10款确定优先解释顺序；

1.2.10本协议构成双方对项目的完全理解，属于本项目协议文件的重要组成部分。双方约定协议文件的地位和优先顺序如下：

（1）《常州市武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目初步协议》；

（2）本协议及附件；

（3）谈判备忘录（如有）；

（4）投标文件；

（5）采购文件；

（6）组成本协议的其他文件。

- 第2条  声明与保证

- 2.1甲方的声明与保证

2.1.1甲方已获得签订本协议所必需的授权及批准，有权签署本协议；

2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第23.2款的约定终止本协议。

- 2.2乙方的声明与保证

2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本协议条款和条件的法人资格、权利和能力；

2.2.2签署本协议之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；

2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本协议第23.1款的约定终止本协议。

- 第3条  特许经营范围和期限

- 3.1特许经营范围

自生效日起，由乙方按照本协议约定负责本项目投融资、建设、运营维护工作。

（1）建设内容

本项目建设内容见表3.1-1。乙方按照生活废弃物收运处置一体化理念，通盘考虑特许经营范围内镇（街）村数量、人口规模、运距条件、现有设施处理能力、未来发展趋势等因素，依托互联网、物联网等智能化、信息化技术，合理规划确定转运设施、焚烧终端建设规模，使生活垃圾收运处置能力满足市、区城管局统一调度需要和本协议要求。各子项目开始运营后，如收运处置能力无法满足要求，乙方应及时采取措施增加收运处置能力。

表3.1-1 项目建设内容表

| 序号 | 项目类别 |  | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运设施 （改扩建、新建、移建） | 城区转运站 | 东升转运站 | ≥300吨/日 |
| 2 |  |  | 淹西转运站 | ≥300吨/日 |
| 3 |  |  | 城南转运站 | ≥500吨/日 |
| 4 |  | 乡镇转运站 | 湟里转运站 | ≥150吨/日 |
| 5 |  |  | 坂上（礼嘉）转运站 | ≥150吨/日 |
| 6 |  |  | 洛阳转运站 | ≥150吨/日 |
| 7 |  |  | 嘉泽转运站 | ≥200吨/日 |
| 8 |  |  | 南夏墅转运站 | ≥200吨/日 |
| 9 |  |  | 前黄转运站 | ≥150吨/日 |
| 10 |  |  | 西太湖转运站 | ≥200吨/日 |
| 11 | 焚烧终端 |  | 新建生活垃圾焚烧厂 | ≥1500吨/日 |
| 12 | 填埋终端 |  | 夹山生活垃圾填埋场封场工程 | 投影面积约153360㎡ |

转运设施应兼顾厨余垃圾、可回收物、大件垃圾和有害垃圾的暂存等功能。

（2）运营内容

①运营维护存量生活垃圾转运站（见表3.1-2）、新建、改扩建、移建的生活垃圾转运站，接收运送至转运站的可接受垃圾，负责生活垃圾从转运站（包含城区以及乡镇）至终端处理的转运，并负责转运站的渗滤液收集、运输以及处理。

表3.1-2 存量生活垃圾转运站现状

| 序号 | 转运站 | 目前转运规模（吨/天） | 目前配套车型（需由乙方配备） | 压缩设备型号 | 压缩设备配套箱体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城区转运站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城南站 | 200 | 25吨拉臂车 | 22m3直压式2台 | 乙方配套8只 | 直压式 |
| 2 | 十里站 | 40 | 25吨拉臂车 | 移动压缩设备2台（含箱体） |  | 翻斗式压缩箱 |
| 3 | 大件站（粉碎垃圾） | 10吨/月 | 25吨拉臂车 | 破碎设备1台 | 乙方配套22m³开口箱1只，厢体加盖电动篷布 |  |
| 4 | 长虹站（机械化倾倒点） | 60 | 25吨拉臂车 |  | 乙方配套22m³开口箱2只，厢体加盖电动篷布 |  |
|  | 长虹站 |  | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备3台 |  | 预压式 |
| 5 | 小庙站 | 50 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备2台 |  | 预压式 |
| 6 | 聚湖站 | 50 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备2台 |  | 预压式 |
| 7 | 城中站 | 180 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备3台 |  | 预压式 |
| 8 | 淹西站 | 130 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备2台 |  | 预压式 |
| 9 | 有害站 |  | / | / |  |  |
| 10 | 马杭站 | 200（估） | 25吨拉臂车 | 23m3直压式设备2台 | 乙方配套5台 | 直压式，建设中 |
| 二 | 乡镇转运站 |  |  |  |  |  |
| 11 | 南夏墅站 | 160 | 8吨对接车 | 地埋式、垂直式设备共5台 |  |  |
| 12 | 坂上站 | 80 | 25吨拉臂车 | 23m3直压式设备1台 | 3台 | 直压式 |
| 13 | 政平站 | 20 | 18吨拉臂车 | 13m3直压式设备1台 | 3台 | 直压式 |
| 14 | 洛阳站 | 100 | 25吨拉臂车 | 15m3直压式设备2台 | 6台 | 直压式 |
| 15 | 西湖站 | 60 | 15吨拉臂车 | 12m³直压式1台 (料仓容量12m³) | 5只 （箱子容量13m³） | 水平直压式 |
| 16 | 湟里站 | 40 | 8吨拉臂车 | 14m³压缩设备1台 | 乙方配套3台 | 水平压缩 |
| 17 | 东安站 | 30 | 8吨转运车 | 垂直预压缩设备2台 |  | 地埋式 |
| 18 | 寨桥站 | 90 | 15吨对接车及15吨拉臂车 | 直压式、预压式设备各1台 | 4只 | 预压式，翻斗式 |
| 19 | 嘉泽站 | 70 | 15吨对接车 | 18m³地埋式设备3台 |  | 预压式 |
| 20 | 雪堰站 | 160 | 25吨拉臂车 | 23m3直压式设备2台 | 乙方配套5台 | 直压式 |

注：存量项目设施以现场实际清点为准。表中配套车辆及湟里、雪堰、马杭、长虹、大件、城南压缩箱需乙方购置。

②运营维护和管理夹山生活垃圾填埋场，不含渗滤液处理，乙方应做好渗滤液减量措施。填埋场生产运营工作详见表3.1-3。

表3.1-3 填埋场生产运营工作清单

| 序号 | 项目 | 工作内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾填埋 | 按照主管部门调度平台要求，接收常州市各区焚烧处置能力以外及检修期间的生活垃圾。 |
| 2 | 飞灰填埋 | 根据各产灰单位产灰及库存情况，合理制定调度计划，保证各产灰单位飞灰得到有效填埋处置。目前堆体最高标高已达海拔30m。 |
| 3 | 调节池管理 | 按要求进行调节池的管理，进行渗滤液的收集及调配，库容测算。负责应急调节池的日常维护性工作、膜上雨水抽排、调节池污泥处理工作。 |
| 4 | 渗滤液导排收集 | 填埋库区排水实行雨污分流，对库区内渗滤液及时进行导排、收集，保证收集系统畅通且稳定运行。建立完善的运行日志，主要包括渗滤液产生量、库容量等数据。 |
| 5 | 填埋气收集管理 | 配合第三方做好库区内填埋气收集现场作业，做好填埋气收集安全监管，并督促其做好垃圾填埋过程中的揭膜和成形后的盖膜及压重工作，并做好各项安全措施。 在采购人要求的时间内，负责夹山生活垃圾填埋场填埋气体收集、处置、资源化利用工作。 |
| 6 | 作业设备常规保养 | 作业设备需按要求进行常规保养，包括空调、发电机、油管、油缸、油封、滤芯、连接器、调节阀、蓄电池、马达等易损件进行维护保养。 |
| 7 | 作业设备大修 | 作业设备需根据作业环境及使用情况进行计划性大修。 |
| 8 | 日常性检测 | 根据生产需要对渗滤液BOT设施出水、雨水、河水进行日常性检测，检测指标包括pH、COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等。对库区膜上水、防洪沟污水、雨水等进行日常快测和委托检测。 |
| 9 | 委托机构检测 | 委托有资质的第三方对作业区废气、地下水、地表水、废水、渗滤液、噪声、土壤、填埋物、苍蝇密度按相关规范标准进行检测，并出具报告。另对稳定化飞灰暂存区（产灰单位）每月按标准要求进行检测，并出具报告。 |
| 10 | 绿化养护 | 对办公区域花园及填埋作业区终场覆盖、道路两侧绿化进行养护，包括绿化养护的人工、洒水、除草、修剪工具和设备、药剂、肥料等费用。 |
| 11 | 门卫、安保服务 | 包括办公区及填埋作业区门岗及安保服务，主要负责外来人员、车辆、物资进出管理，24小时安保巡查（含生产库区）工作，维护周边秩序、处置突发事件等工作。 |
| 12 | 库区生产劳务服务 | 库区生产运行相关工作，包括填埋作业区日覆盖、飞灰作业区膜覆盖、膜焊接、压重、膜修复、吨袋吊装、雨水抽排、防洪沟清理、库区卫生等配合生产作业各项工作。需根据库区生产作业需要，增加日覆盖人员。 |
| 13 | 库区道路洗扫 | 库区道路清洗作业，道路长度约2公里，每天根据需要进行不少于2次清洗作业。 |
| 14 | 老化破损覆盖膜更换 | 部分填埋作业区覆盖膜年限已久，根据现场实际情况对库区堆体、调节池覆盖膜根据破损老化情况进行维护更新，对破损区域进行常规维护修补，对老化严重覆盖膜进行更换。 |
| 15 | 库区维护 | 包括库区雨污分流HDPE膜覆盖、污水管网铺设、污水井布设、渗滤液收集导排、水电管网维护、冬季道路防护、地磅定期维护校验、监控设施维修维护、防飞散网布设、作业区供水布设、除臭设施布设、库区防撞护栏维护更新、交通指示广告牌布设、库区渗漏点修复，垃圾堆体边坡整形等。 |
| 16 | 办公楼维护 | 大楼日常性维护工作，包括水、电、空调、网络等设施设备的日常维修和维护。 |
| 17 | 临时路基箱 | 生活垃圾及飞灰填埋作业期间，根据作业特点，为减少运输车辆爬坡难度，需采购相应临时水泥路块或钢板路基箱，在堆体上铺设。 |
| 18 | 覆盖膜压重块 | 为保证堆体覆盖膜稳定性，需对膜进行压重，增加采购相应水泥压重块，并进行压重穿绳。 |
| 19 | 库区维护性改造 | 按照招标人要求，对库区的防洪沟破损、渗滤液泄漏、渗滤液导排等工作进行实施。 |
| 20 | 安全、环保改造 | 按照招标人要求，对库区安全设施、环保设施进行改造提升。做好排污许可证维护等工作。 |
| 21 | 应急物资保供 | 填埋场作为兜底设施，365天运行，对台风、暴雪、极寒天气用应急预案，并储备充足应急物资；填埋场来料无法精准控制，且堆体内用发酵沼气，需充分考虑灭火设备配置。 |
| 22 | 劳动防护 | 对管理人员和作业人员配置合格的、符合要求的劳务物品，并购置相关保险。 |
| 23 | 夜间值班 | 为防止突发情况，根据现场实际情况，填埋场夜间需安排1-2名管理人员，1-2名作业人员以及1名电工，进行现场巡检值班，以及突发情况应急。 |

夹山生活垃圾填埋场生活垃圾填埋库区和飞灰填埋库区根据甲方要求进行封场。

夹山生活垃圾填埋场封场后可进行综合利用，具体由甲方组织编制综合利用方案。甲方有权委托乙方焚烧夹山生活垃圾填埋场存量垃圾。

③运营维护新建的生活垃圾焚烧厂，接受市、区城管局统一调度，焚烧处理乙方自行转运的、甲方指定机构运送至焚烧厂的可接受垃圾。在保障生活垃圾全量处理情况下，经一般工业固废行业主管部门和甲方同意，可以依法接收并优先处理武进区（不含常州经开区）一般工业固废。一般工业固废指经依法认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾。

- 3.2特许经营权

甲方已获得区政府的授权，通过与乙方签订本协议的方式，将本项目的特许经营权授予乙方，即由乙方负责项目投融资、建设、运营维护工作，并享有获取特许经营付费及其他经营性收入的权利。

对于武进区（不含常州经开区）产生的生活垃圾，甲方按《常州市武进区城区生活垃圾处理特许经营协议》及相关补充协议，优先供应常州绿色动力环保热电有限公司后，其余由乙方按照市、区城管局统一调度安排进行转运和处理。

除本协议另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租、抵押或以任何形式转让、承包给第三人。

- 3.3特许经营期限及期满处理

3.3.1特许经营期限的确定

本项目特许经营期自本协议生效日起至2053年12月31日止。

存量项目自完成资产移交后开始进入运营期，改扩建、新建、移建的各子项目自建设完成后分别进入运营期，直至项目特许经营期结束。

城中、聚湖、小庙、长虹、十里等5座城区存量转运站停运后60日内移交区政府或其指定机构。

3.3.2特许经营期满的处理

对于所有项目设施，除发生政府征用等提前移交情形，特许经营期满，乙方将其所有权、使用权移交给区政府或其指定机构。

对于不涉及改扩建的存量项目，使用权无偿移交政府方。

对于改扩建、新建、移建项目（项目清单详见表3.3.2）土地使用权、房屋建筑物，移交时政府方需向乙方支付资产余值，资产余值以届时双方认可的资产评估机构出具的土地使用权、房屋建筑物资产评估报告确定，且每个子项目余值不高于对应子项目测算值（详见表3.3.2），未移交的子项目不计算余值；对于其他资产和项目设施，乙方向政府方无偿移交。

表3.3.2 各子项目余值

| 序号 | 子项目 | 余值（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东升转运站 | 955.19 |
| 2 | 淹西转运站 | 920.67 |
| 3 | 城南转运站 | 772.54 |
| 4 | 湟里转运站 | 598.32 |
| 5 | 坂上（礼嘉）转运站 | 598.32 |
| 6 | 洛阳转运站 | 598.32 |
| 7 | 嘉泽转运站 | 717.49 |
| 8 | 南夏墅转运站 | 717.49 |
| 9 | 前黄转运站 | 598.32 |
| 10 | 西太湖转运站 | 717.49 |
| 11 | 夹山生活垃圾填埋场封场工程 | 4456.22 |
| 12 | 生活垃圾焚烧厂 | 35384.34 |

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

- 3.4正向移交

3.4.1正向移交期间

正向移交范围为存量项目设施。存量项目设施的移交工作包括项目设施清点、签署正向移交备忘录等。

对于存量城区生活垃圾转运站、夹山生活垃圾填埋场，双方应自本协议生效日起30日内或双方另行商定的其他日期完成正向移交。

对于存量乡镇转运站，双方应于2026年12月31日前完成正向移交。

乙方应在正向移交完成后按照本协议约定开始相应的运营维护相关工作。

3.4.2正向移交标准

存量项目设施按现状进行正向移交。

3.4.3正向移交所发生的费用和相关税费，由双方各自承担。

- 第4条  项目融资与财务管理

- 4.1融资责任

乙方根据项目建设进度，及时完成项目资金的筹措，筹措金额应足以保证完成本项目的全部建设内容，并满足项目运营的要求。乙方未按照本协议的约定实现项目资金及时足额筹集到位的，应当按照本协议的相关约定承担相应责任。

- 4.2融资担保

为本项目融资之目的，乙方在取得甲方许可的前提下可将其拥有的特许经营权、因特许经营权而享有的收益权进行抵押或质押作为融资担保，所融资金应全部用于本项目建设、运营维护。

- 4.3融资及担保的限制

4.3.1除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。

4.3.2除为本项目融资并经甲方书面同意外，乙方不得将项目设施或项目收益权进行抵押或质押、出售、转让、出租或以任何其他方式交由第三人使用或设定权利负担。乙方应配合甲方做好不动产预告登记工作。

4.3.3项目融资文件

乙方应在本项目融资文件签署后15日内报经甲方备案。

为保障本项目顺利实施，乙方应确保融资文件中包含融资方承诺的下列条款：

（1）只要本协议（含附件）有效，融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本协议项下的权利或以其他方式对本协议造成不利影响；

（2）如融资文件中包含了融资方介入权的约定，即当乙方违反融资文件或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害融资方利益时，融资方可以行使其作为债权人的权利，要求乙方及其股东改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构行使介入权，但融资方行使上述介入权时应按照如下程序进行：

a.融资方通过书面方式将乙方在融资文件项下的违约事件通知甲方；

b.给予乙方在收到上述通知后60日内纠正此类违约的权利；

c.在上述纠正期间不行使融资方对违约事件的任何权利或补救；

d.纠正期满时，乙方违约事件持续的，融资方行使权利应以不妨害和损害甲方在本协议项下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，触发融资方直接介入的重大风险解除或者乙方提供融资方能接受的补充担保措施后，融资方应停止介入。

- 4.4项目资金使用管理

4.4.1在本协议生效日后，为确保项目资金专款专用，乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，在不影响项目建设和运营的前提下，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.4.2乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度或造成其他不良影响的，甲方有权从向乙方支付的费用扣除相应金额，或从履约担保中提取相应金额，并且甲方有权要求乙方承担50万元/次的违约金。

4.4.3乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。

- 第5条  基本权利和义务

- 5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方在合作期内的权利

（1）甲方有权对乙方在本协议项下的履约行为进行全程监管，如发现与本协议约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限期整改，并根据协议约定扣除或提取相应金额的履约担保，追究乙方违约责任。

（2）甲方有权对乙方的建设管理情况、运营维护情况进行监督检查。

（3）甲方或甲方指定机构或其委托的第三方机构，有权对乙方的投资、建设、运营维护等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

（4）如因乙方原因导致甲方在上级政府及部门检查中被扣分的，甲方有权对乙方按照4000元/分扣减特许经营付费。扣分存在小数的，同比例计算扣费。

（5）本协议约定的其他权利。

5.1.2甲方在合作期内的义务

（1）协助乙方及时获得相关的许可或批准文件。

（2）按照协议约定开展绩效评价，并根据绩效评价结果及时足额支付特许经营付费。

（3）协调各相关部门或单位及时向乙方提供存量资产使用权。

（4）协助乙方及时获得土地使用权及相关的许可或批准文件。

（5）本协议约定的其他义务。

- 5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方在合作期内的权利

（1）依约享有项目经营权，并享有特许经营付费的收益权及相关收入的权利。

（2）要求甲方按照本协议的约定支付相应特许经营付费的权利。

（3）如因不可归责于乙方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因且乙方已为避免此种情形采取必要措施的，则甲方应根据上述原因造成的实际影响对乙方责任予以相应豁免，并对绩效评价指标的达成率进行相应调整。

（4）在甲方和其他部门协助下为本项目申请奖补资金或专项补贴，奖补资金或专项补贴由乙方享有。

（5）本协议约定的其他权利。

5.2.2乙方在合作期内的义务

（1）承担项目投融资、建设、运营等责任和风险。

（2）按照本协议约定负责实施本项目，积极运用信息化技术和管理手段，确保项目设施建设和运营维护符合本协议约定的技术规范和技术要求；生活废弃物收运处置规模满足市、区城管局统一调度要求。

（3）在运营期内严格按适用法律及本协议约定对项目设施进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保垃圾处理产出及污染物排放达到本协议约定的标准。

（4）接受并有义务配合甲方在合作期内进行的监督管理，并应按照相关规范，负责生活垃圾转运站、夹山生活垃圾填埋场和生活垃圾焚烧厂在线监测设施、设备的安装、运行及维护并承担相关费用，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网，以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。

（5）按照本协议约定提交履约担保。

（6）乙方应按本协议约定自费取得和保持项目建设和运营维护所要求的所有批准，并应督促项目建设承包商、运营维护商取得所需的一切此类批准。

（7）乙方应妥善处理项目对周边生态环境产生影响而引发的居民矛盾，并自行承担因此发生的费用。

（8）乙方应确保融资文件、本协议项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何协议符合本协议约定的要求。

（9）乙方应按照相关法律要求，严格落实生产经营单位主体责任，严格落实项目建设、运营中的安全生产、环境保护责任以及法律规定的其他责任，并依法办理相关手续。

（10）本协议约定的其他义务。

- 第6条  项目前期工作及费用承担

- 6.1项目前期工作

乙方负责开展的前期工作包括但不限于以下内容：

（1）组织项目谋划、咨询、论证，科学确定工程建设规模、标准。

（2）组织项目环评、立项、设计等文件编制及审批，乙方需将立项申请文件（包括工程可行性研究报告、项目申请报告等）、设计文件（包括初步设计、施工图设计等）事先报甲方审核。

（3）办理工程建设审批手续。

- 6.2前期工作费用的承担

本项目前期工作费用由乙方承担。乙方应根据甲方要求的时间将土地出让金预交至政府方指定账户，总金额为41418万元。

- 第7条  土地使用权及项目设施的权属

- 7.1土地使用的权利

对于存量项目，在合作期内由资产所有权人将土地无偿提供给乙方使用。

对于改扩建项目，双方根据项目具体情况协商确定土地使用权归属。

对于新建项目，乙方自行获取项目土地使用权并承担相关费用。

对于项目用地范围之外通水、通电、通讯等相关事宜由乙方负责解决，相关费用由乙方承担。

- 7.2土地使用的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。

- 7.3土壤污染责任承担

乙方应按照环保标准和规范要求负责项目范围内土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。

- 7.4甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门在下列情形下有权出入项目场地：

（1）有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本协议项下其他义务的目的行使此项出入权；

（2）本协议约定的其他出入的权利。

- 7.5项目设施的权属

对于存量项目、非乙方获取土地使用权的改扩建项目，资产权属不转移，资产所有权归属原所有权人。

对于乙方获取土地使用权的改扩建项目、新建、移建项目，特许经营期内资产所有权归属乙方。除发生政府征用等提前移交情形，特许经营期满，所有权、使用权移交甲方及指定单位。

- 第8条  项目建设

- 8.1项目设计

8.1.1设计单位的选定

本项目合作范围的项目设计由乙方负责，设计单位由乙方依法选定。

8.1.2项目设计要求

本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的立项文件（如可行性研究报告、项目申请报告、备案表）；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；

（4）双方约定的其他技术标准和规范。

8.1.3设计的审查及设计责任

（1）甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见。

（2）除本协议另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本协议项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。

（3）提升改造的生活垃圾转运站在开工建设前需将工程图纸及相关资料报市、区行业主管部门进行审核。

- 8.2项目施工和设备采购

8.2.1项目承包商的选择

乙方应依法选择施工总承包商、设备和材料供应商及其他承包商。

8.2.2项目设施的技术更新、改造或重置费用

乙方负责项目设施技术更新、改造或重置。乙方应于更新、改造或重置开始前日内提交更新、改造或重置计划，报经甲方书面同意后执行。

项目设施的技术更新、改造或重置费用由乙方承担，除特许经营付费外，甲方不向乙方支付任何其他费用，本协议另有约定除外。

8.2.3项目建设内容及要求

（1）项目建设内容

项目建设内容见表3.1-1，包括：

①改扩建、新建、移建城区及乡镇生活垃圾转运站；

②新建生活垃圾焚烧厂；

③夹山生活垃圾填埋场封场工程。

（2）乙方应根据下列规定实施工程建设：

a.适用法律；

b.经批复的设计文件；

c.甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案；

d.本协议下对项目建设的其他所有要求。

8.2.4建设期限

（1）改扩建、新建、移建乡镇生活垃圾转运站应分别于获取土地划拨决定书或土地挂牌出让起一年内通过竣工验收；其他改扩建、新建、移建各子项目应于2026年12月31日前通过竣工验收。具体建设内容见表3.1-1。夹山生活垃圾填埋场封场工程实施时间以甲方要求为准。

（2）乙方结合武进区（不含常州经开区）生活垃圾处理情况及各子项目竣工验收时间要求，编制建设计划报甲方审核确认，甲方有权对建设计划进行调整。生活废弃物收运处置规模应达到市、区城管局统一调度要求。

（3）乙方应严格按照本协议约定的时间计划安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（4）工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形受阻，建设期可相应顺延：

a.发生不可抗力事件；

b.因甲方原因导致的延期；

c.双方约定的其他情形。

（5）当第8.2.4款第（4）项所述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生30日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：

a.事件的种类；

b.预计延误的日期；

c.乙方采取的减少延误的合理措施；

d.乙方要求延长的天数。

甲方应在收到乙方书面报告后30日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。

- 8.3甲方要求的变更

8.3.1甲方的变更通知

在开工日后，甲方认为需要对经批复的设计图纸进行变更的，应书面通知乙方。

8.3.2乙方对变动的回复

乙方在收到甲方要求变更通知后15日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。

8.3.3甲方的答复

在收到乙方对变更的回复后15日内，甲方须

（1）以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第8.3.5款将适用，或者

（2）以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本协议第25.1款约定提交项目协调委员会解决。

8.3.4甲方对变更通知的确认

在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的10日内，甲方须依据裁决内容以书面方式要求乙方执行变更，或撤回变更通知。

8.3.5变更的实施

在变更被确认之后：

（1）本协议被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本协议项下的义务；

（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；

（3）甲方要求的变更引起成本变化的，由乙方自行承担，且特许经营付费不因此而调整。

8.3.6批准

（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准；

（2）如果乙方遵守了第8.3.6款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。

8.3.7减轻损失的义务

（1）乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；

（2）因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本协议第17条中约定的甲方介入权。

- 8.4乙方要求的变更

8.4.1乙方的变更通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。

8.4.2批准

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

8.4.3乙方要求的变更的实施

乙方要求的变更引起成本变化的，由乙方自行承担，且特许经营付费不因此而调整。

- 8.5竣工验收

8.5.1乙方应及时完成各单项验收，本项目具备相应的竣工验收条件后，乙方应在15日内根据适用法律以及本协议的约定组织本项目竣工验收，并提前7日通知甲方参加项目竣工验收。在改扩建、移建、新建子项目建设完成后，市区两级行业主管部门需参与验收，验收通过后方可投入使用。

8.5.2因竣工验收不合格导致建设进度延误和建设投资增加的责任由乙方承担，经整改后仍未达到验收标准的，甲方有权按照第23.1款约定提前终止本协议。

- 8.6建设的延迟、放弃

8.6.1延迟

延迟是指因乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或工程变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

（1）乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于10日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

a.延迟事件发生的原因、时间、过程；

b.延迟或延迟事件的责任者；

c.预计延迟时间；

d.对本协议的任何违约或预期违约；

e.乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

（2）乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

除甲方要求的变更、法律变更、不可抗力和甲方违约明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿；如工程进度因不可归责于乙方的情形受阻的，按照本协议第8.2.4款第（4）项约定执行。

8.6.2乙方放弃的情形

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。

8.6.3视为乙方放弃的情形

除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：

（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）由于乙方原因未能在开工日之后30日内开始项目的建设；

（3）由于乙方原因未能在不可抗力事件结束后日30内恢复建设工程施工；

（4）乙方出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设，撤走项目场地全部或大部分的工作人员累计超过30日以上的。

- 8.7建设期监管

8.7.1甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。

8.7.2甲方发现工程存在质量缺陷的，有权要求乙方整改，直至符合标准，由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。

8.7.3甲方有权委托第三方机构对乙方的建设费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应给予必要的配合。

8.7.4甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在协议项下的任何权利，也不能免除乙方在本协议项下的任何义务。

- 8.8安全保障

乙方应遵守法律及本协议技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

如出现本项目合作范围内与本项目设施相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险，乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本协议项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。

- 8.9建设期内的环境保护

8.9.1乙方不应在项目建设过程中造成环境污染。

8.9.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

8.9.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

8.9.4乙方在项目设施的建设期间应根据本协议技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

- 8.10建设期违约及处理

建设期内发生下列情形的，视为乙方违约：

（1）乙方未按照本协议约定方式使用项目建设资金，影响项目建设进度或建设质量的；

（2）因可归责于乙方的原因导致不能在开工日开工或在建设期满前完工的；

（3）乙方未按照本协议约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致建设进度延误、工程质量降低的；

（4）乙方未按照本协议约定要求开展安全保障和环境保护工作的；

（5）乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设。

（6）双方约定的其他情形。

乙方发生本条第（5）款约定的违约情形的，甲方有权要求乙方按表23.9-2中对应子项目建设投资的20%承担违约金；乙方发生本条约定的其他违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方按每个子项目每次50万元承担违约金，甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过30日，则甲方有权提出提前终止协议。

- 第9条  项目的运营维护

- 9.1开始运营时间

新建生活垃圾焚烧厂开始运营时间不迟于2027年1月1日。

夹山生活垃圾填埋场自完成资产移交的次日开始运营，移交时间按3.4.1款约定执行。

存量城区生活垃圾转运站自完成资产移交的次日开始运营，并同步提供城区生活垃圾转运服务，移交时间按3.4.1款约定执行。改扩建、新建、移建的城区生活垃圾转运站于通过竣工验收的次日开始运营，且不迟于2027年1月1日。

存量乡镇生活垃圾转运站开始运营时间不迟于2027年1月1日，并同步提供乡镇生活垃圾转运服务。改扩建、新建、移建的乡镇生活垃圾转运站应分别于获取土地划拨决定书或土地挂牌出让起一年内开始运营。

- 9.2开始运营程序

（1）乙方应在计划开始运营日前向甲方提出开始运营的书面申请并提交证明其满足开始运营条件的证明文件。甲方自收到书面申请之日起7日内，书面通知乙方是否同意其开始运营以及开始运营的确定日期，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙方开始运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述约定重新申请开始运营。

（2）如甲方未于前述7日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意乙方开始运营，开始运营日为乙方申请文件提交给甲方后的次日。

- 9.3运营维护要求

9.3.1乙方的主要责任

（1）在各子项目整个运营期内，乙方应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目设施。

（2）乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

（3）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：

a.适用法律；

b.经甲方审核确定的运营维护方案；

c.运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

d.谨慎工程和运营惯例；

e.相关标准，包括但不限于《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T4076）、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T 107-2019）、《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJ/T 213-2016）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（CB 16889-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物综合利用与处置技术规范通则》（DB32/T4370-2022）、《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》（生态环境部公告2019年第50号）、《一般工业固废管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）等。

f.本协议下对项目运营的其他所有要求。

（4）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本协议要求的服务。

（5）乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

（6）本协议生效日后，各子项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册（手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划），并报甲方备案。

（7）生活垃圾填埋量由甲方负责调配。非经甲方书面同意，乙方不得将生活垃圾运送至夹山生活垃圾填埋场。对于乙方擅自运送至夹山生活垃圾填埋场的生活垃圾，不予计算特许经营付费。

（8）乙方接受常州市武进生态环境局对一般工业固废焚烧的监管。乙方需事先将一般工业固废焚烧计划提交常州市武进生态环境局备案，取得备案相关文件后方可进行一般工业固废焚烧。

（9）各子项目开始运营后，如收运处置能力无法满足要求，乙方应及时采取措施增加收运处置能力。新建、改扩建项目需按照本协议第8条履行相关程序。

9.3.2运营、维护和修理记录

乙方应确保：

（1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

9.3.3监督与检查

（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：

a.自第一个子项目开始运营日起，在每个季度结束后15日内向甲方提交当季项目运营维护报告；

b.甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

- 9.4削减或暂停

9.4.1除依第9.4.2款或第9.4.3款约定的紧急情况外，乙方因年度维修计划外的设施、设备更新、维修，在未满足以下条件之前不得削减或暂停生活垃圾焚烧处理服务：

（1）至少提前72小时向甲方发出有关任何此种削减或暂停的书面通知。此种通知应包括削减或暂停情况可能持续的时间、原因和针对此种情况的补救措施；

（2）获得甲方对削减或暂停的事先批准。甲方应在收到上述通知后48小时内书面回复，否则视为同意。

9.4.2紧急削减或暂停

（1）乙方如果在紧急情况下认为因项目设施原因或按照谨慎工程和运营惯例必须削减或暂停生活垃圾焚烧处理，应立即将此种削减或暂停书面通知甲方，通知应包括削减或暂停的原因、可能持续的时间及补救措施；

（2）乙方应采取一切必要措施使项目设施尽快恢复到紧急削减或暂停前的状态；

（3）除不可抗力或甲方责任外，乙方应对此向甲方承担违约或损害赔偿责任。

9.4.3甲方要求紧急削减或暂停

无论本协议是否有任何其他规定，如果甲方认为需要紧急削减或暂停垃圾焚烧处理，则甲方可随时向乙方发出紧急削减或暂停的指令。乙方应执行甲方的上述指令。因甲方责任，甲方应对由此给乙方造成的损失予以补偿。

- 9.5运营期内的环境保护

9.5.1乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

9.5.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

9.5.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

9.5.4乙方在项目设施的运营维护期间应根据本协议技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

- 9.6运营期违约及处理

9.6.1甲方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为甲方违约：

（1）因甲方原因导致任一项目未能按期开始运营的；

（2）甲方未按照本协议约定支付特许经营付费的；

（3）其他情形。

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方相应顺延合作期限。

9.6.2乙方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为乙方违约：

（1）因乙方原因导致子项目未能按期开始运营的；

（2）乙方未按照本协议约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到协议约定标准的。

（3）子项目收运或处置能力无法满足要求，且乙方未按照甲方要求及时采取措施增加收运处置能力的。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下标准计算：发生本款第（1）项违约事项的，每个子项目延迟一日，乙方应向甲方承担1万元的违约金；发生本款第（2）项违约事项的，乙方应向甲方承担1-10万元/次的违约金；发生本款第（3）项违约事项的，乙方应向甲方承担50万元/次的违约金。甲方有权提取履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过60日，则甲方有权提出提前终止协议。

- 第10条  项目绩效评价与中期评估

- 10.1项目绩效评价

10.1.1项目评价主体

本项目由甲方自行或授权部门、机构对乙方进行绩效评价，乙方应予以协助配合。

10.1.2绩效评价范围

本项目绩效评价范围为本项目的产出、效果和管理情况。

10.1.3绩效评价方式

本项目绩效评价工作以日常检查与综合评价相结合的方式进行：甲方或授权部门、机构依照日常检查绩效评价指标，不定期开展日常检查，授权部门、机构将日常检查结果汇总至甲方；每年结束后，甲方组织一次综合评价，形成年度绩效评价结果。

（1）日常检查

特许经营期内不定期进行日常检查，原则上每月至少组织1次。

日常检查事项为日常检查绩效评价指标体系规定的内容，详见10.1.4款第（1）项。

（2）综合评价

特许经营期内，每年结束后进行一次综合绩效评价。

乙方应当在每年结束后二十日内向甲方提交上一年度履约报告，甲方应当在乙方提交年度履约报告后确定综合评价具体时间。综合绩效评价指标体系详见10.1.4款第（2）项。

10.1.4绩效评价指标

绩效指标体系分为日常检查绩效指标体系、综合评价绩效指标体系。特许经营期内，甲方有权采用向乙方发布通知等方式对绩效指标体系进行调整。

（1）日常检查绩效评价指标体系

日常检查绩效评价指标体系如下：

- 表10.1.4（1）-1 日常检查绩效评价指标体系（生活垃圾转运项目）

| 考核类别 | 分值 | 考核项目 | 考核分项 | 监管方法和运营要求 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）站内现场管理 | 30 | 1、场地卫生 | 10 | 垃圾转运站生产作业过程中和完成后，场内无散落垃圾和污水积存；可视范围内无蚊蝇和飞虫；场地内无杂物乱堆放； | 发现1处不符合要求的扣0.5分。 |
|  |  | 2、垃圾混装 | 10 | 生活垃圾转运站未混入生活垃圾以外的废弃物； | 发现1处不符合要求的扣0.5分。 |
|  |  | 3、渗滤液处置 | 10 | 站内地面无渗滤液积存；规范收集、处置渗滤液；渗滤液沉淀收集池按环保要求管理，不对周边环境产生影响。 | 发现1处不符合要求的扣0.5分。 |
| （二）运输车辆（终端） | 24 | 1、工作要求 | 6 | 足量配置车辆、人员，垃圾及时转运、日产日清；不得将火种混入生活垃圾中携带至处置终端。 | 在转运站满箱滞留的生活垃圾未及时清运，以每箱为一处，发现1处扣0.5分。 |
|  |  |  | 6 | 不得擅自收集其他区域范围的生活垃圾；车辆作业范围发生变更，提前告知甲方及环卫主管部门；车辆按指定路线行驶，按要求加装定位装置，不得擅自变更生活垃圾运输线路；将生活垃圾运送到指定的处置终端进行处置。 | 发现1次不符合要求的扣0.5分。 |
|  |  |  | 6 | 服从甲方和环卫主管部门安排和垃圾调度；服从终端管理人员的管理，遵守安全操作规定。 | 发现1次不符合要求的扣0.5分，生活垃圾误差范围不得超过5% 。 |
|  |  | 2、车容车貌 | 6 | 运输车辆按规定停放、号牌清晰可见。运输车辆做到密闭运输；按规定安装好集水装置、及时排放污水；在装载、运输途中无夹带、拖挂、抛洒滴漏现象；车身整洁、无积垢，号牌清晰；车身标明企业、编号。 | 发现1次不符合要求的，扣0.5分。 |
| （三）内部管理 | 18 | 1、制度执行 | 6 | 建立转运站和运输车辆运行管理制度并实行制度上墙；职工严格遵守各项规章制度，工作期间不从事与工作无关的事情，服从工作安排。 | 发现1次不符合要求的，扣0.5分。 |
|  |  | 2、台账管理 | 6 | 建立转运站和车辆运行工作日志制度，有台账记录。 | 发现1处不符合要求的扣0.5分。 |
|  |  | 3、人员培训 | 6 | 有转运站职工和车辆驾驶员培训计划，有培训记录。 | 未制订年度培训计划，扣1分；未按培训计划开展培训，每次扣0.5分。 |
| （四）安全管理 | 18 | 1、安全制度 | 6 | 制定配套的管理制度、应急预案并定期组织演练。日常运作规范，进行安全教育，台账记录清楚完整。 | 未制定专门的管理制度和应急预案扣1分，未组织定期演练和安全教育每次扣0.5分，台账记录不全每次扣0.5分。 |
|  |  | 2、安全硬件 | 6 | 场内安全、警示标志清楚、规范，应急救援器材、设备、物资配备齐全。运行设施、监控、消防等设备运行正常并定期检查。 | 硬件设施缺失或维护不到位的每处扣0.5分。 |
|  |  | 3、安全作业 | 6 | 作业人员着装统一，安全帽等劳保用品佩戴到位；规范站内用电，禁止私拉私接站内电线；环卫作业车辆遵守《道路交通安全法》，无承担主要责任、造成恶劣影响的交通事故。 | 发现1处不符合要求的扣0.5分。 |
| （五）社会影响 | 10 | 公众、群体性事件 |  | 被媒体曝光或市民投诉产生负面影响的；被上级部门督查发现到相关问题或者批评的；造成群体性事件的； 被行政部门处罚的。 | 视情节严重程度扣0.5-5分。 |

- 表10.1.4（1）-2 日常检查绩效评价指标体系（生活垃圾填埋项目）

| 考核类别 | 考核项目 | 内容分项 | 分值 | 监管方法和对运营方的要求 | 扣分办法 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 运行管理 （总分：39） | 垃圾计量 （4分） | 垃圾计量 | 2 | 运营方应如实记录接收垃圾的时间、来源、重量等数据，并将上述数据每日报送监管方。如信息化识别系统出现故障，运营方应在30分钟内通知监管方，同时采用人工记录的方式记录垃圾时间、来源、重量，并于48小时内补录进信息化系统。 | 运营方未按时向监管方提交前一天进场垃圾统计数据（当天统计数应于翌日上午10时前），每一次扣0.5分（若有检修工作等其他异常情况例外）。信息化识别系统出现故障后未及时通知监管方，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 计量检验 | 1 | 检查运营方是否按规定半年请有资质的计量单位进行一次校称计量器检定。每季度抽查一次进出地磅计量器数据是否一致。 | 运营方未定期（每次计量检定的时间间隔不能超过半年）请计量所进行校称计量器检定，或数据不一致，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 计量设备故障 期间数据计量 | 1 | 计量设备发生故障，进厂垃圾量可按故障前最近时间该辆车计量的装载量估算，估算数据应和监管人员一起确认并签字。 | 未经监管人员确认签字直接记录数据的每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 生活垃圾填埋作业 （21分） 生活垃圾填埋作业 （21分） | 填埋作业计划 | 2 | 运营方应当在当年度第一个月向监管方提交年度作业计划。每月最后一日前递交上月工作小结及下月作业计划。每周五提交本周工作小结及下周工作计划。 | 未按要求提交月度工作小结或作业计划的每次扣1分，未按要求提交周小结的每次扣1分，未及时提交下周工作计划每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 分区填埋及作业平台 | 2 | 实行分区填埋。预留雨季填埋作业区或有雨季作业措施。卸料平台数量及位置需监管人员现场确认并签字，保证设计合理、规范。 | 未按照要求分区填埋的每次扣1分，未预留雨季填埋作业区或未有雨季作业措施的，每次扣1分；未经现场人员签字确认的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 填埋规范 | 2 | 填埋作业按规范分层摊铺、压实，层高满足5-6m要求。垃圾作业区内堆体边坡坡度满足1/2要求，边坡沉降后达坡度1/3，保证边坡稳定且便于作业管理。堆体终场时顶平面坡度不小于5%，边坡比不大于1:3。 | 作业面未按照规范分层摊铺、压实的每次扣1分。边坡未按照规范操作的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 暴露面 | 4 | 作业区暴露面根据垃圾进场量设置，满足1：1要求（例：每日进场量1000吨，暴露面积最多1000㎡）。 | 暴露面超过最高值的每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 膜覆盖 | 3 | 除作业区暴露面外，其他区域做到完整覆盖。覆盖膜无孔洞、渗漏，覆盖压重合理、有效。每日覆盖措施应当有效、可行，采用HDPE膜进行中间覆盖，覆盖后雨水能及时导排出库区和垃圾堆体表面。 对库底、边坡防渗系统应当有相应保护措施； | 场内存在未覆盖情况根据暴露面大小，酌情扣1-3分。覆盖膜存在孔洞、渗漏，超过24小时未及时处理的每次扣2分。覆盖压重无效的每次扣1分。覆盖措施不符合要求，库底、边坡防渗系统未配备保护措施的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 除臭、消杀 | 2 | 落实有效的除臭、消杀措施。生活垃圾填埋期间消杀每日不小于2次。有除臭、消杀记录。严格控制现场蝇密度。 | 存在不规范除臭、消杀情况的每次扣1分，恶臭度超标每次扣1分，记录缺失的每次扣1分。现场蝇密度每超标一次扣一分。 |  |  |
|  |  | 垃圾运输 | 2 | 加强进场车辆管理，重点对进场车辆车容车貌是否规范进行检查。发现抛洒滴漏、车速过快的车辆，及时上报。 | 发现私放违规车辆进场的每次扣1分。发现车辆抛洒滴漏、车速过快未及时上报的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 生产耗材 | 2 | 生产耗材设置固定区域放置。进出库记录完整，可溯。 | 未按区放置的每次扣1分。进出库记录缺失的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 进场成分 | 2 | 按规定接纳服务范围内的垃圾。配备完善进场垃圾检验制度、控制措施、入场要求。 | 发现生活垃圾以外成分的每次扣0.5分。 未配备完善进场垃圾检验制度的每次扣1分； 未配备控制措施的每次扣1分。 |  |  |
|  | 飞灰填埋作业 （11分） | 分区填埋及工艺落实 | 2 | 实行分区、分单元填埋。填埋工艺满足《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32-T4076）要求。 | 未按照要求分区、分单元填埋的每次扣1分，填埋工艺未满足《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32-T4076）要求的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 飞灰吊装填埋 | 2 | 飞灰吊装工艺过程严格按照《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32-T4076）执行。 | 发现吊装工艺过程未严格按照《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32-T4076）执行的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 膜覆盖 | 3 | 日覆盖、中间覆盖及时、有效。对库底、边坡防渗系统应当有相应保护措施； | 发现未及时进行日覆盖、中间覆盖的每次扣2分。库底、边坡防渗系统未配备保护措施的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 堆体及边坡休整 | 2 | 保证堆体平整，边坡修坡及时，操作满足《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32-T4076）要求。 | 堆体及边坡休整未达到《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32-T4076）要求每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 飞灰检验 | 2 | 入场飞灰通过第三方检测合格且袋装、造粒。 | 发现检验不合格，未袋装、造粒，未及时通知甲方的每次扣1分。 |  |  |
|  | 台账及信息化要求 （3分） | 台账规范（包括生活垃圾、飞灰填埋台账，渗滤液收集、调节池管理工作台账等） | 2 | 所有台帐资料目录清晰、内容完整、记录连续、数据准确、真实可信、及时上报；运行台账资料参照《生活垃圾填埋场无害化评价标准》登记管理完善；台帐资料装订规范，保管得当。 | 存在台账缺失、数据失真、未按时上报的每次扣1分；台账资料装订不规范、保管不得当的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信息化要求 | 1 | 稳定化飞灰流转通过“飞灰填埋云智能系统”操作，满足规范要求。 | 存在不规范操作的每次扣1分 |  |  |
| 二、环境管理 （总分：29） | 地面环境 |  | 2 | 填埋场内部环境及场内道路整洁、呈路本色，道路无黑臭现象。 | 存在脏乱现象或道路黑臭的每次扣1分。 |  |  |
|  | 噪声控制 |  | 2 | 场区噪声控制有效，满足《GB 3096-2008》、《声环境质量标准》等相关要求。 | 噪声超标的每次扣1分。 |  |  |
|  | 飞散控制 |  | 2 | 场区整洁、卫生，无明显白色垃圾及其他飞散物、按照规定设置固定及移动式防飞散设施。 | 存在明显飞散物的每次扣1分。 |  |  |
|  | 填埋气体导排收集、处理及利用系统维护 |  | 2 | 按照相关规范要求导排收集、处理填埋气体，相关检测系统维护符合要求。 | 出现抽气流量与气体产生速率未保持基本平衡（即负压管网漏气、气体氧含量>1%、气体甲烷含量不稳定）、填埋气体未处理到位，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 渗滤液导排与处理系统的维护 |  | 3 | 按照相关规范要求确保渗滤液导排与处理系统的维护符合要求。 | 采取必要措施保持渗滤液导排设施畅通，不符合上述要求的，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 渗滤液减量 |  | 10 | 采取有效措施减少渗滤液产生量， 调节池内积存渗滤液原则上不得超过总库容的二分之一。 | 调节池内积存渗滤液达到总库的二分之一时，该项分数扣5分； 调节池内积存渗滤液达到总库的四分之三时，该项分数扣10分； |  |  |
|  | 雨污分流 |  | 2 | 作业区、已填埋区及外围雨污分流设施完好、有效。 | 设施缺失或不完整的每处扣1分。 |  |  |
|  | 调节池转移 |  | 3 | 各调节池内渗滤液转移计划及时上报，管理人员签字后实施转移，保证转移记录完整。 | 计划缺失的扣1分，管理人员未签字的扣1分，记录缺失的扣1分。 |  |  |
|  | 环境指标检测 |  | 3 | 根据环评、排污许可证及相应环保要求做好水、气、土壤、声音、苍蝇密度等方面的环境指标检测。 | 按时、按频率做好相关指标检测并及时汇报检测结果。未及时检测或汇报的每发现一次扣1分。 |  |  |
| 三、安全管理 （总分：16） | 安全硬件 |  | 2 | 作业人员着装统一，劳保鞋、安全帽等劳保用品配戴到位。场内安全、警示标志清楚、规范，应急救援器材、设备、物资配备齐全 | 劳保配戴不规范，现有硬件设施维护不到位的每处扣1分。 |  |  |
|  | 安全责任 |  | 4 | 运营方应确保厂区运营过程中的财产、人员安全。 | 发生安全事故视情节严重程度每次扣1-4分。 |  |  |
|  | 安全演练、台账 |  | 2 | 制定配套的管理制度、应急预案并定期组织演练。日常运作规范，台账记录清楚完整。 | 未制定专门的管理制度和应急预案扣2分，未组织定期演练每次扣1分。发现管理不到位情况每次扣 1分，台账记录不全每次扣1分。 |  |  |
|  | 安全设备 |  | 2 | 运行设施、监控、消防等设备运行正常并定期检查。 | 因设备故障未及时恢复造成负面影响的每次扣1 分，设备未定期检查维护每次扣2分。 |  |  |
|  | 作业人员资质 |  | 2 | 生产运行及维保施工人员和外协单位施工人员应具备所在岗位工作资质，持证上岗。 | 需要具备特殊岗位操作许可证的运行、维保及施工人员不满足上岗条件开展工作或未持证上岗的每次扣1分。 |  |  |
|  | 安全制度 |  | 2 | 运营方符合安全体系认证管理，建立健全的规章制度、岗位职责、操作规程和应急处理机制，向监管方提交下年度安全、环境年度工作计划。 | 安全管理制度不完善，每次扣1分；应急处理体系不健全每次扣1分；遇突发事件时，运营方未及时启动应急预案每次扣1分；未按要求提交安环年度工作计划每次扣1分。 |  |  |
|  | 库区堆体稳定维护 |  | 2 | 因不均匀沉降导致垃圾堆体出现裂缝、沟坎、凹坑、空洞等情况时,应及时进行填补修复。 | 未及时修复的每次扣2分。 |  |  |
| 四、资产管理 （总分：6） | 不动产管护 |  | 3 | 根据监管方要求做好填埋场包括但不限于库区及综合楼的相关不动产的防汛、防火、安全、绿化、道路以及环境卫生等管护工作。 | 发现存在管护不周的每次扣1分。 |  |  |
|  | 设施设备维护 |  | 2 | 根据监管方要求做好填埋场包括但不限于地磅、机修车间、机械设备、管道、集液井、监测井等设施设备的保养、维修（小修）、维护等维护工作。 | 发现存在维护不周造成设施设备失能的每次扣1分。 |  |  |
|  | 无形资产管理 |  | 1 | 根据监管方要求做好填埋场包括但不限于资料档案以及技术、知识产权等无形资产的管理工作。 | 发现未经过资产所有方同意，私自使用、授权、处置无形资产的每次扣1分， |  |  |
| 五、其他 （总分：10） | 社会影响 |  | 3 | 出现因运营方责任造成市民投诉、媒体曝光、在市级检查和重大活动检查中受到批评的。 | 视情节严重程度每次扣1-3分。 |  |  |
|  | 外部矛盾协调 |  | 2 | 乙方在运营过程中应主动、积极协调外部矛盾，维护和谐稳定。 | 视情节严重程度每次扣1-2分。 |  |  |
|  | 配合监管 |  | 2 | 运营方对监管方日常工作应积极配合，并提供相应条件。不得阻碍监管方正常工作。 | 拒绝监督管理行为每次扣2分。 |  |  |
|  | 问题整改 |  | 3 | 运营方应对监管方提出的问题进行及时反馈、整改。 | 未及时反馈情况每次扣1分，未按要求及时整改的每次扣3分。 |  |  |

- 表10.1.4（1）-3 日常检查绩效评价指标体系（生活垃圾焚烧项目）

| 考核类别 | 分值 | 考核项目 | 监管方法和运营要求 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）垃圾进厂、计量、垃圾仓和检修计划 | 20 | 1、垃圾进厂计量 | 乙方应如实记录接收垃圾的时间、来源、重量等数据，并将上述数据每日报送甲方。 地磅计量仪器出现故障，乙方应在30分钟内通知甲方，双方协商解决有关计量数据问题。 | 乙方未按时向甲方提交前一天进场垃圾统计数据（当天统计数应于翌日上午10时前），每一次扣0.5分（若有检修工作等其他异常情况例外）。地磅计量仪器出现故障后未及时通知甲方，每次扣1分。 |
|  |  | 2、计量器检定 | 检查乙方是否按相关规定和协议约定进行校称计量器检定。 每月抽查一次进出地磅计量器数据是否一致。 | 乙方未定期进行校称计量器检定，或数据不一致，每次扣1分。 |
|  |  | 3、垃圾运输车卡相符 | 随机抽查垃圾运输车的车牌与IC卡提供的车牌号是否相符。 | 发现乙方让车牌与IC卡不相符的垃圾运输车进入，每车次扣0.5分。乙方有职责不允许其进场，并汇报甲方处理。 |
|  |  | 4、严禁非许可垃圾进场倾卸 | 检查乙方是否仅接收许可垃圾进场。严禁非许可垃圾进场倾卸。 | 若乙方擅自允许非许可的垃圾、车辆进场倾卸，每次扣1分。 |
|  |  | 5、计量设备故障期间数据计量 | 计量设备发生故障，进厂垃圾量可按故障前最近时间每辆车计量的装载率估算，估算数据应经甲方绩效评价人员现场确认并签字。 | 未经甲方绩效评价人员确认签字直接记录数据的每次扣1分。 |
|  |  | 6、卸料储料环节 | 卸料平台应保持整洁无积水，指示牌、指示灯引导准确，现场人员指挥车辆进出作业有序。 | 指示灯指示牌引导不准确，且未在甲方要求的期限内整改到位每次扣0.5分。车辆作业混乱无人指挥，每次扣0.5分。 |
|  |  | 7、垃圾仓负压 | 垃圾仓始终处于负压状态。 | 未能保持负压状态持续时间超过30分钟扣0.5分/次。 |
|  |  | 8、年度设施、设备检修计划 | 乙方应于每年一月份将本年度的设施、设备检修计划报送甲方备案，并按照已备案的检修计划实施检修工作。 | 乙方未制定年度设施、设备检修计划，扣5分。乙方未按时向甲方提交年度设施、设备检修计划，扣1分。未按照已备案的检修计划实施检修工作，每次扣1分。 |
| （二）焚烧管理和污染监控 | 60 | 1、焚烧温度及烟气停留时间 | 按技术规范的要求，在焚烧炉指定区域温度不能低于850度、烟气停留时间不低于2秒。 | 小时均值数据显示低于规定温度或时间，发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 2、启炉和停炉 | （1）炉膛内指定区域温度达不到850度，不得向炉内投入垃圾，焚烧炉启动后应在4小时内达到稳定工况。 （2）投入垃圾前应先投烟气净化系统。 （3）停炉时，应将炉排上的所有垃圾燃尽，全过程炉膛指定区域温度应始终保持在850度以上；炉膛降温期间烟气净化系统应保持正常运行。 | （1）炉膛内指定区域温度未达850度投加垃圾每次扣1分，启炉后未于4小时内达到稳定工况每次扣1分。 （2）未先投烟气净化系统每次扣1分。 （3）温度未能保持在850度以上每次扣1分，降温期间烟气净化系统提前退出运行每次扣1分。 |
|  |  | 3、炉膛负压 | 焚烧炉正常运行期间，炉膛应始终保持在设 计规定的微负压状态。 | 未能保持负压持续1小时，每次扣1分。 |
|  |  | 4、垃圾日处理量 | 正常运行时，应按焚烧炉设计处理能力处理垃圾，不宜过度超负荷和过度低负荷运行。 | 正常运行时，单炉日垃圾入炉量不应低于设计处理量的70%或高于设计处理量的110%，发现日处理量低于或高于此区间每次扣1分。 |
|  |  | 5、辅助材料的使用 | （1）乙方每季度制订保证焚烧正常运行和达标排放的包括活性炭、氢氧化钙、氨水、液碱等辅助材料使用计划，并报甲方备案。 （2）环保耗材的品质符合规定要求。及时报送耗材采购单据及检测报告。 | （1）未制订保证焚烧正常运行和达标排放的辅助材料使用计划扣1分，辅助材料缺失每项扣0.5分，实际使用量与计划量不符的发现一次扣0.5分。 （2）辅助材料进厂每批次单据和检测报告应在一周内报送甲方备案，未在规定时限报送甲方每次扣0.5分。 |
|  |  | 6、烟气、污水、恶臭、噪声处理 | 烟气排放执行超低排放标准，其他排放指标执行国家排放标准。 | 定期或不定期检查。正常营运时，烟气每项每次没有达到规定要求扣1分，其它每项每次没有达到规定要求扣0.5分。烟气出口含氧量应保持在6%-10%以内，小时均值超过或未达规定范围每次扣0.5分。 |
|  |  | 7、渗滤液处理 | 渗滤液处理系统运行达到设计要求，排放达到国家标准。未处理完的渗滤液经甲方同意后按规定要求运输到污水处理厂，沿途无抛洒现象。 | 定期或不定期检查，自行或外运处理达不到要求，每次扣1分。运输过程有抛洒现象，每次扣0.5分。 |
|  |  | 8、飞灰处理 | 飞灰输送到指定场所。如采用管道输送，飞灰输送管道保持通畅，无堵塞泄漏现象。 | 定期或不定期检查，未将飞灰输送到指定场所，每次扣1分。输送过程有堵塞泄漏现象，每次扣0.2分。 |
|  |  | 9、灰渣处理 | 灰渣热灼减率须小于等于3%。经甲方同意运输到指定场所，沿途无明显抛洒现象。 | 定期或不定期检查，灰渣热灼减率超过3%，或未将灰渣运输到经甲方同意的指定场所，每次扣0.5分。运输过程有明显抛洒现象，每次扣0.2分。 |
|  |  | 10、监测系统维护、校准 | 按照规定维护监测系统，半年请有资质的计量单位定期校准。 | 因监测系统故障又没有采取应急措施导致不能对污染物监测，每项每次扣0.5分；未按规定对监测系统校准，每项每次扣0.5分。 |
| （三）安全监管 | 20 | 1、安全制度 | 符合安全体系认证管理，建立健全的规章制度、岗位职责、操作规程和应急处理机制，每年12月31日前向甲方提交下年度安环年度工作计划。 | 安全管理制度不完善，每次扣1分；应急处理体系不健全每次扣1分；遇突发事件时，乙方未及时启动应急预案每次扣1分；未按要求提交安环年度工作计划每次扣1分。 |
|  |  | 2、易燃易爆危化品管理 | 易燃易爆危化品入库台账、进出库使用情况登记台账等台账记录清楚完整、危化品储存符合规定要求。 | 台账缺失每次扣0.5分，台账记录模糊不完整，安全人员未及时签字确认每次扣0.5分，危化品储存不符合规定要求每次扣1分。 |
|  |  | 3、作业人员资质 | 生产运行及维保施工人员和外协单位施工人员应具备所在岗位工作资质。 | 需要具备特殊岗位操作许可证的运行、维保及施工人员不满足上岗条件开展工作的每次1分。 |
|  |  | 4、安全生产 | （1）严格落实安全生产责任制，确保安全生产。乙方在生产运行过程中发生安全事故应及时上报。 （2）乙方应确保厂区运营过程中的财产、人员安全。 | （1）发生事故应在30分钟内上报甲方，未及时上报每次扣2分；发现不报或瞒报的情况每次扣4分。（在考核当年可追溯）。 （2）发生安全事故视情节严重程度每次扣1-10分。 |
|  |  | 5、公众、群体性事件 | 出现因乙方责任造成市民投诉、媒体曝光、在市级检查和重大活动检查中受到批评的。 | 视情节严重程度每次扣1-10分。 |
|  |  | 6、监督管理 | （1）乙方对甲方日常工作应积极配合，并提供相应条件。不得阻碍甲方正常工作。 （2）乙方应对甲方提出的问题进行及时反馈、整改。 | （1）拒绝监督管理行为每次扣3分。 （2）未及时反馈情况每次扣1分，未按要求及时整改的每次扣2分。 |
|  |  | 7、开放区域监管 | （1）制定配套的管理制度、应急预案并定期组织演练。 （2）日常运作规范，台账记录清楚完整。 （3）运行设施、监控、消防等设备运行正常并定期检查。 | （1）未制定专门的管理制度和应急预案扣5分，未组织定期演练每次扣1分。 （2）发现管理不到位情况每次扣1分，台账记录不全每次扣1分。 （3）设备故障未及时恢复造成负面影响的每次扣1分，设备未定期检查维护每次扣2分。 |

（2）综合绩效评价目标和指标体系

a.综合绩效评价目标

预期产出：项目运营维护工作满足相关规定，做好成本控制、安全应急管理。

预期效果：对社会和生态环境不产生负面影响，提交履约保函，确保政府部门对项目满意。

预期管理：做好组织管理、财务管理、制度管理、档案管理，并准确、及时公布项目信息。

b.综合绩效评价指标体系

综合绩效评价指标体系按照绩效目标进行设置，分为产出、效果、管理三类一级指标，并结合实际情况确定二级指标，细化形成三级指标。

综合绩效评价指标体系如下：

- 表10.1.4（2）-1 综合绩效评价指标体系（生活垃圾转运项目）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及评分办法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (80) | 项目运营 | 垃圾堆放处理 | 10 | 评价转运站垃圾接收、堆放等是否符合要求。 | （1）垃圾转运站对运送来的垃圾应全部接收，且站内垃圾的堆放、储存符合相关规定，不得出现转运站外堆放垃圾的情况。 （2）不符合上述要求的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | （1）垃圾接收记录； （2）垃圾转运记录； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 垃圾转运作业 | 10 | 评价转运站内垃圾转运作业过程是否规范、高效。 | （1）垃圾在转运站内压实（压缩）装车过程规范，能有效应对垃圾转运高峰和紧急情况，无垃圾积压、阻塞的情况； （2）不符合上述要求的，每发现一次扣0.5分，扣完为止。 | （1）转运作业记录； （2）现场评价； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 转运车辆管理 | 15 | 评价垃圾转运车辆管理符合要求。 | （1）转运车辆负责将转运站内垃圾运输至各终端处置点，转运车辆的车容车貌规范，车辆喷涂规定的标识标志，车辆表面无明显刮伤或是损坏的情况；转运车辆应设置固定停放点，非作业时间段停放在固定场所；垃圾运送符合环保要求，运输过程车中封闭性好，无抛洒滴漏、无废弃物飞扬的情况； （2）不符合上述要求的，每发现一次扣0.75分，扣完为止。 | （1）车辆运送记录； （2）环保相关处罚记录； （3）现场评价； （4）其他证明材料。 |
|  | 项目维护 | 设施设备运行情况 | 5 | 评价垃圾转运站设施设备是否正常运行。 | （1）站内设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁标牌清晰，机械、电气设备符合安全等相关要求； （2）不满足上述要求，每处扣0.25分，扣完为止。 | 现场评价。 |
|  |  | 设备设施检修维护情况 | 8 | 评价项目设施、设备的检修维护情况。 | （1）对站区内设施、设备应按相关规定定期进行维护、维修，应制定设施、设备维护检修计划，并按要求实施； （2）出现未按时维护、维修，影响正常运营的，每次扣0.8分，扣完为止； （3）无相应检修计划或未实施检修维护的，扣8分。 | （1）检修计划； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 污染控制 | 5 | 评价污染物控制的达标情况。 | （1）站区内噪声、废水、废气、恶臭控制完全符合环保及相关标准规范要求； （2）不符合环保以及相关标准规范要求的，发现一次扣2.5分，扣完为止。 | （1）日常检测记录； （2）第三方机构出具的监测报告； （3）现场评价； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 卫生管理 | 7 | 评价转运站内、外卫生环境整洁情况。 | （1）对站区内外道路、场地以及车辆等定期进行清洁、除臭、消杀，保证道路及场地整体环境整洁、作业完毕及时冲洗站区地面，无明显异味、无污水，转运车体干净整洁； （2）不满足上述要求的，每处扣0.35分，扣完为止。 | （1）保洁记录； （2）其他证明材料； （3）现场评价。 |
|  | 成本效益 | 成本台账 | 10 | 评价乙方对运营成本的控制程度。 | （1）乙方根据甲方要求按时如实报送生产运营成本（包括外购原材料费、外购燃料及动力费、人员工资、修理费、其他费用等成本台账）； （2）上述生产运营成本内容不完善的，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | （1）生产运营成本台账； （2）其他证明材料。 |
|  | 安全保障 | 安全管理 | 3 | 评价项目相关安全生产管理是否到位，不存在事故或安全隐患。 | （1）建立转运安全生产管理制度，安全管理工作到位，安全防护工作符合要求，不存在安全隐患； （2）每存在一次不符合上述要求的情况，扣0.6分，扣完为止。 | （1）安全管理制度； （2）安全检查记录； （3）现场评价； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 安全事故 | 5 | 评价乙方对安全事故的预防保障情况。 | （1）因乙方原因导致发生一般安全责任事故的，每次扣2.5分，扣完为止； （2）因乙方原因导致发生较大及以上安全责任事故的，扣5分。 | （1）未出现安全事故的自述文件； （2）安全事故报告； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 应急管理 | 2 | 评价乙方安全应急管理工作情况。 | （1）建立合理有效的应急预案或应急管理措施，应急抢险物资齐备，对于应急事件处理及时、得当； （2）每存在一次应急管理工作不到位的，扣0.4分，扣完为止。 | （1）应急预案与应急处置记录； （2）其他证明材料。 |
| 效果 (10) | 生态影响 | 突发环境事件 | 3 | 评价乙方对突发环境事件的预防保障情况。 | （1）因乙方原因导致发生一般突发环境事件的，每次扣1.5分，扣完为止； （2）因乙方原因导致发生较大及以上突发环境事件的，扣3分。 | （1）未出现突发环境事件的自述文件； （2）突发环境事件报告； （3）其他证明材料。 |
|  | 社会影响 | 舆情与投诉 | 4 | 评价项目运作中是否发生舆情或投诉等事件。 | （1）项目运行过程中未发生可归责于乙方的舆情或投诉事件； （2）项目运行过程中每发生一次可归责于乙方的舆情或投诉事件且乙方处理到位的，扣0.4分，扣完为止； （3）每存在一处可归责于乙方的舆情或有投诉处理不到位情况，扣1.5分，扣完为止； （4）存在重大舆情或重大群体性事件，扣4分。 | （1）问卷调查； （2）社会调研； （3）投诉处理记录； （4）其他证明材料。 |
|  | 可持续性 | 履约保函 | 2 | 评价乙方履约保证的持续性。 | （1）乙方及时、足额提交满足特许经营协议约定的履约保函； （2）乙方未在规定时间内足额提供履约保函的，按照如下公式计算得分：2分-评价周期内超期天数×0.02分。 备注：评价周期内超期天数=自特许经营协议约定的履约保函提交日期至实际足额提供日期期间在评价周期内的日历天，如评价时仍未足额提供履约保函，则为自特许经营协议约定的履约保函提交日期至评价时点期间在评价周期内的日历天，此项得分最低为0分。 | （1）特许经营协议； （2）履约保函； （3）其他证明材料。 |
|  | 满意度 | 政府部门满意度 | 1 | 评价政府各相关部门和甲方对乙方各方面工作的满意程度。 | 开展对政府相关部门和甲方的满意度调查： （1）政府部门满意度≥90%，得1分； （2）60%≤政府部门满意度＜90%,本项得分=（政府部门满意度-60%）/30%×1分； - 政府部门满意度＜60%，扣1分。 - 如因乙方原因导致甲方在上级政府及部门检查中被扣分的，本项不得分。 | 满意度调查。 |
| 管理 (10) | 组织管理 | 人员配置 | 1 | 评价乙方配置人员是否合理，满足项目运营需要。 | （1）乙方配备运维人员满足项目运营需要； （2）每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止。 | （1）人员配置； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 生产管理 | 1 | 评价乙方对项目运营、生产管理等方面的统筹安排是否合理。 | （1）乙方制定运营计划，定期召开运营调度会议，并有详细记录； （2）乙方未制定运营计划，扣0.4分，扣完为止； （3）乙方未定期召开运营调度会议，或无会议记录的，每次扣0.2分，扣完为止。 | （1）运营计划； （2）运营调度会议记录； （3）其他证明材籽。 |
|  | 财务管理 | 资金管理 | 3 | 评价乙方财务管理流程的规范性及执行情况。 | （1）乙方建立了科学合理的财务管理流程，并严格按照流程执行； （2）乙方未建立财务管理流程或未按照流程执行财务管理的，每出现一次扣0.6分，扣完为止。 | （1）财务管理流程； （2）资金台账； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 会计核算 | 1 | 评价项目运营中是否进行有效的财务会计核算管理。 | （1）乙方按照要求进行会计核算，且具备有效的财务会计核算管理制度及凭证； （2）每出现一次核算不符合要求或缺少相关凭证的，扣0.2分，扣完为止。 | （1）相关制度文件及凭证； （2）其他证明材料。 |
|  | 制度管理 | 制度健全性及执行有效性 | 2 | 评价项目管理制度的健全程度及执行有效程度。 | （1）乙方建立科学合理的管理制度（包括但不限于安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度、操作规程制度等），且严格按照制度规范执行； （2）乙方的管理制度存在缺失的，每缺少一项扣0.4分，扣完为止； （3）乙方未按照制度规范执行，每发现一处扣0.4分，扣完为止； （4）乙方未建立项目管理制度或严重缺失、不合理的，扣2分。 | （1）各项管理制度文件； （2）其他证明材料。 |
|  | 档案管理 | 真实完整性 | 1 | 评价项目运营相关资料归集、台账记录的规范程度。 | （1）乙方按照档案管理制度及时、完整、规范进行存档的，建立完整详细的台账信息（包括资产台账、检修台账、运行记录台账、车辆使用台账、保洁记录台账、转运作业台账等）； （2）乙方无存档资料的，或台账不齐全的，每少一项扣0.1分，扣完为止。 | （1）档案管理制度； （2）存档资料； （3）台账信息； （4）其他证明材料； （5）现场评价。 |
|  | 信息公开 | 信息公开情况 | 1 | 评价乙方信息公开及时性和准确性。 | （1）乙方按照行业主管部门要求公开的或社会公众关注的重要信息及时、准确予以公开； （2）公布信息不及时或不准确的，以甲方或相关部门向乙方发出的相关函件为准，每发现一次扣0.2分，扣完为止。 | （1）信息公开相关资料； （2）专项检查报告（若有）。 |

- 表10.1.4（2）-2 综合绩效评价指标体系（生活垃圾填埋项目）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及评分办法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (80) | 项目运营 | 填埋作业情况 | 25 | 评价填埋场作业是否符合标准要求。 | （1）填埋作业符合《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJ/T 213-2016）等相关标准要求，其中除臭、消杀措施及次数、防飞措施有效且符合要求，现场飞洒物能有效控制；厂界噪声控制符合环保以及相关标准要求； （2）不符合上述要求的，每处或每次扣1分，扣完为止； （3）填埋作业不符合要求，导致无法正常运行的，扣25分。 | （1）填埋作业记录； （2）检测记录； （3）第三方机构出具的监测报告； （4）现场评价； （5）其他证明材料。 |
|  |  | 渗滤液减量情况 |  | 评价是否采取措施减少渗滤液产生量。 | （1）乙方采取必要措施保持当年渗滤液产生量低于去年渗滤液产生量的95%； （2）当年渗滤液产生量高于去年渗滤液产生量的，扣25分； （3）当年渗滤液产生量为去年渗滤液产生量的95%-100%之间的，按内插法计算扣分。 | （1）渗滤液记录量； （2）现场评价； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 填埋气体导排、收集与处理 | 8 | 评价填埋气体收集、处理是否符合标准要求。 | （1）填埋气体收集、处理符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（CB 16889-2008）等相关标准要求；封场后，按照相关规范要求导排收集、处理填埋气体，相关检测系统维护符合要求； （2）封场后出现抽气流量与气体产生速率未保持基本平衡（即负压管网漏气、气体氧含量>1%、气体甲烷含量不稳定）、填埋气体未处理到位及其他不符合相关标准要求的，每处扣0.4分，扣完为止。 | （1）填埋气收集、处理记录； （2）气体检查记录； （3）定期检测记录； （4）现场检测； （5）其他证明材料。 |
|  |  | 渗滤液导排、收集、处理、系统维护 | 6 | 评价渗滤液收集与导排设施是否完整、有效运行。 | （1）渗滤液收集与导排设施完整有效、不存在堵塞情况，库区及调节池不存在溢水情况，渗滤液出水标准符合环保以及相关标准要求； （2）不满足上述要求，每处扣0.6分，扣完为止； （3）渗滤液收集与导排设施无法正常运行的，扣6分。 | （1）渗滤液导排、收集、处理记录； （2）第三方机构出具的监测报告（如有） （3）现场评价； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 臭气污染防治 | 5 | 评价现场臭气产生区域是否设置有效的除臭设施。 | （1）现场臭气产生区域设置有效的除臭设施，恶臭污染物检测及控制符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《空气质量恶臭的测定三点式比较臭袋法》（GT/T 14675）等相关标准的要求，大气污染物排放符合环保以及相关标准要求； （2）设置除臭设施但除臭效果不佳的，扣2.5分；大气污染物排放不符合环保要求的，扣2.5分； （3）未设置有效除臭设施的，扣5分。 | （1）除臭设施配置、运行记录； （2）检测记录； （3）第三方机构出具的监测报告（如有）； （4）现场评价； （5）其他证明材料。 |
|  | 项目维护 | 设施设备运行状况 | 5 | 评价项目设施设备是否正常运行。 | （1）项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁、标牌清晰； （2）不满足上述要求，每处扣0.25分，扣完为止。 | 现场评价。 |
|  |  | 填埋作业机械维护情况 | 5 | 评价填埋作业机械运行维护是否符合标准。 | （1）地衡、填埋作业机械等维护保养与校准频次、质量符合相关标准； （2）不符合上述要求的，每处扣0.25分，扣完为止； （3）填埋作业机械出现故障，导致无法正常运行的，扣5分。 | （1）机械维护记录； （2）现场评价； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 其他设施设备维护情况 |  | 评价其他设施设备维护、检修情况是否良好。 | （1）对场内设施、设备应按相关规定定期进行维护、维修，应制定设施、设备维护检修计划，并按要求实施； （2）出现未按时维护、维修，影响正常运营的，每次扣0.25分，扣完为止； （3）无相应检修计划或未实施检修维护的，扣5分。 | （1）检修计划； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 卫生管理 | 6 | 评价填埋场区及周边卫生环境整洁情况。 | （1）对场区内及周边道路、场地等非垃圾填埋作业区域定期进行清洁、消杀，保证道路及场地整体环境整洁、无明显异味； （2）不满足上述要求的，每处扣0.3分，扣完为止。 | （1）保洁记录； （2）其他证明材料； （3）现场评价。 |
|  | 成本效益 | 成本台账 | 10 | 评价乙方对运营成本的控制程度。 | （1）乙方根据甲方要求按时如实报送生产运营成本（包括外购原材料费、外购燃料及动力费、人员工资、修理费、其他费用等成本台账）； （2）上述生产运营成本内容不完善的，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | （1）生产运营成本台账； （2）其他证明材料。 |
|  | 安全保障 | 安全管理 | 3 | 评价项目相关安全生产管理是否到位，不存在事故或安全隐患。 | （1）建立安全生产管理制度，安全管理工作到位，安全防护工作符合要求，不存在安全隐患； （2）每存在一次不符合上述要求的情况，扣0.6分，扣完为止。 | （1）安全管理制度； （2）安全检查记录； （3）现场评价； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 安全事故 | 5 | 评价乙方对安全事故的预防保障情况。 | （1）因乙方原因导致发生一般安全责任事故的，每次扣2.5分，扣完为止； （2）因乙方原因导致发生较大及以上安全责任事故的，扣5分。 | （1）未出现安全事故的自述文件； （2）安全事故报告； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 应急管理 | 2 | 评价乙方安全应急管理工作情况。 | （1）建立合理有效的应急预案或应急管理措施，应急抢险物资齐备，对于应急事件处理及时、得当； （2）每存在一次应急管理工作不到位的，扣0.4分，扣完为止。 | （1）应急预案与应急处置记录； （2）其他证明材料。 |
| 效果 (10) | 生态影响 | 突发环境事件 | 3 | 评价乙方对突发环境事件的预防保障情况。 | （1）因乙方原因导致发生一般突发环境事件的，每次扣1.5分，扣完为止； （2）因乙方原因导致发生较大及以上突发环境事件的，扣3分。 | （1）未出现突发环境事件的自述文件； （2）突发环境事件报告； （3）其他证明材料。 |
|  | 社会影响 | 舆情与投诉 | 4 | 评价项目运作中是否发生舆情或投诉等事件。 | （1）项目运行过程中未发生可归责于乙方的舆情或投诉事件； （2）项目运行过程中每发生一次可归责于乙方的舆情或投诉事件且乙方处理到位的，扣0.4分，扣完为止； （3）每存在一处可归责于乙方的舆情或有投诉处理不到位情况，扣1分，扣完为止； （4）存在重大舆情或重大群体性事件，扣4分。 | （1）问卷调查； （2）社会调研； （3）投诉处理记录； （4）其他证明材料。 |
|  | 可持续性 | 履约保函 | 2 | 评价乙方履约保证的持续性。 | （1）乙方及时、足额提交满足特许经营协议约定的履约保函； （2）乙方未在规定时间内足额提供履约保函的，按照如下公式计算得分：2分-评价周期内超期天数×0.02分。 备注：评价周期内超期天数=自特许经营协议约定的履约保函提交日期至实际足额提供日期期间在评价周期内的日历天，如评价时仍未足额提供履约保函，则为自特许经营协议约定的履约保函提交日期至评价时点期间在评价周期内的日历天，此项得分最低为0分。 | （1）特许经营协议； （2）履约保函； （3）其他证明材料。 |
|  | 满意度 | 政府部门满意度 | 1 | 评价政府各相关部门和甲方对乙方各方面工作的满意程度。 | 开展对政府相关部门和甲方的满意度调查： （1）政府部门满意度≥90%，得1分； （2）60%≤政府部门满意度＜90%,本项得分=（政府部门满意度-60%）/30%×1分； - 政府部门满意度＜60%，扣1分。 - 如因乙方原因导致甲方在上级政府及部门检查中被扣分的，本项不得分。 | 满意度调查。 |
| 管理 (10) | 组织管理 | 人员配置 | 1 | 评价乙方配置人员是否合理，满足项目运营需要。 | （1）乙方配备运维人员满足项目运营需要； （2）每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止。 | （1）人员配置； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 生产管理 | 1 | 评价乙方对项目运营、生产管理等方面的统筹安排是否合理。 | （1）乙方制定运营计划，对于填埋处理定期召开运营调度会议，并有详细记录； （2）乙方未制定运营计划，扣0.4分，扣完为止； （3）对于填埋处理，乙方未定期召开运营调度会议，或无会议记录的，每次扣0.2分，扣完为止。 | （1）运营计划； （2）运营调度会议记录； （3）其他证明材籽。 |
|  | 财务管理 | 资金管理 | 3 | 评价乙方财务管理流程的规范性及执行情况。 | （1）乙方建立了科学合理的财务管理流程，并严格按照流程执行； （2）乙方未建立财务管理流程或未按照流程执行财务管理的，每出现一次扣0.6分，扣完为止。 | （1）财务管理流程； （2）资金台账； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 会计核算 | 1 | 评价项目运营中是否进行有效的财务会计核算管理。 | （1）乙方按照要求进行会计核算，且具备有效的财务会计核算管理制度及凭证； （2）每出现一次核算不符合要求或缺少相关凭证的，扣0.2分，扣完为止。 | （1）相关制度文件及凭证； （2）其他证明材料。 |
|  | 制度管理 | 制度健全性及执行有效性 | 2 | 评价项目管理制度的健全程度及执行有效程度。 | （1）乙方建立科学合理的管理制度（包括但不限于安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度、操作规程制度等），且严格按照制度规范执行； （2）乙方的管理制度存在缺失的，每缺少一项扣0.4分，扣完为止； （3）乙方未按照制度规范执行，每发现一处扣0.4分，扣完为止； （4）乙方未建立项目管理制度或严重缺失、不合理的，扣2分。 | （1）各项管理制度文件； （2）其他证明材料。 |
|  | 档案管理 | 真实完整性 | 1 | 评价项目运营相关资料归集、台账记录的规范程度。 | （1）乙方按照档案管理制度及时、完整、规范进行存档的，建立完整详细的台账信息（包括资产台账、检修台账、运行记录台账、填埋作业台账、保洁记录、垃圾计量台账等）； （2）乙方无存档资料的，或台账不齐全的，每少一项扣0.1分，扣完为止。 | （1）档案管理制度； （2）存档资料； （3）台账信息； （4）其他证明材料； （5）现场评价。 |
|  | 信息公开 | 信息公开情况 | 1 | 评价乙方信息公开及时性和准确性。 | （1）乙方按照行业主管部门要求公开的或社会公众关注的重要信息及时、准确予以公开； （2）公布信息不及时或不准确的，以甲方或相关部门向乙方发出的相关函件为准，每发现一次扣0.2分，扣完为止。 | （1）信息公开相关资料； （2）专项检查报告（若有）。 |

- 表10.1.4（2）-3 综合绩效评价指标体系（生活垃圾焚烧项目）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及评分办法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (80) | 项目运营 | 焚烧炉运行工况 | 9 | 评价焚烧炉运行工况是否符合标准。 | （1）垃圾焚烧炉停炉启炉次数、启停助燃情况，灰渣热灼减率检测频次、取样、检测数据，炉膛主控温度区温度以及锅炉出口氧含量等符合标准的； （2）不符合标准要求的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | （1）运行记录台账； （2）焚烧炉工况数据； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 入场分析 | 4 | 评价一般工业固废的入场标准 | （1）结合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》（DB32/T 4370-2022）制定拟接受的一般工业固废的特性和入场标准； （2）入场生活废弃物和一般工业固废分开称重； （3）标准不符合要求的扣1分；未制定标准的扣2分；发现入场生活废弃物和一般工业固废混合称重的扣4分。 | （1）一般工业固废的特性和入场标准； （2）现场评价； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 记录管理 | 1 | 评价一般工业固废处理记录 | （1）根据《一般工业固废管理台账制定指南（试行）》按照“一厂一档”方式建立一般工业固废处理电子数据库；如实记录种类、性质、数量等信息，并将信息及时向相关系统申报。 （2）每出现一厂未记录的扣0.1分，扣完为止；记录信息不全的扣1分。 | （1）电子数据库、相关合同等； （2）现场评价； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 贮存管理 | 1 | 评价一般工业固废贮存情况 | （1）单独贮存一般工业固体废物，不得与生活废弃物混合贮存，不符合要求的扣1分。 | （1）现场评价。 |
|  |  | 飞灰处理 | 7 | 评价飞灰稳定化系统等运行是否正常，飞灰处理效果是否达标。 | （1）飞灰稳定化系统、在线检测系统运行可靠，飞灰得到完全稳定化处理；飞灰稳定化后浸出液浓度检测结果符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》《生活垃圾填埋场无害化评价标准》等相关标准的要求； （2）不符合标准要求的，每发现一次扣0.4分，扣完为止。 | （1）运行记录台账； （2）飞灰处理台账； （3）监测、检测记录； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 烟气净化 | 4 | 评价烟气净化是否达标。 | （1）烟尘与酸性气体排放应符合环保要求以及《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）等相关标准要求； （2）不符合标准要求的，每发现一次扣0.25分，扣完为止。 | （1）监测记录； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 残渣收集处理 | 2 | 评价垃圾焚烧后残渣收集处理是否达标。 | （1）垃圾焚烧后残渣收集处理符合相关标准，残渣得到资源利用化或无害化处理； （2）不符合标准要求的，未得到资源利用化或无害化处理的，每次扣0.15分，扣完为止。 | （1）监测记录； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 渗滤液处理 | 3 | 评价渗滤液处理、排放是否达标。 | （1）厂内渗滤液处理、排放符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）等相关标准要求； （2）不符合标准要求的，每发现一次扣0.2分，扣完为止。 | （1）监测记录； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 噪声、恶臭控制 | 4 | 评价噪声、恶臭等污染控制是否符合相关标准。 | （1）垃圾焚烧厂区内噪声、恶臭控制完全符合环保及相关标准要求； （2）噪声、臭气明显，不符合环保要求的，扣5分。 | （1）日常检测记录； （2）第三方机构出具的监测报告； （3）其他证明材料； （4）现场评价。 |
|  | 项目维护 | 设施设备运行状况 | 5 | 评价项目设施设备是否正常运行。 | （1）项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁、标牌清晰，垃圾焚烧相关电气设备符合安全等相关要求； （2）不满足上述要求，每处扣0.25分，扣完为止。 | 现场评价。 |
|  |  | 焚烧作业设备设施维护情况 | 9 | 评价焚烧作业设备设施运行维护是否符合标准。 | （1）对垃圾计量设备、焚烧炉、飞灰处理设施、在线监测系统等维护维修频次及质量、检定情况符合相关标准要求； （2）不符合标准要求的，影响正常运营的，每次扣0.9分，扣完为止。 | （1）维护维修记录； （2）现场评价； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 其他设施设备维护情况 | 5 | 评价其他设施设备维护、检修情况是否良好。 | （1）对场内其他设施、设备应按相关规定定期进行维护、维修，应制定设施、设备维护检修计划，并按要求实施； （2）出现未按时维护、维修，影响正常运营的，每次扣0.5分，扣完为止； （3）无相应检修计划或未实施检修维护的，扣5分。 | （1）检修计划； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 卫生管理 | 6 | 评价焚烧处置场区及周边卫生环境整洁情况。 | （1）焚烧厂区内无明显臭味，各区域（卸料大厅、灰渣输送、储存和处理区以及药剂存储制备区）环境情况良好；场区周边道路、场地等环境整洁； （2）不满足上述要求的，每处扣0.3分，扣完为止。 | （1）保洁记录； （2）其他证明材料； （3）现场评价。 |
|  | 成本效益 | 成本台账 | 10 | 评价乙方对运营成本的控制程度。 | （1）乙方根据甲方要求按时如实报送生产运营成本（包括外购原材料费、外购燃料及动力费、人员工资、修理费、其他费用等成本台账）； （2）上述生产运营成本内容不完善的，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | （1）生产运营成本台账； （2）其他证明材料。 |
|  | 安全保障 | 安全管理 | 3 | 评价项目相关安全生产管理是否到位，不存在事故或安全隐患。 | （1）建立垃圾焚烧处理安全管理制度，安全管理工作到位，安全防护工作符合要求，不存在安全隐患； （2）每存在一次不符合上述要求的情况，扣0.6分，扣完为止。 | （1）安全管理制度； （2）安全检查记录； （3）现场评价； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 安全事故 | 5 | 评价乙方对安全事故的预防保障情况。 | （1）因乙方原因导致发生一般安全责任事故的，每次扣2.5分，扣完为止； （2）因乙方原因导致发生较大及以上安全责任事故的，扣5分。 | （1）未出现安全事故的自述文件； （2）安全事故报告； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 应急管理 | 2 | 评价乙方水质、安全应急管理工作情况。 | （1）建立合理有效的应急预案或应急管理措施，应急抢险物资齐备,对于应急事件处理及时、得当； （2）每存在一次应急管理工作不到位的，扣0.4分，扣完为止。 | （1）应急预案与应急处置记录； （2）其他证明材料。 |
| 效果 (10) | 生态影响 | 突发环境事件 | 3 | 评价乙方对突发环境事件的预防保障情况。 | （1）因乙方原因导致发生一般突发环境事件的，每次扣1.5分，扣完为止； （2）因乙方原因导致发生较大及以上突发环境事件的，扣3分。 | （1）未出现突发环境事件的自述文件； （2）突发环境事件报告； （3）其他证明材料。 |
|  | 社会影响 | 舆情与投诉 | 4 | 评价项目运作中是否发生舆情或投诉等事件。 | （1）项目运行过程中未发生可归责于乙方的舆情或投诉事件； （2）项目运行过程中每发生一次可归责于乙方的舆情或投诉事件且乙方处理到位的，扣0.4分，扣完为止； （3）每存在一处可归责于乙方的舆情或有投诉处理不到位情况，扣1分，扣完为止； （4）存在重大舆情或重大群体性事件，扣4分。 | （1）问卷调查； （2）社会调研； （3）投诉处理记录； （4）其他证明材料。 |
|  | 可持续性 | 履约保函 | 2 | 评价乙方履约保证的持续性。 | （1）乙方及时、足额提交满足特许经营协议约定的履约保函； （2）乙方未在规定时间内足额提供履约保函的，按照如下公式计算得分：2分-评价周期内超期天数×0.02分。 备注：评价周期内超期天数=自特许经营协议约定的履约保函提交日期至实际足额提供日期期间在评价周期内的日历天，如评价时仍未足额提供履约保函，则为自特许经营协议约定的履约保函提交日期至评价时点期间在评价周期内的日历天，此项得分最低为0分。 | （1）特许经营协议； （2）履约保函； （3）其他证明材料。 |
|  | 满意度 | 政府部门满意度 | 1 | 评价政府各相关部门和甲方对乙方各方面工作的满意程度。 | 开展对政府相关部门和甲方的满意度调查： （1）政府部门满意度≥90%，得1分； （2）60%≤政府部门满意度＜90%,本项得分=（政府部门满意度-60%）/30%×1分； - 政府部门满意度＜60%，扣1分。 - 如因乙方原因导致甲方在上级政府及部门检查中被扣分的，本项不得分。 | 满意度调查。 |
| 管理 (10) | 组织管理 | 人员配置 | 1 | 评价乙方配置人员是否合理，满足项目运营需要。 | （1）乙方配备运维人员满足项目运营需要； （2）每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止。 | （1）人员配置； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 生产管理 | 1 | 评价乙方对项目运营、生产管理等方面的统筹安排是否合理。 | （1）乙方制定运营计划，定期召开运营调度会议，并有详细记录； （2）乙方未制定运营计划，扣0.4分，扣完为止； （3）乙方未定期召开运营调度会议，或无会议记录的，每次扣0.2分，扣完为止。 | （1）运营计划； （2）运营调度会议记录； （3）其他证明材籽。 |
|  | 财务管理 | 资金管理 | 3 | 评价乙方财务管理流程的规范性及执行情况。 | （1）乙方建立了科学合理的财务管理流程，并严格按照流程执行； （2）乙方未建立财务管理流程或未按照流程执行财务管理的，每出现一次扣0.6分，扣完为止。 | （1）财务管理流程； （2）资金台账； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 会计核算 | 1 | 评价项目运营中是否进行有效的财务会计核算管理。 | （1）乙方按照要求进行会计核算，且具备有效的财务会计核算管理制度及凭证； （2）每出现一次核算不符合要求或缺少相关凭证的，扣0.2分，扣完为止。 | （1）相关制度文件及凭证； （2）其他证明材料。 |
|  | 制度管理 | 制度健全性及执行有效性 | 2 | 评价项目管理制度的健全程度及执行有效程度。 | （1）乙方建立科学合理的管理制度（包括但不限于安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度、操作规程制度等），且严格按照制度规范执行； （2）乙方的管理制度存在缺失的，每缺少一项扣0.4分，扣完为止； （3）乙方未按照制度规范执行，每发现一处扣0.4分，扣完为止； （4）乙方未建立项目管理制度或严重缺失、不合理的，扣2分。 | （1）各项管理制度文件； （2）其他证明材料。 |
|  | 档案管理 | 真实完整性 | 1 | 评价项目运营相关资料归集、台账记录的规范程度。 | （1）乙方按照档案管理制度及时、完整、规范进行存档的，建立完整详细的台账信息（包括资产台账、检修台账、运行记录台账、飞灰处理台账、保洁台账、垃圾计量台账等）； （2）乙方无存档资料的，或台账不齐全的，每少一项扣0.1分，扣完为止。 | （1）档案管理制度； （2）存档资料； （3）台账信息； （4）其他证明材料； （5）现场评价。 |
|  | 信息公开 | 信息公开情况 | 1 | 评价乙方信息公开及时性和准确性。 | （1）乙方按照行业主管部门要求公开的或社会公众关注的重要信息及时、准确予以公开； （2）公布信息不及时或不准确的，以甲方或相关部门向乙方发出的相关函件为准，每发现一次扣0.2分，扣完为止。 | （1）信息公开相关资料； （2）专项检查报告（若有）。 |

10.1.6绩效评价结果应用

（1）日常检查

日常检查按生活垃圾转运项目（指标详见表10.1.4（1）-1）、生活垃圾填埋项目（指标详见表10.1.4（1）-2）、生活垃圾焚烧项目（指标详见表10.1.4（1）-3）三小类分别评分。

城区生活垃圾转运项目由甲方负责考核，乡镇（街道）生活垃圾转运项目由甲方授权部门、机构负责考核。乡镇（街道）每月25日前将当月考核结果报送甲方，甲方按照算术平均法折算出当月考核综合结果。甲方按照2000元/分扣减特许经营付费。

生活垃圾填埋项目、生活垃圾焚烧项目由甲方负责考核。甲方按照2000元/分扣减特许经营付费。

扣分存在小数的，同比例计算扣费。日常检查引起的扣费，在下一次季度付费中予以扣减。

（2）综合评价

综合评价按生活垃圾转运项目（指标详见表10.1.4（2）-1）、生活垃圾填埋项目（指标详见表10.1.4（2）-2）、生活垃圾焚烧项目（指标详见表10.1.4（2）-3）三小类分别评分。

在新建生活垃圾焚烧厂投入运营前，综合评价得分=生活垃圾转运项目评分×78%+生活垃圾填埋项目评分×22%；在新建生活垃圾焚烧厂投入运营后，综合评价得分=生活垃圾转运项目评分×30%+生活垃圾填埋项目评分×5%+生活垃圾焚烧项目评分×65%。

当年特许经营付费与综合评价结果挂钩。当综合评价得分≥85分时，无需扣减特许经营付费；当综合评价得分＜85分时，特许经营付费应进行相应扣减，计算方式如下：

当年生活垃圾处理综合评价扣费=当年生活垃圾处理付费×（1－综合评价得分/85）

综合评价扣费在确定综合评价结果后的首次特许经营付费中扣除。如应扣费额高于下季度特许经营付费，则在下一次付费中继续扣除，依此类推，直至扣费额达到要求为止。

特许经营期最后一次付费在最后一年综合评价完毕且扣除最后一年的综合评价应扣费后予以支付。如最后一次的付费低于最后一年的综合评价应扣费金额，则乙方应向甲方另行补足。

10.1.7第三方原因影响绩效评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后15日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

- 10.2生活垃圾转运、处理标准

10.2.1生活垃圾转运、处理质量

（1）乙方应按照适用法律规定以及适用的技术规范和技术要求的有关规定和要求，进行本项目的运营与维护，并对垃圾转运、处理过程中可能产生的废气、废水、废渣、噪声、恶臭、渗滤液（不含填埋场）、飞灰等污染进行治理。原则上，生活垃圾焚烧厂渗滤液处理系统产生的污泥或浓缩液应在厂内自行处理，不得外运处置，法律或双方另有约定的除外。

（2）废气、废渣、废水、渗滤液等污染排放标准、噪声和防渗防漏控制标准，按适用的法律法规、规范标准确定。

10.2.2生活垃圾转运、处理质量的检测

（1）检测的内容

对垃圾转运、处理的运营质量进行检测，内容包括：

a.大气污染物；

b.渗滤液和其他废水；

c.焚烧炉性能（包括烟气温度和烟气停留时间）；

d.循环经济目标；

e.其他。

质量检测的指标、标准和检测频率应符合国家的相关规定、本项目环境影响评价报告及其批复的要求。

（2）检测方法

a.所有采样与分析方法、以及检测因子均应依照适用法律的要求执行；

b.在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变运营工况。

（3）乙方的自检及结果报送

a.乙方应由具有合格检测资质的人员自检，或委托具有计量认证或国家实验室认可资格的检测机构，按照适用法律的要求，自费对本条约定的项目进行日常检测，同时应将检测结果在报告出具后7日内报送甲方，如发现检测结果不符合本协议约定的情况必须立即报送，因乙方未及时报送，由此产生不利后果由乙方承担；

b.检测报告应包括所有有关检测结果以及就检测结果不符合本协议约定的情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述；

c.乙方自检的报送结果中如大气污染物排放指标、处理后的渗滤液排放指标和循环经济目标等没有达到本协议约定的标准，则应根据本协议的相关约定和国家相关规定处理。

（4）甲方的抽检及结果通知

a.甲方指定机构可对大气污染物、处理后的废水排放指标、循环经济目标等进行抽检，此等非定期抽检的费用由甲方承担。但如果抽检结果不合格时，则上述抽检的费用由乙方承担，且检测结果将作为判断已转运、处理垃圾是否计费的依据。

b.甲方指定机构可对噪声、废气、废水、恶臭污染物进行不定期抽检，若抽检认定本次噪声、废气、废水和或恶臭污染物排放超标，则甲方可将本次抽检结果报送相关环保部门处理。

c.甲方指定机构在现场取样前，应通知乙方及监督员陪同取样，并在采样记录单上签字。甲方指定机构委托的检测机构将在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

d.甲方应在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

（5）检测结果的异议处理

a.乙方若对甲方的检测结果有异议，应在甲方通知送达后7日内提出书面申诉，否则视为同意该检测结果；

b.甲方在接到乙方书面申诉后，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。

10.2.3其他

乙方应当配备足够服务人员和服务设施，提供符合质量标准的维修维护和厂区物业管理服务（包括但不限于环境保洁、绿地养护、公共秩序维护和安全防护等），建立应急处理机制，规范的财务管理制度以及完善的档案管理等制度，实现生活垃圾转运站、夹山生活垃圾填埋场和生活垃圾焚烧厂的安全、稳定运营，确保提供可持续的垃圾转运、处理服务。

10.2.4项目实施过程中，若国家相关主管部门对于生活垃圾转运、处理项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，绩效评价办法按届时新标准规定执行。

- 10.3生活垃圾转运、处理不达标的处理

10.3.1如果由于乙方的原因，导致生活垃圾转运、处理质量未达到本协议约定的标准的，不达标部分计入无效转运、处理量，乙方除应将该部分垃圾转运、处理至符合本协议要求之外，还应向甲方支付垃圾转运、处理质量不达标的违约金，违约金按生活垃圾处理单价×无效转运、处理量计算。

10.3.2如果由于乙方的原因，造成本项目生活垃圾转运站、夹山生活垃圾填埋场和生活垃圾焚烧厂的废气、废渣、废水、渗滤液、臭味、噪声等评价指标中任意一项不达标，即表明垃圾转运、处理不达标。

10.3.3垃圾处理不达标时无效处理量的计算原则：

（1）本协议约定检测的内容，一项或多项指标每二十四（24）小时排放浓度平均值和每二十四（24）小时排放量的平均值超标，视为在每二十四（24）小时内，所处理的垃圾为无效处理量；

（2）无效处理量，按全部生产线处理量计算。如发生本协议约定的各单项监（检）测内容超标情形，乙方能够提供证明是由某一条生产线造成的，则按该条生产线的垃圾处理量计算无效处理量。

10.3.4垃圾处理不达标的通知

乙方在垃圾处理质量检测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方：

（1）转运站接受的垃圾中出现不可接受垃圾；

（2）任何一种垃圾处理质量指标不达标。

上述通知应包括所有有关测试结果以及就不达标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

- 10.4中期评估

10.4.1中期评估是甲方为了全面了解项目设施状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。

10.4.2评估内容及程序

（1）甲方在实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容：

a.实际服务质量及执行约定标准的情况；

b.项目设施运行、维修养护情况；

c.特许经营付费的执行及调价申请情况；

d.关于项目设施的年度投资、建设、运营计划是否满足合作范围内的垃圾转运、处理及达标排放，以及对垃圾处理工程专项规划的响应情况；

e.公益性义务的承担情况；

f.利益相关方的投诉情况及其处理效果；

g.是否发生由于乙方原因导致的临时接管；

h.评估期限内履约担保的提取和扣除情况；

i.质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；

j.企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；

k.乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；

l.应急预案的日常演练情况；

m.报告制度、信息公开制度的执行情况；

n.甲方认为需要评估的其他事项。

（2）评估单位

中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方委托第三方机构进行。

（3）评估报告及其效力

a.第三方机构将向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、项目绩效评价调整建议等内容。

b.甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起15日内提出书面异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。

c.甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中明确提出整改意见和整改期限以及是否开展绩效评价等调整工作；实施临时接管的遵守本协议第17.1款的约定。

10.4.2评估周期

（1）本项目中期评估周期为五至十年，主要依据《江苏省城市市政公用事业特许经营中期评估制度》（苏建城[2007]325号）；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方项目履约情况。

（2）当乙方在某一年度发生不可抗力事件、项目设施新建等重大投资、临时接管等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。

（3）因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。

- 第11条  垃圾计量

- 11.1垃圾转运、处理量

11.1.1焚烧厂投运前的垃圾计量

焚烧厂投运前，城区生活垃圾转运站运维服务费、夹山生活垃圾填埋场填埋和管理服务费按固定总价计算，不对生活垃圾计量；生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费以渗滤液实际预处理量、转运量计算，生活垃圾转运服务费以实际转运的垃圾量计算。

11.1.2焚烧厂投运后的垃圾计量

（1）生活垃圾处置量计量数据以经双方确认的“常州市环卫信息化管理系统”平台出具的数据为准。

（2）乙方应按适用法律的要求和本协议的要求对计量器具进行管理和维护。因管理和维护不善，导致计量器具不准的不利后果，由乙方承担。在检查和测试间隔期，乙方应确保计量器具的密封标准符合适用法律的规定，并且是完整和安全的。

（3）双方共同对计量器具进行密封处理并进行以下检查：

a.双方应按照相关规定对垃圾计量器具联合开展定期检查、校准和测试，由相关部门按照有关规定或要求委托有资质的第三方机构对垃圾计量器具进行定期检定，相关费用由乙方承担。

b.一方经书面通知另一方后，可随时要求对任何计量器具进行检查、校准和测试，且费用由提出的一方承担，但是如果检查、校准和测试的结果显示有关计量器具不准确，除费用由乙方承担外，由此造成的计量不准确的不利后果（包括扣除相应特许经营付费等）由乙方承担。

c.乙方应记录对计量器具每次的定期和非定期检查、校准和测试的结果并在检查后的10日内将该等结果的复印件提供给甲方。

d.若计量系统的检验显示该仪器已不符合相关法规的准确条件，或是计量系统处于受检或检修期间，乙方应尽快将其维修或更换并承担相应费用；在此期间，乙方应负责安排双方认可的其他计量器具，未能安排的，由乙方承担不利后果。

e.如非乙方过错导致该仪器不能计量，垃圾转运、处理量按照不能计量前5日的平均量计量。

- 11.2垃圾供应质量

11.2.1可接受垃圾

（1）除本协议第11.2.2款约定情形外，对于运送至转运站、焚烧厂的城市生活垃圾，乙方均应接收处理。

（2）在保障生活垃圾全量处理情况下，经一般工业固废行业主管部门和甲方同意，可以依法接收并优先处理武进区（不含常州经开区）一般工业固废。一般工业固废指经依法认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾。

11.2.2不可接受垃圾

下列废弃物为不可接受垃圾：

（1）医疗废弃物；

（2）危险废弃物；

（3）电子废物及其处理处置残余物；

（4）建筑垃圾；

（5）不可焚烧处理的废弃物；

（6）法律规定的其他不可接受垃圾。

11.2.3垃圾的抽样与检测

（1）在正常运营期间，乙方可委托有资质的环境检验检测机构，按照适用法律规定、行业标准以及采购文件要求，每年在甲方指定的时间、地点进行垃圾的抽样，并进行分析检测。

（2）乙方应在检测完成之后日之内向甲方提交不少于2份的检测报告。

- 11.3垃圾供应管理

11.3.1垃圾接收点

生活垃圾接收点位于本项目各生活垃圾转运站。

11.3.2对运输车的调度

乙方负责对进出的垃圾运输车的车流量以及卸料次序进行调度。

11.3.3不可接受垃圾运送的防止

乙方应检验运输至接收点的垃圾，根据垃圾处理厂技术要求规范，只接受可接受垃圾。

（1）乙方应避免任何不可接受垃圾运至本项目，并适当处置运至本项目的不可接受垃圾。

（2）乙方应努力避免不可接受垃圾运至本项目，禁止垃圾运输公司或任何人将不可接受垃圾运至本项目生活垃圾转运站。

（3）乙方有权拒绝接收不可接受垃圾运至本项目生活垃圾转运站。

11.3.4偶然的处置

如果由于突发事件，造成可接受垃圾量突然大量增加，超过本项目转运、处理能力，乙方应尽最大努力协助甲方妥善处置。

- 第12条  特许经营付费

- 12.1相关定义

12.1.1季度垃圾进场量

指结算当季度甲、乙双方共同计量并签字确认运至接收点的生活垃圾供应量吨数。

12.1.2季度无效转运、处理量

指结算当季度依据本协议第10.3.3款约定确定的转运、处理不达标的垃圾转运、处理量吨数。

12.1.3季度有效转运、处理量

指乙方转运、处理（含焚烧、填埋）达标的垃圾处理量吨数，即结算当季度的垃圾进场量减去无效处理量，即：季度有效转运、处理量=季度垃圾进场量–季度无效转运、处理量。

- 12.2特许经营付费

12.2.1特许经营付费计算方式

（1）焚烧厂投运前的特许经营付费

焚烧厂投运前，特许经营付费包括城区生活垃圾转运费、夹山生活垃圾填埋场年度填埋和管理服务费，季度特许经营付费计算方式为：

特许经营付费=城区生活垃圾转运站运维服务费+城区生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费+生活垃圾转运服务费+夹山生活垃圾填埋场填埋和管理服务费

其中：

城区生活垃圾转运站年度运维服务费为【】万元/年，夹山生活垃圾填埋场填埋和管理服务费为【】万元/年。季度服务费为年度服务费的1/4。

城区生活垃圾转运站渗滤液预处理服务费=渗滤液预处理单价×渗滤液预处理量+渗滤液运输单价×渗滤液运输量。渗滤液预处理单价为【】元/吨，渗滤液运输单价为【】元/吨，渗滤液预处理量、运输量按实计算。

生活垃圾转运服务费=生活垃圾转运单价×生活垃圾有效转运量。运输至常州绿色动力环保热电有限公司（武进区青莲路15号）、遥观光大环保能源（常州）有限公司（遥观镇剑湖村委观庄村208号）的生活垃圾转运单价为【】元/吨；运输至常州润恒能源科技有限公司（金坛区白塔路1788号）、光大常高新环保能源（常州）有限公司（常州市新北区港区南路10号）的生活垃圾转运单价为【】元/吨；运输至溧阳市欣峰废弃物综合处置有限公司（溧阳市社渚镇金庄村委谷山村100号）的生活垃圾转运单价为【运输至常州润恒能源科技有限公司的单价+44.29】元/吨；运输至其他处置终端的生活垃圾转运单价，双方根据中标价、本协议及采购文件有关约定另行协商。生活垃圾有效转运量按本协议第12.1.3款计算。

如乙方开始承担存量乡镇生活垃圾转运站运维时，新建生活垃圾焚烧厂尚未投运，则乡镇生活垃圾转运站运维服务费和生活垃圾运输服务费参照城区生活垃圾转运中标价执行，其中每个转运站运维服务费按投标时城区转运站运维服务费平均值计算。

存量项目开始运营日后30日内，甲方向乙方支付预付款（即第一季度特许经营付费的10%），其中渗滤液预处理量、渗滤液运输量、生活垃圾有效转运量按采购文件报价表中数据计算。在下一次特许经营付费时，付费金额扣除前述已预付金额。

（2）焚烧厂投运后的特许经营付费

焚烧厂投运后，对于特许经营范围内的生活垃圾转运、焚烧、填埋，季度特许经营付费计算公式如下：

特许经营付费=生活垃圾处理单价×生活垃圾有效处理量

其中，生活垃圾处理单价由社会资本报价确定，为【】元/吨。如填埋场封场尚未实施，且改扩建、新建、移建的生活垃圾转运站均未建设完成，则生活垃圾处理单价按【中标生活垃圾处理单价-48.96】元计算；填埋场封场、改扩建、新建、移建的生活垃圾转运站各自投运后，按本协议12.3.3款的规定调整生活垃圾处理单价。生活垃圾有效处理量按本协议第12.1.3款计算。对于运输至常州绿色动力环保热电有限公司（武进区青莲路15号）的生活垃圾，单价与焚烧厂投运前单价相同，为【】元/吨；对于其他区运送至本项目生活垃圾焚烧厂的生活垃圾，单价为【中标生活垃圾处理单价×40%】元/吨。

（3）飞灰处理费由政府方收取，乙方不得自行收取飞灰处理费。乙方不可擅自处理武进区（不含常州经开区）范围之外的飞灰。对于乙方新建的生活垃圾焚烧厂产生的飞灰，由乙方自行处理，如在夹山生活垃圾填埋场进行处理，乙方需按233.95元/吨向政府方缴纳飞灰处理费。

12.2.2乙方按照第12.4款的约定开具发票，向甲方申请付款。

12.2.3其他约定

双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于垃圾处理项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行。

- 12.3垃圾处理价格调整原则

12.3.1常规调价

特许经营期内，对生活垃圾处理单价中受通货膨胀影响的成本（如人工、维修费、原材料与动力费等）进行调价。首次调价时间为垃圾焚烧厂开始运营2年后，此后每5年调价一次。

具体调价公式如下：

其中：Pn——特许经营期第n年调整后的生活垃圾处理单价；

P0——中标生活垃圾处理单价；

R%——对于生活垃圾处理，取42.69%；

CPIi——特许经营期第i年《常州统计年鉴》中公布的第i-1年对第i-2年的“居民消费价格总指数”。

12.3.2上网电价调整引起的调价

如未来因政策调整导致实际上网电价与上网电价测算值（即：在吨垃圾上网电量280kW·h以内的部分按照0.65元/kW·h测算，其余上网电量按0.391元/kW·h测算）相比发生变化，则自政策生效日起，生活垃圾处理单价相应调整，调整额为：

生活垃圾处理单价调整额=（上网电价测算值–实际上网电价）×吨垃圾上网电量测算值

其中，吨垃圾发电量测算值为400.46kW·h。

如不同上网电量区间对应上网电价不同，则各上网电量区间对应上网电价分别计算生活垃圾处理单价调整额后合计。

12.3.3投资时间调整引起的调价

乙方应在每年11月15日前向甲方报送下年度的投资建设计划，经甲方审批后执行。如子项目投资建设完成时间与本协议8.2.4条约定不符（改扩建、新建、移建的乡镇转运站暂按2026年12月31日通过竣工验收考虑），则相应调整生活垃圾处理单价，计算方法为：

（1）将中标价代入财务分析模型，计算得到项目资本金财务内部收益率。

（2）将中标价、调整后的投资建设时间代入财务分析模型，并根据调整后的投资建设时间相应调整经营成本发生时间、还本付息时间，重新计算所得税，在项目资本金财务内部收益率不变的情况下反推计算生活垃圾处理单价。

12.3.4温室气体自愿减排交易引起的调价

乙方应自行或配合甲方申请温室气体自愿减排量（CCER）的登记。本项目CCER收益（即收入-成本）经甲方确认后，据实抵减特许经营付费。

如乙方未自行、或不配合甲方申请CCER的登记，乙方应向甲方承担100万元/年的违约金。

- 12.4开票和付款

12.4.1账单和发票

（1）特许经营付费采用季付方式。乙方应当在每个季度结束后30日内，按照第12.2.1款约定计算特许经营付费的金额，并提交付费申请及相应的证明资料，以便甲方能够核实上述计算结果。

（2）甲方应在收到乙方提交的付费申请之日起10日内完成对前述付费申请和相关资料计算结果的复核；逾期未完成复核，则视为无异议。

（3）乙方在收到甲方确认金额的通知后10日内开具发票并提供给甲方；若乙方未按本协议第12.4.1款第（1）项约定的时间提交付费申请，甲方将不承担本协议第12.4.2款约定的迟延付款责任。

（4）甲方应在收到发票后10日内支付相应款项；所有相关费用均应按照乙方通知的开户行、账户和付款方式，由甲方以人民币向乙方支付，银行手续费由各方自行承担。

12.4.2迟延付款的责任

若甲方未按照本协议第12.4.1款的约定按时足额向乙方支付特许经营付费，则乙方可向甲方发出催付款通知；若甲方在收到该催付通知60日后仍未能支付，则甲方应自前述期限届满起承担延期支付利息（利率按照中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率LPR计）。如甲方未按本协议第12.4.1款约定向乙方支付特许经营付费，且已逾期（自应付款日起计算）超过180日的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

12.4.3有争议金额的解决

项目实施过程中，因特许经营付费的申请与支付发生争议的，由甲、乙双方按照本协议第25条约定执行。

- 第13条  其他经营性收入

- 13.1基本原则

13.1.1乙方依法办理相关许可后，可与电力公司签订相关的供销协议，并负责垃圾焚烧发电，达到可以出售的电力产品所属行业标准。在此过程中，需要支出的管道连接、并网等费用由乙方承担。

13.1.2乙方可就经综合利用处理的灰渣与相关主体签订相关供销协议，并享有相应收益。

13.1.3在甲方要求的时间起，乙方负责夹山生活垃圾填埋场填埋气体收集、处置、资源化利用工作。

13.1.4在保障生活垃圾全量处理情况下，经一般工业固废行业主管部门和甲方同意，可以依法接收并优先处理武进区（不含常州经开区）一般工业固废。一般工业固废指经依法认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾。

- 13.2产品供销价格

13.2.1本项目产品价格按照物价等主管部门发布的标准计算或执行，具体以乙方与电力公司等有关单位签订的相关合同为准。

13.2.2合作期内，如果有关单位向乙方支付的产品供销结算价格与《实施方案》预测值不同，特许经营付费不予调整，本协议另有约定除外。

13.2.3乙方应在向甲方报送付费申请的同时向甲方报送当季度的产品供销清单及与电力公司等有关单位的产品供销价款结算凭证复印件。

- 第14条  项目的反向移交

- 14.1移交委员会及移交程序

14.1.1移交委员会

合作期限届满6个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方3名代表、甲方3名代表（包括至少一名接收人的代表）、双方共同确定的其他机构或专家1名代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

14.1.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日3个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（2）乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（3）除本协议另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本协议项下的义务。

- 14.2移交范围

在移交日，乙方应向接收人完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：

（1）项目经营权及垃圾转运站、焚烧厂、夹山生活垃圾填埋场等项目设施；

（2）本项目土地的占用、使用及收益权；

（3）甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本协议约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；

（4）与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产，不含转运车辆；

（5）运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；

（6）正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳地正常地继续运营；

（7）所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

（8）甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

- 14.3移交验收

14.3.1在移交30日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收时，乙方应确保垃圾焚烧厂、转运站等项目设施达到原设计处理能力，确保项目设施设备处于良好运行状态，确保封场后的填埋场能够安全稳定运行。

14.3.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

14.3.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起15日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方有权从履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

- 14.4备品备件

在移交日，乙方应向接收人无偿移交3个月内正常需要的消耗性备品备件和事故修理备品备件。

- 14.5保证期

14.5.1移交日本项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目满足以下所有要求：

（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本协议约定的安全和环境标准；

（4）符合本协议中约定的移交标准。

14.5.2质量保证期

乙方保证在移交日后12个月内，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）的修复责任。乙方保证在任何时间对其造成的环境污染承担修复责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。其中，上述缺陷或损坏通知最迟应在上述12个月的质量保证期届满前发出。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后30日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取履约担保中的相应金额用以支付此项费用。

14.5.3未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本协议约定标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施、不合理地增加负担或过于昂贵，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取履约担保的方式实现上述补偿。

- 14.6相关担保、保证及保险凭证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。

- 14.7技术转让

14.7.1乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的，且乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。

14.7.2如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。

14.7.3如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

- 14.8人员及培训

乙方应在移交日3个月前提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日3个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。乙方免费负责为上述人员提供培训。

移交后，乙方有义务免费提供不低于12个月的技术支持。

- 14.9相关协议期限及责任承担

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

- 14.10移走乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后10日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

- 14.11风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

- 14.12移交费用和批准

甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本协议约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从履约担保中扣除相应的金额。

移交完成后30日内，甲方或其指定机构按3.3.2款的约定向乙方支付资产余值。

- 14.13项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

- 14.14本协议移交后的效力

自移交日起，除本协议另有约定外，乙方在本协议项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

- 14.15移交违约和处理

14.15.1因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。

14.15.2因乙方原因未按照本协议约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

- 第15条  履约担保和保障

- 15.1履约担保

乙方应于本协议生效日起30日内向甲方提交本项目的履约担保，担保形式为保函，履约担保的金额为2000万元，担保期自履约担保提交之日至项目移交日后12个月届满之日。

乙方可以开立多份生效日期首尾相连的履约保函，但每份履约保函的有效期不得低于12个月。每份履约保函有效期届满前至少30日，乙方应向甲方提交一份新履约保函，新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生效。

- 15.2履约保函基本要求

履约保函的格式为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

- 15.3履约保函提取

如乙方发生本协议约定的可以提取履约保函的情形的，甲方有权按照协议约定提取履约保函项下相应金额的款项。

- 15.4恢复履约担保能力

如果甲方在项目合作期内根据本协议约定提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方提取后15日内，将履约保函数额恢复到本协议约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在30日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本协议。

- 15.5不当提取保函

如果甲方提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按中国人民银行公布的一年期人民币贷款市场报价利率计算。

- 第16条  公众监督

16.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

16.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。

16.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

- 第17条  甲方介入权

- 17.1介入权的行使

17.1.1甲方介入的条件

出现下列情况之一的，则甲方有权行使第17.1.2款所述介入权：

（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；

（2）乙方违反本协议约定建设、运营维护项目，且在本协议约定期限内，或收到甲方通知后的60日内未能或无法纠正和改正，包括：

a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的；

b.因可归责于乙方的原因导致项目设计、施工等存在重大缺陷，影响本项目正常运营的；

c.擅自转让、出租项目经营权的；

d.擅自将所经营的项目设施或收益权进行处置或者设置抵押或质押的；

e.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；

f.擅自停业、歇业；

g.连续或者持续合计5日垃圾处理不达标的；

h.被司法机关判定为垃圾处理不达标危害环境构成犯罪的；

i.乙方的其他违约行为影响本项目正常运营的。

（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；

（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；

（5）其他情形。

17.1.2甲方介入的方式

甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本协议受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。

17.1.3介入权的限制

甲方无正当理由行使介入权，影响本协议正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。

- 17.2介入权的行使程序

17.2.1通知

除第17.1.1款第（4）项约定的情形以外，甲方根据本协议约定行使介入权之前，应提前10日以书面形式通知乙方，通知内容包括：

（1）介入原因；

（2）介入方式；

（3）介入的范围和程度；

（4）介入权行使主体；

（5）介入起始日期；

（6）介入持续期限；

（7）介入对乙方的影响和处理等。

17.2.2乙方的异议

乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后日5内提出异议，甲方收到异议后，应在5日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本协议第25条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。

- 17.3介入持续时间和范围

甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件，或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方有权根据第23条约定终止本协议。

- 17.4介入期间的费用和收入

17.4.1甲方根据第17.1.1款第（3）、（4）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。

17.4.2甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从特许经营付费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的经营性收入归乙方所有，但是甲方按照协议约定仅就不受乙方违约影响部分支付特许经营付费。

17.4.3甲方应在停止介入后日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

- 第18条  保险

- 18.1应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险协议复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：建筑安装工程一切险；财产险（设备、设施及附属建筑物）；第三者责任险。

- 18.2乙方的投保义务

18.2.1乙方应按照第18.1款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部重置价值。

18.2.2在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

18.2.3在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险协议中，将融资方列为第一受益人，同时将甲方列为本项目保险协议的受益人。

18.2.4保险单的附加条款中必须规定：未提前10日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

18.2.5乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本协议约定从对乙方应付特许经营付费中扣除其应付的保险金，或者直接提取履约担保相应金额。

18.2.6乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

- 第19条  再融资

- 19.1再融资

经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权等方式进行再融资。

- 19.2再融资的条件

乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：

19.2.1为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；

19.2.2应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；

19.2.3签署再融资协议前须取得甲方书面同意。

- 第20条  不可抗力

- 20.1不可抗力事件

不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射。

- 20.2通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后日5内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

- 20.3损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。

- 20.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

- 20.5不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证垃圾转运、处理服务和项目设施运营维护服务的持续。

- 20.6不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，协议尚具备继续履行条件的，双方应继续履行协议并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本协议。

- 第21条  政府行为

21.1为了公共利益的需要，甲方可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。

21.2乙方应接受甲方或甲方指定机构依据适用法律规定和本协议约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。

21.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。

21.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本协议第22.1款约定给予公平、合理的补偿；导致协议终止的，按照本协议第23.9款约定的终止补偿确定。

21.5本协议生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本协议约定履行协议义务的，按照本协议第23.3款的约定处理。

- 第22条  补偿与违约赔偿

- 22.1补偿

22.1.1获得补偿的情形

在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权向甲方获取补偿：

（1）由于政府方要求，乙方因承担本协议约定之外的义务而造成损失、支出或费用增加。

（2）本协议约定的其他补偿事件。

22.1.2以其他方式已补偿的损失

就乙方因上述补偿事件而发生的损失、损害或责任的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；

（2）甲方按照本协议其他约定或以其他方式提供补偿；

（3）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；

（4）乙方已从其他途径获得补偿。

22.1.3补偿的形式

一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：

（1）一次性现金补偿；

（2）调整特许经营付费；

（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。

22.1.4补偿事件的通知

发生第22.1款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

22.1.5补偿的决定

（1）补偿事件的协商处理

甲方在收到乙方补偿通知后30日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起6个月。

（2）协商不能达成一致意见的处理

若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本协议争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常建设及运营维护。

- 22.2违约及赔偿

22.2.1违约处理

任何一方不履行本协议项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或协议约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

因乙方原因导致政府方受到处罚的，由乙方承担罚金、相关责任和因此产生的所有费用。

22.2.2违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后限期改正其违约行为。

22.2.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本协议下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本协议项下的终止权。

22.2.4减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

22.2.5部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

- 第23条  协议终止与补偿

- 23.1甲方发出的终止

下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

23.1.1乙方在本协议第2条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；

23.1.2乙方未能根据本协议约定提交履约担保并保持其有效的；

23.1.3乙方出现本协议第8.5.2款、第8.6.2款、第8.6.3款、第8.10条及第9.6.2款约定的导致提前终止情形的；

23.1.4乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

23.1.5融资方开始行使其担保协议项下的担保权利，或融资方行使介入权未能有效补救乙方出现的重大经营或财务风险，或融资方选择不行使介入权进行补救，并可能造成项目无法正常运营；

23.1.6乙方出现的其他严重违约事项并导致提前终止的。

- 23.2乙方发出的终止

下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

23.2.1甲方在本协议第2条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本协议的能力受到严重不利影响；

23.2.2甲方违反本协议的约定，在本项目合作期限和合作范围内，就本项目设施引入其他第三方负责实施的；

23.2.3甲方出现第9.6.1款及第12.4.2款约定的导致提前终止情形的；

23.2.4甲方出现的其他严重违约事项导致协议目的无法实现的。

- 23.3法律变更或政府行为导致的终止

如果在本协议生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本协议项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本协议进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

- 23.4不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续30日以上时，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者终止本协议。如果自不可抗力发生后90日内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议。

- 23.5协商一致终止

在合作期内，经各方协商一致可提前终止本协议。

- 23.6终止意向通知和终止通知

23.6.1终止意向通知

按照第23.1款甲方发出的终止或第23.2款乙方发出的终止或第23.3款法律变更或政府行为发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在30日内协商避免本协议终止的措施。

如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

23.6.2终止通知

在协商期届满之时，如果双方未达成一致，或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本协议在终止通知送达对方之日终止。

- 23.7甲方的权利

23.7.1在项目合作期内，如果乙方发生第23.1款甲方发出的终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。

23.7.2在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付甲方及其指定机构接管项目设施后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付特许经营付费和其他任何费用，直至乙方按照本协议接替或承担项目设施的运营。

23.7.3甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

- 23.8终止的后果

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其他条款的效力。

- 23.9终止后的补偿

（1）若本协议提前终止，除另有约定外，甲方仅在以下情形支付乙方合理补偿金，补偿金具体按表23.9-1计算：

表23.9-1 终止补偿金计算表

| 序号 | 本协议提前终止之情形 | 终止本协议补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方发出的终止（乙方违约） | A-B |
| 2 | 乙方发出的终止（甲方违约） | A+B |
| 3 | 法律变更或政府行为导致的终止 | A |
| 4 | 不可抗力造成的终止 | （A-C-D）/2 |

A为乙方尚未收回的项目总投资，各子项目单独计算后合计。Σ子项目尚未收回的项目总投资=Σ子项目经审计的投资总额×（子项目剩余运营年限/子项目运营年限），如子项目审计投资高于该子项目建设投资（详见表23.9-2），则以表23.9-2中该子项目建设投资计算。

表23.9-2 各子项目建设投资

| 序号 | 项目名称 | 建设投资（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东升转运站 | 2999.11 |
| 2 | 淹西转运站 | 2919.11 |
| 3 | 城南转运站 | 2593.13 |
| 4 | 湟里转运站 | 1883.28 |
| 5 | 坂上（礼嘉）转运站 | 1883.28 |
| 6 | 洛阳转运站 | 1883.28 |
| 7 | 嘉泽转运站 | 2234.54 |
| 8 | 南夏墅转运站 | 2234.54 |
| 9 | 前黄转运站 | 1883.28 |
| 10 | 西太湖转运站 | 2234.54 |
| 11 | 夹山生活垃圾填埋场封场工程 | 10797.76 |
| 12 | 生活垃圾焚烧厂 | 126743.40 |
| 合计 |  | 160289.25 |

B为违约金，取值为1000万元。

C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险合同约定，乙方实际获得的保险赔款。

D为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）。

（2）项目提前终止后，乙方依法自行获得全部保险付款（包括认定保险赔款）。

- 23.10继续有效

第23条终止和终止补偿的约定在本协议终止后应仍然有效。

- 第24条  协议变更和转让

- 24.1协议的变更

24.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本协议进行单方修改或变更。

24.1.2本协议任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

24.1.3本协议未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

24.1.4合作期内，如果本协议的任何条款不合法、无效或不能执行，则并不影响其他条款的效力和执行，双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

- 24.2协议的转让

24.2.1甲方的转让

（1）甲方可将本协议或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给区政府指定的政府机构或部门，但受让协议的政府机构或部门应当具备：

a.具有承担甲方在本协议及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；

b.承继并继续履行甲方在本协议及其他相关协议项下的义务。

（2）除第24.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本协议或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。

24.2.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本协议或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：

a.具有承担乙方在本协议及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；

b.承继并继续履行乙方在本协议及其他相关协议项下的义务。

- 第25条  争议解决

- 25.1项目协调委员会

25.1.1自本协议生效日后60日内，双方应成立由2名乙方代表、2名甲方代表、双方共同推荐的其他代表1名组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

25.1.2协调事项

项目协调委员会应负责按照第25.1.3款约定解决本协议或与本协议有关的争议。协调事项包括但不限于：

a.协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

b.在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

c.影响项目设施安全的事项；

d.为解决本协议项下的争议任命相关专家和专家小组；

e.其他双方同意的事项。

25.1.3协商

因解释或履行本协议过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在争议发生之日起30日内无法协商解决，则应适用第25.2款的约定。

- 25.2仲裁/诉讼

如果争议未能根据第25.1款解决的，双方应采取以下第（2）种争议解决方式：

（1）提交常州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 25.3争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本协议项下的各项义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。

- 25.4继续有效

本协议第25条的约定，在本协议终止后继续有效。

- 第26条  其他约定

- 26.1文件权利及保密

26.1.1对文件的权利

（1）甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。

（2）乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。

（3）遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条对文件的权利和保密的约定。

26.1.2保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的5年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本协议同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

- 26.2日常事务代表

（1）在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

（2）各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前10日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

- 26.3通知

26.3.1本协议项下的通知应以中文书写，并通过快递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

甲方：常州市武进区城市管理局

地址：常州市武进区延政中大道18号

邮编：213000

收件人：

电子邮箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

26.3.2下列情况应视为己送达：

（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达。

26.3.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用10日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。

- 26.4适用法律

本协议适用中国法律。

- 26.5协议效力

本协议一式八份，双方各执四份，各份协议具有同等法律效力。

- 26.6协议生效

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（或盖章），并加盖公章之日起正式生效。

（以下无正文）

（本页为签字盖章页，无正文）

甲方（盖章）：常州市武进区城市管理局

法定代表人（签字或盖章）：

授权签字代表（签字或盖章）：

年     月    日

乙方（盖章）：                    （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权签字代表（签字或盖章）：

年     月    日