GF—2015—0212

建设工程造价咨询合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说	  明

为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2002-0212）进行了修订，制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-  0212  ）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条件

通用条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程造价咨询的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程造价咨询管理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：

1.专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条件的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条件；

3.在专用条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。

第一部分	协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 新北区人民医院项目一期全过程跟踪审计（含竣工结算审计）服务。

2.工程地点：常州市新北区，长江路以西、乐山路以东、嫩江路以北地块。

3.工程规模：项目新增用地面积约234亩(其中绿化面积约60亩)。项目分期实施，一期用地约150.24亩。项目主要建设内 容包含门急诊、住院、医技等功能，新增总建筑面积约36万平方米。项目同步实施配套绿化、地上停车位、水电气设施。

4.投资金额：350000万元，期中一期230000万元。

5.资金来源： 财政   。

6.建设工期或周期：自中标之日开始实施，全过程跟踪审计至全部工程竣工验收结束，竣工结算审计至本项目所有合同结算审核完毕并提交相关咨询报告为止。

7.其他：	/     。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：协助委托人做好造价管理与控制，全过程跟踪审计（包含设计方案阶段、扩初方案阶段、施工图阶段的设计概算、各专业工程量清单、招标控制价、招标文件的审核、合同审核及相关条款的建议和中标价的审核和分析；项目实施中涉及到造价变化的审核（设计变更、现场签证等）、工程进度及月报的审核、项目建设流程（合法性、合规性等）的审核及委托人安排的其他造价咨询服务、商务洽谈、各项测算等）、暂估价材料、设备选购价格的审核与确定、工程索赔费用的审核；协助委托人做好新型建筑材料、进口材料、节能材料、新技术、新工艺进行市场调查与价格审核；

本项目所涉及的所有结算审核包含但不限于建安工程、景观绿化工程、专业医疗设备、专业天然气、路灯、有线电视、自来水、供电等专业工程的审核、设计、勘察、监理、检测等服务类别的审核等。

三、服务期限

自中标之日开始实施，跟踪审计至全部工程竣工验收结束，结算审计至本项目所有结算审核完毕并提交相关咨询报告终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：造价咨询业务主管部门颁布的相关《工程造价咨询质量控制规程》。

五、酬金或计取方式

1.酬金（含税）见下表（暂定）：     （大写）（¥    元），增值税税率为  %，不含税价：       （大写）（¥    元） 。

| 内容 | 收费基数（暂定） |  | 费率 | 含税价格(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本收费 | 审定的工程造价（不含设备费） | 155000万元 |  |  |  |
| 核减收费 | 核减额 | 7750万元 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

2.计取方式：本工程实行固定费率制，基本收费费率为    %，其计算基数为项目工程的审定的建安造价（不含设备费）；核减收费费率为    %，其计算基数为项目工程建安造价的累计核减额。

2.1核减额在5%以内（含）由委托人支付，5%以外的由承包单位承担。

2.2合同价中包含相关收费标准文件规定的专业增加费用、钢筋及预埋件计算费用、驻场费用、工期延误等费用及本项目所发生的所有服务类（设计、项目管理、监理、招标代理、第三方检测等）及设备类（含医疗设备）费用，已经综合考虑在合同费率中，结算不再另行计取。

2.3合同总价包括在承包期内需要的服务管理内容、低值易耗品、通讯、交通、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.4上述工程量均为招标人对工程的预期暂估计划，不作为对中标人受托服务范围的承诺。若因招标人上级主管部门政策性变化或招标人开发建设需求变化等原因，造成中标人受托服务工程范围发生调整（无论调整是否重大），招标人只对已发生的合格工程量负责，承包人可以要求对已发生的合格工程量进行结算，招标人不承担其它违约责任。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1、合同协议书

2、中标通知书或委托书（如果有）；

3、专用合同条款及其附件；

4、通用条件；

5、投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6、其他在工程实施过程中，双方有关洽商、变更等。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：2024 年  月   日。

2.订立地点：   常州市新北区     。

九、合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

十、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，其中委托人执叁份，咨询人执叁份。

| 委 托 人：____（盖章） 法定代表人或其授权的 代理人：_________（签字） 纳税人识别码： 住 所： 帐 号： 开户银行： 邮政编码： 电 话： 传 真： 电子邮箱： | 咨 询 人： （盖章） 法定代表人或其授权的 代理人：_________（签字） 纳税人识别码： 住 所： 帐 号： 开户银行： 邮政编码： 电 话： 传 真： 电子邮箱： |
| --- | --- |

第二部分	通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14  “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15  “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1  项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2  咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

使用委托人房屋及设备的返还项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3  支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4  因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1  委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2  有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3  任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3  合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分	专用合同条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2  语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书或委托书（如果有）；3、专用合同条款及其附件；4、通用条件；5、投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；6、其他在工程实施过程中，双方有关洽商、变更等。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:

1.适用法律和法规：中华人民共和国、江苏省、常州市有关跟踪审计、造价咨询业务方面的法律、法规、规定等。

2.工程造价计价办法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程造价管理办法》及本项目的施工图纸、招投标文件、现场施工资料、工程竣工资料及各项合同、协议等。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人按照附录 C 约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：合同签订后10日内。

2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：委托人无偿提供。

2.4 委托人代表

委托人代表为：        ，其权限范围：全面负责。

2.5 答复

委托人同意在 30 日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

3.1.1建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        ☑审核建设工程概算

□编制建设工程预算        ☑审核建设工程预算

□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□额设 ☑审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单  □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

☑审核工程量清单  ☑审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标  ☑参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

☑分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

☑审核工程计量与价款支付   ☑审核工程索赔与签证费用

☑审核工程价款调整         ☑委托人分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

☑分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标   ☑建设单位拟变更的成本测算  ☑其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书      ☑审核工程竣工结算  ☑其它

3.1.2造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

☑提供工程造价信息服务        □其它

3.2 项目咨询团队及人员

3.2.1 项目咨询团队的主要人员应具有同投标文件载明一致 资格条件，团队人员的数量为8 人。

3.2.2 项目负责人为：  ，项目负责人为履行本合同的权限为：主持项目咨询团队工作，保证咨询工作正常进行：包含扩初方案阶段、施工图阶段设计概算、各专业工程量清单、招标控制价的审核、合同审核、项目实施中涉及到造价变化的审核、进度结算审核、项目建设流程的审核及委托人安排的其他造价咨询服务、商务洽谈等）、结算审核（本项目所涉及的所有结算审核、包含专业天然气、路灯、有线电视、自来水、供电等专业工程的审核、设计、勘察、检测等服务类别的审核等。）

3.2.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定。

3.2.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：。

3.3 咨询人的工作要求

3.3.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间：满足委托人要求。

3.3.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：根据委托人要求在各个阶段提供相关资料。

3.3.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 3 日内给予书面答复。

3.4 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为： 现行相关条款 。

3.5使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后  30  日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为：委托人现场清点后签字确定。

3.6咨询人的工作包括但不限于：

（一）跟踪审计服务要求

（1）跟踪审计服务应严格按照国家、行业、地方有关技术标准、规范、政策执行。并按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《委托合同》开展业务，按照相关规定提交符合格式要求的审查成果报告及档案；

（2）制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

（3）对工程量清单、最高投标限价、招标文件和施工合同进行审核并提出审计意见和建议；

（4）参与施工图纸会审、提出审计意见和建议；

（5）对招标人签订的施工合同、监理合同、材料设备采购合同等进行审核并提出建议；

（6）根据施工合同价、进度计划，编制施工合同的明细工程款现金流量图表，根据工程进度编制工程用款计划书；

（7）对核减内容进行分析，对造价技术经济指标进行汇总分析；

（8）参加工程例会，配合招标人、代建单位做好与施工单位、监理方的工程协调工作；

（9）做好施工图变更的现场勘察，及时会同施工单位、监理单位、代建单位、招标人办理签证。配合招标人完成标书以外材料、设备的市场调研工作；

（10）对工程中的设计变更、现场签证等发生的费用及时审核，相应调整造价控制目标；每月25日前向招标人提供造价控制动态分析报告；

（11）负责对施工单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报进行审核，并提供当月（期）付款建议书，经招标人认可后作为支付当月（期）进度款的依据，并确保经招标人委托的第三方抽检复审后的审核误差率不超过±2%；

（12）提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务；

（13）隐蔽工程确认、增项、增量、签证变更部分审核等服务；

（14）严格控制索赔，承发包双方提出索赔时，为招标人提供咨询意见；对由于施工单位责任造成招标人损失提出反索赔；

（15）完成对竣工结算的资料整理工作；

（16）出具咨询成果报告；

（17）提供造价相关法律、法规咨询服务；

（18）根据招标人需要安排相应专业人员驻场；

（19）招标人要求的其他工作。

(二) 结算审计服务要求

1、受托人人的结算审计服务应严格按照国家、行业、地方有关技术标准、规范、政策执行。并按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《委托合同》开展业务，按照相关规定提交符合格式要求的审查成果报告及档案。

2、分析制定审查实施方案，明确审查目标，确定审查重点。

3、参与项目重要工作会议、重要施工节点及隐蔽工程的验收，配合招标单位、项目管理单位、监理单位等处理合同变更有关事宜。

4、审核结算，审查项目资金用款计划或支付申请并签署书面审核意见。

5、出具项目资金流向分析报告或委托人要求的其它分析成果。

6、委托人要求的其他成本测算工作。（如图纸差异成本测算、图纸会审变化内容成本测算等）。

4.  违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：详见补充条款。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：详见补充条款。

4.1.3  委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：详见补充条款。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：详见补充条款。

4.2.2  咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

5.  支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，汇率为： /，其他约定：/。

5.2  支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款期限内向委托人提交支付申请书。

5.3 支付酬金

5.3.1在咨询合同签订后每年度年底向委托人提出书面付款申请，并经委托人审核，经考核后，按考核情况付至核准跟踪审计基本费的80%，基本费余款及结算审核追加费在出具对应的审计报告书和全部单项工程咨询结果报告书（工程造价审定书），且根据咨询考核结果经审定后，90日内一次性付清（无息）；

5.3.2以上费用10万元起付，低于10万元的付款转至下期付款节点一并支付；

5.3.3如果项目进行再评价，按合同考核条款执行。

注：咨询人同意委托人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，委托人无需承担贴息费用。每次付款时，咨询人需提供合规的增值税专用发票。审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票，若咨询人延迟或拒绝提供发票，委托人有权延迟或拒绝付款，委托人不承担逾期付款违约责任。本合同履行过程中，如遇国家政策性税率调整，合同中不含税价不调整，含税价按相关政策文件调整。

6.  合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2  除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定： 属于正常的咨询服务，委托人不另外增加支付咨询费用。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：双方另行协商。

6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：见通用条款。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：见通用条款。

7.  争议解决

7.2 调解

如果双方不能在14日内解决本合同争议，可以将其提交  常州市新北区建设行政主管部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   2  种方式：

（1）提请常州市仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8.  其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由/支付。

差旅费及相关费用的支付：包含在合同价内，不另行支付。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：/。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：根据委托人要求。

咨询人申明的保密事项和期限：/。

第三人申明的保密事项和期限：/。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人：__，送达地点：           ，电子邮箱：           。

咨询人指定的送达接收人：    ，送达地点：       ，电子邮箱：   。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：/。

9.补充条款

（1）咨询人必须组建专门工作小组，驻守建设地点，全过程跟踪，实时控制造价，项目审计组土建专业审计人员（必须具备造价师注册资格证书）必须常驻现场，驻场时间每周不少于五天，每天不少于八小时，其余各专业审计人员必须随叫随到，及时解决项目实施中出现的各类审计职责范围内的问题，确保不影响项目推进，并要随时掌握项目动态，项目负责人必须出席每周的工地例会和委托人的其他相关会议以及涉及到造价变化的专题会议，且每周不少于2次的现场指导，无故缺席一次扣2000元；常驻人员无故不在现场，每人次扣500元。在合同终止前，委托人有权在限定时间内要求咨询人更换不称职的跟踪审计人员。

（2）咨询人提交的审计项目组成员名单，在本项目审计工作未完成之前不得减少、兼任其他审计任务或任意调换。除死亡、重疾等不可抗原因外，其他情况一律不得调整。若确需调整，咨询人应书面商洽委托人，且列明调整原因，经获委托人会商相关部门同意后，方可调整，且更换人员不低于原人员的资历，且需扣除本合同服务费总额的50%。

（3）委托人将定期组织召开项目跟踪审计例会，沟通跟踪审计情况，动态了解跟踪审计现场情况，项目审计组项目主审及项目当期所涉及的专业主要审计人员应按时参加(具体时间另行通知）。
  （4）涉及到工程建设中有关标段的重大设计变更、重要签证、价格变动以及程序缺陷等重大情况，应在事项发生的当日或次日上午向委托人反馈信息，并在每月项目简报中作出详细陈述。
   （5）跟踪审计项目组应定期填报上月项目开展情况、动态项目成本变化情况、合同支付情况、审计工作开展情况、需要协调解决的事项以及阶段性审计意见和建议等内容的项目简报。
    （6）咨询人不得以任何理由再向委托人收取任何费用，委托人对工期的调整或工期顺延，跟踪审计服务期也应做相应调整或顺延，属于正常的咨询服务，咨询人应无条件服从，委托人不另外在增加支付服务费用。

（7）本项目过程中需接受审计部门监督。

（8） 关于变更、签证管理：
  8.1 所有变更、签证必须建立台帐，注明收到时间，并将台帐附在项目简报中，每月定期上报；
  8.2 严格按施工合同约定，施工单位未按规定时间要求申报的签证，在未得到确认前，跟踪审计人员不得受理；
  8.3 所有需要核定价格的变更及签证，必须自收到齐全的申报资料后一个月内形成完整变更、签证资料，随项目简报报委托人备案；

8.4 所有涉及造价变化的变更及签证，必须要求现场先签后做，先确定好实施价格后，施工单位按认可的方案组织实施。

（9）关于工程量清单及招标控制价审核：对项目工程量清单及招标控制价进行全面审核，包括清单子目重复或漏项、子目描述、工程量计算、组价、取费等进行全方位的审核，确保工程量清单中的内容能全面反映施工图纸中的各项内容组成。招标控制价根据施工工艺要求合理组价并尽量贴近市场价。对于招标图纸及招标控制价需提出优化建议。以上审核成果，须形成书面资料报委托人。

（10）关于报量审核：报量审核必须根据现场实际完成合格工程量准确核定，报量审核完成，报委托方时须提供项目进展情况、审核情况说明，除纸质审核资料外，还须提供审核资料的电子版文件，工程量核定必须明确部位和具体的计算公式。
  施工过程中做好装饰等工程中的隐蔽工程的施工做法及工程量的确认工作，进行现场勘测，做好记录，定期以书面报告提交(并附影像资料）。
   （11）关于工程结算审核：
  11.1工程结算审核合法合规，手续齐全，审核依据充分，在出具审定资料前须和委托方进行沟通，经确认后出具审定单，同时对每一个审定项目的合同金额、送审金额、审定金额间的差异进行比较分析，对工程常规数据进行成本分析、费用指标分析，出具工程造价指标分析并形成专项报告报委托人；本项目需复审的工程，工程结算审计由相关部门（审计局）复审完成后开具终审审定单。

11.2 咨询人对工程结算资料中所涉甲供材料及委托人分包项目部分的内容，应予剔除并调整送审金额，且该部分不计核减收费；

11.3 如施工单位送审的结算中未按招标文件或合同规定的优惠下浮计算，则该部分的核减额不计核减收费。

（12）质量要求：经审定的工程结算，委托人有权随时委托第三方造价咨询机构对咨询人审计核减额进行抽检复审，核减额抽检误差率应在1.5%（含1.5%）以内，超过比例将相应扣减审计费用。扣减方法如下：

12.1核减额误差率在1.5%以上至2%以下的，由委托人承担复审费用的50%，咨询人承担复审费用的50%；

12.2核减额误差率在2%以上2.5%以下的，由委托人承担复审费用的20%，由咨询人承担复审费用的80%；

12.3核减额误差率在2.5%以上的，由咨询人承担全部复审费用，并按每超过0.5%扣除对应承包合同结算审计费的10%，扣完为止。

- （13）质量要求：经审定的工程结算，政府相关部门委托第三方造价咨询机构对咨询人审计核减额进行复审，核减额抽检误差率应在1.5%（含1.5%）以内，超过比例将相应扣减审计费用。扣减方法如下：

13.1 核减额误差率在1.5%以上，按每超过0.5%（误差率数字在两档之间，按高值计取）扣除对应承包合同结算审计费的10%，扣完为止。

（14）处罚措施：

14.1更换项目主审及各专业主要负责人的，处以本合同咨询费50%的罚款；

14.2 施工单位提出的签证超出时限的，且未得到确认，跟踪审计接收或签认的，每发现一次处以1000元/次的处罚。

14.3咨询人接到委托人竣工结算报告和完整竣工结算资料之日起90天内必须完成结算审核并提出审核意见。因咨询人单方原因导致结算审核未能按时完成的，咨询人承担2000元/天的罚款。

14.4如发生本合同所提及的扣款及处罚款，委托人有权在每次付款中直接将费用扣除。

(15）如有条款在招标文件与合同中描述不一致的，以有利于委托人的条款为准。

(16) 对于委托人临时安排的会议、测算或市场调研任务，无故未及时完成的，咨询人承担2000元/次的罚款。

附录A 服务范围及内容、酬金一览表

| 序号 | 咨询项目 | 计算基数 | 费率(%) | 含税价格(万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本收费 | 审定的工程造价（不含设备费），暂按155000万元 |  |  |  |
|  | 核减收费 | 核减额（暂按7750万元） |  |  |  |
| 2 | 合同总价（人民币）大写： ￥：元，税率 %，不含税价： |  |  |  |  |
| 3 | 3.1本工程实行固定费率制，基本收费费率为 %，其计算基数为项目工程的审定的建安造价（不含设备费）；核减收费费率为 %，其计算基数为项目工程建安造价的累计核减额。 3.2核减额在5%以内（含）由委托人支付，5%以外的由承包单位承担。 3.3合同价中包含相关收费标准文件规定的专业增加费用、钢筋及预埋件计算费用、驻场费用、工期延误等费用及本项目所发生的所有服务类（设计、项目管理、监理、招标代理、第三方检测等）及设备类（含医疗设备）费用，已经综合考虑在合同费率中，结算不再另行计取。 3.4合同总价包括在承包期内需要的服务管理内容、低值易耗品、通讯、交通、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 3.5上述工程量均为招标人对工程的预期暂估计划，不作为对中标人受托服务范围的承诺。若因招标人上级主管部门政策性变化或招标人开发建设需求变化等原因，造成中标人受托服务工程范围发生调整（无论调整是否重大），招标人只对已发生的合格工程量负责，承包人可以要求对已发生的合格工程量进行结算，招标人不承担其它违约责任。 |  |  |  |  |

附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 咨询阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 |  | 符合委托人要求的文件 | 适时提供 |  | 符合要求 |
| 设计阶段 |  | 符合委托人要求的文件 | 适时提供 |  | 符合要求 |
| 交易阶段 |  | 招标图纸审核意见、招标文件审核意见、控制价审核意见、施工合同审核意见等符合委托人要求的文件 | 适时提供 |  | 符合要求 |
| 施工阶段 |  | 会议纪要、隐蔽工程验收记录、工程变更审批表、现场签证、工程进度款申报表、工程索赔单、市场询价单等符合委托人要求的文件 | 适时提供 |  | 符合要求 |
| 竣工阶段 | 工程咨询报告书、审计报告 | 工程咨询报告书，结算审定表、工程造价审定书、项目负责人注册证书复印件及结算书等符合委托人要求的文件 | 适时提供 |  | 符合要求 |

附录C　委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图纸 | 1 | 适时提供 |  |
| 招标文件 | 1 | 适时提供 |  |
| 工程量清单及招标控制价 | 1 | 适时提供 |  |
| 施工合同及投标文件 | 1 | 适时提供 |  |
| 送审结算书及签证等 | 1 | 适时提供 |  |

附录D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 | 面积、型号及规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

附录F 参加本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 注册及执业资格证书 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审计单位考核表

审计单位考核表

| 序号 | 考核内容 | 具体考核内容 | 分值 | 考核分值 | 考核扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件审核及标底审核 | 根据招标项目的时间安排及时审核招标文件及标底控制价，未及时审核的发现一次扣5分，应当发现的问题未发现、未提出优化建议，且造成招标项目招标失败或给我单位造成实际损失的，发现一次扣10分。 | 10 |  |  |
| 2 | 审计组人员配备符合要求 | 根据项目审计要求成立审计组，明确审计责任人，保持审计人员稳定。未按合同及审计方案要求配备人员的或擅自更换审计人员的，发现1人次扣10分并限期整改，整改不到位的不得分。 | 10 |  |  |
| 3 | 按审计方案和项目建设情况开展审计 | 按审计方案和项目建设情况开展审计，及时完成工作任务。不能及时完成任务，延误1次扣5分；未按审计方案完成审计任务的，每次扣10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 重要事项汇报和处理的及时性 | 工程重大变更、超概预算、超合同支付等事项发生时，在一周内向委托人报告，按审计规程要求及时报送资料并提出审计意见或建议。无故迟报一天一项扣5分，发现该处理而未处理事项的，一项扣5分。 | 10 |  |  |
| 5 | 审计资料报送及时 | 按要求报送项目审计资料。包括现场签证、变更测算、工程价款调整、项目进度及工程进度款支付审核、结算审计资料、阶段性审计报告、审计月报表、项目概预算执行情况分析、审计意见反馈情况。无故迟报一天一项扣5分，提交成果质量不符合要求的，一次每份扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 | 临时工作任务 | 对于委托人临时安排的会议、测算或市场调研任务，无故未及时完成的，每次扣5分。 | 10 |  |  |
| 7 | 审计准确度 | 造价咨询成果，如出现漏计、重计、误计等错误，发现一处扣5分；工程款超付，发生一项扣5分。 | 10 |  |  |
| 8 | 执行审计保密等工作纪律 | 严格执行审计保密等工作纪律。丢失审计资料或其它原因造成审计内容泄密的，发现一次扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 | 及时提出审计建议 | 根据项目情况及时提出审计建议，应该提出建议而未能提出的，每次扣5分；审计建议定性及结论不准确或不正确的，每项扣5分。 | 10 |  |  |
| 10 | 审计档案整理规范 | 未及时整理归集审计档案、归档不规范的，发现一处扣5分；不及时的发现一次扣3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计： | 100 |  |  |

说明：考核工作每季度一次，年度考核均分低于80分的，暂停支付审计费，并要求限期整改，整改仍不能达到要求的，委托人有权终合同。

廉政合约

为进一步加强工程的廉政建设，甲方（）、乙方（）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1．甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2．甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。

5．甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。

2．本协议一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

日期：                                       日期：