常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州市武进区嘉泽镇三星村等村庄规划

项目编号：JSZC-320412-CZRY-C2024-0005

采 购 人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

采购代理机构：常州荣业建设项目管理有限公司

目录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	37

第六章   响应文件格式	44

- 第一章   采购邀请

竞争性磋商公告

项目概况 常州市武进区嘉泽镇三星村等村庄规划的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取采购文件，并于2024年6月12日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZRY-C2024-0005

2.项目名称：常州市武进区嘉泽镇三星村等村庄规划

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币198万元、最高限价：人民币198万元

5.采购需求：各村根据发展需求和规划管理需要，按照简易版、基础版和深化版等不同深度版本，因地制宜编制村庄规划成果。保障农房改善新增用地（包括农村宅基地、农村社区服务设施用地等）、调整地块规划要求等简单需求的村庄编制简易版村庄规划；优化村域用地布局、保障乡村产业项目用地、指导全域土地 综合整治、指导公共服务和公用设施配套等需求较为复杂的村庄编制基础版村庄规划；指导美丽乡村创建、农房项目建设等需求复杂的村庄编制深化版村庄规划。具体详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后5个月内实施完成。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的工程、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： /。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：供应商具备城乡规划编制乙级及以上资质。

三、获取采购文件

1.时间：2024年5月31日至2024年6月6日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年6月12日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年6月12日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目成交通知书或成交合同，为成交中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：常州市武进区嘉泽镇人民政府

地   址：常州市武进区嘉泽镇

联系方式：18961400782

2.采购代理机构信息

名    称：常州荣业建设项目管理有限公司

地　　址：常州市天宁区雕庄街道离宫路采菱公寓66-9号三楼

联系方式：0519-83602345

3.项目联系方式

- 项目联系人：金工

- 电话：18362248101

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州荣业建设项目管理有限公司； 联系电话：18362248101 通讯地址：常州市天宁区雕庄街道离宫路采菱公寓66-9号三楼 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.2%，100万元（含）―500万元0.64%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取成交通知书前 |
| 26 | 重要提醒 | 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 1.1  采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 1.2  供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 1.3  联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 2.1  资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 2.2  项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 2.3  是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 3.1  若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 3.2  由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 4.1  进口产品

    - 4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 4.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 4.2.1 中小企业定义：

      - 4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 4.2.2  监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 4.2.3  残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 4.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 4.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 4.3  政府采购节能产品、环境标志产品

    - 4.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 4.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 4.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 4.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。（如涉及）

    - 4.3.5  依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 4.4  支持乡村产业振兴管理

    - 4.4.1  为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。

  - 4.5  正版软件（如涉及）

    - 4.5.1  依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 4.5.2  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 4.6  信息安全产品

    - 4.6.1  所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 4.7  政府采购创新产品政策

    - 4.7.1  采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 5.1  供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 6.1  竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 6.2  供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 7.1  采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 7.2  澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 8.1  本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 8.2  除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 8.3  除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 9.1  供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 9.2  对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 9.3  第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 9.4  对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件（如涉及）。

  - 9.5  供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 10.1  所有响应均以人民币报价。

  - 10.2  供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关      的其他商品、服务。

  - 10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 14.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 15.1  供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 16.1  提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 16.2  供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 17.1  采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 17.2  本项目采用不见面交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 17.3  供应商不足3家的，不予解密。

  - 17.4  本项目不公开报价。

  - 17.5  供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 17.6  因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 17.7  如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 18.1  磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 18.2  评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 19.1  见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 20.1  采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 21.1  采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 21.2  成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 22.1  在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 23.1  采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 23.2  成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 23.3  联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任（如有）。

  - 23.4  政府采购合同不能转包。

  - 23.5  采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任（如有）。

- 询问与质疑

  - 24.1 询问

    - 24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 24.2质疑

    - 24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 24.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 25.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 25.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 供应商具备城乡规划编制乙级及以上资质。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 15 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 2.1  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 2.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 2.3  对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 2.4  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 2.5  响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 2.6  磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价。

  - 2.7  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 2.8  最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 2.9  供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 3.1  最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 3.2  最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 3.3  落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 4.1  供应商对实质性变动不予确认的；

  - 4.2  不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 4.3  未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 4.4  如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 4.5  响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 4.6  最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 4.7其他：

- 评审方法和评审标准

  - 5.1  本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 5.2   竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3   非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

5.4    关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

- 确定成交候选人名单

  - 6.1  磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 6.2  磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 6.3  磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 7.1  磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×20（小数点保留两位） |  |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 项目理解 | 10 | 对本项目背景、现状的解读与理解程度评分。解读透彻、理解充分得10分，解读较透彻、理解较充分得8分，解读与理解程度一般得6分，理解存在偏差的得4分，未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 规划编制研究 | 8 | 规划编制方案思路、内容框架、项目重点和难点分析。方案分析完整、合理、可行，思路清晰得8分；方案较完整、合理，思路比较清晰得6分，方案仅提出初步研究方向，思路一般得4分，理解存在偏差的得2分，未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 重难点分析 | 8 | 对本规划开展的难点、重点进行分析，提出明确的针对性工作方法，同时对项目的最后实施提出实施意见分析的好得8分，分析较好得6分，分析一般得4分，理解存在偏差的得2分，未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 进度计划及进度保证措施 | 8 | 对供应商根据本项目制定的进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评审，计划和保证措施完整且具体可行的得8分；基本满足要求，可操作性一般的得6分；不能较好满足采购人要求，可操作性较差的得4分。未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 6 | 对供应商根据本项目制定的合理化建议进行综合评审，建议完整且具体可行的得6分；建议基本满足要求，可操作性一般的得4分；建议不能较好满足采购人要求，可操作性较差的得2分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 3 | 项目负责人具有注册城乡规划师证书的得3分。 | 须提供项目人员配备表（格式自拟）、相关人员证书、职称证及供应商为其缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证（缴纳时间为近一个月，否则不得分。 注：社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证包括：①该投标单位经社保机构出具的缴费清单；②由社保机构打印出具的缴纳凭证（其中之一均可）。 |
| 3.2 |  | 4 | 项目负责人具有工程师职称的得2分，高级及以上工程师职称的得4分。本项最高得4分。 |  |
| 3.3 | 项目组成员（除项目负责人外） | 6 | 具有注册城乡规划师证书的，有1个得3分，本项最高得6分。 |  |
| 3.4 |  | 6 | 具有工程师职称的有一个得1分，高级及以上工程师职称的有一个得2分，本项最高得6分。 |  |
| 3.5 | 类似业绩 | 15 | 供应商近三年(响应截止时间往前推)以来承担过类似规划编制项目，有一项得3分，最高得15分。 注：时间以合同签订时间为准。 | 提供合同，合同应能清晰载明项目类型及签订时间 |
| 3.6 | 荣誉奖项 | 6 | 供应商近三年(响应截止时间往前推)以来具有市级主管部门颁发的类似规划类奖项的，有1个得1.5分；省级及以上主管部门颁发的类似规划类奖项的，有1个得3分；本项最高得6分。 | 提供奖项证书或网页截图或主办方发文，时间以材料落款时间为准。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：

1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足磋商文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及磋商文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云””按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

3）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

4）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

5）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第四章   采购需求

一、概    述

1、项目名称

常州市武进区嘉泽镇三星村等村庄规划

2、编制背景

（1）国家层面

党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。党的二十大报告更是提出了全面推进乡村振兴的总体目标，明确把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置全面推进。

国家乡村振兴局2023一号文件中指出，推进宜居宜业和美乡村建设。将“和”和“美”作为建设宜居宜业和美乡村的基本要求，逐步把乡村建设成为基础设施基本完备、基本公共服务普惠可及、人居环境优美宜人、社会治理和谐有序、精神富有文化繁盛的乡村。从稳步推进乡村建设、加强和改进乡村治理、深入推进农村精神文明建设三个方面着手。

（2）江苏省层面

习近平同志在参加江苏代表团审议时强调加快建设宜居宜业和美乡村，农业强国是社会主义现代化强国的根基，推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。要严守耕地红线，稳定粮食播种面积，加强高标准农田建设，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给；要把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，积极延伸和拓展农业产业链，培育发展农村新产业新业态，不断拓宽农民增收致富渠道；要优化镇村布局规划，统筹乡村基础设施和公共服务体系建设，深入实施农村人居环境整治提升行动，加快建设宜居宜业和美乡村；要强化科技和改革双轮驱动，深化农村土地制度改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农村适度规模经营，为农业农村发展增动力、添活力。

省委一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》中提出聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给“头等大事”、聚焦科技和改革“双轮驱动”、聚焦乡村产业振兴“重中之重”、聚焦促进农民增收“中心任务”、聚焦宜居宜业和美乡村建设“应有之义”。

（3）常州市层面

在《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》中提出到“十四五”末，全市优质高效、绿色安全、链式发展的现代乡村产业体系更加健全；特色彰显、生态宜居、和美有序的美丽乡村全域展现。思想观念新、生活质量优、文明程度高的现代新型职业农民加速涌现；党建引领、四治融合、充满活力的乡村善治格局充分呈现；生产要素自由流动、公共资源合理配置、工农互促城乡互补的融合发展体制机制全面建立，农业农村现代化进程进一步加快，农业强、农村美、农民富的新时代鱼米之乡美丽画卷展现现实模样。

市委农村工作会议暨全市乡村振兴大会中陈金虎书记指出，市委制定下发了今年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见，描绘了到“十四五”末，建成农业强、农村美、农民富的新时代鱼米之乡的美好蓝图。坚持城乡融合发展，把统筹城乡融合发展示范区作为“532”发展战略的底板支撑，进一步打通城乡土地配置和人口流动的堵点，推动基本公共服务优质资源向农村延伸。要着力优化空间布局，统筹考虑农村基础设施、农业现代化、美丽乡村建设和现代化宜居农房改造，重塑乡村格局，焕新乡村面貌。

《关于强化规划引领与资源保障大力推进乡村振兴的实施意见》（常自然资规发〔2023〕45号）提出：为深入贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的总体要求和统一部署，大力推进乡村建设行动，着力强化规划引领、资源保障和政策赋能，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。重点任务提出：一是大力推进发展类村庄规划编制。以“三区三线”划定成果确定的城镇开发边界为依据，全面梳理开发边界外的规划发展村庄数量和布局，结合村庄实际需求、政府财力和项目建设需要，研究制定全市村庄规划编制三年工作计划，积极有序、分层分类推进村庄规划编制和实施。二是稳步推进乡村振兴流量滚动使用。加强各地1000亩乡村振兴专项流量指标使用的跟踪服务工作，指导各地充分、合理安排流量指标上图落地，满足农村村民住房建设、集体经营性建设用地入市、农村公共服务设施配套等乡村振兴重点项目用地需求。

（4）地方发展需求

随着中吴大道西延（华城路）、花海大道等区域高等级道路的建设，嘉泽镇乡村发展迎来新的机遇，乡村用地布局、基础设施和生态风貌等亟需新的建设指引。

同时，为进一步坚持土地节约集约利用，充分尊重村民意愿，严格村庄规划管理，合理安排各类建设用地和建筑规模，坚持“一户一宅、拆旧建新”的原则，局部农村宅基地也有调整需求。

在此背景下，开展常州市武进区嘉泽镇若干村村庄规划意义重大。

3、编制目的

加强嘉泽镇三星村等乡村地区规划管理，支持促进乡村振兴和乡村建设行动高质量发展，拟开展常州市武进区嘉泽镇三星村、夏庄桥村、西城村、周庄村、夏溪良种繁育场、南庄村、跃进村、夏溪村、满墩村、晨山村、嘉泽村、观庄村、丰杨村、士桥村、甘荡村、成章村、闵市村等村庄规划的编制工作。

二、规划内容

1、规划范围

1、三星村，村域范围约3.73平方公里；

2、夏庄桥村，村域范围约7.8平方公里；

3、周庄村，村域范围约3.72平方公里；

4、夏溪良种繁育场，村域范围约0.9平方公里；

5、跃进村，村域范围约2.66平方公里；

6、夏溪村，村域范围约6.19平方公里；

7、西城村，村域范围约7.79平方公里；

8、晨山村，村域范围约7.06平方公里；

9、南庄村，村域范围约4.61平方公里；

10、士桥村，村域范围约3.96平方公里；

11、满墩村，村域范围约5.78平方公里；

12、嘉泽村，村域范围约8.20平方公里；

13、观庄村，村域范围约3.43平方公里；

14、丰杨村，村域范围约3.82平方公里；

15、甘荡村，村域范围约4.15平方公里；

16、成章村，村域范围约8.55平方公里；

17、闵市村，村域范围约7.40平方公里。

2、规划要求

各村根据发展需求和规划管理需要，按照简易版、基础版和深化版等不同深度版本，因地制宜编制村庄规划成果。保障农房改善新增用地（包括农村宅基地、农村社区服务设施用地等）、调整地块规划要求等简单需求的村庄编制简易版村庄规划；优化村域用地布局、保障乡村产业项目用地、指导全域土地 综合整治、指导公共服务和公用设施配套等需求较为复杂的村庄编制基础版村庄规划；指导美丽乡村创建、农房项目建设等需求复杂的村庄编制深化版村庄规划。

3、规划重点

（1）明确目标定位：结合上位规划要求与基地资源禀赋，提出嘉泽镇各村适宜的规划目标；

（2）用地布局优化：立足区域联动、城乡融合要求，优化乡村片区三生空间结构与用地布局，明确建设用地、农用地等各类用地用途管控要求；

（3）国土空间综合整治：梳理乡村土地资源，开展建设用地综合与农用地整治专题研究。明确乡村低效用地盘活利用、增减挂钩、占补平衡、高标准农田建设等具体实施项目；

（4）生态保护与修复：优化乡村片区水系、林地、湿地、绿道等生态空间布局与管控要求；提出河道水环境综合整治、乡村生态湿地建设要求与具体项目；

（5）村庄建设引导：根据地方发展诉求，优化镇村布局体系，提出规划发展村选址及宅基地布局方案；按照现代宜居农房建设要求，制定规划集聚点详细设计方案；提出片区居民点人居环境提升策略；

（6）三产融合规划：依托现状农业产业发展基础，提出片区三产融合发展策略，打造特色优势产业链；优化片区产业空间，合理保障农村新产业、新业态发展用地，推动三产融合发展；

（7）历史文化保护传承与风貌引导：提出片区内历史文化名村、传统村落保护要求（如有）；提出片区特色乡村风貌建设策略，包括田园风貌、村庄肌理、建筑特色、绿化景观等；

（8）支撑系统优化：完善优化乡村片区综合交通规划、公共服务设施规划、市政公用设施规划、防灾减灾规划等各类支撑系统研究。

（9）近期行动计划：根据村庄规划总体研究及各相关专题研究，梳理明确近期乡村片区宜居农房、公共服务、基础设施、国土空间综合整治、产业发展、公共空间治理等各类建设项目计划，形成清单式管理，指导近期建设实施。

4、工作大纲

#### 一、简易版村庄规划

第一章 总则

第二章  目标定位

2.1主要规划目标和指标

2.2村庄分类

第三章 用地布局和用途管控

3.1用地调整情况

3.2用地布局

3.3用途管制规则

3.4建设项目

#### 二、基础版村庄规划

第一章 总则

第二章 发展目标

第三章 用地布局与用途管制

3.1 用地布局

3.2 用途管制

3.3 村庄分类

第四章 耕地和永久基本农田保护

第五章 国土空间综合整治与生态修复

第六章 产业空间布局

第七章 历史文化保护传承和风貌引导

第八章 公共服务设施规划

第九章 道路交通规划

第十章 公用设施规划

第十一章 防灾减灾和环境保护规划

第十二章 近期行动

#### 三、深化版村庄规划

第一章 总则

第二章 发展目标

第三章 用地布局与用途管制

3.1 用地布局

3.2 用途管制

3.3 村庄分类

第四章 耕地和永久基本农田保护

第五章 国土空间综合整治与生态修复

第六章 产业空间布局

第七章 历史文化保护传承和风貌引导

第八章 公共服务设施规划

第九章 道路交通规划

第十章 公用设施规划

第十一章 防灾减灾和环境保护规划

第十二章 村庄设计

第十三章 近期行动

三、规划要求

1、成果形式要求

根据《江苏省村庄规划编制指南（2023年版）》及《常州市村庄规划编制细则》要求，形成包括规划文本、图件及规划说明书。按相关规定完成规划报批与省厅汇交程序。

简易版村庄规划成果包括村域土地利用现状图、村域土地利用规划图、建设项目分布图等主要图纸，以及简要的规划文本说明。涉及需成果汇交的，要形成满足汇交要求的数据库；

基础版村庄规划成果包括现状分析、发展目标、用地布局和用途管控、国土空间综合整治和生态修复、产业空间布局、设施配套布局等内容。涉及需成果汇交的，要形成满足汇交要求的数据库；

深化版村庄规划成果在基础版基础上，增加农村居民点（规划发展村庄）村庄设计内容，明确村庄平面布局、建筑设计引导、村容村貌提升、村庄配套设施等规划建设要求。

2、进度要求

| 序号 | 工作阶段 | 时间安排 | 工作内容 | 工作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 前期工作阶段 | 0.5个月 | 包括制定工作方案、安排工作计划等。 | 工作计划书 |
| 02 | 现状调查阶段 | 1个月 | 包括相关资料收集、现场踏勘调研、村委村民座谈等，形成现状调查报告，并拟定初步规划思路，与街道、村委沟通对接 | 现状调查报告 |
| 03 | 初步成果阶段 | 1个月 | 形成村庄规划初步方案，向街道主要领导、相关部门及村委汇报；结合方案进程同步开展专题研究工作。 | 初步成果 |
| 04 | 中期成果阶段 | 1个月 | 根据初步成果汇报意见修改完善，形成规划中期成果，征求区相关部门意见、村民意见，并组织专家论证。 | 专家论证成果 |
| 05 | 最终成果阶段 | 0.5个月 | 根据意见修改完善形成最终成果。法定村庄规划达到报批及省厅汇交深度要求；专题研究形成最终成果，相关内容纳入法定村庄规划。 | 报批及汇交成果 |
| 06 | 报批汇交阶段 | 1个月 | 完成规划报批、省厅汇交流程。 | 最终成果 |

四、报价要求：

1、本项目报价为固定总价（总价包干）。投标报价包括采购文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人工、材料、机械、办公场所及设施、保险、劳保、管理、培训、各种税费、利润、税金、专家论证费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

五、付款方式：

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

①合同签字盖章生效后一周内甲方支付设计费总额的10%（签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

②乙方提交中间成果经甲方确认通过后一周内甲方支付设计费总额的60%；

③乙方提交最终成果并通过专家论证后一周内甲方支付设计费总额的30%，双方结清经费；

3、规划编制过程中如遇规模或内容调整，超出本合同约定范围的，则设计费做相应调整，具体由双方协商确定。

4、在采购人每次付款前，中标供应商应向采购人提供等额有效的正式发票，否则采购人有权延期付款且不承担违约责任，中标供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第五章合同草案条款

规划编制技术合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方：

乙方：

甲方委托乙方编制，项目地点为，为明确双方权责，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其它相关法律、法规；

1.2国家、省以及地方有关法规、规章及技术规范、标准及其它规定；

1.3规划项目批准文件；

- 第二条  本合同项目名称、规模、编制内容及合同履行期限

2.1项目名称：常州市武进区嘉泽镇三星村等村庄规划

2.2规划内容：各村根据发展需求和规划管理需要，按照简易版、基础版和深化版等不同深度版本，因地制宜编制村庄规划成果。保障农房改善新增用地（包括农村宅基地、农村社区服务设施用地等）、调整地块规划要求等简单需求的村庄编制简易版村庄规划；优化村域用地布局、保障乡村产业项目用地、指导全域土地 综合整治、指导公共服务和公用设施配套等需求较为复杂的村庄编制基础版村庄规划；指导美丽乡村创建、农房项目建设等需求复杂的村庄编制深化版村庄规划。

2.3规划范围：

1、三星村，村域范围约3.73平方公里；

2、夏庄桥村，村域范围约7.8平方公里；

3、周庄村，村域范围约3.72平方公里；

4、夏溪良种繁育场，村域范围约0.9平方公里；

5、跃进村，村域范围约2.66平方公里；

6、夏溪村，村域范围约6.19平方公里；

7、西城村，村域范围约7.79平方公里；

8、晨山村，村域范围约7.06平方公里；

9、南庄村，村域范围约4.61平方公里；

10、士桥村，村域范围约3.96平方公里；

11、满墩村，村域范围约5.78平方公里；

12、嘉泽村，村域范围约8.20平方公里；

13、观庄村，村域范围约3.43平方公里；

14、丰杨村，村域范围约3.82平方公里；

15、甘荡村，村域范围约4.15平方公里；

16、成章村，村域范围约8.55平方公里；

17、闵市村，村域范围约7.40平方公里。

2.4项目成果：根据《江苏省村庄规划编制指南（2023年版）》及《常州市村庄规划编制细则》要求，形成包括规划文本、图件及规划说明书。按相关规定完成规划报批与省厅汇交程序。

简易版村庄规划成果包括村域土地利用现状图、村域土地利用规划图、建设项目分布图等主要图纸，以及简要的规划文本说明。涉及需成果汇交的，要形成满足汇交要求的数据库；

基础版村庄规划成果包括现状分析、发展目标、用地布局和用途管控、国土空间综合整治和生态修复、产业空间布局、设施配套布局等内容。涉及需成果汇交的，要形成满足汇交要求的数据库；

深化版村庄规划成果在基础版基础上，增加农村居民点（规划发展村庄）村庄设计内容，明确村庄平面布局、建筑设计引导、村容村貌提升、村庄配套设施等规划建设要求。

2.5合同履行期限：合同签订后5个月内实施完成。

- 第三条  编制依据

3.1甲方提交的基础文件、资料；

3.2国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准。

- 第四条　甲方向乙方提交的文件及资料

| 序号 | 文件及资料名称 | 内容要求 | 份数 | 提交时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关规划及现状资料 | 根据调研需求 | 1 |  |  |

第五条  乙方向甲方交付的规划成果文件

| 序号 | 规划成果 | 提交时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划文本、图件及必要附件 | 按甲方进度要求 |  |

第六条　规划编制费及支付方式

6.1经甲乙双方商定，规划编制费总额为（大写）：（小写）：元

6.2研究经费支付：

①合同签字盖章生效后一周内甲方支付设计费总额的10%（签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

②乙方提交中间成果经甲方确认通过后一周内甲方支付设计费总额的60%；

③乙方提交最终成果并通过专家论证后一周内甲方支付设计费总额的30%，双方结清经费；

6.3规划编制过程中如遇规模或内容调整，超出本合同约定范围的，则设计费做相应调整，具体由双方协商确定。

第七条　双方责任

7.1甲方责任

7.1.1甲方委托规划编制任务时，必须向乙方明确规划编制的内容、技术深度要求和阶段划分，按本合同第四条之规定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、准确性和及时性负责；

- 7.1.2甲方应按本合同第六条之约定按时支付规划编制费用；

7.1.3甲方在收到乙方提交相关规划编制成果后，应及时组织相关审核，并将审核结果以口头形式或书面形式及时通知乙方；乙方提交修改后的规划编制成果应满足市政府决策及报规划审批需要；对符合合同约定的编制内容、编制深度和项目成果等要求的，按第6条规定支付相关费用；

- 7.1.4相关合同组成文件及补充协议中甲方应负的其他责任；

7.2乙方责任

7.2.1乙方应组成固定的设计团队，同时明确相对固定的专业负责人；乙方应确保设计人员名单的准确性和稳定性；如乙方参与规划编制的专业能力及协调能力等不能达到规划编制要求，甲方有权要求乙方及时更换人员；乙方在特殊情况下更换主创设计人员的，必须得到甲方认可，如果在未经甲方认可情况下更换，甲方有权终止合同并向乙方索取相应赔偿；

7.2.2乙方按本合同第五条规定向甲方交付成果。成果应符合国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准和合同约定的规划编制内容和技术深度要求；

7.2.3乙方对其提交的规划编制成果质量负责，并负责对规划编制成果出现的遗漏或错误进行修改、补充；

7.2.4乙方在项目过程中应派主创人员参加甲方组织的关于该项目的相关讨论、论证、评审、验收等会议活动，乙方必须做好汇报、收集意见、听取相关会议的意见和建议等工作；

7.2.5乙方应在接到评审意见之日起，在甲方约定时间内，根据评审意见对规划编制成果文件进行修改、完善和补充后，提交甲方审核；经再次审核，规划编制成果未获通过，甲方有权拒绝接受规划编制成果文件，不再向乙方支付相关费用；

7.2.6乙方不得将甲方提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任；

7.2.7乙方提交的规划编制成果的知识产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露、转让该规划编制成果或用于本合同外的项目；甲方有权就该规划编制成果进行使用或复制，无须征得乙方同意；如本合同因故提前终止，本合同的规划编制成果的知识产权归属不变；

7.2.8相关合同组成文件及补充协议中乙方应负的其他责任。

第八条  违约责任

8.1甲方未按本合同之规定及时提交有关资料及文件的，乙方有权将交付编制文件的时间相应顺延；

8.2在合同履行期间，甲方擅自要求终止或解除合同的，乙方未开始编制工作的，不退回预付款；已开始编制工作的，甲方应根据乙方该阶段实际完成工作量支付设计费；

8.3由于乙方原因，延误成果文件交付时间的，超过 30  个工作日（含 30 个工作日），视为乙方提前终止合同；

8.4在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的设计费用，还应赔偿甲方由此造成的直接损失；

8.5乙方提交的规划编制成果经两次评审均未能通过时,甲方有权解除合同另选其它规划编制单位，乙方无权要求支付研究经费余款。

第九条  不可抗力

9.1如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争；

9.2在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约；

9.3当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响；

9.4当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

第十条　争议解决方式

本合同在履行期间，双方如发生争议，应及时协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条　合同生效及其他

11.1本合同自双方单位法定代表人或负责人签字或盖章并加盖单位公章后生效；

11.2本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准；

11.3合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准；

11.4本合同原件一式陆份，双方各执贰份，代理机构执贰份。

[此页无正文]

甲方：  (公章)                            乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地  址：                                  地  址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                                  电  话：

开户银行：                                开户银行：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十一、如我单位中标，未经采购人允许，不更改项目负责人。

十二、与我单位有行政隶属关系或控股关系或集团（总）公司下属独立法人子公司不同时参加本项目。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1其他特定资格要求

- 4响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项

工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于年月日签字或盖章生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： | 日期： |
| --- | --- |
| 职务： | 联系电话： |
| 单位名称： | 地址： |
| 身份证号码： |  |
| 委托代理人（被授权人）签字或盖章： | 日期： |
| 职务： | 联系电话： |
| 单位名称： | 地址： |
| 身份证号码： |  |
| 供应商公章： |  |
| 地址： | 电话： |
| 传真： | 邮编： |
| 开户行： |  |
| 账号： |  |
| 附：代理人身份证正反面电子件。 |  |

备注：1.法定代表人本人或供应商为自然人，参加谈判时，不提供本《授权委托书》，但需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

- 7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 9已标价工程量清单（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

格式自拟

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：            项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：              项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：_____________________

项目名称：_______________________

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签订（出具） 时间 | 完成时间（如有） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料