- 常州市政府采购项目

- 竞争性磋商文件

项目名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期）（三次）

项目编号：JSZC-320413-HSGS-C2024-0033

采 购 人：常州市金坛区文体广电和旅游局

采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

目录

第一章   采购邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审程序、评审方法和评审标准

第四章   采购需求

第五章   合同草案条款

第六章   响应文件格式

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-HSGS-C2024-0033

2.项目名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期）（三次）

3.项目预算金额：90万元

4.采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛慰安所旧址修缮工程（一期）（三次） | 1 | 86.99 | 金坛慰安所旧址文物级别为省级文物保护单位，文物类型为近现代重要史迹及代表性建筑，拟对金坛慰安所旧址开展一期修缮工程，主要修缮部分包括东路前、后进、西路前、中、后进、更楼屋面维修，现有屏风墙维修，巷道西侧墙体臌胀变形拆砌，西路前院墙拆砌恢复原形制，主入口大门整修恢复原形制，以达到文物建筑本体保护目的，提升文物安全管理。 |

5.采购方式：竞争性磋商

6.合同履行期限：120日历天

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：

1）投标单位具有企业资质等级证书（副本）（文物保护工程施工二级(含)以上，业务范围含近现代重要史迹及代表性建筑保护）；

2）投标单位具有安全生产许可证；

三、获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至2024年7月3日23时59分（北京时间）。

2.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.提醒：1）供应商可以在“江苏省政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照上述第3.2要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

2)供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.售价：0元。

## 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）投标文件截止时间、开标时间：2024年7月11日9时00分（北京时间）。

投标截止时间后上传的投标文件将被拒收，在规定时间内上传的投标文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

2.地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter）等待开标，供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开标（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

5.供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

6.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.关于常州市政府采购供应商信用管理

7.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

4）法律法规规定的其他诚信义务。

7.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

7.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

8.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区文体广电和旅游局

地    址：常州市金坛区清风路1号

联系方式：13915806388

2.采购代理机构信息

名    称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区金胜东路19号

联系方式：0519-82807908

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电      话：0519-82807908

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 常州市金坛区文体广电和旅游局 |
| 2 | 最高限价 | *2.1最高限价为人民币86.99万元。 *2.2供应商应有明确报价，各投标单位投标时报价不得超过招标最高限价，各分部分项工程综合单价均不得超过控制价中对应综合单价，则作无效响应文件处理。 *2.3磋商报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 3 | 是否接受分支机构参与响应 | ■ 否 |
| 4 | 响应人提供的资格要求材料 | *4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。 |
|  |  | *4.2响应人特定资格要求材料：1、投标单位具有企业资质等级证书（副本）（文物保护工程施工二级(含)以上，业务范围含近现代重要史迹及代表性建筑保护）； 2、投标单位具有安全生产许可证； |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。 |
|  |  | *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料： 中小企业声明函。 |
| 5 | *是否需要通过系统上传演示视频 | ■ 否 |
| 6 | *是否允许联合体响应 | ■ 否 |
| 7 | *是否接受进口产品响应 | ■ 否 |
| 8 | 响应人应提交的响应文件格式（因系统模板设置原因，系统模块中的“响应文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词） | 8.1封面； 8.2 响应人情况说明； *8.3开标一览表； *8.4响应函； *8.5法定代表人授权委托书； *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； *8.7分项报价明细表； *8.8主要投标标的情况表； *8.9商务条款及服务偏离表。 |
| 9 | 响应人应提交的资性证明文件格式 | *9.1资格审查材料格式； 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标（响应）协议书（如本表第6条已要求且响应人是联合体的提交） *9.2政府采购供应商信用承诺书； 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| 10 | 响应人应提交的符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料。 |
| 11 | 响应人应提交的综合评审文件格式 | 根据第三章评标标准中相关要求提供材料。 |
| 12 | 是否组织现场考察（标前答疑会） | ■ 否 |
| 13 | 构成磋商文件的其他材料 | 磋商文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 14 | 答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条） | 本项目不召开标前答疑会，响应人如对磋商文件有疑问，须在2024年7月3日18时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（1564325197@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。 |
| 15 | 采购人对磋商文件澄清、修改时间 | 2024年6月27日至响应文件接收截止之日5日前 |
| 16 | 采购人对磋商文件澄清方式 | 在常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 17 | 响应文件（电子标书）份数及相关说明 | *17.1磋商开启前不需要提供纸质响应文件。 *17.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。 |
| 18 | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ■ 不允许 |
| 19 | 响应文件有效期 | * 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效） |
| 20 | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见采购需求、合同部分 |
| 21 | 磋商保证金 | ■本项目不收取磋商保证金 |
| 22 | 是否收取履约保证金 | ■ 是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| 23 | 是否提供样品 | ■否 |
| 24 | 主观分是否暗标 | ■否 |
| 25 | 项目属性及中小微企业有关政策 | 25.1本项目属于工程类，采购标的对应的中小企业划分标准属于建筑业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。 25.2以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| 26 | 是否有节能、环保产品 | ■ 无 |
| 27 | 其他 | 1.*满足本磋商文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 2.各潜在响应人登录江苏省政府采购网”或者“常州市政府采购网” 在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载本项目谈判文件，即可按要求参与响应，无须额外登记备案。 3.本项目代理费：按差额定率累进法计算：100万元以下1.0%，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取，中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。 |

注：

1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效且不允许在磋商开启后补正；

2.扫描件要求：

1）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

2）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

## 供应商须知

## 一   说  明

- 1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 3.现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.1监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.1.2残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.1.2.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.1.2.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.1.2.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.1.2.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.1.2.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.1.2.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

5.2政府采购节能产品、环境标志产品

5.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

5.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

5.2.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.3支持乡村产业振兴管理

5.3.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

5.4正版软件

5.4.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5政府采购创新产品政策

5.5.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。5.6绿色采购政策

5.6.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.6.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.6.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 6.响应费用

6.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 1.竞争性磋商文件构成

1.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

第六章 响应文件格式

1.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 2.对竞争性磋商文件的澄清或修改

2.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

2.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 1.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

1.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

1.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 2.响应文件构成

2.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

2.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

2.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

2.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

2.5供应商认为应附的其他材料。

- 3.报价

3.1所有响应均以人民币报价。

3.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

3.1.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

3.1.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

3.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.3供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 4.磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 5.响应有效期

5.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 6.响应文件的签署、盖章

6.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

6.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1本项目使用苏采云平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

1.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 2.响应文件截止时间

2.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云平台。

- 3.响应文件的修改与撤回

3.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

3.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 1.响应文件的解密与开启

1.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

1.2本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云平台平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

1.3供应商不足3家的，不予解密。

1.4本项目不公开报价。

1.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

1.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

1.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 2.磋商小组

2.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

2.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 3.评审方法和评审标准

3.1见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 1.确定成交供应商

1.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 2.成交公告与成交通知书

2.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 3.终止

3.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 4.签订合同

4.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

4.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

4.4政府采购合同不能转包。

4.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 5.询问与质疑

5.1询问

5.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

5.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑

5.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

5.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

5.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

5.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

5.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 6.代理费

6.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

6.2集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1.响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 如有，具体规定见第二章响应须知。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合磋商文件要求的承诺书。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加“*”项的格式文件 | 未按磋商文件要求提供加“*”材料文件。 |
| 2 | 响应完整性 | 将一个采购包中的内容拆开响应。 |
| 3 | 报价 | 响应报价超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期不满足磋商文件中载明的响应有效期的。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 未按照磋商文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 加“★”号条款响应 | 未按磋商文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 8 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 |
| 9 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 10 | 串通投标（响应） | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足磋商文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 13 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 14.1磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况； 14.2磋商文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |

- 2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云平台系统提交最终报价

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3.最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 4.磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：______。

- 5.评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 6.确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7.报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第七节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（精确到小数点后二位）。 |  |
| 2 | 主观分 | 44 |  |  |
| 2.1 | 施工组织总体方案 | 8 | 评委根据响应文件提供的施工组织方案（包括但不限于施工前期准备、施工任务部署、施工现场布置、施工方法、技术措施等）进行综合评分：施工方案计划结合实际，可操作性强的得8分；施工方案计划结合实际，可操作性较强的得6分；施工方案计划结合实际，可操作性一般的得4分，无此项内容不得分。 |  |
| 2.2 | 关键施工技术、重点难点分析及解决方案 | 8 | 供应商根据本项目特点并结合现场勘查提供的关键施工技术、重点难点分析及解决方案进行综合评分：方案科学合理，措施详细具体，针对性及时效性强的得8分，方案较为合理可行，措施较为详细，针对性及时效性较强的得6分，方案合理可行一般，措施针对性一般的得4分，无此项内容不得分。 |  |
| 2.3 | 文物保护专项规划 | 8 | 评委根据响应文件提供的文物保护专项规划的针对性、合理性、可操作性进行综合评分：规划合理，具体详实、切合实际的得8分，规划较为合理，较为切合实际的得6分，规划合理性一般的得4分，无此项内容不得分。 |  |
| 2.4 | 施工进度计划及保障措施 | 8 | 评委根据供应商提供的施工进度计划及保障措施进行综合评分：计划科学合理，措施详细具体，针对性及时效性强的得8分，计划较为合理可行，措施较为详细，针对性及时效性较强的得6分，计划合理可行一般，措施针对性一般的得4分，无此项内容不得分。 |  |
| 2.5 | 施工质量保证措施 | 6 | 评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行综合评分：方案措施科学、合理、具有针对性的6分，方案措施较为科学、合理的得4分，方案措施科学、合理性一般的得2分，无此项内容不得分。 |  |
| 2.6 | 安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施 | 6 | 评委根据供应商提供的安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等进行综合评分：方案措施科学、合理、具有针对性的得6分，方案措施较为科学、合理的得4分，方案措施科学、合理性一般的得2分，无此项内容不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 26 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 8 | 供应商近五年以来（以投标截止时间为准）承担过类似项目业绩（市级及以上文物保护单位修缮工程），每提供一个业绩合同的得2分，本项最高得8分。 | 注：须提供中标通知书、合同、四方竣工验收证明材料、文物局验收文本、省保单位证明材料加盖公章，缺一项不得分，合同应能反映相关信息，以合同签订时间为准，未提供的或无效的不得分。 |
| 3.2 | 荣誉 | 6 | 供应商近五年以来（以投标截止时间为准）承担的全国重点文物保护单位修缮工程获得市级及以上文物主管部门评定的“优秀工程”、“优秀工程技术奖”的，有一个项目得3分，本项最高得6分。 | 注：须提供中标通知书、合同、四方竣工验收证明及文物局验收文本、国保单位证明材料加盖公章，缺一项不得分，合同应能反映相关信息，以获奖时间为准，未提供的或无效的不得分。 |
| 3.3 | 项目人员配置 | 7 | 项目组成员（不含项目负责人）中具有文物保护责任工程师证书的每提供一人得2分，本项最高得4分。 项目组成员（不含项目负责人）中有高级及以上工程师职称的每提供一人得1.5分；本项最高得3分。 | 注：提供相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近半年任意月份的社保证明材料扫描件，未提供的或材料不全的或无效的不得分。 |
| 3.4 | 企业 资信 | 3 | 供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、健康管理体系认证证书的，提供一个得1分，本项最高得3分。 | 注：提供相关证书扫描件，未提供的不得分。 |
| 3.5 | 售后服务 | 2 | 供应商承诺在应急情况下2小时内到达现场并解决问题。 | 提供承诺书（格式自拟）扫描件，未提供的不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足磋商文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及磋商文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。磋商小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第四章   采购需求

一、项目概况：

金坛慰安所旧址文物级别为省级文物保护单位，文物类型为近现代重要史迹及代表性建筑，本次对金坛慰安所旧址开展一期修缮工程，以达到文物建筑本体保护目的，提升文物安全管理。主要修缮部分包括：1.屋面维修:东路前、后进,西路前、中、后进，更楼屋面维修(不含后期搭建建筑),包括屋面拆除、木基层整修、防水层、苦背、做脊、盖瓦；2）屏风墙维修:现有5处屏风墙维修，重点对西路前进东侧屏风墙拆砌维修；3）外墙维修:巷道西侧墙体臌胀变形拆砌，西路前院墙拆砌恢复原形制及主入口大门整修恢复原形制。

- 二、付款方式：

项目开工后支付合同价款的30%作为预付款;工程竣工后付至合同价款的 80%；工程验收合格且结算审核完成后付至审定价的 97%，待质保期(一年)满后付清余款。所有价款支付均需乙方开具有效发票。

- 三、合同履行期限：

120日历天。

- 四、项目人员

项目负责人及项目组成员有相关的证书。

- 五、带★的条款要求响应人提供承诺函（格式自拟），不提供的作为无效响应处理。

- ★项目负责人有建筑工程二级（含）及以上注册建造师执业资格和有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）。

- 六、招标控制价

|  |  | 金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标控制价 |  |  |  |
|  | 招标控制价(小写): | 869864.62 元 |  |  |  |
|  | (大写): | 捌拾陆万玖仟捌佰陆拾肆元陆角贰分 |  |  |  |
|  | 招 标 人: | 常州市金坛区文体广电和旅游局 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏华溯工程项目管理有限公司 |  |
|  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章) |  |
|  | 法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章) |  |
|  | 编制人: | 沈玉军 | 复 核 人: |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
|  | 编制时间： | 2024/4/12 | 复核时间: |  |  |

|  | 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 汇总内容 |  |  | 计算公式 |  |  | 金额(元) |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
|  | 1 |  | 分部分项工程 |  |  | 分部分项综合费用 |  |  | 620910.40 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 人工费 |  |  | 分部分项人工费 |  |  | 172461.07 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | 材料费 |  |  | 分部分项材料费+分部分项主材费 |  |  | 333179.09 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | 施工机具使用费 |  |  | 分部分项机械费 |  |  | 7377.41 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | 企业管理费 |  |  | 分部分项管理费 |  |  | 86318.35 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | 利润 |  |  | 分部分项利润 |  |  | 21574.49 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 措施项目 |  |  | 措施项目合计 |  |  | 97545.01 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | 单价措施项目 |  |  | 措施二综合费用 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | 总价措施项目 |  |  | 措施一合计 |  |  | 97545.01 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  | 措施一安全文明 |  |  | 18689.40 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 其他项目 |  |  | 其他项目合计 |  |  | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | 其中：暂列金额 |  |  | 暂列金额合计 |  |  | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 专业工程合计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | 其中：计日工 |  |  | 参数计日工 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  |  | 总承包合计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 规费 |  |  | 规费税金规费 |  |  | 29585.53 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 税金 |  |  | 规费税金税金 |  |  | 71823.68 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 |  |  | [1]+[7]+[11]+[16]-(参数除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01)+[17] |  |  | 869864.62 |  |  | 0 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |  |
| 1 |  | 020101002001 |  | 细砖清水墙 | 根据设计要求拆砌、恢复变形墙体、鼓凸墙体、空斗墙、屏风墙、围墙、主门楼、封洞口等，可利用砖综合考虑，拆除废弃物外运处理投标人自行考虑，按砌筑墙体体积计算 |  | m3 | 32.8 |  | 1274.46 | 41802.29 |  | 0.00 |  |
| 2 |  | 020801001001 |  | 墙面抹灰 | 根据设计外墙面混水做法要求修整外墙面层，含铲除、清理修整 |  | m2 | 774 |  | 58.65 | 45395.10 |  | 0.00 |  |
| 3 |  | 010703001001 |  | 屋面木基层 | 根据设计要求拆除屋面瓦及基层，修整更换正身椽、飞椽、木望板、封沿板，新旧木材面防腐、防虫、防火处理，可利用物综合考虑，拆除废弃物外运处理投标人自行考虑，按实铺瓦屋面面积计算 |  | m2 | 624.39 |  | 155.81 | 97286.21 |  | 0.00 |  |
| 4 |  | 020601003001 |  | 小青瓦屋面 | 根据设计要求恢复小青瓦屋面(含清水望砖、铺3厚SBS改性沥青防水卷材、自粘网格、防滑条、泥灰结合层、小青瓦屋面、花边滴水、周边抹灰)，可利用物综合考虑，按实铺瓦屋面面积计算 |  | m2 | 624.39 |  | 423.81 | 264622.73 |  | 0.00 |  |
| 5 |  | 020602004001 |  | 小青瓦脊 | 根据设计要求恢复小青瓦屋脊(含脊胎、脊身砌筑粉刷)，可利用物综合考虑，按屋脊长度计算 |  | m | 74.3 |  | 229.06 | 17019.16 |  | 0.00 |  |
| 6 |  | 020602007001 |  | 双落水小青瓦顶 | 整修院墙、屏风墙双落水瓦顶（含屋面瓦、花边滴水、屋脊、脊头、周边抹灰），可利用物综合考虑，拆除废弃物外运处理投标人自行考虑 |  | m | 76.2 |  | 922.55 | 70298.31 |  | 0.00 |  |
| 7 |  | 020602007002 |  | 双落水小青瓦顶 | 整修主门楼双落水瓦顶（含屋面瓦、花边滴水、屋脊、脊头、周边抹灰），可利用物综合考虑，拆除废弃物外运处理投标人自行考虑 |  | m | 2.5 |  | 3317.16 | 8292.90 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 020602010001 |  | 斜沟 | 0.8厚304不锈钢内天沟 |  | m | 22.6 |  | 89.23 | 2016.60 |  | 0.00 |  |
| 9 |  | 010902004001 |  | 屋面排水管 | 细砖出水口，1厚304不锈钢落水管、落水斗，按落水管长度计算 |  | m | 3.6 |  | 140.20 | 504.72 |  | 0.00 |  |
| 10 |  | 020509010001 |  | 实木门 | 主大门，实木双扇对开门，含木材面防腐、防虫、防火处理、门框、门扇及五金配件等全部内容 |  | m2 | 3.5 |  | 420.68 | 1472.38 |  | 0.00 |  |
| 11 |  | 020509010002 |  | 实木门 | 修整现有实木双扇对开门，含门框、门扇及五金配件等全部内容 |  | 樘 | 1 |  | 600.00 | 600.00 |  | 0.00 |  |
| 12 |  | 021001009001 |  | 脚手架 | 屋面、墙体维修脚手架及临时支撑费用，包干使用，结算不做调整 |  | 项 | 1 |  | 18600.00 | 18600.00 |  | 0.00 |  |
| 13 |  | 02B001 |  | 补充清单项目 | 施工范围内拆除雨棚等零星简易构筑物、杂物搬运、堆放、保护或围挡、施工完后原样恢复或弃置处置费用，满足施工要求及甲方要求，包干使用，结算不做调整 |  | 项 | 1 |  | 23000.00 | 23000.00 |  | 0.00 |  |
| 14 |  | 02B002 |  | 补充清单项目 | 屋面墙体维修水电线路改造费用，需满足设计及甲方要求，包干使用，结算不做调整 |  | 项 | 1 |  | 30000.00 | 30000.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  | 620910.40 |  | 0.00 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 18689.40 |
| 2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 2.7 | 16764.58 |
| 3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00 |
| 4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.31 | 1924.82 |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 496.73 |
| 6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00 |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 2.6 | 16143.67 |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.18 | 1117.64 |
| 9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00 |
| 10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1 | 6209.10 |
| 11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 3.1 | 19248.22 |
| 12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00 |
| 13 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00 |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 3.1 | 19248.22 |
| 15 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.04 | 248.36 |
| 16 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00 |
| 17 | 011703001001 | 垂直运输 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 2.6 | 16143.67 |
| 18 |  | 合计 | [2]~[17] | 100 | 97545.01 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |
| 3 | 计日工 | 0.00 |  |
| 4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |
|  | 合计 | 50000.00 |  |

| 暂 列 金 额 明 细 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00 |  |
| 2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00 |  |
| 3 | 暂列金 | 项 | 50000.00 |  |
|  | 合计 |  | 50000.00 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.3 ] | 29585.53 | 100 | 29585.53 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 768455.41 | 3.3 | 25359.03 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 768455.41 | 0.55 | 4226.50 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 768455.41 | 0 | 0.00 |
| 2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 798040.94 | 9 | 71823.68 |
| 3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 101409.21 | 100 | 101409.21 |

| 工 料 机 汇 总 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金坛慰安所旧址修缮工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
|  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00010301 | 二类工 建筑工程 |  | 工日 | 107 | 8.529 | 912.6 |  |
| 2 | 00011001 | 综合人工(修缮土建) |  | 工日 | 107 | 95.496 | 10218.07 |  |
| 3 | 00011021 | 综合人工（园林一册） |  | 工日 | 107 | 143.451 | 15349.26 |  |
| 4 | 00011022 | 综合人工（园林二册） |  | 工日 | 107 | 1364.209 | 145970.36 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 172450.29 |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0000000000 | 其他材料费 |  | 元 | 0.97 | 0.452 | 0.44 |  |
| 6 | 03510701 | 铁钉 |  | kg | 3.6 | 13.528 | 48.7 |  |
| 7 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.285 | 5.78 | 1.65 |  |
| 8 | 0501061010 | 0.8厚304不锈钢板 |  | ㎡ | 157.84 | 10.735 | 1694.41 |  |
| 9 | 05030600 | 普通木成材 |  | m3 | 1372.08 | 0.833 | 1142.94 |  |
| 10 | 0507051001 | 焊锡丝 |  | kg | 49.68 | 0.452 | 22.46 |  |
| 11 | 0508091502 | 铁钉 |  | kg | 7.5 | 0.158 | 1.19 |  |
| 12 | 07230301 | 不锈钢连接件 |  | 套 | 15 | 0.029 | 0.44 |  |
| 13 | 14042505 | 不锈钢落水管 | φ100 | m | 85 | 3.708 | 315.18 |  |
| 14 | 30090341 | 不锈钢落水斗 | φ100 | 只 | 150 | 1.01 | 151.5 |  |
| 15 | 31130106 | 其他材料费 |  | 元 | 0.86 | 1.28 | 1.1 |  |
| 16 | 31150101 | 水 |  | m3 | 4.57 | 1.21 | 5.53 |  |
| 17 | C000000000 | 其他材料费 |  | 元 | 0.86 | 543.173 | 467.13 |  |
| 18 | C101020201 | 中砂 |  | t | 148.63 | 99.143 | 14735.62 |  |
| 19 | C105010201 | 石灰膏 |  | m3 | 341.85 | 9.702 | 3316.63 |  |
| 20 | C201010101 | 仿古青砖 | 240?¨¢115?¨¢53mm | 百块 | 215.66 | 115.672 | 24945.82 |  |
| 21 | C201040101 | 望砖 | 21?¨¢10.5?¨¢1.7cm | 百块 | 106.86 | 14.688 | 1569.56 |  |
| 22 | C201040103 | 望砖 | 21?¨¢10?¨¢1.7cm | 百块 | 106.86 | 112.02 | 11970.46 |  |
| 23 | C201050404 | 方砖 | 43?¨¢43?¨¢4.5cm | 百块 | 430 | 1.44 | 619.2 |  |
| 24 | C201050408 | 方砖 | 33?¨¢33?¨¢3.5cm | 百块 | 430 | 0.16 | 68.8 |  |
| 25 | C204040201 | 滴水瓦 | 200?¨¢190mm | 百块 | 223.43 | 12.434 | 2778.13 |  |
| 26 | C204040401 | 花边瓦 | 18×18cm(中） | 百块 | 204 | 12.434 | 2536.54 |  |
| 27 | C204060801 | 盖瓦 | 16?¨¢17cm | 百块 | 102.97 | 819.205 | 84353.54 |  |
| 28 | C204060901 | 底瓦 | 19?¨¢20cm | 百块 | 111.72 | 403.496 | 45078.57 |  |
| 29 | C301010102 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.285 | 13732.079 | 3913.64 |  |
| 30 | C305010101 | 水 |  | m3 | 3.98 | 35.403 | 140.9 |  |
| 31 | C402010701 | 结构成材 | 枋板材 | m3 | 2642.77 | 9.6 | 25370.59 |  |
| 32 | C402010801 | 普通成材门 |  | m3 | 3452.8 | 0.18 | 621.5 |  |
| 33 | C501010001 | 型钢 | （综合） | t | 3344.44 | 0.013 | 43.48 |  |
| 34 | C507030101 | 电焊条 |  | kg | 7.5 | 0.37 | 2.78 |  |
| 35 | C508091502 | 铁钉 |  | kg | 7.5 | 14.437 | 108.28 |  |
| 36 | C601030401 | 聚氨脂清漆 |  | kg | 42.88 | 227.776 | 9767.03 |  |
| 37 | C601110101 | 防火漆 | X-60（饰面） | kg | 26.58 | 85.538 | 2273.6 |  |
| 38 | C601120101 | 防锈漆（铁红） |  | kg | 10.5 | 0.037 | 0.39 |  |
| 39 | C603020602 | 清油 | C01-1 | kg | 9.12 | 0.046 | 0.42 |  |
| 40 | C603050201 | 油漆溶剂油 |  | kg | 2.86 | 10.858 | 31.05 |  |
| 41 | C608010301 | 白布 |  | m2 | 3.09 | 1.134 | 3.5 |  |
| 42 | C609011101 | 碳黑 |  | kg | 4.29 | 38.91 | 166.92 |  |
| 43 | C609061701 | 乳胶 |  | kg | 4.73 | 0.228 | 1.08 |  |
| 44 | C609100602 | 二甲苯 |  | kg | 7.72 | 38.339 | 295.98 |  |
| 45 | C610010101 | APP及SBS基层处理剂 |  | kg | 3.94 | 221.658 | 873.33 |  |
| 46 | C610020400 | 自粘SBS卷材 |  | m2 | 26.78 | 780.488 | 20901.47 |  |
| 47 | C612020801 | 氧气 |  | m3 | 2.23 | 0.537 | 1.2 |  |
| 48 | C612021001 | 乙炔气 |  | m3 | 11.66 | 0.233 | 2.72 |  |
| 49 | C806041101 | 纸筋 |  | kg | 0.43 | 306.922 | 131.98 |  |
| 50 | T302001 | 水泥砂浆 M2.5 |  | m3 | 0 | 27.973 | 0 |  |
| 51 | T302006 | 混合砂浆 M5 |  | m3 | 0 | 14.725 | 0 |  |
| 52 | T302007 | 混合砂浆 M7.5 |  | m3 | 0 | 2.632 | 0 |  |
| 53 | T302014 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | m3 | 0 | 4.257 | 0 |  |
| 54 | T302027 | 混合砂浆 1∶1∶6 |  | m3 | 0 | 11.842 | 0 |  |
| 55 | T302048 | 纸筋石灰浆 |  | m3 | 0 | 6.314 | 0 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 260477.38 |  |
|  |  | 主材 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CD | 门五金 |  | 套 | 500 | 1 | 500 |  |
| 57 | CD | 施工范围内拆除雨棚等零星构件、杂物搬运、堆放、保护或围挡、施工完后原样恢复费用，包干使用，结算不做调整 |  | 项 | 23000 | 1 | 23000 |  |
| 58 | CD | 屋面、墙体维修脚手架及临时支撑费用，包干使用，结算不做调整 |  | 项 | 18600 | 1 | 18600 |  |
| 59 | CD | 屋面墙体维修水电线路改造费用，需满足设计及甲方要求，包干使用，结算不做调整 |  | 项 | 30000 | 1 | 30000 |  |
| 60 | CD | 修整现有实木双扇对开门，含门框、门扇及五金配件等全部内容 |  | 樘 | 600 | 1 | 600 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 72700 |  |
|  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 99071104 | 自卸汽车6t |  | 台班 | 578.07 | 8.994 | 5199.16 |  |
| 62 | 99310103 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 562.4 | 0.061 | 34.31 |  |
| 63 | CSJ13131 | 卷扬机带塔1t单H=40m |  | 台班 | 0 | 1.652 | 0 |  |
| 64 | J00000 | 其他机械费 |  | 元 | 0.97 | 493.889 | 479.07 |  |
| 65 | J00002 | 木工机械费 |  | 元 | 0.89 | 7.511 | 6.68 |  |
| 66 | J06016 | 灰浆拌和机 | 200L | 台班 | 63.36 | 26.057 | 1650.97 |  |
| 67 | J13096 | 交流弧焊机 | 30kVA | 台班 | 68.22 | 0.094 | 6.41 |  |
| 68 | JS00000 | 软体脚手费 |  | 元 | 0 | 487.024 | 0 |  |
| 69 | JS00001 | 3.6m内脚手材料费 |  | 元 | 0 | 253.416 | 0 |  |
| 70 | JS13131 | 卷扬机带塔 | "1t,H=40m" | 台班 | 0 | 40.944 | 0 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 7376.6 |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  | 513004.27 |  |

- 第五章   合同草案条案

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编码 |  |
| 项目负责人 |  |
| 施工工期 |  |
| 施工单位 |  |
| 工程地点 |  |

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：2024年    月    日

计划竣工日期：2024年    月    日

工期总日历天数：     。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）              (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）            (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）        (¥       元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）              (¥       元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）         (¥              元)；

2.合同价格形式：固定综合单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2024 年    月   日签订。

十、签订地点

本合同在           签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执  叁 份。招标代理各执贰份。

发包人：(公章)                              承包人：(公章)

地  址：                                    地  址：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

### 第二部分 通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中的《通用条款》。

（略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：     ；

联系电话：       ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：    ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：    ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.2 标准和规范

1.2.1适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他文件。

1.4 图纸和承包人文件

1.4.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，承包人可自费复印更多份数；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供全部施工图纸。

1.4.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/

1.4.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定

承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.5 联络

1.5.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。

承包人接收文件的地点：现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。

监理人接收文件的地点：现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.6 交通运输

1.6.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。

1.6.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

发包人提供满足施工负荷要求的水源和电源接驳点，承包人自行根据施工需要考虑装表计量及接装距离，涉及费用由承包人自理。

1.6.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.7 知识产权

1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务，如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

1.7.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.8工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

职    务：             ；

联系电话：               ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按发包人要求执行。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人不提供水源、电源，临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表。水电费结算方式：承包人单独接水表、电表，水表、电表费用及水、电费用均已包含在承包价中。若承包人在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由承包人承担

（2）开工前，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审交底，以后根据施工组织设计进一步对施图纸的会审和详细交底。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交完整的结算资料的时间：竣工验收合格后 30 日内，如未按此规定时间提供按1000元/天支付违约金。

（6）承包人应履行的其他义务：

1、承包人在本合同生效后7天向监理、发包人提供施工组织设计和施工总进度计划，监理、发包人在7天内予以回复。

2、承包人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由承包人办理有关交通、环卫、环保手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的违约责任和赔偿。 8、承包人的工人、供应商等因承包人拖欠工资、货款、工程款而直接向发包人追索价款，或到发包人、政府部门滋生事端的，承包人承担合同结算价款1％的违约金，发包人有权动用工程余款支付民工工资或材料款。

排污管理：承包人自行办理排污许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；

噪声管理：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

垃圾管理：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；

公共道路占用（若有）：承包人办理占用手续。

3、施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，达到文明工地标准。禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按发包人施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

4、高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或发包人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成承包人损失，但发包人将不承担承包人的任何损失。

5、承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。

6、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

身份证号：  ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：（1）项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议；（2）技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于8小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目经理进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金1000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，项目经理不到场支付1000元/次的违约金，迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若承包人拒不整改，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金5万元并经发包人同意(意外事故及突发重病除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理。

3.2.1 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 3日内调离本工程，同时承包人应在 3 日内用发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理，否则向发包人支付 1000元/天违约金；若拒不整改，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.2关于承包人人员每月在施工现场的时间要求：技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于8小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有证据确认本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在3日内调离本工程，同时承包人应在 3 日内用发包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向发包人支付1000元/人天违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经发包人同意 (意外事故及突发重病除外)并承担违约金：技术负责人5万元、其余人员1万元/人；若擅自更换，发包人有权单方解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金500元/天；规定参加工程例会必须准时到场，技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员不到场支付1000元/次的违约金，迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。

3.4 分包

3.4.1分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /

其他关于分包的约定：   /

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的形式：成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金；

履约担保的金额：中标价的5%（扣除暂列金额）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。

4.1 监理人员

总监理工程师：

姓    名：          ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话： ；

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.2 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另行协商；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量未达到质量目标，按合同价的1.5%处罚违约金。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的治安保卫措施，并承担因承包人因该项工作不力而造成的相应损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。

二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。

三是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工

四是加强施工现场管理。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运。承包人必须严格按照当地建设主管部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由承包人向发包人支付1万元违约金，从承包人工程款中直接扣除。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：实际开工时间以甲方书面通知开工时间为准。若延误工期：延误5天内（含5天）每天违约金5000元、延误6~10天（含10天）每天违约金8000元、延误10天以上时，除每天违约金10000元外，工程款支付时间按每延误一天为延期一个月计（上述工期延误处罚不累进制）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行；

7.8 提前竣工的奖励

7.8.2提前竣工的奖励：/

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

1、发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

2、承包人提供的材料和设备： 承包人应在材料、设备进场前7天向监理人申报相关资料，监理人在收到申报资料3天内完成审批。

（1）除发包人供应或发包人定价承包人供应材料外，承包人应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购由承包人负责采购的材料，采购前应向监理工程师提供产品合格证明和样本或样品，并在材料到货前24小时通知监理工程师初检。承包人对材料质量负责，承包人提供的材料不符合要求时，发包人保留发包人供应或发包人定价承包人供应材料的权利。

（2）主要材料供应商由承包人自行选择，但须得到发包人、监理人及跟踪审计人员的认可。未经发包人、监理人和跟踪审计人员的决定或认可，承包人不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。

（3）发包人、监理人和跟踪审计人员对材料供应商的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不解除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）承包人采购的材料在使用前，承包人首先进行自检，并做自检内容记录，此外还应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，若检验或试验不合格，其费用由承包人承担。

（5）因发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，承包人应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（6）材料供应商与承包人的材料供应量按材料供应商与承包人双方共同签认的实际供应数量进行计量。发包人有权监督承包人与材料供应商的合同履行情况，若承包人不按合同规定支付材料款，发包人有权从应支付给承包人的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。

（7）承包人需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报发包人代表批准后才能使用，由此增减的合同价款根据工程申报单、现场签证于工程竣工结算时一并结算。发包人的批准并不能解除承包人对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

①本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范；

②本工程所有暂估材料价部分的材料材质、品牌、规格、型号、价格、颜色须经发包人及跟踪审计人员书面确认后方可采购；

③ 除暂估材料外，本工程使用的其他材料均由承包人负责采购，但须经监理、发包人及跟踪审计人员的认可后方可采购。

④材料进场前，承包人应及时向监理工程师提交质量证明材料，经验收合格并签署同意意见后，方能进场使用。材料未经验收或验收不合格，承包人擅自用于工程的，除立即返工外，并处5000元/次违约金。

⑤材料首次进场时验收合格，但后期同种材料进场时若出现以次充好或串换等现象时，如已用于工程的，除立即返工外，并处5000元/次违约金；未用于工程的，除立即退场外，并处5000元/次违约金。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，发包人有权自行处理。

⑥如发包人或质监部门另行要求检测的，送检合格，检测费用由发包人承担；送检不合格，检测费用由承包人承担，不合格材料由监理标识后，限时运出场外。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

#### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

- 变更项目清单计价工程量结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和跟踪审计人员审定后的数量进行结算。

（2）变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格（承包人根据江苏省相关工程计价表编制并按投标时的下浮幅度优惠让利后结算）。

9.3 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

#### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1.人工费用等的政策性调整；

2.工程量变化产生的前期费用；

3.工程材料（设备）价格的市场波动。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外的内容：

1.设计变更引起的工程量增减；

2.发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

3.暂估价材料、暂估价项目；

4.发包人确认的其它项目；

5.发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、工程量应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向发包人提出，经审计单位审计后按审定数量结算。

2、因分部分项工程量清单主要项目漏项或因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

a．投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b．投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；

c．投标书中无类似综合单价，结算原则为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等计价规则中的标准并按中标优惠率同步下浮进行结算，下浮率={1-【投标总价-不可竞争费*（1+规费费率）*（1+税率）】/【标底总价-不可竞争费*（1+规费费率）*（1+税率）】}*100%。其中材料价格按施工期间常州市工程造价管理处发布除税工程信息指导价格（无信息价的以发、承包双方经市场询价后确认的除税价格，且不让利），根据上述要求编制综合单价报发包人确认【不可竞争费用为暂列金额、暂定价】。

3、工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，承包人必须无条件服从发包人安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用在竣工结算时由审计确认。

4、所有涉及工程结算的隐蔽签证单上必须有发包人代表、监理工程师、跟踪审计人员、承包人（项目组）的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间。

11.2 计量

11.2.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

11.2.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行 。

11.3 工程进度款支付

11.3.1 付款周期

项目开工后支付合同价款的30%作为预付款;工程竣工后付至合同价款的 80%；工程验收合格且结算审核完成后付至审定价的 97%，待质保期(一年)满后付清余款。所有价款支付均需乙方开具有效发票。

12. 验收

12.1 分部分项工程验收

12.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

12.2 竣工验收

12.2.1移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据发包人要求执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

12.3 竣工退场

12.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后7日内。

#### 13. 竣工结算

13.1 最终结清

13.1.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人提交完整的结算资料的时间、要求及相关违约责任：竣工验收合格后 30日内，如未按此规定时间提供按1000元/天支付违约金 。

#### 14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： / 。

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/。

14.2.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下方式：/；

14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：/。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后8小时内到达工程现场。

#### 15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：若因发包人原因需减少或取消部分工程量清单，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则按本合同补充条款第3条执行。

#### 16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。

16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 120 天内完成款项的支付。

#### 17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人自理。

#### 18. 争议解决

18.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   常州市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 常州市金坛区人民法院起诉。

19. 补充条款

1、工程开工日期以业主开工令为准。竣工日期以建设、施工双方的竣工验收证明单中的时间为准。

2、承包人在施工过程中不得以签证（包括但不限于计量、价格签证）有异议作借口暂停施工或拖延工期，如发生此类情况，按擅自停工处理，并承担由此造成的一切后果。

3、本工程的施工进度必须满足发包方进度安排，否则发包方有权按招标文件中的相关条款进行处理，情节严重的发包方有权终止合同。

4、临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，承包人均已在投标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。

5、竣工时承包人负责进行全面清理，承包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），清理标准应获得发包人及监理认可。如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人可安排第三方完成，按实际发生费用从承包人工程款中直接扣出，影响工期的责任由承包人承担。

6、施工过程中如因质量、安全文明或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，还应承担0.5万元/次的违约金。承包人施工过程中对监理提出的质量、安全文明或环境保护的整改要求，承包人48 小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人承担0.5万元的违约金。如承包人拒不执行建设行政主管部门、发包人和监理指令的，承包人将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。因承包人原因导致本工程出现质量、安全责任事故的，承包人承担1万元/次违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。

7、若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，其它违约责任双方自行协商解决。

8、（1）本工程结算价款以审计单位的审定价为准。

（2）关于结算审核费：该工程的核减率应控制在8%内（含8%）；12%≥核减率＞8%时，该工程所有审核费用承发包双方各承担50%；核减率＞12%时，该工程所有审核费用均由承包人承担。上述费用不为累进制。

9、其他未尽事项，双方协商决定。

发包人：(公章)                      承包人：(公章)

地  址：                            地  址：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：           委托代理人（签字或盖章）：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按现行国家有关法律、法规规定的承包人所有承包范围内项目工程质量缺陷。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  两年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用在质量保证金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：

地  址：        地  址：

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：

开户银行：            开户银行：

账  号：                  账  号：

邮政编码：            邮政编码：

- 第六章   响应文件格式

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投响应文件组成 | 响应文件格式 | 封面 |
|  |  | 响应人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *主要投标标的情况表 |
|  |  | *商务条款及服务偏离表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 |
|  | 综合评审文件格式 | 根据第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料 |
| 响应人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。 2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。 3.响应文件应按照磋商文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。 6.磋商小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。 7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

## 响应人情况说明

## 响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

*开标一览表

注意: 响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

## * 响应函

致：（采购代理机构）

我单位收到贵单位（项目编号）磋商文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目磋商文件中规定的开标日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供磋商文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受磋商文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱:

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

* 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（响应人住址）的（响应人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人名称（电子签章）：

响应人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

2.仅当磋商文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

备注：请响应人按要求扫描上传粘贴到电子响应文件相应位置。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*分项报价明细表（详见工程量清单）

*主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

响应人名称：

| 序号 | 主要投标标的名称 | 项目负责人 | 服务内容 | 单项价格（元） | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2.上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3.发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

项目编号：

响应人名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*商务条款及服务偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款（合同条款）和服务偏离表与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：

项目编号：

### （一）商务条款（合同条款）

| 对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

### （二）服务偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对磋商文件中的采购需求“服务要求”“实施方案”对应内容逐项或合并响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

*资格审查材料格式

（一）响应人资格审查承诺书

响应人资格审查承诺书

（采购代理机构）：

贵公司组织的（项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购公司或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）响应人特定资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的）

（上传扫描件）

- 政府采购政策需满足的资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.4条要求响应人提交的）

中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业;承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目专门面向中小企业预留采购份额的，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

（四）联合体投标协议书上传扫描件（如响应须知前附表第6条允许联合体投标且响应人是联合体的上传）

（上传扫描件）

*政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

与资性证明相关的其他材料；

与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

综合评审文件格式：	根据第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。

（全文完）