武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程智能化设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320412-DXSJ-G2024-0010

采 购 人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司

目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会的委托，江苏信达建设工程咨询有限公司就江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程智能化设备采购及安装项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并2024年07月08日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-DXSJ-G2024-0010

2.项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程智能化设备采购及安装项目

3.项目预算金额：23000万元

4.项目最高限价：228397073.52元，投标报价超过最高限价或控制单价的作无效标处理。

5.采购需求：本项目包含江苏理工学院智能化系统项目；中小学智能化系统项目；孵化器智能化系统项目；公交首末站、配电房、城市公园智能化系统项目和中小学、孵化器声学系统项目。

江苏理工学院智能化系统项目包括以下各系统：计算机网络系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、电话交换系统、无线对讲系统、IPTV系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统、听力考试广播系统、综合管路系统、5G融合双域专网、数据中心机房、灾备机房、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统、访客管理系统、电子巡更系统、停车场管理系统、明厨亮灶系统、一卡通系统、普通多媒体教室、智慧教室、多媒体管理平台、标准化考场系统、建筑设备管理系统、能耗管理系统、智慧校园数据治理系统集成与运维管理平台、信息安全保障系统等多个系统。

中小学智能化系统项目包括以下各系统：校园网综合布线系统、设备网综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统、电子班牌、公共广播系统、信息发布系统、能耗管理系统、建筑设备管理系统、会议系统、数据中心机房、录播教室、消费管理、多媒体教室、访客管理、停车场管理系统、数据中心服务器、无线对讲、电子巡更系统、周界报警、升降柱。

孵化器智能化系统项目包括以下各系统：光纤到户、综合布线系统、计算机网络系统、门禁系统、视频监控系统、信息发布系统、公共广播系统、能耗管理系统、入侵报警系统、停车场管理系统。

公交首末站、配电房、城市公园智能化系统项目包括以下各系统：计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、公共广播系统、停车场管理系统。

中小学、孵化器声学系统项目包括以下各系统：中小学声学系统、孵化器声学系统。

具体详见清单和图纸。

6.合同履行期限：总工期为合同签订后开工之日起至2025年12月31日（项目开工至项目初验通过）。项目初验合格至项目终验期间为系统试运行时间，试运行时长不低于30 天。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购,对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：/

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力【银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，如以分支机构参加投标的，须以能覆盖项目所在地的该法人机构分支机构参与投标】（提供基础电信业务经营许可证，许可证的范围须包含互联网数据传送业务）。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年6月17日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年07月08日9:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

地址：常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦

联系人：江先生

联系方式：0519-88655007

2.代理公司信息

名称：江苏信达建设工程咨询有限公司

地址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼

联系人：李女士

联系方式：0519-82798174

3.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/0519-85588163

八、其他

1.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

- 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：六类四对非屏蔽双绞线 （1.低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；2.标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz） |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 其他特定资格要求 | 投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力【银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，如以分支机构参加投标的，须以能覆盖项目所在地的该法人机构分支机构参与投标】（提供基础电信业务经营许可证，许可证的范围须包含互联网数据传送业务）。 |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的10%。 履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在项目竣工验收合格后6个月内退还剩余的履约保证金（无息） 履约保证金退还条件：项目竣工验收合格且经过采购人、成交供应商双方确认，扣除成交供应商应承担的款项后（若有）。 履约保证金不予退还的情形：若成交供应商未能履约或合同期内成交供应商给采购人造成的损失超出履约保证金的额度，采购人有权不予退还。 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年6月18日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（153707725@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司 联系部门：江苏信达建设工程咨询有限公司招投标办公室； 联系电话：0519-82798174； 通讯地址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,江苏信达建设工程咨询有限公司联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 收费标准：招标代理服务费按项目预算金额的1.2‰计，本项目代理服务费为27.6万元。 缴纳时间：由采购人支付。 |

- 第二节 说明

一、 总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏信达建设工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：江苏信达建设工程咨询有限公司招投标办公室

联系地址：常州市金坛区筑立方大厦9楼；

联系电话：0519-82798174；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策

具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力【银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，如以分支机构参加投标的，须以能覆盖项目所在地的该法人机构分支机构参与投标】 如为总公司参与投标的，提供总公司的基础电信业务经营许可证，许可证的范围须包含互联网数据传送业务；如为分支机构参与投标的，提供其代表的总公司的基础电信业务经营许可证，许可证的范围须包含互联网数据传送业务； （2）如以分支机构参加投标的，须提供获得总公司授权参与本项目的承诺函（加盖投标单位公章）。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（35分） | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×35分。 | 35 |  |
| 主观分 （36分） | 2.1根据投标人提供的实施方案及技术措施进行综合评审。方案完整、可行，针对性强，优于项目需求得8分；方案较具体、可行，针对性较强，符合项目需求得6分；方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.2根据投标人提供的安全保证措施、质量保证措施进行综合评审。措施完整、可行，针对性强，优于项目需求得8分；措施较具体、可行，针对性较强，符合项目需求得6分；措施内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.3根据投标人提供得项目实施总进度计划及保证措施、主要设备采购及安装计划进行综合评审。 措施、计划完整、可行，针对性强，优于项目需求得8分；措施、计划较具体、可行，针对性较强，符合项目需求得6分；措施、计划内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.4根据投标人提供的项目组织管理方案进行综合评审。管理方案完整、可行，针对性强，优于项目需求得7分；管理方案较具体、可行，针对性较强，符合项目需求得5分；管理方案内容较简单，针对性不强得3分；未提供不得分。 | 7 |  |
|  | 2.5根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括：免费质保期服务、响应时间、伴随服务、收费质保期服务等。 服务方案详细可行，优于项目需求得5分； 服务方案简单，符合项目需求得3分； 服务方案不详细，仅能为用户提供有限的售后服务的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分 （29分） | 3.1投标人自2021年1月1日以来具备类似智能化项目案例（单项合同中至少包含本项目以下24个系统中的10个系统），每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：24个系统包括：计算机网络系统、综合布线、无线对讲及电子巡更系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统、听力广播系统、数据中心机房、灾备机房、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统、停车管理系统、明厨亮灶系统、一卡通系统、普通多媒体教室系统、智慧教室、多媒体管理平台、标准化考试系统、建筑设备管理系统、能耗管理系统、智慧校园数据治理、系统集成与运维管理平台、系统安全保障系统。 | 6 | 提供合同，合同中能体现10个及以上的系统，时间以合同签订时间为准。 如合同中不能体现上述系统，提供清单等证明文件（加盖采购人公章） |
|  | 3.2投标人针对本项目组成项目团队：具有信息系统项目管理师 、网络规划设计师、系统集成项目管理工程师、网络工程师，有一个得1分，最高得4分。 | 4 | 提供人员有效证书及由社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险凭证（缴纳时间为：2024年3月-2024年5月） |
|  | 3.3技术参数：采购文件“第五章 采购需求”中用“▲”号标注的技术指标条款为重要条款，根据投标人技术偏离表中对本采购文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求的得15分；带“▲号”不满足要求的，有一项扣0.5分，扣完为止。 | 15 | 1.按采购文件需求中要求提供相关证明材料，否则不得分。 2.带“▲号”不满足要求是指技术指标（参数）满足或高于招标文件技术参数要求，但未提供相关证明材料。 3.带“▲”号技术指标（参数）存在负偏离的作无效标处理。 |
|  | 3.4售后服务及质保期承诺： 1.提供售后服务承诺函：承诺报障后1小时响应、4小时处理以及终验后驻场服务两年的，得2分。 2.投标人承诺本项目硬件设备和软件原厂免费质保在3年的基础上，每增加一年原厂质保，得1分，最高得2分。 | 4 | 提供售后服务承诺函加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 一、依据和标准

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程智能化设备采购及安装项目应以国家及江苏省现行相关设计规范、规定、标准及通信、广电、公安、环保等有关行业标准为依据，应充分采用已有的国家及国际现行标准。并参照以下技术规范标准：

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《通信管道工程施工及验收标准》GB/T50374-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015

《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700

《综合布线系统工程设计与施工》20X101-3

《地下通信线缆敷设》05X101-2

《建筑智能化系统集成设计图集》03X801-1

《数据中心工程设计与安装》18DX009

《民用建筑电气设计与施工－防雷与接地》08D800-8

《关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》苏政办发〔2021〕105号

其他国家及本市有关的现行施工、验收规范、规定、标准。

甲方提供的设计任务书及设计要求。

各专业提供的设计资料。

- 二、系统实施范围

本项目包含江苏理工学院智能化系统项目；中小学智能化系统项目；孵化器智能化系统项目；公交首末站、配电房、城市公园智能化系统项目和中小学、孵化器声学系统项目。

江苏理工学院智能化系统项目包括以下各系统：计算机网络系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、电话交换系统、无线对讲系统、IPTV系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统、听力考试广播系统、综合管路系统、5G融合双域专网、数据中心机房、灾备机房、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统、访客管理系统、电子巡更系统、停车场管理系统、明厨亮灶系统、一卡通系统、普通多媒体教室、智慧教室、多媒体管理平台、标准化考场系统、建筑设备管理系统、能耗管理系统、智慧校园数据治理系统集成与运维管理平台、信息安全保障系统等多个系统。

中小学智能化系统项目包括以下各系统：校园网综合布线系统、设备网综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统、电子班牌、公共广播系统、信息发布系统、能耗管理系统、建筑设备管理系统、会议系统、数据中心机房、录播教室、消费管理、多媒体教室、访客管理、停车场管理系统、数据中心服务器、无线对讲、电子巡更系统、周界报警、升降柱。

孵化器智能化系统项目包括以下各系统：光纤到户、综合布线系统、计算机网络系统、门禁系统、视频监控系统、信息发布系统、公共广播系统、能耗管理系统、入侵报警系统、停车场管理系统。

公交首末站、配电房、城市公园智能化系统项目包括以下各系统：计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、公共广播系统、停车场管理系统。

中小学、孵化器声学系统项目包括以下各系统：中小学声学系统、孵化器声学系统。

具体详见清单和图纸。

- 三、设备选型

1.所有系统设备参数详见招标清单。

2.本项目带“▲”条款为重要条款，未按采购文件要求提供相关证明文件，不予得分。

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 室外AP | ▲内置蓝牙5.0以上，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口运维。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 核心区-核心交换机 | ▲支持独立冗余监控板卡，并支持1+1冗余备份；支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。 注：提供相关的证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  | 云管理平台授权 | ▲国产自主研发产品，不基于OpenStack、CloudStack等开源项目进行商业化二次开发；所有代码自主可控率大于90%，核心代码开源，并提供源码在线下载地址。支持对接现有市场上主流的安全，与3家及以上安全厂家有产品兼容互认证明。产品需通过可信云先进级认证。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲为满足后续二次开发和集成要求，云平台提供可在线下载的API开发手册，JAVA和Python格式的SDK工具包；支持任意界面一键开启API调用请求实时查看功能，能够在产品页面直接显示调用的API，并可根据API请求类型进行分类查看，提高二次开发效率。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲为保证运维方便性，云平台支持以按钮及API为细粒度的权限开关，支持个性化为不同用户分配管理角色，支持单独设置监控大屏角色。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
| 2 | 公共广播系统 | 800W定压功放 | ▲待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 数字寻址话筒 | ▲内置网络隔离防雷处理电路。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 数字网络广播主控软件 | ▲平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
| 3 | 视频监控系统 | 270度低空全景摄像机 | ▲具有微云台功能,可控制全景通道左右转动，可远程实时控制全景通道水平转动,转动范围在-30~+30范围内可设。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 180度低空全景摄像机 | ▲内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现样机与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项，内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
| 4 | 停车场管理系统 | 相机 | ▲支持2种车头方向识别，包括正向和逆向；支持2种车辆姿态识别，包括车头和车尾，支持设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警；同时分别支持11万条黑/白名单，支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
| 5 | 一卡通系统 | 热水计费刷卡器 | ▲支持与学校现有一卡通平台联网运行，实时与平台实现账户信息同步、统一账户支付不使用小钱包转账及交易流水回传。 注：提供能与原一卡通厂家对接的承诺函，加盖投标品牌厂家公章。 |
| 6 | 多媒体教室 | 无线话筒 | ▲二合一设计，既可用作桌面式麦克风，又可取出用作无线手持式麦克风，手持式麦克风接入桌面式底座即可进行自动充电，当麦克风未接入充电底座，会自动切断麦克风的电源，提高使用便捷性。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 智能融合信息终端 | ▲集成≥5路(1路内置)HDMI和≥1路VGA输入接口，≥5路HDMI和≥1路VGA输出接口，可扩展≥1路HDBaseT输出接口:核心为4*4的无缝切换矩阵，实现高清混合信号的无缝切换、异步切换、同屏分割对比显示（2或4分割）、画中画、多屏拼接显示等，HDMI支持4K信号。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲≥6路可编程强电电源控制，其中≥2个30A和≥4个16A回路控制，具备2套投影幕升降控制；带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护；强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全。注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
| 7 | 多媒体管理平台 | 8路解码器 | ▲支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙，前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等，前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
| 8 | 标准化考场系统 | 屏蔽仪 | ▲CDMA与GSM900双通道控制，减少上行信号对干扰，防止运营商投诉。注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  | 侦测服务器 | ▲内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片，安全可靠。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
| 9 | 能耗管理系统 | 数据网关（公寓水电双控） | ▲RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 能耗监测管理平台 | ▲能耗监测系统要求支持主流数据库，服务器端能够安装在主流操作系统上，客户端能够安装在主流操作系统上，支持主流浏览器，采用主流J2EE技术架构。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
| 10 | 信息安全保障系统 | 行为管理 | ▲设备提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲能够实时提供产品CPU、内存、磁盘使用率、网口状态、授权状态、系统情况等信息，首页可展示特征库规模详情，不少于2.8亿条URL数据，在官网上有公开的URL库更新情况详细说明。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |
|  |  | 态势感知 | ▲可查看各类威胁情报的有效情报数、今日更新情报数、昨日命中情报数、最近更新条数、最近更新时间、最近更新状态。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲至少支持联动山石、华为、深信服、奇安信、绿盟、安恒、长亭、网御星云、微步、天融信、腾讯、阿里云等厂家产品。一键跳转至 APP 商城查看全部支持产品。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  | 探针 | ▲支持IP、SMB、Radmin、ICMP、ARP、传输层协议和漏洞扫描行为检测。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
|  |  |  | ▲包含30种以上的深度检测模块，对流量进行二次分析。可支持shiro反序列化、蚁剑、哥斯拉、冰蝎3.0、冰蝎4.0等检测能力，且能识别如shootback、TunnaProxy、dnscat2、reGeorg、reDuh、CobaltStrike等隧道通信工具。 注：提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |
| 11 | 中小学数据中心服务器 | 超融合软件 | ▲多云纳管：支持多个云数据中心统一纳管，支持多种主流资源池异构资源池统一管理，可纳管资源池类型包括：VMware、ZStack、华为公有云及HCSO等。 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |

注：采购人有权要求成交供应商在中标结果公示后10个工作日内提供上述产品的样品测试，如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。

- 3. ★强制节能产品清单

| 序号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 32寸液晶显示设备 |
| 2 | 86寸液晶显示设备 |
| 3 | 55寸液晶显示设备 |
| 4 | 65寸液晶显示设备 |
| 5 | 55寸LCD拼接屏 |
| 6 | 55寸液晶显示屏 |
| 7 | 商显拼接屏 |
| 8 | 辅助显示 |
| 9 | 小组屏 |
| 10 | 46寸液晶拼接监视器 |
| 11 | 86寸液晶电视 |
| 12 | 控制电脑 |
| 13 | 电脑一体机 |
| 14 | 液晶电视（八字墙） |
| 15 | 监视器 |
| 16 | 显示器 |
| 17 | 22″液晶显示器 |

注：采购清单中涉及上述强制节能产品清单序号1-17必须提供节能产品认证证书,不提供或不符合要求的按无效投标处理。（节能产品认证证书上传至“电子投标文件格式”—“符合条件”—“投标（响应）文件有效性”）。

- 四、技术要求

1.计算机网络系统

1.1总体功能和建设预期效果

1.1.1校园网络

按照江苏理工学院新校区智慧校园建设的需求，本次规划建设三套网络：校园网、物联专网、考试专网，根据各套网络的实际数据流特点选用合适的网络方案。

校园网：作为日常多媒体教学、办公、生活的信息交互平台，承载了整个校园的数据传递，是校园最主要的信息平台；校园网须考虑校园内无线网络全覆盖，根据场景的不同，合理选择无线AP，作为有线网络的补充。校园网包含电教室网络接入（电子阅览室、听力教室、CAD教学、计算机及其它软件教学）。

物联专网：可承载校园一卡通、平安校园（视频监控、广播、入侵报警等）、信息发布、楼宇控制、能耗管理、环境监测等多种业务。

考试专网：为标准考场建设考试专网，并通过专线连接省考试院。

建设校园网络，提高校园核心网和接入网带宽、增强网络设备性能，成为智慧校园建设的基本保障，主要功能指标如下：

（一）实现主干线路带宽达到10G，接入网络全部支持10G冗余链路到楼宇、1000M到桌面；

（二）逐步向新一代校园网技术演进，实现高速IPv4和IPv6校园网络；

（三）构建多层次、广覆盖的无线网，满足师生随时、随地、随需接入，实现校园网络有线无线一体化管理；

（四）部署网络管理和出口管理，保障校园网高速运行；

（五）IPv6、SDN平滑演进。支持双栈过渡技术、隧道互联技术和地址转换技术保证IPv4到IPv6的平滑过渡。SDN软件定义网络提出的控制和转发分离的架构是以后网络发展的一个趋势，需要支持数字网络和传统网络的平滑演进，最大化保护用户投资；

（六）简化运维。使用网管，为判断运维趋势、发现潜在问题提供了强有力的支持

1.1.2数据中心私有云

系统以云平台为基础，通过资源池化灵活响应业务需求，解决信息中心当前面临的主要困境，并逐步向新型IT基础架构模式转变，实现小空间、大资源、易管理、高可靠、能扩展、降功耗的目标。云平台能同时实现超融合、集中存储、分布式存储、裸金属服务器等多种业务的管理需求。负责学校原有智能化和信息化系统软件的迁移工作。

2.综合布线系统

2.1总体功能和建设预期效果

综合布线系统需满足学校云计算、校园网、视频等业务的高带宽、高可靠性宽带接入网络的需求，提供语音、数据、图像、多媒体信息等各种信息的高速传输通道。采用星型拓扑结构的无源光网络实现校区的全覆盖。

采用全光网模式的综合布线系统可以使得江苏理工学院新校区的网络在物理层上互通，网络之间相互透明，只需要一套物理网络连接，就可以享用其他的网络资源。

实现以光纤接入为主，兼容各种网络终端，包含多种用途专用网络，有线、无线全覆盖，可灵活调整终端用户上联物理线路的高带宽、高可靠性校园网络。

3.移动通信室内信号覆盖系统

3.1总体功能和建设预期效果

室内移动信号（手机信号）覆盖系统，后期由采购人按需建设，中标人需无条件配合。

4.电话交换网络系统

4.1总体功能和建设预期效果

学校通信的需求已经不仅局限于传统的语音交流，而更广泛地渗透到工作、生活的各个方面。

根据学校的办学规模和教职工人数进行测算，同时考虑使用习惯（号码不变）、平滑过渡等因素，由中标人负责建设和号码迁移等工作。

5.无线对讲系统

5.1总体功能和建设预期效果

无线对讲系统基于移动通信网络，使用符合移动通信运营商制式的数字化无线对讲机，信号覆盖建筑室内外区域。

系统满足校园内部保安及后勤服务应对突发事件、提高办事效率和紧急通信的需要，通过无线对讲覆盖系统，实现在有效区域内的工作协调和指挥调度需求。系统支持多信道独立通讯，分别给各有关部门人员使用。

6.IPTV系统

系统并入校园网综合布线统一设计，在餐厅、会议室、休息室等需要IPTV信号的区域设置信息点，负责布置信息点位，后期由学校根据需求自采。

7.公共广播系统

7.1总体功能和建设预期效果

公共广播系统需采用标准的TCP/IP网络通信协议对外提供接口，向智慧校园平台提供各项配置数据,并能接收综合管控平台对背景音乐分区播放内容的设定。

系统应满足以下功能要求：

正常情况下系统播放背景音乐，可实现按区域选择播放背景音乐及区域音量调节。

话筒具有广播、讲话功能。

火灾事故报警广播：在消防紧急状态下，本系统静音，由消防广播播放消防逃生通知。

应实现背景音乐播放状态的显示（包括音量、设备工作状态）。

当背景音乐工作异常，应通过显示或声音方式提出报警。

用户应能根据权限，远程设定背景音乐定时播放、播放的内容。

8.信息发布系统

8.1总体功能和建设预期效果

信息发布播放需能较为灵活地分割屏幕，屏幕不同区域自由安排播出内容，发布的内容可以是视频、音频、文字、图片等。

与紧急播报系统相结合，系统支持应急插播，如：当发生火警时，系统可以接收火警报警信号，根据报警的区域在其相应区域终端播紧急疏散通知，同时以语音、图片或 FLASH 的形式播放逃离线路指引逃离注意事项。插播时不会影响主任务正常发布的有效期，待插播结束后，主任务会从断点处继续发布。

通过网络远程控制，无需人工换卡、插卡，实现不同场所、不同受众、不同时间段能够播放不同的信息内容。软件升级亦可远程操作，无需人工到场，实现全校信息发布联动。

（1）支持现有的所有IP网络，支持各种网络协议并提供服务质量保证。

（2）实时信息发布：滚动字幕、图片、视频插播等。

（3）网络更新播放内容，无需人工更换。

（4）通过网络可集中或分布式管理播放终端，支持分级、分区管理。

9.时钟系统

9.1总体功能和建设预期效果

时钟系统主要功能是向教职工、学生和工作人员提供准确、统一的时间信息，同时也为自动化设备、智能化网络与办公系统提供安全、标准、统一的时间源。使各部门的工作井然有序、协调一致，各工作和教学环节密切配合，确保各业务高速有序精确运行。时钟系统的安全性与准确性，为各事件的发生提供了时间追溯依据，是教学活动和考试组织等的基础。

本项目标准时钟系统，子钟大多配置在标准化考场（多媒体教室）等重要位置，为教室和学生提供统一的作息时间；在消控机房或弱电中心设置母钟，即可充实控制中心，也方便检测室内环境状况。

10.听力考试广播系统

10.1总体功能和建设预期效果

英语四六级听力音频无线传输系统包含音源部分和发射部分。音源部分由PC机、调音台所组成，发射部分由调频广播发射机、发射馈管、发射天线、避雷器、天线立杆、固定基础及辅助材料所组成。

本次项目主要涉及老校区外国语学院原有听力广播设备的迁移和发射天线的新建等工作。

11.综合管路系统

11.1总体功能和建设预期效果

综合管路的工程设计，为弱电智能化系统建立了合理的公共通道。其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路。综合管路的施工主要牵涉到和其它管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整，桥架敷设预埋等。

通过施工图审查的《智能化图纸》范围内的综合管路（含室内、室外）由总包统一实施（室外部分由手孔井至各终端智能化设备的管路由中标人实施）。

12. 5G融合双域专网

12.1总体功能和建设预期效果

5G双域专网可以助力校园加速数字化转型，师生手机终端“不换卡、不换号”，也不需要繁琐的流程和登录方式，就可以同时访问互联网和校园内网。并且5G双域专网支持校内、全市、全省及全国的广域接入，满足用户个性化接入需求。

13.机房工程

13.1总体功能和建设预期效果

江苏理工学院新校区的机房期望构建成安全、舒适、健康绿色的机房，具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。机房的设计必须满足当前网络的各项需求，又需要满足面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、灵活的、开放的。

数据中心机房位于50#信息中心二楼。依据GB50174-2017，数据中心机房按照B类机房进行建设。

设备规划：主机房采用微模块方式建设，按照4组封闭冷池（含行间空调及强弱电列头柜）进行规划，主机房分批建设，一期建设约3组冷池（含行间空调及强弱电列头柜）。

14.灾备机房

14.1总体功能和建设预期效果

本项目在36#西看台1层设立灾备机房。灾备机房建设标准参照数据中心机房。

15.视频监控系统

15.1总体功能和建设预期效果

在校门、周界、校前广场、道路交叉路口、教学楼、实验楼、办公楼、图书馆等重要部位安装高清彩色摄像机，对必须进行监控的场所、部位、通道等场景进行实时、有效的视频侦测、监控、传输、显示和记录，具有报警和图像复核功能，并将监视图像传送到校园安全管理中心控制室，控制室对整个监控区域进行24小时实时监控和记录，同时实时地记录场景的变化以便事后查证。

建筑所有出入口安装的摄像机应能获取出入人员清晰的正面图像，应具有面部识别功能，其它区域的摄像机应具有行为分析功能。出入口摄像机还应具有超级动态功能。

设置校园安全管理中心，通过PON全光网的网络设施将火灾自动报警系统、防火门监控系统、漏电火灾监控系统、智能疏散系统等消防报警系统以及安防视频监控系统、出入口管理系统（门禁系统）、入侵报警系统、停车场管理系统等各安全技术防范各子系统纳入校园安全管理中心统一管理。所有公共区域视频监控与监控中心联网，实现远程同步监控和调阅录像，监控管网采用专用光纤网络传输。

视频安防监控系统采用数字高清400万像素摄像机和网络存储，普通区域图像存储时间不小于30天，反恐重点区域图像存储时间不小于90天。屏幕墙采用55寸液晶显示屏组成，拼缝不大于3.5mm。

16.入侵报警系统

16.1总体功能和建设预期效果

根据现场的实际需求，校园周界、水域、重点区域设置报警系统，建设先进的、全面的、多层次、立体化的智能报警系统，配合必要的人防、技防手段，有效地保障校园内人员及财产安全，对校园区第一时间报警、第一时间知晓、第一时间响应、第一时间处置，实现对校园的全方位安全防范。

整个报警系统分为两大部分，即入侵报警系统和紧急报警系统。

17.门禁系统

17.1总体功能和建设预期效果

门禁系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁资源、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理。控制端对门禁资源进行统一的操作管理，对报警、事件实现中心化管理。

在单体建筑出入口、重要用房、实验室等位置设置出入口控制系统，实现人员身份验证、出入放行及通行信息记录。分别采用读卡器（或面部识别）和通道闸（宿舍）控制模式。

18.访客管理系统

18.1总体功能和建设预期效果

访客管理系统是来访人员的注册、申请、审核、来访信息核验、放行进入、离开扫码确认的全业务流程的在线管理系统。利旧现有系统，由中标人配合采购人完成迁移工作。

19.电子巡更系统

19.1总体功能和建设预期效果

在设定程序的路径上设置巡更开关以监查保安人员是否按照约定时间、地点和顺序在防范区域内进行巡逻，以保障安保人员及建筑内的人身及财产安全。

本项功能已含在无线对讲系统内。

20.停车场管理系统

20.1总体功能和建设预期效果

建设无人值守停车管理系统，对进出校园的车辆进行管理。系统可通过APP对车辆入校申请进行审批。

在校区大门出入口设置停车场管理道闸，允许内部车辆和临时车辆进出，并具备收费功能。

系统采用智能车牌识别功能，方便上下班高峰期间车流较大时实现不停车出入。外部车辆采用微信支付、支付宝支付等基于互联网的移动支付功能，为用户提供快速停车、反向寻车、便捷支付的贴身服务体验。

通过建设车辆管控系统达到以下核心业务目标：

1）实现传统人工管理模式向智能管理模式转变；

2）车辆自动放行和提示，提高系统的智能化；

3）车牌识别实现针对“车辆”的进出管控；

4）更方便快捷的缴费方式，提高收费效率；

5）更高效的车辆记录和数据统计；

6）实时数据比对，实现智能分析、联网布控功能；

7）更完善的数据存储和读取性能；

8）主要设备通信协议均采用TCP/TP，更高效的与其它系统融合；

9）更便捷的工程实施与系统维护。

21.明厨亮灶系统

21.1总体功能和建设预期效果

本项目通过视频监控系统与图像应用系统的发展需要，创新监管模式，建立先进的监管系统，满足远程集中监管的需求。充分运用现代化信息技术手段，为指挥调度、调查取证等多种后台应用提供及时、可靠的监控图像信息、业务数据，提升监管的主动性、覆盖面和工作效率；同时，加强信息公开力度，让学生直接参与食品安全，实现全民监督。

22.一卡通系统

22.1总体功能和建设预期效果

本项目通过综合消费、身份识别、金融服务、公共信息服务等应用服务，实现数据管理的集成、共享与分析，使校园一卡通系统成为校园信息化建设有机的组成部分。

以物联网、金融支付为主要表现形式的应用体系，将作为校园信息化建设的坚实基础，支撑“数字化校园”的规则落地，助力“智慧校园”的体系融合。

江苏理工学院已有一卡通平台搬迁到新校区继续使用，服务器利用学校新建的数据中心服务器。迁移的系统包含：一卡通金融数据中心、一卡通身份数据中心、电子支付平台、综合前置系统、身份前置系统、银行转账前置系统、TSM系统、移动服务平台、支付平台系统、服务大厅、建行E码通对接、电子证书管理系统、一卡通查询系统、圈存查询子系统、网关管理子系统、自助补卡子系统、综合业务系统、身份管理系统、软网关系统、第三方代理服务子系统。

新校区按采购人实际需求购置一卡通个人信息采集设备及其他IT设备。

23.多媒体教室

23.1总体功能和建设预期效果

本项目通过在教室安装多媒体智能控制系统、扩声系统、显示系统、常态化录播系统等设备，采集各个教室的音视频信号，通过网络上传到管理中心形成多媒体集控、常态化录播、学术交流型教室等功能教室。并且通过和校园一卡通系统、教务管理系统进行对接，实现教学资源的高度整合和统一。

多媒体教室及智慧教室主要集中在22#、23#、27#、28#公共教学楼。

24.智慧教室

24.1总体功能和建设预期效果

本项目通过在教室安装显示及板书系统、音频系统、课堂教学互动系统平台、信号及融合管控等设备，采集各个教室的音视频信号，通过网络上传到管理中心形成多媒体集控、常态化录播、学术交流型教室等功能教室。并且通过和校园一卡通系统、教务管理系统进行对接，实现教学资源的高度整合和统一。

25.多媒体管理平台

25.1总体功能和建设预期效果

系统通过前端摄像头对各个教室实现巡监及展示功能，对录播课程进行统一管理形成资源库和AI分析，对各教室中控实现远程统一管理，对教师终端实现统一云桌面远程管理。

26.标准化考场系统

26.1总体功能和建设预期效果

为响应江苏省教育厅、财政厅关于做好国家教育考试标准化考点升级建设的指导意见，有力保障各类教育考试安全，切实维护社会公平公正，本次准化考场建设项目，配备教室运营监控中心、试卷保密室和考务点考务室等。项目应包括网上巡查系统、作弊防控系统、身份识别系统、时钟系统、电子班牌等设备集成与建设，完成学校与省教育考试院监控中心的专网建设，实现与省考试院综合管理平台无缝接入，进行对系统运行监控、教学设备状态管理、教学督导对教室进行巡课、巡考等工作，实现网上巡查。

标准化考场所在楼道的走道摄像机，需实现在接入综合安防管理平台的同时，根据需要确保接入标准化考场平台。

27.建筑设备管理系统

27.1总体功能和建设预期效果

系统对大楼的主要建筑机电设备进行集中监视和控制，以实现节能和降低运行成本为目标，保证大楼空气质量和环境舒适度，同时，提高物业管理人员的工作效率，保证设备的正常运转和日常保养，最终达到舒适、高效、节能的目标。该项目BAS系统主要包括以下主要内容：

空调系统及通风系统包括VRV多联空调、送排风机等。

通过楼宇自动化控制系统保证室内的空气温湿度、环境空气质量等参数在一定控制范围内，同时程序化机组启停，实现舒适、节能的目标。

给排水系统包括生活水箱、恒压给水泵组、集水井等相关水泵运行监视和联动控制。

照明控制

监视公共区域照明回路的手/自动状态和开关状态的记录，控制以及联动控制照明回路。

电梯系统

通过接口方式监视电梯的运行数据。

变配电系统

通过接口方式监视变配电系统的运行数据。

与其它系统的数据交换和通信

一方面通过通讯接口实现与空调系统、电梯系统等的数据通讯，另一方通过建筑设备控制与管理系统与大楼集成管理系统的集成，实现与消防集成管理系统数据通讯和联动控制功能。

本项目的楼控系统主要涵盖食堂、会议中心、行政楼、图书馆、校史馆、大学生活动中心、艺术学院、信息中心、主体育馆建设楼宇自控（BA）系统和学校的梯控系统。

28.能耗管理系统

28.1总体功能和建设预期效果

系统采用物联网、云计算、精细计量、数字传感等先进技术，能够实时、全面、准确地采集水、电、气等各种能耗数据，动态分析能耗状况、辅助制定并不断优化节能方案、智能控制设备的运行状态、实时准确地核算节能量，具有在线计量、监测、分析、控制、管理等功能。实现校园建筑的用电计量、监测达到校园用电管理；实现全校用水的监测、数据分析、水平衡监测；为用能单位实施定额控制、制定节能措施、提高节能效率、核定节能收益提供科学、有效的实施管控手段。同时通过实现学生公寓的水电双控控制系统实现学生公寓用水用电电预付费控制、移动端缴费查询、违章电器控制、宿舍用电安全管理等功能达到学生公寓供电的智能化管理。

29.智慧校园数据治理

29.1总体功能和建设预期效果

为了建设可持续发展的信息化建设框架，构建以数据为核心驱动的信息化应用生态，利用数据的融合与流动，促进校园各项业务之间的互通和互联，逐步完善和高效落地各种智慧化信息服务，本项目具体建设包括数据中台及数据治理、支撑平台、业务系统、数据可视化等应用软件系统，硬件部署在学校新建云平台。

30.系统集成与运维管理平台

30.1总体功能和建设预期效果

智能化信息集成系统实现校园内各子系统之间信息资源共享、各子系统互操作并快速响应与联动控制，以达到智能化监视与控制为目的，对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断，通过在数据链路上为若干个相互独立、相互关联的系统提供高度统一的信息共用机制，建立起全面集成监控和管理界面，为管理者提供集成的一体化联动指挥界面。

运维管理平台主要包括会议终端、显示系统、扩声系统等充分体现其“数字化、网络化、综合化”的内在品质。

31.信息安全保障体系

31.1总体功能和建设预期效果

依据国家标准GB/T36342-2018《智慧校园总体框架》确定安全保护等级，根据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，建设校园出口具备针对病毒、木马、APT未知威胁、DDOS等各种安全攻击手段全面的防护能力，具备对师生上网行为回溯机制，对内部用户上网流量进行实时记录，符合网络安全等级保护二级要求的安全防护网络。

32.中小学智能化系统

32.1总体功能和建设预期效果

依据国家标准GB/T36342-2018《智慧校园总体框架》，主要建设包括校园综合布线、设备网布线、网络设备、视频监控、入侵报警、出入门禁、电子班牌、公共广播、信息发布、建筑能效、IPTV、建筑设备、会议系统、数据机房、录播教室、消费管理、多媒体教室、访客管理、停车管理、数据中心服务器、无线巡更、周界报警、升降柱等子系统。

33.孵化器智能化系统

33.1总体功能和建设预期效果

主要建设包括光纤到户、设备专用网布线、设备专用网网络、出入控制、视频监控、信息发布、公共广播、建筑能效、入侵报警、停车管理。

34.公园、公交站智能化系统

34.1总体功能和建设预期效果

主要建设包括网络设备、综合布线、视频安防、公共广播、停车管理。

- 五、商务条款

5.1资料提供要求

1.要求中标人对提供的设备出厂时采取防潮、防水和防损坏的防护措施，并应按设备编号在箱体署名。

2.随箱装有设备清单、技术资料，具体要求如下：

（1）技术文件

中标人应提供的技术文件至少包括以下内容：

a）中标人应分别提供所选用主要设备的相关技术参数；

b）所机柜构造图及安装尺寸图；

e）合同设备、零部件、配套装置制造商、产地一览表；

f）易损备品、备件明细清单（包括设备提供3年原厂质保服务及今后维保需要）；

g）供货范围清单。

（2）供货时至少应提供如下文件：

a）安装、调试指导手册和使用说明书及保养维护手册一套；

b）质量证明文件，至少应包括：设备出厂检验报告、出厂合格证；

c）全套产品样本；

d）专用工具清单。

5.2项目管理要求

1.投标单位如果中标，中标人在现场的所有活动（包括生产、生活）都必须服从总承包单位的管理要求，做好现场安全生产及文明施工工作。

2.合同履行过程中，工程总承包商将给中标人提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时签署有关确认书，与中标人一起确认进场条件、提供设备卸货地点、临时库房。

5.3成品保护

中标人应对设备在运输、现场贮备期和调试阶段进行必要的保护并采取相应的保护措施，以防设备损坏，此期间造成的任何损坏均由中标人负责。在设备未验收交接之前，设备的保护均由中标人负责。

5.4设备的验收

1.验收将在系统安装调试完毕后进行，由采购人组织相关人员参加，对照图纸及技术要求、国家相关标准进行数量、规格、型号、外观检查确认，应符合要求。

2.设备及内部的电器元器件应完好无损，无丢失；设备外观无污染、无破损。

3.综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

4.确认随箱技术文件的种类数量应符合要求。

5.中标人在交货时应提供主要元器件生产厂家针对本项目的供货证明原件。

6.对不符合以上要求的产品，采购人有权做退货处理直至终止合同；中标人承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失。

5.5服务要求

1.质量保证

（1）中标人应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

（2）产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

2.设备质量保证期限为系统通过联合验收之日起3年；质保期内如产品出现质量问题，中标人应在24小时内免费提供维修并及时更换故障件服务。如由于中标人责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，保证期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的延长。质保期外如产品出现质量问题，中标人应在24小时内提供备件并及时更换故障件，只收取材料成本费,不收取人工费用。

3.保修期从竣工验收合格之日开始算起不少于3年，保修期内对因产品和工艺引起的故障实行免费维修保养，确保设备正常运行。

4.中标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

5.6本项目拟派人员要求

建立以项目负责人（项目经理）为第一负责人的劳动力保证体系负责本项目的项目人员安排调配，根据工程进度的安排，调配相关人员进退场。

项目组配备不少于15人的管理人员，且具备现场管理能力。

质量检查员随时跟踪项目进度及劳动力使用情况，根据项目进度及劳动力使用情况向项目经理提出建议增减人员。对劳动力进行动态管理，以最大发挥劳动力的使用效率。并作好工人的考勤及施工工作记录填写施工日志。组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。

工长为具体劳动力管理者，随时根据现场情况调配现场施工人员，合理使用劳动力。同时及时向质量检查员反映劳动力使用情况，及时补充或调整劳动力。

在具体使用劳动力时还要注意实施人员在进入现场开始施工作业之前，必须由项目负责人（项目经理）进行实施方案和有针对性地安全技术措施交底。否则，不得进入现场施工作业，同时特种作业人员，必须持特种作业操作证，方能上岗作业，证件必须随身携带，以便检查。

- 各类方案

1.项目实施方案：针对本次项目提供投标人响应技术措施、安全文明施工措施、质量保证、总进度计划及保证、主要设备采购及安装计划、组织管理方案、现场安装方案等服务内容提供项目实施方案。

2.售后服务方案：投标人响应采购文件质保维保服务要求，并针对本次项目提供投标人响应标准、备件体系、专业技术人员保障等服务内容提供售后服务方案。

- 考核办法

为了加强对中标人的管理，严格履行合同，切实控制好项目的质量、安全、进度、投资，确保项目的优质、高效、安全、节能、环保，根据国家和省、市、区等法律、法规、规范和本项目合同规定制定了考核办法（考核办法详见附件），此考核办法作为合同的组成部分对中标人进行考核。

附件：

考核办法

为了加强对中标人的管理，严格履行合同，切实控制好项目的质量、安全、进度、投资，确保项目的优质、高效、安全、节能、环保，根据国家和省、市、区等法律、法规、规范和项目合同规定，制定本考核办法。

一、考核依据

1.国家及有关部门颁发的强制性规范、标准。

2.招标文件规定的技术规范、质量验收标准和有关的管理文件。

3.上级主管部门下达的有关技术、管理文件及规定。

4.项目合同及附件。

5.项目图纸、招标文件、投标文件及相关承诺文件。

6.采购人下达的质量、安全、进度目标及管理文件等。

二、资金来源

采购人按下列原则累进确定：

| 序号 | 合同总价A（万元） | 考核资金计提（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A≤1000 | A×2% |
| 2 | 1000＜A≤5000 | 20+(A-1000)×1.5% |
| 3 | 5000＜A≤10000 | 80+(A-5000)×1% |
| 4 | A＞10000 | 130+(A-10000)×0.5% |

三、考核办法

考核采用定期检查与日常管理相结合的办法。考核包括项目管理、项目质量、项目进度、项目投资、安全文明、合同管理、信息管理、廉政建设、外部协调九个考核大项。每个考核大项满分均为100分，分别按权重进行百分制得分计算。权重比例按项目管理占10%，项目质量占25%，项目进度占10%，项目投资占5%，安全文明占30%，合同管理占5%、信息管理占5%、廉政建设占5%、外部协调占5%计算。考核采用扣分制，每一个考核大项的分值扣完规定分值为止（详见附表）。

1.评定得分的计算

（1）月考核评定得分Ai=∑(100分-各考核项扣分合计)×所占权重；

（2）综合考评得分B=每次月考核评定得分Ai的算术平均值。

2.评定标准

（1）同时满足以下两个条件的得基本考核资金的100%（不扣罚）

①每次月考核评定得分Ai≥80分；

②综合考评得分B≥90分。

（2）同时满足以下两个条件的得基本考核资金的70%（扣罚基本考核资金的30%）

①每次月考核评定得分Ai 80＞Ai≥70分；

②综合考评得分B  90＞B≥80分。

（3）同时满足以下两个条件的得基本考核资金的40%（扣罚基本考核资金的60%）

①每次月考核评定得分Ai  70＞Ai≥60分；

②综合考评得分B  80＞B≥70分。

（4）只要满足以下一个条件的基本考核资金不予支付（扣罚基本考核资金的100%）

①只要有一次月考核评定得分Ai＜60分；

②综合考评得分B＜70分。

3.考核周期：项目开工当月起，至竣工验收合格当月止。

4.考核时间

原则上每月考核一次，得出每次月考核评定得分Ai，项目竣工验收合格后计算出得分B。

5.检查考核过程中发现下列问题的之一的该月考核相应的考核项目评定得分为0分，给采购人造成损失的，负责赔偿相应损失。违反法律的，将依法追究法律责任。并予以通报批评，同时抄送上级主管部门。

（1）检查中若发现重大质量问题或因项目质量问题被责令停工、返工，严重影响项目实施计划的完成，或造成重大经济损失，或受到上级主管部门、质量安全监督部门、采购人、监理人、项目管理等通报批评的；

（2）因中标人自身管理不善，安全管理及安全措施落实不到位，发生1人及以上人员死亡的安全生产事故的；

（3）未经采购人许可，降低项目质量标准，对结构安全造成重大隐患或使用不合格材料、拖延工期15天以上、管理人员严重不到位等不按照合同履行义务、严重违约等不诚信行为，经多次指出，仍未按要求在合理期限内整改或整改结果严重偏离合同要求的。

6.本办法由采购人负责解释。

附表：1、表一： 考核评分表

2、表二： 考核汇总表

表一

考核评分表

采购人：                        项目名称：

中标人：                        合同标段：                考核月份：

| 序号 | 考核 项目 |  | 考核标准 |  |  | 满分 | 扣分 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 管理 |  | 1、项目经理未按投标承诺到位，或无正当理由更换、未按正常程序更换，扣50分；安全员、质检员未按投标承诺到位，或无正当理由更换，扣20分； 2、未建立、健全管理组织体系、人员岗位职责和项目管理制度的，按10分/项扣分；人员、职责制度未落实到位的，按5分/项扣分； 3、未及时编制或报批项目实施组织设计及相应专项项目实施方案的，扣10分；编制的项目组织设计及专项项目方案不合理或无针对性的，扣10分；项目方案审批程序不规范扣5分；有明显错误扣10分； 4、未按规定签订劳务用工合同和相关分包合同的，合同未按规定报监理和项目管理备案的，扣10分； 5、主要管理人员未按规定参加例会及专项会议的，按10分/人·次扣分； 6、工作上服务态度恶劣，不服从上级部门、采购人、项目管理单位、监理单位管理的，扣50分； 7、相关（主要管理）人员未按要求进行考勤，扣10分，考勤率不满足要求，按5分/人次扣分； 8、项目经理没有参加各分项和竣工验收、并在验收文件上签字，或签署虚假文件的，扣10分； 9、未对职工进行专项教育、交底和培训，按1分/次扣分； 10、对行业主管部门、质安监站、采购人或项目管理、监理单位的整改意见无处理方案、过程、结果和书面材料回复的每次扣5分，未在有效时间内整改到位的，扣5分/次。 |  |  | 100 |  | 10 |  |
| 2 | 项目 质量 |  | 1、未按照项目设计图纸、技术标准、项目方案实施，偷工减料、使用不合格材料、降低质量标准的，扣10分； 2、未经监理验收合格擅自进入下道工序的，按10分/次扣分； 3、项目检查中抽测硬件质量不合格，按10分/次扣分； 4、监理下达停工令拒不执行的，扣50分；监理下发通知单未按规定整改不到位的，按10分/次扣分； 5、因项目质量问题，被采购人、市、区质量监督部门书面通报批评的，扣50分； 6、每出现一次质量问题扣5分，出现质量问题经整改仍然达不到要求的，按10分/次扣分；出现质量事故扣100分； 7、获市、区级部门证书（质量等级（方面））、通报表彰的，加15分/次； 8、出现质量问题，隐瞒不报，不处理的，每发现一次扣10分； 9、内业资料未同步、真实反映现场实际实施情况的，扣5分/次。 |  |  | 100 |  | 25 |  |
| 3 | 项目 进度 |  | 1、未按相关要求建立、健全、落实进度保障措施，扣10分； 2、未按规定编制项目总、月、阶段性进度计划且未及时报监理部批准的扣10分/项； 3、未编制配合总包单位项目的进人员、材料总、月、周进度计划且未及时报监理部批准的和项目管理批准的，扣10分/项·次； 4、未对进度计划迟后原因进行分析，扣10分；进度滞后未有相应的赶工措施，扣20分； 5、未按要求完成阶段性计划，扣10分； 6、未经批准擅自撤离项目队伍，影响项目进度的，扣10分。 |  |  | 100 |  | 10 |  |
| 4 | 项目 投资 |  | 1、项目签证计量应提前24小时告知相关单位，签证计量手续应齐全、规范。计量不及时、手续不齐全、格式不符合要求，按10分/次扣分； 2、签证计量依据不充分、计量数据不真实、欠准确，按10分/次扣分； 3、有合理化建议，节约投资并得到采购人确认的，加10分/项； 4、项目变更应符合相应程序，未见设计单位变更通知单和采购人书面通知一律不得擅自变更，其后果由责任单位负全责，否则按10分/次计扣； 5、设计变更文件手续不符合相关规定的，就擅自实施的扣10分/项扣分。 |  |  | 100 |  | 5 |  |
| 5 | 安全文明 |  | - 安全管理体系、安全技术措施或专项方案未建立、编制、审核，扣20分，不健全扣10分 - 未设立专职安全管理人员，扣50分 - 特种人员未持证上岗，扣20分/人次 - 实施人员未正确穿戴安全防护用品，扣5分/人次 - 特种设备等未正确使用，扣20分/次 - 发生安全事故，轻伤1人及以上扣20分，重伤1人及以上扣50得分，死亡1人及以上扣100分 - 未有效控制扬尘，扣10分/次 - 实施现场或办公、生活区环境卫生差，扣10分 - 安监部门或采购人提出的整改意见超过3条的或无整该回复的，扣30分 - 因安全文明问题，被采购人、市、区质量监督部门书面通报批评的，扣50分 |  |  | 100 |  | 30 |  |
| 6 | 合同管理 |  | 1、分包单位资质等不满足要求的，扣50分/项； 2、项目是否存在违法分包、挂靠、转包等市场行为，扣50分； 3、现场应设立管理机构，配备管理人员并到岗履行相应职责。未设置或履职不到位扣5分/次； 4、劳务分包单位现场应设立劳务负责人，并履行相应职责；未配备或履职不到位的，扣５分； |  |  | 100 |  | 5 |  |
| 7 | 信息管理 |  | 1、资料应与项目同步、收集应完整、归档应规范，不同步、不完整、不规范扣10分/项·次； 2、实施日记（每天工作详细描述，提供数据，照片等），未见实施内容扣10分/次，内容描述不真实，发现一次扣10分/次； 3、月报不及时扣20分，编制内容描述不符合要求、不真实、不齐全的，扣20分； 4、未建立技术、质量、安全文明交底台账的，按20分/项扣分；缺的按10分/项。 |  |  | 100 |  | 5 |  |
| 8 | 廉政建设 |  | 1、未按要求签订廉政合同，扣100分 ； 2、有违规行为，有坑害业主、损害国家利益行为的，扣100分； 3、与管理单位有不正当经济往来，每次扣50分。 |  |  | 100 |  | 5 |  |
| 9 | 外部协调 |  | 1、因项目实施企业原因拖欠项目款、农民工工资、材料款，尚未造成影响的，扣100分； 2、恶意拖欠项目款、农民工工资、材料款或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响按100分； 3、实施产生的废材随意堆放或丢弃，按10分/次扣分； 4、实施项目出现突发事件，拒不执行救援任务的，按50分/次扣分；反应不及时、处理不到位的，按20分/次扣分； 5、实施过程中造成周边道路损坏影响百姓出行被投诉举报的扣20分；被政府部门处理或造成社会影响的， 扣50分； 6、在环保事件中负有责任的，扣50分。 |  |  | 100 |  | 5 |  |
| 月考核评定得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 签名 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |

注：1、项目经理对考核结果拒签的，当场宣布考核结果，考核人员签字后视为已确认。

表二：

考核汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监理项目师 |  |  |  |
| 中标人 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 项目造价 | 元 |  |  | 承包方式 |  |  |  |  |  |
| 项目质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月考核评定得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 月度考核评定得分合计 |  |  | 考核次数 |  |  |  |  |  |  |
| 综合考评得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整理人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人（盖章）： 日期： |  |  |  | 采购人（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |

注：如项目经理拒绝签章，可视为已确认。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人：                        （以下简称甲方）

供应商： _______________________（以下简称乙方）

（甲方）所需              （项目名称）以公开采购方式进行采购。经评审委员会确定               （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规，甲乙双方按照江苏信达建设工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

- 本合同由合同文本和下列文件组成

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等；

（6）本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 项目实施情况

（1）工期：总工期为合同签订后开工之日起 至2025年12月31日。项目初验合格至项目终验期间为系统试运行时间，试运行时长不低于30天。项目终验合格交付之日起   年为免费运行维护服务期，运行维护服务期满方视为本项目结束。

（2）质量等级要求：合格且符合招标文件技术要求及现行国家相关规范、标准。确保总包单位取得相应优质工程奖项。

- 三、货物名称、品牌、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

- 四、合同金额、付款方式及履约保证金

1.合同金额：本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　（大写）。

2.本合同价款包括

1）按采购文件规定的采购范围内从中标起到竣工验收、人员培训、维保止所发生的一切费用，包含但不限于本采购文件所列的人工，材料（设备），机械，管理费，利润，相关措施费，规费，税金，风险，管理，安装，调试，维护，培训，保险，利润，政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任以及总包配合费用、备品备件、检测费用，开洞口、封堵、垃圾清运、现场清理、二次深化设备布局图,直至通过建设单位、监理单位及其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用和承诺质保期内的免费质量包修和售后及驻场服务等全过程服务费用；

2）对甲方和使用方进行的培训费用（包括人员培训、提供使用手册和维保手册）；

3）其它乙方认为应计入的费用以及其他伴随服务及为履行合同而可能需要的一切费用。

3.付款方式：

1）合同签订后30日内，预付合同价的30%；

2）每半年支付至已完工作量内审价的60%（若每半年需支付的款项未达到预付款金额时，则本节点不予支付）；

3）项目竣工验收合格且经审计后付至审定价的97%；

4）余款在中标供应商承诺免费质保期期满后结清（不计息)。

注：

- 所有设备进场并验收合格后在当期支付进度款中扣除预付款。

- 本合同约定的工程结算以审计单位的最终审计结果为准。

- 项目履约保证金及项目款均不计息。

4）每次付款前中标人必须提供符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

5）本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

6）本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

4.履约保证金

（1）履约保证金：

（2）履约保证金退还时间：采购人应在项目竣工验收合格后6个月内退还剩余的履约保证金（无息）。

（3）履约保证金退还条件：项目竣工验收合格且经过采购人、成交供应商双方确认，扣除成交供应商应承担的款项后（若有）。

（4）履约保证金不予退还的情形：若乙方未能履约或合同期内乙方给甲方造成的损失超出履约保证金的额度，甲方有权不予退还。

- 五、工期要求

总工期为合同签订后开工之日起 至2025年12月31日。项目初验合格至项目终验期间为系统试运行时间，试运行时长不低于30 天。

质保期：本项目整体免费质保  年，其中硬件设备和软件原厂免费质保  年，综合布线原厂质保   年。

维保期限同质保期限。

- 六、项目结算：

1.本项目采用固定单价合同。合同单价在合同执行期内，除非甲方同意或合同约定，否则无论何种情况均不予调整(投标单价明显高于市场价的情况除外，在合同执行期间，甲方有权要求将明显高于市场价的合同单价降低至市场价水平，乙方不得拒绝)。税率政策如有调整，按国家相关文件执行。

2.设备材料单价等均要按采购文件项目要求详细、完整列出，结算时不予调整。漏报项目将视为已含在合同总价中。

3.项目货款结算价包括：

①合同范围内的项目

②变更项目

4.项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、项目管理、监理和审计审核的合格项目量确定；

完成甲方要求的合同以外的项目或发生非乙方责任事件的工程量按甲乙双方、项目管理、监理和审计现场签证确认。

相同清单项目特征、工程内容的清单项目，如有报价不一致的，工程结算时所有相关的清单项目按最低的报价结算。

②变更项目：

a.因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b.因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c.因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方、项目管理和监理共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统，由乙方提出经甲方、项目管理、监理和审计确认后进行结算。

d.项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、项目管理、监理和审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

e.非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

5.本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

6.工程量计量规则：设备以现场清点为准；管线工程量按项目图纸及现场实测为准，本项目各单价应包含损耗系数及波形长度，现场计量长度以点到点长度计量。未尽事宜参照《建设工程量清单计价规范》

7.本项目经全过程跟踪审计，结算审计费用按以下方式支付：核减额在项目送审价10%以下，乙方不承担审计费用；核减额超过项目送审价10%-20%，超出10%部分的审计费用由乙方承担；核减额超过项目送审价20%以上，超过10%部分审计费由乙方承担，并按同等额度扣除项目款，并由建设主管部门进行通报。

- 七、项目实施

（一）项目实施

主体项目由乙方负责项目实施，如发生专业分包工程，专业分包项目实施单位必须合法拥有相应的资质，应向甲方提供专业分包实施单位的营业执照、资质证明文件、专业分包合同，且专业分包单位必须经甲方及跟踪审计单位认可后方可进行实施。该专业分包实施单位必须对乙方负责，乙方必须对专业分包实施单位进行监督、管理，并对专业分包实施单位质量、进度、安全等方面进行全程跟踪管理。

（二）项目实施进度计划

1.项目实施进度计划提交：

乙方应在合同签订后7天内，向甲方提交2份其格式和内容符合合同规定相应项目实施的进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的项目安排和实施方案的说明。项目实施进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

2.项目实施进度计划的修订：

乙方应在确保甲方签署工期的前提下，每月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的后一个周的周二前提交给甲方，以确保项目在预定工期内竣工。修改后的项目实施进度计划（除因甲方原因推迟外），仍应保证本合同项目在合同规定的工期内完成。

（三）项目工期

1.乙方应建立健全质量管理体系，落实质量控制责任制，在签订合同书后7天内向甲方提交开工报告，确立该项目的项目经理、技术负责人、项目管理负责人、项目安全负责人、项目质量监督负责人、资料员（投标文件中列名的人员以投标文件为准），项目施工组织计划、项目施工工艺、项目实施方案、技术措施、安全措施，相应的项目施工人员配备情况及数量和机械设备型号数量，设备到场情况和各种设备的实验报告及其它与项目实施相关的情况。以上情况乙方必须书面向甲方报告，征得甲方同意后方可开始实施。乙方应按双方约定的时间，迅速组织开工，并按进度计划进行实施。

2.暂时停工

一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止本项目实施或其他部分项目的实施。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本项目或其任何部分，并保障其安全无损。

下述原因的暂时停工在时间与费用上甲方不予补偿：

①由于乙方失误或违约导致的，或应由乙方负责的必要的停工；

②由于现场气候导致的必要停工（但本合同第七项第三款第4条第②点规定的情形除外）；

③乙方为调整本项目的实施部署，或为了本项目或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

④因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的停工情形；

⑤因乙方进场材料未经报验审批通过擅自安装而产生停工的；

⑥本合同约定的其他情形。

3.暂时停工的补偿：

在执行本合同第七项第三款第2条的规定时，除该款①②③④⑤⑥所述原因引起的停工情况外，甲方应根据实际情况予以批准：

①根据合同规定乙方应得的延长工期；

②因这种暂时停工给乙方的费用补偿，甲乙双方应充分沟通协商。

4.工期的延长：

由于下述原因之一而影响项目进度，引起全场性停工，乙方有权要求延长本合同工期或单项项目的工期。

①非乙方原因导致的额外重大变更；

②异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以10年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣而引起的项目延误，由甲方根据乙方提交的证明予以评定。异常气候在每个月对项目进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计；

③由于甲方的延误或阻碍，并在接到乙方书面通知后7天内仍未纠正,造成推迟而影响；

④不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况；甲方在与乙方适当协商，经甲方批准后确定延长工期的天数，并通知乙方。

5.拖期损失赔偿金

如果乙方未能按照本合同规定的工期完成合同项目，则必须向甲方支付每天2万元拖期损失赔偿金。时间自预定的完成项目提交竣工验收报告之日起，到实际完成项目提交竣工验收报告之日止（扣除经甲方批准的延迟时间），按天计算。甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除拖期损失赔偿金，并不解除本合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。

（四）项目质量的控制

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和采购文件（含技术要求）和报价文件的要求。乙方应当对项目实体质量实施全程有效监控，确保项目质量合格，并随时向甲方通报项目质量问题。甲方、跟踪审计单位将派人员对乙方的项目进行全过程跟踪、审计、检查、抽查、监督、记录、拍摄项目实施情况及质量情况，乙方应积极配合检查工作。

1.乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货，安装，系统调试，配合验收、交付、培训、质保和维保等服务，并对其质量负责。

2.乙方负责供应的材料、设备，其品牌、规格型号等必须与投标一致，严禁擅自更改、不得以次充好，并提供产品说明书，检测报告和合格证。设备性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家、省、市现行的相关质量验收标准。

3.甲方有权对材料设备在进场时按规定比例抽检，检测合格的费用由甲方承担，不合格的由乙方承担，同时乙方需承担由此造成的损失。

4.本工程使用的所有设备、材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范；

5.本工程使用的设备、材料均由乙方采购，所有材料必须符合清单各项要求及设计要求，经发包人、监理人书面确认后方可采购进场（提供）；

6.在项目实施过程中，乙方必须严格监督自身及专业分包单位的实施情况，对于专业分包单位的每个班组，乙方需派人进行全程监督、管理，实行旁站制度，并对整个实施过程进行拍照和记录实施日志，确保项目质量和项目安全。

7.乙方开工前须提供符合国家及相关标准的工艺流程，该工艺流程需经甲方同意后方可实施。在项目实施过程中，乙方必须严格按照该工艺流程进行实施，如乙方未按工艺流程实施，甲方有权要求乙方进行返工整改并处以不超过乙方在项目中使用的相关设备价格50%的罚款，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。乙方若中途对工艺进行调整，需事先征得甲方同意后，方可按调整后的工艺进行实施。

8.对于隐蔽项目（包括重要部位、重要工序及工艺流程，本小节以下简称隐蔽项目）实施，甲方及跟踪审计将实行现场旁站，跟班检查，并现场签认，实现全过程旁站跟踪审计。隐蔽项目覆盖前乙方应进行自检自验，确保项目质量合格，甲方及跟踪审计单位将进行现场确认，只有等甲方及跟踪审计单位确认合格后，隐蔽项目才能进入下一道工序。如甲方及跟踪审计单位未确认隐蔽项目合格，而乙方擅自进行下一道工序，该隐蔽项目甲方不予认可，同时甲方有权要求对该隐蔽项目进行返工整改，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

9.在项目实施过程中原材料、构配件及设备到货后须及时（5天内）报验。如发现有未经报验的材料及设备进场实施的，甲方有权责令停工进行整改。对不符合采购技术参术、规格型号的设备有权责令退场。发生的相关费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

10.项目质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

11.双方对项目质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

12.在项目实施过程中乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，乙方应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。

13.在项目实施过程中乙方需按照甲方要求统一使用统一运维及点位校准软件。软件主要为项目实施过程常用到的软件，比如FLUKE测试仪及软件、网络安全测试软件、图像质量测试软件等。主要覆盖综合布线系统、视频监控系统、信息发布系统、网络安全系统进行检测。上述各软件或平台均为项目实施过程中，为保证施工质量的验证工具或手段，也是运维记录、系统运行数据的主要依据。上述各软件或平台的费用由乙方自行负责。上述软件或平台是确保施工质量完好的必要手段，乙方必须严格按照要求使用上述软件或平台，若乙方未按照要求执行，甲方有权要求乙方停工整改，在整改到位的基础上，方可复工，相关损失由乙方负责。

14.所有智能化设备、材料如有弄虚作假的，甲方直接没收履约保证金，同时承担由此造成的损失和相关责任。

15.该项目实施过程中，服从常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

（五）项目安全、保卫、文明施工

1.乙方在合同实施过程中应遵守项目建设相关法律法规的规定，并应充分履行以下义务，包括但不限于：

（1）乙方应按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全

（2）按安全文明施工要求采取施工安全措施，确保项目及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因项目实施造成的人身伤害和财产损失；

（3）对于实施过程中产生的各类废弃物、垃圾、排污要及时清理，保证现场的清洁卫生。

（4）按照环境保护约定负责实施场地及其周边环境 与生态的保护工作；

环境保护：乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的扬尘、大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或） 延误的工期由乙方承担。

- 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用 公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

- 乙方应按规定到相关职能部门（如公安、交通、住建、应急、规划、城管、乡镇等部门）办理相关手续、批复，确保本项目按规实施。

- 在整个项目实施过程中乙方应采取必要的安全、保卫和环境保护措施，以及周全考虑和全面确保夜间施工、安全文明施工、冬雨季施工、超高施工、吊装加固、脚手架搭拆、施工排水、检验试验、赶工措施、现场施工围护、施工用电、系统或设备由周边电源取电实施、已完工工程及设备保护责任有效落实，承担项目实施过程中全部人员、装备、设备、环境的保全、保护、保养、管理和合法合规使用职责，如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，均应由乙方承担。

3.工程实施期间的交通组织：

工程实施期间如需影响交通，需在交通组织方案反映，并须在得到当地交管部门的认可后才能实施，乙方在武进城区范围内实施，需避交通高峰，具体时间为每日7时至9时，17时至19时两个时间段。

乙方应采取一切必要的措施，保障项目实施期间交通流的畅通、以及过往车辆和人员的安全。

4.杆件基础、道路开挖施工及地下管线的实施、迁移、保护：

乙方自行与涉及地下管线各单位进行交底，如有必要由甲方配合协调。确保完全掌握外场真实管线环境下方可进行项目实施。乙方在杆件基础、道路开挖及地下管线的过程中因乙方人过错发生的各类损害，由乙方承担由此产生的一切责任和费用。同时乙方在杆件基础、道路开挖及地下管线的实施过程中因乙方过错或未对项目现场认真复核、勘察和试验，导致新增或报废相关项目内容，新增或报废相关内容以及由此产生的其他费用由乙方自行承担。

乙方根据甲方要求配合有关部门对管线进行迁移或保护，乙方必须服从四方安排并给予必要的配合及协助。如进行迁移和保护，乙方应承担相应的迁移和保护责任，并承担因其违约而导致的违约责任及迁移和保护不力产生的相关费用。

5.保持现场整洁和竣工时的现场清理：

在项目实施期间，乙方应随时保持现场整洁，材料，设备应整齐妥善存放，废料与垃圾以及不需要的临时设施应及时清除，拆除并运走，项目竣工验收前乙方应从现场清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及机房整洁，达到甲方认为合格的使用状态。相关费用由乙方自行承担。

6.文物的保护：

在项目现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。乙方一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知甲方。如果由于这样的指令使乙方工期受到拖延或增加了费用，则甲方在与乙方协商后应确定：

（1）根据第七项第三款第4条规定乙方应得的延长工期；

（2）本项目工程款中应当增加的额外费用。

7.施工对邻近房产和群众的干扰：

实施和完成本合同工程的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的、且维持在合理范围和程度内的干扰除外）。如果发生上述情况，甲方协助乙方予以协调，如发生索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担费用。

8.弃土、废弃物、垃圾、排污：

乙方在实施过程中，必须保证现场的整洁卫生，相关弃土、废弃物、垃圾、排污要按照相关部门要求，及时清理并运离施工现场。

（1）土方运输和调配，乙方应服从甲方的统一管理，弃土、废弃物、垃圾、排污工作由乙方负责。

（2）乙方应按项目所在地弃土、废弃物、垃圾、排放泥浆的有关规定办理相关手续。泥浆应收集并运离，不得排入市政污水管网。

（3）乙方的渣土运输车辆必须符合相关规定和要求。

（4）乙方进场后，应处理好场内的排水，施工排水必须符合相关规定，排水工作由乙方负全责。

9.项目实施现场应严格执行安全管理制度，严禁违章作业。如发生安全问题按以下罚则处理：

- 进入工地现场不戴安全帽进行施工者罚款100元／人次，戴帽不系带罚款50元／次；

- 穿硬底鞋或拖鞋进行施工者罚款50元／次；

- 高空作业应系好安全保险带，不系者罚款100元／人次，酒后施工者罚款100元／次；

- 临时用电线路乱拉乱接者罚款100元／次；

- 严禁一切赌博活动，如有发现根据情节轻重，罚款500～1000元／次；

- 严禁打架斗殴、酗酒闹事、偷窃扒拿，违者罚款1000元／次。情节严重者送当地派出所处理；

- 现场平整清洁，发现弃土、垃圾、废弃物、排放泥浆罚款50元／次；

- 现场材料堆放整齐，如现场堆放杂乱无章，罚款100元／次；

- 如因乙方现场配合不当导致甲方发出整改通知令的，发出整改通知令一次罚款1000元／次。

- 原材料、构配件、设备到货后须及时（5天内）报验，未按要求及时报验的或未报验就用于项目的每次罚款500元。报验时保证材料不全的每次罚款200元。原材料、构配件报验或取样送检不合格的、设备参术规格型号与采购文件不符的须12小时内清理退场，逾期每次罚款1000元；

（六）变更

1.变更：

（1）如确因设计不合理，甲乙双方均可提出工程变更，经甲方、监理、跟踪审计确认后实施，此类变更按实结算。

如合同中的部分点位由于非乙方原因导致无法施工，甲乙双方协商提出合理的解决方案，甲方应签发相应的变更指令。

- 如甲方要求增加或减少项目内容，应签发变更指令，并由乙方出具变更图纸和变更清单，经甲方、原设计单位、监理、跟踪审计确认后实施，此类变更工程价格的增加或减少，以成交的工程量清单中的单价为依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则按照本合同第六项第3条第②款的规定计算变更单价，经监理、跟踪审计单位审核并由甲方签字认可，作为变更单价定价的依据。

（3）如果发出本项目的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由乙方承担。

2.变更的指令：

（1）所有变更均必须经甲方批准后以书面形式向乙方发出，乙方应按照变更指令的有关要求予以执行。

（2）没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。

（3）乙方提出变更申请的，甲方应在3日内安排会议与乙方讨论变更事项，一般变更由甲方签字确认明确变更指令，重大变更由双方通过会议纪要明确变更指令。

（七）项目试运行

乙方在本项目装调试结束后并具备整体运行能力。乙方组织试运行，并在试运行前48小时以书面形式通知甲方，只有在取得甲方书面同意的基础上，乙方才能开始试运行。通知包括试运行内容、时间、地点。试运行合格，双方在试运行记录上签字。本项目试运行至少为30天，试运行须在预验收前进行。

- 八、产品到货验收、预验收、竣工验收、竣工资料

1.产品的到货验收标准、方法及时间

（1）验收标准：所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置符合工程量清单和深化设计成果要求，包装完好。

（2）验收方法：由甲方、乙方、跟踪审计单位三方到场验收，对不满足前述①验收标准的货物，甲方有权拒绝而验收。验收时乙方必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除乙方在货物质量保证期的责任。

（3）验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

（4）外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

（5）乙方到货后五日内向甲方申报到货验收，甲方在乙方申报材料齐全后安排相关人员验收货物。

（6）设备、材料在项目竣工验收日前发生的风险均由乙方负责。

（7）乙方在项目中使用未申报到货验收或到货验收未合格的材料，甲方有权要求乙方整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过乙方在项目中使用相关材料价格50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由乙方自行承担。

2.项目预验收和竣工验收

（1）本项目完成竣工验收需进行预验收和竣工验收。

（2）预验收：乙方负责实施的项目安装调试合格后并经试运行达到系统正常使用后，乙方必须进行自检，乙方自检（该自检情况需在乙方提交甲方的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，乙方才可向甲方提交竣工验收申请报告及相关文件，甲方在收到竣工验收申请报告和相关资料起7日内完成预验收，预验收不合格由乙方进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为7日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。

（3）竣工验收：如通过预验收考评后，提交甲方组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如甲方组织的竣工验收专家组进行竣工验收不合格，对于甲方组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，乙方必须认真整改，整改期为7天，在乙方整改到位并自检合格的基础上，甲方组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

（4）项目只有通过甲方组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如乙方提交竣工验收申请报告后28日内，甲方未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第28日视为竣工验收日。

（6）验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备   年运行维护全部达到采购文件所要求的各项功能、达到常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会及行业相关建设标准要求且必须通过甲方组织的竣工验收专家组验收。

（7）竣工验收方法：由甲方、甲方邀请的专业人员验收。

（8）预验收前，乙方须向甲方提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

（9）项目建设中乙方必须对实际供货、建设的项目，在本企业、公司财务资料中对参与的每个项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并提供相关单独核算管理项目的财务资料，作为预验收及竣工验收资料的必要组成部分。乙方拒绝、阻挠的，将不予预验收及竣工验收和项目结算。

3.竣工资料

乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。项目的竣工图须在项目竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部项目完工后，乙方须向甲方提交2整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及2套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

- 九、甲乙双方的责任：

1.甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：

①总承包单位向承包人提供水 、电接驳口（总承包单位负责管理），由乙方在接驳口后自行装表计量（表后管线辅设费用由乙方承担 ），并按市场价和计量数及分摊损耗向总承包单位支付水电费用 。

②如有涉及工程地质资料和地下管线资料、隐蔽工程资料，则甲方及时提供。

③施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、道路、市政管线、绿化的保护要求开工前甲方以书面形式通知乙方，乙方采取措施进行保护，费用由甲方承担。如发现地下管线、隐蔽工程管线等，乙方不得擅自处理，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用。

④甲方提供现场现有道路运输条件。施工道路和现场及与周边现有道路的连接费用由乙方承担，结算时不另外增加。

⑤乙方已仔细踏勘施工现场，已充分考虑了现场可能影响施工的各种因素，可能发生的相关费用，结算时不另外增加。

2.乙方应履行的其他义务：

①乙方在本合同生效后7天内向监理、甲方提供施工组织设计和施工总进度计划，监理、甲方在7天内予以回复。施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，乙方应于2天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。

②乙方须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由乙方办理有关交通、环卫、环保、施工许可等所有手续，并承担相关费用。负责协调和处理因实施该项目引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因乙方责任造成的违约责任和赔偿。 排污管理：乙方自行办理排污许可证，其相应手续及费用由乙方承担； 噪声管理：乙方自行办理夜间施工许可证，其相应手续及费用由乙方承担；施工噪声引起的纠纷由乙方自行解决； 垃圾管理：乙方自行办理垃圾弃置许可证，其相应手续及费用由乙方承担； 公共道路占用（若有） ：乙方办理占用手续，其相应手续及费用由乙方承担。

③项目场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，工作人员进场必须规范着装（包括安全设备、设施），相关费用已含在签约合同价款中。禁止在非规定地点大小便、倒垃圾，违者将按甲方项目实施过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

④高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或发包人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成乙方损失，但甲方将不承担乙方的任何损失。

⑤乙方要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路上布置限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由乙方承担。

⑥乙方应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作。乙方必须提供施工进度计划表，明确甲方指定供应商在各区各层各部位的进场施工、供货时间，在经监理、甲方批准后，乙方应严格按照批准的施工进度安排甲方指定供应商进行施工、供货。由于乙方未能及时提供实施条件或配合甲方指定供应商进行实施、 供货， 而造成的工期延误和损失，由乙方承担全部责任。

⑦现场具备施工条件后，乙方应按要求的进度完工。

⑧乙方应保证甲方支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资及材料、设备等款项；且按照相关规定向有关部门交纳民工工资保证金。乙方必须按国家和地方规定，与每一位建筑工人签订用工合同，及时足额发放工人工资及约定支付材料、设备等款项。否则，乙方无条件同意甲方直接用工程款补足工人工资及材料、 设备等款项。并且甲方有权单方面终止合同，并追偿工期违约和信誉等损失。

⑨ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，乙方不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。

⑩本合同工程竣工验收之前，乙方须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、 有关部门现行要求编制整理竣工资料和竣工图（一式二份及二份电子光盘）及发包人、监理单位需要提供的其他资料，移交给甲方。竣工图的整理、装订、移交等费用由乙方承担。

⑪在甲方提供了符合规定的开工手续后，乙方应具备维护施工现场正常施工秩序的能力，防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程建设过程中，乙方对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由乙方自行解决并承担相应费用，甲方不承担任何责任；如需甲方进行协调，则协调发生的费用由乙方承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。

⑫乙方不得损坏甲方提供的相关设施，如有损坏需按原价赔偿，并向甲方支付 2000 元以上/次的违约金，直接从工程款中扣除，并承担由此产生的一切责任。

⑬应提供计划、报表的名称及完成时间：每月向甲方、监理人提供当月完成工作量和下月进度计划、甲供材料、设备进场计划各一份；每季度末前10日提供当季度用款计划一份。

⑭乙方编制工程总体计划安排时，应科学、合理地安排项目实施周期和进度计划，以确保项目能在合同规定的时间竣工。

⑮乙方应采取必要的安全防护措施，承担项目实施安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担因乙方该项工作不力而造成的相应损失。

⑯采取有效措施，对已完工程进行保护，费用由乙方承担，保护期间发生的损坏，由乙方自费进行修缮。

⑰如乙方在实施中发现问题应及时以书面形式报告甲方、监理人、设计人，同时采取妥善的保护措施，由甲方、设计院出具解决方案，乙方组织实施，费用由发包人承担，如乙方在施工中发现问题不及时应承担由此发生的费用。

- 十、与总承包单位的配合

总承包管理服务费：智能化作为总承包合同范围以外的甲方另行单独招标发包的专业工程，由总承包人管理、配合和协调，做好与其他分包单位做好项目的整体竣工验收工作，包括配合装饰安装等施工单位进行整体调试和竣工验收。总承包管理服务费由甲方按规定向总承包人另行支付，总承包人不得就此再向乙方收取其他费用。

（1）由总承包单位负责整个工程的施工管理，做好与其他本工程施工单位的管理、配合、协调工作。总承包单位配合内容包括施工用水电接口、现有的安全防护设施、临时设施用房用地、临时材料堆场等。

（2）总承包单位施工现场现有的道路，包括总承包单位所需的及本工程实施单位进出项目场地必要的道路和场地，总承包单位有义务保证其通行、排水排污照明等设施的通畅和完好，并满足本工程实施单位的实施要求和其他大型机械和设备进出场地的要求。

（3）工程质量管理内容包括但不限于：总承包单位作为整个工程施工责任主体，须按照工程创优的要求对项目中的本工程实施单位实行质量监管。

（4）进度管理内容包括但不限于：总承包单位须按照工程总体进度要求对工程中的本工程实施单位实行进度监管，使本工程实施单位的进度能满足工程施工总进度要求。

（5）安全文明管理内容包括但不限于：总承包单位作为整个工地安全文明施工的责任主体，应负责对整个现场施工做好日常管理工作，并根据江苏省、常州市的安全文明施工要求及甲方对施工现场的要求做好检查和监督工作。使所有施工参与各方均达到相关标准。

（6）工程资料、信息管理内容包括但不限于：总承包单位负责对整个工程全部过程控制资料的监督和竣工资料的归类及汇总。

（7）如乙方还须总承包单位提供其他配合等工作，或者认为总承总承包单位就所有管理、配合工作还会向乙方追加相关费用，乙方需将该部分费用考虑在投标报价中。

注：

1）乙方作为本工程的实施单位必须服从和配合总承包单位的管理。

2）乙方需配合相关施工单位的进度，局部需提前隐蔽的部分需提前完成管路、线路、设备的安装调试工作，如造成相关单位延误应负责。

3）乙方密切配合总包、精装修的隐蔽施工，智能化设备的位置、尺寸等必须满足最终装饰效果，由此导致的现场调整均由乙方负责，不再计取费用。

4）因乙方原因造成总承包单位或其他相关单位工程返工、损坏、工期延误等情况，因此造成的损失全部由乙方承担。

- 十一、售后服务要求：

1）乙方承诺 7*24 小时服务，在甲方提出报障后1小时响应、4小时到达服务现场提供全面的技术支持，及时解决系统运行中遇到的技术问题，根据运行环境和要求调整性能参数，安排技术人员定 期检查整套系统的运行情况，并根据系统变化情况及时调整优化。如未按承诺响应的，扣5000元/次。

2）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3）质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。

4）质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时，乙方应立即予以无偿修复或更换。

- 十二、其它约定事项：

1.乙方承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，乙方确保农民工工资、专业分包工程款、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、专业分包工程款、材料供应款、材料供应款不到位而引发的一切责任。

2.乙方不得以任何理由拒绝甲方提出的关于设计变更及其他零星工作施工的要求，乙方在整个实施过程中，所产生的争议按合同约定解决，原则上在项目竣工结算审计时由审计部门按规定解决，乙方不得以甲方要求增加的承包范围以外的工程量、中途变更、签证（包括但不限于计量、价格签证）、索赔等未达成一致意见为由暂停施工或拖延工期，如发生此类情况，乙方将按10万元/次承担违约金，并承担由此造成的一切后果。

3.由于乙方原因，导致材料检测等相关检测未通过，材料及复验费由乙方承担。

4.乙方应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的签证，结算审核过程中一律不得补办；乙方编制的工程结算应实事求是，不得故意多估冒算。

5.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，乙方均在投标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，甲方不另行增加费用；

6.乙方必须确保材料、设备、劳动力、施工机械等资源投入，满足各实施阶段的需求，确保进度计划的工期节点。

7.竣工时乙方负责进行全面清理并承担相关费用，包括清洁所有已完成的各专业工程及设备（各专业工程承包商须在专业工程竣工交付前自行完成自身工程范围清洁工作）。

8.乙方应对施工过程中产生的任何侵权行为（含噪音、环境污染等对第三人产生的侵权）承担责任并赔偿损失。

9.施工过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，乙方除立即整改外，还应承担0.5万元/次的违约金。由于乙方原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或甲方带来负面影响的，每次由承包人承担违约金1万元。

乙方施工过程中对于甲方、总承包单位、监理提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，乙方48小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，乙方承担0.5万元的违约金。如承包人拒不执行建设行政主管部门、甲方、总包单位和监理指令的，乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。

确保不发生安全生产责任事故。一旦发生一般（亡人）安全生产责任事故，事故认定小组认定乙方有责任的，甲方按20万元人民币/次对乙方进行处罚；发生较大（亡人）安全生产责任事故，事故认定小组认定承包人有责任的，甲方按50万元人民币/次对乙方进行处罚。并按《建设工程安全生产管理条例》进行相应责任追究。

确保不发生质量责任事故：一旦发生由于乙方失职而造成一般质量事故，甲方按20万元人民币/次对乙方进行处罚，并按相关规定进行相应责任追究。一旦发生由于乙方失职而造成较大质量事故，甲方按50万元人民币/次对乙方进行处罚，并按相关规定进行相应责任追究。

10.乙方必须无条件对甲方进行相关系统操作的培训。

11.材料进场前须提供设备采购清单（加盖原厂公章）、产品合格证及原厂质保函，同时有厂家工作人员到现场配合进行三方验货。综合布线系统产品除上述要求外，产品进场前还须提供厂家原产地证明、工信部测试报告。

12.实施过程中，如有设备、软件升级换代，原投标设备型号无法采购，应采购升级后的最新型号产品，技术参数需不低于原投标设备技术参数，且结算时价格不调整。

13.其他：

（1）乙方在竣工后需提供各智能化系统的操作说明书。

（2）乙方交付给发包人的智能化系统必须满足采购文件技术参数，如安装调试完毕后，不满足以上要求视为违约，须承担中标价的10%的违约金。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

1）甲乙双方应在安装调试完成满 1 个月且软硬件运行正常后进行项目验收。在验收之前， 乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录，乙方应将记录提供给甲方。

2）调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方重新调试直至合格为止；若重新调试后仍不合格，乙方须对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。因此所产生的所有费用均由乙方承担。

14.乙方应与其他专业承包人的施工、甲方指定供应商的供货做好管理、协调、配合工作。

15.如承包范围、实施界面存在争议，以甲方发出的书面指令为准。

16.工程量结算按经甲方确认的现场实际工作量结算。

17.本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在乙方的投标报价总价中。乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

- 十三、资产归属

竣工验收之日起本项目所有设备及系统归甲方所有。

- 十四、知识产权

1、乙方应保证甲方在中国境内使用货物、货物的任何一部分或其他知识产权时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

2、甲方为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时 已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

- 十五、合同生效

1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2.本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，招标代理 1 份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 十六、双方责任

1.甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行设备的日常管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（3）按需组织并进行项目阶段验收工作，经甲方认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

2.乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及项目实施建设。

（2）乙方保证所提供设备符合报价文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方采购文件技术要求所规定的参数需求。

（4）乙方负责系统整体项目实施，以及合同范围内项目的保护与    年运行维护，项目竣工验收日前乙方承担照管与维护责任，若发生人为或非人为损坏及被盗、被抢、意外撞击、火灾、水灾、台风、地震等自然灾害及其他一切的损害，由乙方自行无偿予以修复。在合同约定的    年运行维护内，对设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障，乙方应免费修复。

（5）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定项目实施，负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中遵守安全操作规程。现场人员高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用器。并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在项目建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（6）乙方在项目实施过程中必须遵守甲方制定的项目管理制度。及时执行甲方发出的指令并予以及时书面回复。

（7）乙方应对项目实施现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行项目实施。

（8）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更项目的项目实施、新增设备、材料费。

（9）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（10）乙方负责编制规范的利旧资产、设备拆除方案，制定安全措施，制定设备成品保护措施，并由专业技术人员现场监督。

（11）乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生的人身伤害、火灾等一切事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失赔偿给甲方。

（12）乙方在项目实施阶段需对拆除设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。拆除设备需按甲方要求统一堆放，堆放场地由乙方负责，场地需确保堆放设备无损伤。对需要报废的设备，按照甲方要求登记造册后移交甲方指定单位进行报废，并办理相关移交手续，上述相关费用包含在综合单价中，不另行计价，如有遗失或损坏需照价赔偿。

（13）乙方禁止转包。主体项目乙方不得分包，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须具备相应的项目实施资质并经甲方及跟踪审计单位认可后方可进行项目实施，但甲方及跟踪审计单位对专业分包项目实施单位项目实施资质认可，不影响乙方对专业分包项目实施单位项目实施质量、项目实施进度、项目实施安全等方面进行全程跟踪管理以及其项目实施质量、安全等一切责任的承担。

（14）乙方应及时支付各项费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付项目款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总项目款中结算。

（15）按本合同规定应由乙方完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权安排第三方完成，并按实际发生费用从乙方当期应收项目款中代扣代付，影响工期的责任由乙方负责。

（16）乙方应做好相关部门（供电、市政、城管、建设、环保、交通、通信、消防、乡镇等及上级公安机关科技、信通、技防等部门）的协调工作。

（17）乙方在项目实施阶段需对甲方原有设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。

（18）在项目实施过程中行政事业单位收费由乙方承担。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3.甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

4.乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付壹万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5％，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在维保期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5％违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（9）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（10）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（11）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)

- 十七、不可抗力条款

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十八、合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十九、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 二十、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。

1.图纸：乙方设计的满足甲方要求并经甲方确认的全部设计图纸和可能附有的计算书和有关技术资料，以及变更的设计图纸，或由乙方提交并经甲方批准的项目实施工艺图、计算书和其他有关技术资料。

2.合同履行过程中甲方有权对采购文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变成交单价。

3.乙方未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，投标时未提出但合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4.乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

- 二十一、其他

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程智能化设备采购及安装项目报价明细表

项目编号：

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程智能化设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

详见附件

注：如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及江苏信达建设工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信达建设工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：江苏信达建设工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机网络系统 | 室外AP | ▲内置蓝牙5.0以上，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口运维。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 核心区-核心交换机 | ▲支持独立冗余监控板卡，并支持1+1冗余备份；支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。 |  | 提供相关的证明材料，加盖原厂公章 |  |
|  |  | 云管理平台授权 | ▲国产自主研发产品，不基于OpenStack、CloudStack等开源项目进行商业化二次开发；所有代码自主可控率大于90%，核心代码开源，并提供源码在线下载地址。支持对接现有市场上主流的安全，与3家及以上安全厂家有产品兼容互认证明。产品需通过可信云先进级认证。 |  | 提供相关的证明材料，加盖原厂公章 |  |
|  |  |  | ▲为满足后续二次开发和集成要求，云平台提供可在线下载的API开发手册，JAVA和Python格式的SDK工具包；支持任意界面一键开启API调用请求实时查看功能，能够在产品页面直接显示调用的API，并可根据API请求类型进行分类查看，提高二次开发效率。 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
|  |  |  | ▲为保证运维方便性，云平台支持以按钮及API为细粒度的权限开关，支持个性化为不同用户分配管理角色，支持单独设置监控大屏角色。 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
| 2 | 公共广播系统 | 800W定压功放 | ▲待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 数字寻址话筒 | ▲内置网络隔离防雷处理电路。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 数字网络广播主控软件 | ▲平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表。 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
| 3 | 视频监控系统 | 270度低空全景摄像机 | ▲具有微云台功能,可控制全景通道左右转动，可远程实时控制全景通道水平转动,转动范围在-30~+30范围内可设。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 180度低空全景摄像机 | ▲内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现样机与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项，内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
| 4 | 停车场管理系统 | 相机 | ▲支持2种车头方向识别，包括正向和逆向；支持2种车辆姿态识别，包括车头和车尾，支持设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警；同时分别支持11万条黑/白名单，支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
| 5 | 15一卡通 | 热水计费刷卡器 | ▲支持与学校现有一卡通平台联网运行，实时与平台实现账户信息同步、统一账户支付不使用小钱包转账及交易流水回传。 |  | 提供能与原一卡通厂家对接的承诺函，加盖投标品牌厂家公章。 |  |
| 6 | 多媒体教室 | 无线话筒 | ▲二合一设计，既可用作桌面式麦克风，又可取出用作无线手持式麦克风，手持式麦克风接入桌面式底座即可进行自动充电，当麦克风未接入充电底座，会自动切断麦克风的电源，提高使用便捷性。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 智能融合信息终端 | ▲集成≥5路(1路内置)HDMI和≥1路VGA输入接口，≥5路HDMI和≥1路VGA输出接口，可扩展≥1路HDBaseT输出接口:核心为4*4的无缝切换矩阵，实现高清混合信号的无缝切换、异步切换、同屏分割对比显示（2或4分割）、画中画、多屏拼接显示等，HDMI支持4K信号。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲≥6路可编程强电电源控制，其中≥2个30A和≥4个16A回路控制，具备2套投影幕升降控制；带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护；强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
| 7 | 多媒体管理平台 | 8路解码器 | ▲支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙，前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等，前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
| 8 | 标准化考场系统 | 屏蔽仪 | ▲CDMA与GSM900双通道控制，减少上行信号对干扰，防止运营商投诉。 |  | 提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 侦测服务器 | ▲内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片，安全可靠； |  | 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
| 9 | 能效管理 | 数据网关（公寓水电双控） | ▲RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个。 |  | 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 能耗监测管理平台 | ▲能耗监测系统要求支持主流数据库，服务器端能够安装在主流操作系统上，客户端能够安装在主流操作系统上，支持主流浏览器，采用主流J2EE技术架构。 |  | 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
| 10 | 信息安全保障系统 | 行为管理 | ▲设备提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 |  | 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲能够实时提供产品CPU、内存、磁盘使用率、网口状态、授权状态、系统情况等信息，首页可展示特征库规模详情，不少于2.8亿条URL数据，在官网上有公开的URL库更新情况详细说明。 |  | 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 态势感知 | ▲可查看各类威胁情报的有效情报数、今日更新情报数、昨日命中情报数、最近更新条数、最近更新时间、最近更新状态。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲至少支持联动山石、华为、深信服、奇安信、绿盟、安恒、长亭、网御星云、微步、天融信、腾讯、阿里云等厂家产品。一键跳转至 APP 商城查看全部支持产品。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  | 探针 | ▲支持IP、SMB、Radmin、ICMP、ARP、传输层协议和漏洞扫描行为检测。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
|  |  |  | ▲包含30种以上的深度检测模块，对流量进行二次分析。可支持shiro反序列化、蚁剑、哥斯拉、冰蝎3.0、冰蝎4.0等检测能力，且能识别如shootback、TunnaProxy、dnscat2、reGeorg、reDuh、CobaltStrike等隧道通信工具。 |  | 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。 |  |
| 11 | 中小学19数据中心服务器 | 超融合软件 | ▲多云纳管：支持多个云数据中心统一纳管，支持多种主流资源池异构资源池统一管理，可纳管资源池类型包括：VMware、ZStack、华为公有云及HCSO等。 |  | 注：提供相关证明材料，加盖原厂公章。 |  |
| 二、其他参数 |  |  |  |  |  | 偏离情况 |
| 12 | 其他参数 |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物的技术参数与招标文件的要求存在负偏离，作无效标处理。（技术参数符合要求但未提供相关证明材料不认定为负偏离）。

4. 如投标人提供的货物优于招标文件的要求，可填写“正偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 3、承诺函

致本项目采购单位及江苏信达建设工程咨询有限公司：

我单位全称为                   ，为                     （总公司名称）的分支机构，作为总公司唯一授权代表参与本项目投标，具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。如本项目存在我单位所代表总公司的其他分支机构参与投标，自愿接受按无效投标处理。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

4、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日