常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2025年度武进生态环境局监测服务外包项目

项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2024-0046

采 购 人：常州市武进生态环境局

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司

- 目  录

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进生态环境局的委托，常州晋发建设项目管理有限公司就2025年度武进生态环境局监测服务外包项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年12月24日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2024-0046

2.项目名称：2025年度武进生态环境局监测服务外包项目

3.项目预算金额：280万元；项目最高限价：280万元

4.采购需求：在常州市武进区内承担监督监测、执法监测、应急监测等监测任务所涉及到的现场监测、实验分析等及送样分析检测工作。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2025年度武进生态环境局监测服务外包项目 | 50 | 重点监控单位监督性监测及应急监测-（高新区+城区） |
| 采购包2 |  | 45 | 重点监控单位监督性监测及应急 监测-（太湖湾+城区） |
| 采购包3 |  | 45 | 重点监控单位监督性监测及应急 监测-（西太湖+城区） |
| 采购包4 |  | 45 | 支流支浜专项监测及应急监测 |
| 采购包5 |  | 20 | 涉重企业周边环境及重点区域重金属环境质量监测 |
| 采购包6 |  | 16 | 滆湖饮用水水源地监测及二噁英、飞灰监督监测 |
| 采购包7 |  | 29 | 滆湖蓝藻巡测及声环境质量监测 |
| 采购包8 |  | 20 | 实验室质量管理体系检查 |
| 采购包9 |  | 10 | 重点源现场监测质控 |

本项目共划分9个采购包，投标人可以对本项目多个采购包进行投标，但仅限中标一个采购包。投标某一采购包时，标书中注明该采购包内容，并响应该采购包的全部内容。评标、定标按采购包先后顺序依次评定，在前一采购包作为第一中标候选人资格的单位在后续采购包评审时无中标候选人资格，按名次选择后一名作为中标候选人，以此类推。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至 2025年12月31日前完成。

6.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  √否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  √否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   √否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：□否  √是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：符合国家法律法规的相关规定，通过资质认证，国家或省 级《资质认定计量认证证书》。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年12月17日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年12月24日9:00时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、磋商保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进生态环境局

地址：常州市武进区环府路

联系人：巢科

联系方式：0519-86310753

2、采购代理机构信息

名称：常州晋发建设项目管理有限公司

地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼

联系人：潘工

联系方式：15720613683

- 电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

考核样品取样登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 考核样品取样登记时间 | 2024年 月 日 时 |
| 单位名称 |  |
| 联系人及联系方式 | 联系人： |
|  | 手机： |
|  | 电子信箱： |
| 备注 |  |

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

- 第二章   供应商须知

## 第一节供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：√服务 货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 √否 |
| 3 | 现场考察 | √不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | √不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州晋发建设项目管理有限公司做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年12月17日18时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（CZJFJS@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司 联系部门：常州晋发建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-88858658；15720613683 通讯地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州晋发建设项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 √成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，万元（含）以下部分，万元万元（含）部分 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账户：常州晋发建设项目管理有限公司 开户银行：江南银行武进支行；行号： 帐号：； |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州晋发建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收：常州晋发建设项目管理有限公司

联系地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼；

联系电话：0519-88858658；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策：为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 34、代理费

34.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 符合国家法律法规的相关规定，通过资质认证，国家或省级《资质认定计量认证证书》。 | 提供证书。 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- 二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；本项目按优惠率报价，具体要求详见第八章响应文件格式，报价一览表重要提示； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

- 采购包1-4 评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 投标报价 | 1.1价格分采用优惠率评价法，即满足磋商文件要求且最高优惠率为评审价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 其他报价得分=（1-【最高优惠率评审价】）/（1-【优惠率评审价】）*10。 | 10 |  |
| 技术部分（25分） | 质量保证措施及承诺 | 2.1根据投标人提供的包括但不限于管理制度、内部审核制度、例会制度、采样计划、质量控制计划、成果保证措施等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5 分；内容较为具体全面，可行性较高得 3分；内容一般，不够具体全面得 1 分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 设备配备保证措施及承诺 | 2.2根据投标人提供的包括但不限于配备检测设备等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得 5分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 人员配备保证措施及承诺 | 2.3根据投标人提供的包括但不限于配置现场采样人员、驻点人员、出具报告的人员等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 监测报告的规范性 | 2.4投标人提供 2024年至少1份监测报告，根据监测规范性进行综合打分。提供的报告需含废水、有组织和无组织废气、土壤等监测因子的企业污染源监督监测（或执法监测）。 提供的报告（至少在废水及废气）判定结论为超标，且详细规范，无明显遗漏或错误得5分；提供的报告（至少在废水及废气）判定结论为超标，报告基本规范、个别遗漏或错误得3分；提供的报告规范性较差，个别遗漏或错误得1分，其他不得分。 | 5 | 提供相应的检测报告（含现场采样记录、实验室分析原始记录等），未按要求提供均不得分。 |
|  | 服务保障措施 | 2.5根据投标人提供的包括但不限于服务保障、应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高，得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（65分） | 类似业绩 | 3.1投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每年1份与生态环境行政主管部门签订的环境监测业务合同，且获得委托方满意评价的，每1个合同得3分，最高得9分。 | 9 | 同时提供中标通知书、中标公告查询网址核实及网页截图及合同，另需提供满意度评价证明材料(由原委托方盖章)，未按要求提供均不得分。 |
|  | 企业能力 | 3.2投标单位2022年1月以来，承接国家总站级生态环境类业务的，或在市级及市级以上生态环境监测技能竞赛中获得集体荣誉的，或受到市级及市级以上的政府表彰或嘉奖的；或各级生态环境主管部门表彰或嘉奖的，每1年只计取1个业务（奖项），每有1个得2分，最高得6分。 在2024年被行政管理部门（生态环境保护部门和市场监督管理部门）通报，性质严重的（国家级或省级督办、责令改正、责令整改、行政处罚），此项不得分。 | 6 | 提供表彰或嘉奖文件或奖状证书等证明材料，未按要求提供均不得分。 通报文件材料由采购方提供。 |
|  |  | 3.3投标人通过省级及以上质量监督技术局批准的检验检测机构资质认定的环境类监测项目数在120项以上的得3分，在200项以上的得5分；低于120项的不得分。 | 5 | 提供相关证书（或证明），未按要求提供均不得分。 |
|  | 人员能力 | 3.4项目拟配备的监测人员中，具有环境类高级职称（含返聘），有1名得1分，最高得5分。 | 5 | 提供职称证书（或技术人员考核合格证或相关证明材料），同时提供投标单位为监测人员缴纳的近三个月（2024年9月-11月）社保缴纳证明，退休人员提供退休证和返聘合同，未按要求提供均不得分。 采购包1-3加分项需提供驻点服务人员职称证书，投标单位为其缴纳的近三个月（2024年9月-11月）社保缴纳证明，5年以上环境生态类工作经验相关证明材料和承诺函（格式自拟），未按要求提供均不得分。 |
|  |  | 3.5投标实验室的环境监测业务相关的技术人员，获得由省级及以上环境保护部门组织发放的社会环境检测机构技术人员考核合格证（含总站培训采样证），每有 1 人得 1分，最高5分。 | 5 |  |
|  |  | 3.6投标单位2022年1月以来，在市级及市级以上生态环境监测技能竞赛中获得个人荣誉的；或者受到市级及市级以上的政府表彰或嘉奖的；或各级生态环境主管部门表彰或嘉奖的得2分，每1人只计取1个奖项，最多限评3人，最高得6分。 采购包1-3：承诺提供的驻点服务人员1名，具有环境类中级及以上职称，具备5年以上环境生态类工作经验的本项可加3分。加分项不超过本项总分。 | 6 |  |
|  | 应急能力 | 3.7实验室能提供稳定快速应急服务（日常监测到达采购方指定地点并及时开展监测工作的时间），提供相关证明材料（如实验室地理位置的所在区域的详细地址至采购人地址），0.5小时以内得4分，1小时以内得3分，1小时以上至2小时得2分，2小时以上得 1分。 | 4 | 按法定限速等要求正常行驶，以百度地图导航时间为准，投标文件中提供路程证明、承诺等相关材料，未按要求提供均不得分。 |
|  | 应急监测收费承诺 | 3.8投标单位承诺：非工作日时间的临时委派任务及其它需要1小时内响应的应急任务，应急监测服务收费标准折扣率为： %（精确到整数）。 注：本项应承诺折扣率，折扣率最高限价为100%，费用结算计算公式为：服务收费=应急监测服务收费标准*折扣率。所有供应商中本项承诺的折扣率最低的作为评标基准价，其得分为满分5分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×5。 | 5 | 提供承诺函（格式自拟），未按要求提供均不得分。 |
|  | 标样考核 | 3.9根据投标人标准样品考核结果评定，共考核4个标准（单标）样品【化学需氧量、二氧化硫（水剂）、高锰酸盐指数、总氮】。样品全部合格得20分，有1个不合格的得10分，有2个不合格的不得分。 考核样品取样时间：2024年12月11日8:30起至开标截止之日为止上班时间到武进区环境监测站3楼综合室领取。联系人：巢吟佳 联系电话：86310753。 | 20 | 提供考核样品报告及原始记录，未按要求提供均不得分。 |

- 采购包5-6 评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 投标报价 | 1.1价格分采用优惠率评价法，即满足磋商文件要求且最高优惠率为评审价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 其他报价得分=（1-【最高优惠率评审价】）/（1-【优惠率评审价】）*15。 | 15 |  |
| 技术部分（25分） | 质量保证措施及承诺 | 2.1根据投标人提供的包括但不限于管理制度、内部审核制度、例会制度、采样计划、质量控制计划、成果保证措施等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5 分；内容较为具体全面，可行性较高得 3分；内容一般，不够具体全面得 1 分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 设备配备保证措施及承诺 | 2.2根据投标人提供的包括但不限于配备检测设备等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得 5分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 人员配备保证措施及承诺 | 2.3根据投标人提供的包括但不限于配置现场采样人员、驻点人员、出具报告的人员等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 监测报告的规范性 | 2.4投标人提供 2024年至少1份监测报告，根据监测规范性进行综合打分。提供的报告需含废水、有组织和无组织废气、土壤等监测因子的企业污染源监督监测（或执法监测）。 提供的报告（至少在废水及废气）判定结论为超标，且详细规范，无明显遗漏或错误得5分；提供的报告（至少在废水及废气）判定结论为超标，报告基本规范、个别遗漏或错误得3分；提供的报告规范性较差，个别遗漏或错误得1分，其他不得分。 | 5 | 提供相应的检测报告（含现场采样记录、实验室分析原始记录等），未按要求提供均不得分。 |
|  | 服务保障措施 | 2.5根据投标人提供的包括但不限于服务保障、应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高，得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（60分） | 类似业绩 | 3.1投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每年1份与生态环境行政主管部门签订的环境监测业务合同，且获得委托方满意评价的，每1个合同得3分，最高得9分。 | 9 | 同时提供中标通知书、中标公告查询网址核实及网页截图及合同，另需提供满意度评价证明材料(由原委托方盖章)，未按要求提供均不得分。 |
|  | 企业能力 | 3.2投标单位2022年1月以来，承接国家总站级生态环境类业务的，或在市级及市级以上生态环境监测技能竞赛中获得集体荣誉的，或受到市级及市级以上的政府表彰或嘉奖的；或各级生态环境主管部门表彰或嘉奖的，每1年只计取1个业务（奖项），每有1个得2分，最高得6分。 在2024年被行政管理部门（生态环境保护部门和市场监督管理部门）通报，性质严重的（国家级或省级督办、责令改正、责令整改、行政处罚），此项不得分。 | 6 | 提供表彰或嘉奖文件或奖状证书等证明材料，未按要求提供均不得分。 通报文件材料由采购方提供。 |
|  |  | 3.3投标人通过省级及以上质量监督技术局批准的检验检测机构资质认定的环境类监测项目数在120项以上的得3分，在200项以上的得5分；低于120项的不得分。 | 5 | 提供相关证书（或证明），未按要求提供均不得分。 |
|  | 人员能力 | 3.4项目拟配备的监测人员中，具有环境类高级职称（含返聘），有1名得1分，最高得5分。 | 5 | 提供职称证书（或技术人员考核合格证或相关证明材料），同时提供投标单位为监测人员缴纳的近三个月（2024年9月-11月）社保缴纳证明，退休人员提供退休证和返聘合同，未按要求提供均不得分。 |
|  |  | 3.5投标实验室的环境监测业务相关的技术人员，获得由省级及以上环境保护部门组织发放的社会环境检测机构技术人员考核合格证（含总站培训采样证），每有 1 人得 1分，最高5分。 | 5 |  |
|  |  | 3.6投标单位2022年1月以来，在市级及市级以上生态环境监测技能竞赛中获得个人荣誉的；或者受到市级及市级以上的政府表彰或嘉奖的；或各级生态环境主管部门表彰或嘉奖的得2分，每1人只计取1个奖项，最多限评3人，最高得6分。 | 6 |  |
|  | 应急能力 | 3.7实验室能提供稳定快速应急服务（日常监测到达采购方指定地点并及时开展监测工作的时间），提供相关证明材料（如实验室地理位置的所在区域的详细地址至采购人地址），0.5小时以内得4分，1小时以内得3分，1小时以上至2小时得2分，2小时以上得 1 分。 | 4 | 按法定限速等要求正常行驶，以百度地图导航时间为准，投标文件中提供路程证明、承诺等相关材料，未按要求提供均不得分。 |
|  | 标样考核 | 3.8根据投标人标准样品考核结果评定，共考核4个标准（单标）样品【化学需氧量、二氧化硫（水剂）、高锰酸盐指数、总氮】。样品全部合格得20分，有1个不合格的得10分，有2个不合格的不得分。 采购包6实验室参加过2023年二噁英ERA国际比对或国家环境分析测试中心组织的国内二噁英比对的，结果合格得10分；标样考核全部合格得10分，有1个不合格的得5分，有2个不合格的本项不得分（20分全扣）。 考核样品取样时间：2024年12月11日8:30起至开标截止之日为止上班时间到武进区环境监测站3楼综合室领取。联系人：巢吟佳 联系电话：86310753。 | 20 | 提供考核样品报告及原始记录，未按要求提供均不得分。 采购包6还需提供二噁英相关比对报告及合格证明材料，未按要求提供均不得分。 |

采购包7评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 投标报价 | 1.1价格分采用优惠率评价法，即满足磋商文件要求且最高优惠率为评审价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 其他报价得分=（1-【最高优惠率评审价】）/（1-【优惠率评审价】）*15。 | 15 |  |
| 技术部分（25分） | 质量保证措施及承诺 | 2.1根据投标人提供的包括但不限于管理制度、内部审核制度、例会制度、采样计划、质量控制计划、成果保证措施等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5 分；内容较为具体全面，可行性较高得 3分；内容一般，不够具体全面得 1 分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 设备配备保证措施及承诺 | 2.2根据投标人提供的包括但不限于配备检测设备等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得 5 分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 人员配备保证措施及承诺 | 2.3根据投标人提供的包括但不限于配置现场采样人员、驻点人员、出具报告的人员等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 监测报告的规范性 | 2.4投标人提供2024年至少1份监测报告，根据监测规范性进行综合打分。 报告详细规范，无明显遗漏或错误得5分，报告基本规范、个别遗漏或错误得3分，报告规范性较差，个别遗漏或错误得1分，其他不得分。 | 5 | 提供相应的检测报告（含现场采样记录、实验室分析原始记录等），未按要求提供均不得分。 |
|  | 服务保障措施 | 2.5根据投标人提供的包括但不限于服务保障、应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高，得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（60分） | 类似业绩 | 3.1投标人提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每年1份与生态环境行政主管部门签订的环境监测业务合同（必须是湖泊藻类等生物监测或巡测业务），且获得委托方满意评价的，每1个合同得3分，最高得9分。 | 9 | 同时提供中标通知书、中标公告查询网址核实及网页截图及合同，另需提供满意度评价证明材料(由原委托方盖章)，未按要求提供均不得分。 |
|  | 企业 能力 | 3.2投标人通过省级及以上质量监督技术局批准的检验检测机构资质认定的环境类监测项目数在120项以上的得3分；在160项以上的得5分；在200项以上的得7分；低于120项的不得分。 | 7 | 提供相关证书（或相关证明材料），未按要求提供均不得分。 |
|  |  | 3.3投标人实验室具备蓝藻巡测项目各参数现场快速检测仪器得8分，否则不得分。 | 8 | 提供设备照片和设备购买发票（购买人为投标单位），未按要求提供均不得分。 |
|  | 人员能力 | 3.4项目拟配备的监测人员中，具有环境类高级职称有1名得1分，具有环境类中级职称有1名得0.5分，最多限评5人，本项最高得5分。 | 5 | 提供职称证书（或技术人员考核合格证或相关证明材料），同时提供投标单位为监测人员缴纳的近三个月（2024年9月-11月）社保缴纳证明，未按要求提供均不得分。 |
|  |  | 3.5投标实验室的环境监测业务相关的技术人员，获得由省级及以上环境保护部门组织发放的社会环境检测机构技术人员考核合格证，每有 1 人得1分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 应急服务 | 3.6实验室能提供稳定快速应急服务（日常监测到达采购方指定地点并及时开展监测工作的时间），提供相关证明材料（如实验室地理位置的所在区域的详细地址至采购人地址），0.5小时以内得8分，1小时以内得5分，1小时以上至2小时得3分，2小时以上得 1 分。 | 8 | 按法定限速等要求正常行驶，以百度地图导航时间为准，投标文件中提供路程证明、承诺等相关材料，未按要求提供均不得分。 |
|  | 标样考核 | 3.7根据投标人标准样品考核结果评定，共考核4个标准（单标）样品【化学需氧量、二氧化硫（水剂）、高锰酸盐指数、总氮】。样品全部合格得20分，有1个不合格的得10分，有2个不合格的不得分。 考核样品取样时间：2024年12月11日8:30起至开标截止之日为止上班时间到武进区环境监测站3楼综合室领取。联系人：巢吟佳 联系电话：86310753。 | 20 | 提供考核样品报告及原始记录，未按要求提供均不得分。 |

- 采购包8-9 评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 投标报价 | 1.1价格分采用优惠率评价法，即满足磋商文件要求且最高优惠率为评审价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 其他报价得分=（1-【最高优惠率评审价】）/（1-【优惠率评审价】）*15。 | 15 |  |
| 技术部分（25分） | 质量保证措施及承诺 | 2.1根据投标人提供的包括但不限于管理制度、内部审核制度、例会制度、采样计划、质量控制计划、成果保证措施等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高得 3分；内容一般，不够具体全面得 1 分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 设备配备保证措施及承诺 | 2.2根据投标人提供的包括但不限于配备检测设备等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得 5 分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 人员配备保证措施及承诺 | 2.3根据投标人提供的包括但不限于配置现场采样人员、驻点人员、出具报告的人员等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 监测报告的规范性 | 2.4投标人提供 2024年至少1份企业污染源监督监测（执法）报告（需含废水、有组织和无组织废气），根据监测规范性进行综合打分。 报告详细规范，无明显遗漏或错误得5分，报告基本规范、个别遗漏或错误得3分，报告规范性较差，个别遗漏或错误得1分，其他不得分。 | 5 | 提供相应的检测报告（含现场采样记录、实验室分析原始记录等），未按要求提供均不得分。 |
|  | 服务保障措施 | 2.5根据投标人提供的包括但不限于服务保障、应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合打分。 内容具体全面、可行性高得5分；内容较为具体全面，可行性较高，得3分；内容一般，不够具体全面得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（60分） | 类似业绩 | 3.1投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每年1份与生态环境行政主管部门签订的环境监测业务合同，且获得委托方满意评价的，每1个合同得3分，最高得9分。 | 9 | 同时提供中标通知书、中标公告查询网址核实及网页截图及合同，另需提供满意度评价证明材料(由原委托方盖章)，未按要求提供均不得分。 |
|  | 企业能力 | 3.2投标单位自2022年1月至今，在省级及省级以上生态环境监测技能竞赛中获得集体荣誉的，或者受到市级及市级以上的政府或生态环境主管部门表彰或嘉奖的，每1年只计取1个奖项，每有1个奖项得2分，最高得6分。 在2024年被行政管理部门（生态环境保护部门和市场监督管理部门）通报，性质严重的（国家级或省级督办、责令改正、责令整改、行政处罚），此项不得分。 | 6 | 提供表彰或嘉奖文件或奖状证书等证明材料，未按要求提供均不得分。 通报文件材料由采购方提供。 |
|  |  | 3.3投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》（CNAS）证书的得3分。 | 3 | 提供相关证书（或证明），未按要求提供均不得分。 |
|  |  | 3.4投标人通过省级及以上质量监督技术局批准的检验检测机构资质认定的环境类监测项目数在200项以上的得3分；低于200项的不得分。 | 3 |  |
|  |  | 3.5投标人实验室被认定省级及以上重点实验室得5分。 | 5 |  |
|  | 技术人员 | 3.6项目拟配备的监测人员中，具有环境类高级职称的有1名得1分，本项最高得5分。 | 5 | 提供职称证书（或相关证明材料），同时提供投标单位为监测人员缴纳的近三个月（2024年9月-11月）社保缴纳证明，未按要求提供均不得分。 |
|  |  | 3.7投标单位自2021年1月至今，在省级及省级以上生态环境监测技能竞赛中获奖个人荣誉的，或者受到市级及市级以上的政府或生态环境主管部门表彰或嘉奖的得2分，每1人只计取1个奖项，最多限评3人，最高得6分。 | 6 |  |
|  | 应急服务 | 3.8实验室能提供稳定快速应急服务（日常监测到达采购方指定地点并及时开展监测工作的时间），提供相关证明材料（如实验室地理位置的所在区域的详细地址至采购人地址），1小时以内得3分，1小时以上至2小时得2分，2小时以上得 1 分。 | 3 | 按法定限速等要求正常行驶，以百度地图导航时间为准，投标文件中提供路程证明、承诺等相关材料，未按要求提供均不得分。 |
|  | 标样考核 | 3.9根据投标人标准样品考核结果评定，共考核4个标准（单标）样品【化学需氧量、二氧化硫（水剂）、高锰酸盐指数、总氮】。样品全部合格得20分，有1个不合格的得10分，有2个不合格的不得分。 考核样品取样时间：2024年12月11日8:30起至开标截止之日为止上班时间到武进区环境监测站3楼综合室领取。联系人：巢吟佳 联系电话：86310753。 | 20 | 提供考核样品报告及原始记录，未按要求提供均不得分。 |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目是2025年度监测服务外包项目，项目内容为：在常州市武进区承担重点监控单位监督性监测及应急监测（高新区+城区、太湖湾+城区、西太湖+城区），支流支浜专项监测及应急监测，涉重企业周边环境及重点区域重金属环境质量监测，滆湖饮用水水源地监测及二噁英、飞灰监督监测，滆湖蓝藻巡测及声环境质量监测，实验室质量管理体系检查，重点源现场监测质控等。

二、服务内容

各采购包在招投标文件中列出的以下监测内容仅为采购项目测算依据，具体监测内容需要按照每年公布的武进区环境监测方案进行部分调整，各采购包实际结算金额需按双方确认的实际服务内容为准，并不得超过中标价格。

（一）采购包一至四：

1.采购包 1-4以项目收费标准的优惠率来核算费用。收费标准详见下表，优惠率不包括表中其它项目（人工、交通、报告编制）。

2.采购包1-3应含驻点服务人员1名，需常驻甲方单位，协助甲方进行任务协调、数据审核及数据上报等工作，服务期限为1年。采购包4所有监测河流断面需加测流向、流速和感官指标。

3.采购包1-3分别报重点源监督监测与应急监测2项内容的折扣率，采购包4分别报支流支浜监测与应急监测2项内容的折扣率。

表 监测项目收费标准

| 序号 | 项目 | 分析费 | 序号 | 项目 | 采样分析费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和废水（采样费废水15，地表水12） |  |  | 气和废气（有组织含采样） |  |  |
| 1 | 水温 | 5 | 1 | 臭气浓度 | 1800 |
| 2 | 浊度 | 5 | 2 | 低浓度颗粒物 | 800 |
| 3 | pH | 15 | 3 | 非甲烷总烃 | 800 |
| 4 | 溶解氧 | 15 | 4 | 苯 | 230 |
| 5 | 色度 | 15 | 5 | 甲苯 | 230 |
| 6 | 总硬度 | 50 | 6 | 二甲苯 | 230 |
| 7 | 悬浮物 | 80 | 7 | 苯乙烯 | 230 |
| 8 | 高锰酸盐指数 | 60 | 8 | 甲醇 | 800 |
| 9 | 化学需氧量 | 80 | 9 | 氮氧化物 | 180 |
| 10 | 氨氮 | 80 | 10 | 二氧化硫 | 180 |
| 11 | 总氮 | 110 | 11 | 氟化物 | 480 |
| 12 | 总磷 | 90 | 12 | 氯化氢 | 180 |
| 13 | 五日生化需氧量 | 100 | 13 | 硫化氢 | 540 |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | 80 | 14 | 氨 | 540 |
| 15 | 氯化物 | 80 | 15 | 硫酸雾 | 480 |
| 16 | 氟化物 | 80 | 16 | 铬酸雾 | 480 |
| 17 | 硫化物 | 80 | 17 | 汞及其化合物 | 1590 |
| 18 | 石油类 | 100 | 18 | 铅及其化合物 | 1590 |
| 19 | 动植物油 | 100 | 气和废气（无组织含采样） |  |  |
| 20 | 六价铬 | 80 | 1 | 臭气浓度 | 5000 |
| 21 | 总铬 | 130 | 2 | 总悬浮颗粒物 | 465 |
| 22 | 总铜 | 130 | 3 | 非甲烷总烃 | 1620 |
| 23 | 总锌 | 130 | 4 | 苯 | 615 |
| 24 | 总镍 | 130 | 5 | 甲苯 | 615 |
| 25 | 总汞 | 130 | 6 | 二甲苯 | 615 |
| 26 | 总砷 | 130 | 7 | 苯乙烯 | 615 |
| 27 | 总镉 | 130 | 8 | 甲醇 | 1620 |
| 28 | 总铅 | 130 | 9 | 氮氧化物 | 465 |
| 29 | 总锑 | 130 | 10 | 二氧化硫 | 465 |
| 30 | 总铊 | 130 | 11 | 氟化物 | 465 |
| 31 | 粪大肠菌群 | 180 | 12 | 氯化氢 | 465 |
| 32 | 烷基汞 | 240 | 13 | 硫化氢 | 465 |
| 33 | 总氰化物 | 80 | 14 | 氨 | 465 |
| 其它项目 |  |  | 15 | 硫酸雾 | 465 |
| 1 | 人工费 | 200/人 | 16 | 铬酸雾 | 465 |
| 2 | 人工费（应急） | 400/人 | 17 | 汞及其化合物 | 615 |
| 3 | 交通费 | 200/车 | 18 | 铅及其化合物 | 615 |
| 4 | 报告编制费 | 200/份 |  |  |  |

注：应急监测为非工作日时间的临时委派任务及其它需要1小时内响应的应急任务。项目采样分析费对应的本项目内容应符合项目参照标准的所有要求及频次。

4、重点源监督检查要求：

按照方案开展监测同时收集企业的基础信息、生产工况等信息，协调各方监测和执法人员， 按实际情况编制企业监测方案，监测计划需提前一周通 知分中心综合科（一般为周四上报下周监测计划） 。

在开展污染源监督监测同时需对自动监测设备开展比对监测，项目、频次按照方案及企业排污许可证要求开展。

开展监督监测原则上不能再参与企业的其它自行委托监测，未经采购方同意不得自行转包。

从现场采样日起，监督监测必须在7个工作日内完成所有监测工作，并将原始记录和监测报告送达分中心综合科；发现监测结果超标的，自动监测设备比对不合格的应立即通报；永久性关停、季节性停产、临时停产等原因未监测的企业，需出具说明材料一并上报。

（二）采购包五：涉重企业周边环境及重点区域重金属环境质量监测

1.涉重企业周边环境监测：

监测频次：1年1次。

监测点位：①土壤：厂界下风向布设一个点采表层土；②气：厂界无组织+敏感点一个；③地表水：企业周边河流下游一个点位。

监测项目：土壤：GB36600表1中7项（汞、砷、铜、镍、铅、镉、六价铬）+pH+特征金属（排污许可证）；气和地表水：特征金属。

| 序号 | 监测项目 | 单位名称 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉重 | 益盟电子元器件（常州）有限公司 | 铜、镍、银 |
| 2 | 涉重 | 常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司 | 铜、六价铬、镍、锌、铝、铬、银 |
| 3 | 涉重 | 常州金鼎鹏雷电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、铬、锌 |
| 4 | 涉重 | 常州市大智慧电镀有限公司 | 锌、铬 |
| 5 | 涉重 | 常州欣发表面处理有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬 |
| 6 | 涉重 | 常州市武进洛阳第二电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬、银 |
| 7 | 涉重 | 常州市惠泽电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬 |
| 8 | 涉重 | 常州泰瑞美电镀科技有限公司 | 铜、镍 |
| 9 | 涉重 | 常州市武进南夏墅电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬、银 |
| 10 | 涉重 | 常州市武进南方镍网有限公司 | 铜、镍、六价铬、铬 |
| 11 | 涉重 | 常州市武进洛阳电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬 |
| 12 | 涉重 | 常州市武进坊前电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬、银 |
| 13 | 涉重 | 常州市政平电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、锌、铬、银 |
| 14 | 涉重 | 常州市益丰电镀厂 | 铜、镍、六价铬、铬 |
| 15 | 涉重 | 常州广利管路系统科技有限公司 | 铜、镍、六价铬、铬、锌、铝 |
| 16 | 涉重 | 常州市武进顺达精密钢管有限公司（礼洛路厂区） | 铜、锌、铬 |
|  |  | 常州市武进顺达精密钢管有限公司（晨阳路厂区） | 铜、锌 |
| 17 | 涉重 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 镍、六价铬、锌、铬 |
| 18 | 涉重 | 常州美邦涂料有限公司 | 铜、镍、六价铬、铬、锌、银 |
| 19 | 涉重 | 常州市武进前黄电镀有限公司 | 铜、镍、六价铬、铬、锌 |
| 20 | 涉重 | 常州市武进长虹结晶器有限公司 | 镍、六价铬、铬 |

2.重点区域重金属环境质量监测：

| 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 武进港戴溪桥、锡溧漕河东尖大桥 | 铅、汞、镉、铬（六价）、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑、铁、钼、铍、钡、钛、硼。 | 上半年枯水期开展一次。 |
| 底泥 |  | pH、铅、汞、镉、总铬、砷 | 上半年一次。 |
| 环境空气 | 洛阳镇政府 | 铅（Pb）、铬（Cr） | 上、下半年各监测1次，每次监测1日，每日采样4次，每次监测1小时 |
| 土壤 | 洛阳阳湖村（根据土壤主要功能用途进行分类，共设5个测点） | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍 | 2～8月期间监测一次；7月31日前须完成采样。 |

（三）采购包六：滆湖饮用水水源地监测及二噁英、飞灰监督监测

1.滆湖饮用水水源地监测

监测频次：从2025年4月至12月，每月监测1次，共9次。

监测要求：滆湖备用水源地共66项：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1（24项）、表2（5项）监测项目，以及表3的优选特定项目33项，加测电导率、浊度、透明度和叶绿素a；同时填报水源地当月取水水量。每月开展一次监测，采样时间为当月1-10日，15日前将监测数据报分中心综合室。

2.二噁英、飞灰监督监测

监测频次：每年监测1次。

配合环境执法人员实施监督性监测。环境执法人员对排污单位污染防治设施进行检查，将采样过程记入现场检查（勘察）笔录，并要求排污单位当事人确认；环境监测人员配合开展现场采样工作。

| 序号 | 企业名称 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州大维环境科技有限公司 | 1个有组织：二噁英 |
| 2 | 常州东方特钢有限公司 | 2个有组织：二噁英 |
| 3 | 常州市新绿污泥焚烧热能有限公司 | 1个有组织：二噁英 |
| 4 | 常州锡联环保科技有限公司 | 2个有组织：二噁英 |
| 5 | 常州绿色动力环保热电有限公司 | 3个有组织：二噁英 |
|  |  | 无组织、土壤：二噁英 |
| 6 | 常州锡联环保科技有限公司 | 飞灰：含水率、二噁英、浸出液中危害成分（汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒） |
| 7 | 常州绿色动力环保热电有限公司 |  |

（四）采购包七：滆湖蓝藻巡测+声环境质量监测

1.滆湖蓝藻巡测

巡测点位：揽月湾5个点；滆湖湖体7个点。

巡测项目：pH值、水温、透明度、溶解氧、氨氮、叶绿素a、藻类密度7项。

巡测频次：巡测自3月1日起，至11月30日结束。在未达到响应级别时，揽月湾湖体每周巡测2次，滆湖湖体每月巡测2次。达到响应级别时，按区指挥部提出的相关应急处置措施实施巡测，必要时实施全天候跟踪监测。

任务要求：每次巡测后，立即整理数据，按规定格式上报分中心综合科并编辑短信内容按收信名单进行信息发送，信息一天一送，原则上为当日15:00以前。

| 湖泊名称 | 巡测点位 | 湖泊名称 | 巡测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 揽月湾 | 揽月湾中、沿江高速西北、沿江高速东北、揽月湾东、揽月湾西） | 滆湖湖体 | 太滆河口、取水口、湖北区、湟里河口、湖中区、北干河口、湖南区 |

2.功能区噪声监测清单

监测频次：每季度监测1次，开展1次昼间及夜间监测。

| 序号 | 测点名称 | 测点参照物 | 功能区代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武进新天地 | 新天地木船雕塑 | 2 |
| 2 | 武进人民商场 | 商场 | 2 |
| 3 | 武进高新技术中心 | 西厂界广告牌 | 3 |
| 4 | 常武路 | 武进司法局 | 4 |
| 5 | 武进莱蒙公园 | 武进假日酒店 | 1 |

3.区域噪声监测清单

监测频次：每年一次（春季或秋季昼间），开展1次昼间监测，10月底前完成监测。

| 序号 | 测点名称 | 测点参照物 | 代码 | 序号 | 测点名称 | 测点参照物 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈家弄 | 技师院北门 | 1 | 25 | 南甸苑 | 2幢 | 2 |
| 2 | 新城长岛 | 小区南门 | 1 | 26 | 阳湖名城 | 26幢甲单元 | 2 |
| 3 | 中凉新村 | 运河东路18号 | 1 | 27 | 达诚汽修 | 达诚汽修（城南点） | 2 |
| 4 | 蒋公岸 | 侨兴弹簧 | 2 | 28 | 淹城公园 | 淹城遗址 | 1 |
| 5 | 管家村 | 16号 | 2 | 29 | 淹城 | 淹城人家饭店 | 1 |
| 6 | 锦湖公寓 | 11幢 | 2 | 30 | 区政府 | 政府大楼 | 1 |
| 7 | 东方公寓 | 东方公寓大门 | 2 | 31 | 新城公馆别墅 | 128幢 | 2 |
| 8 | 龚家村 | 龚家名苑3幢 | 2 | 32 | 御城 | 56幢 | 2 |
| 9 | 武进运输管理处 | 武进运输管理处大门 | 2 | 33 | 创意家具广场 | 创意家具广场 | 2 |
| 10 | 人民西路 | 城西家具广场 | 2 | 34 | 晓楼二村 | 32幢 | 2 |
| 11 | 江南农村商业银行 | 江南农村商业银行大门口 | 2 | 35 | 周家塘 | 小卖部 | 2 |
| 12 | 容天乐商业街 | 3幢8号 | 2 | 36 | 假日酒店 | 假日酒店 | 1 |
| 13 | 花东三村 | 345幢 | 2 | 37 | 锦绣幼儿园 | 锦绣幼儿园 | 1 |
| 14 | 中天名苑 | 59幢 | 2 | 38 | 汽车城 | 雪弗兰4S店 | 1 |
| 15 | 新城域 | 18幢 | 2 | 39 | 常州强顺纺织厂 | 常州强顺纺织厂 | 2 |
| 16 | 张家坝 | 天成纺织门口 | 2 | 40 | 常州市杨菊电机 | 常州市杨菊起动电机厂 | 2 |
| 17 | 乘福染整 | 乘福生产车间 | 2 | 41 | 常州纺织服装学院 | 波司登教学楼 | 1 |
| 18 | 湾里新村 | 103幢 | 2 | 42 | 信息学院北大门 | 香樟大道 | 1 |
| 19 | 邱墅西园 | 1号楼 | 2 | 43 | 大学科技园 | 天润科技大厦 | 1 |
| 20 | 前黄国际分校 | 前黄国际分校操场 | 2 | 44 | 加油站 | 加油站 | 2 |
| 21 | 黎明纱库 | 黎明纱库 | 2 | 45 | 福定电机修理中心 | 福定电机修理中心 | 2 |
| 22 | 张家坝 | 康复苑北门 | 1 | 46 | 大学新村西 | 207幢 | 2 |
| 23 | 安源坝 | 32#居住户 | 2 | 47 | 大学新村东 | 103幢 | 2 |
| 24 | 新城南都 | 261幢 | 2 | 48 | 城建东安二期 | 136号 | 2 |

4.交通噪声监测清单

监测频次：每年一次（春季或秋季昼间），开展1次昼间监测，10月底前完成监测。

| 序号 | 测点名称 | 测点参照物 | 路段名称 | 路段起止点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏技师院 | 江苏技师院 | 中吴大道 | 长江中路~龙江中路 |
| 2 | 淹城公园 | 淹城公园 | 长江南路 | 新龙大桥~武进大道 |
| 3 | 湖塘实验小学 | 湖塘实验小学 | 兰陵中路 | 武进大桥~长虹中路 |
| 4 | 武进高中 | 武进高中 | 和平南路 | 龙城大桥~武进大道 |
| 5 | 丽华南村 | 丽华南村社区 | 丽华南路 | 阳湖大桥~武南路 |
| 6 | 武进电大 | 武进电大 | 312国道 | 常州境内 |
| 7 | 武进中医院 | 武进中医院 | 人民西路 | 兰陵中路~牛塘镇 |
| 8 | 太阳岛餐饮 | 太阳岛餐饮 | 人民中路 | 和平南路~兰陵中路 |
| 9 | 中苑公寓 | 中苑公寓 | 人民东路 | 青洋南路~和平南路 |
| 10 | 花东二村 | 花东二村 | 定安中路 | 和平南路~兰陵中路 |
| 11 | 日晟服装 | 日晟服装 | 广电东路 | 和平南路~夏城路 |
| 12 | 邱墅小区 | 邱墅小区 | 广电中路 | 和平南路~兰陵中路 |
| 13 | 星河国际 | 星河国际 | 广电西路 | 武宜路~玉塘路 |
| 14 | 湖塘装饰城 | 湖塘装饰城 | 长虹东路 | 和平南路~青洋路 |
| 15 | 新城南都 | 新城南都 | 长虹中路 | 兰陵路~和平南路 |
| 16 | 亚邦化工 | 亚邦化工 | 长虹西路 | 兰陵路~长江南路 |
| 17 | 御城 | 御城 | 延政东路 | 丽华南路~和平南路 |
| 18 | 武进区政府 | 武进区政府 | 延政中路 | 和平南路~兰陵南路 |
| 19 | 淹城动物园 | 淹城动物园 | 延政西路 | 兰陵南路~239省道 |
| 20 | 常州市云宇电子 | 云宇电子 | 滆湖东路 | 夏城路~青洋路 |
| 21 | 曲棍球基地 | 曲棍球基地 | 滆湖中路 | 和平南路~兰陵南路 |
| 22 | 盛旺纺织 | 盛旺纺织 | 滆湖西路 | 兰陵路~长江南路 |
| 23 | 信息技术学院 | 信息技术学院 | 鸣新东路 | 青洋南路~和平南路 |
| 24 | 大学新村 | 大学新村 | 武南东路 | 青洋南路~和平南路 |

（五）采购包八：实验室质量管理体系检查

1. 实验室质量管理体系检查

实验室质量管理体系检查全年次数应不少于 4 次，中标人须在检查结束当日向分中心通报检查结果，5个工作日内编制完成检查报告并送达分中心综合室。

2. ODS试点监测

监测点位：洛阳镇政府内环境空气无组织1个点

监测频次：每季度1次，1年4次。

分析方法： ODS定性筛查采用罐采样-大气浓缩-气相色谱质谱法（全扫）；ODS定量监测采用罐采样-大气浓缩-气相色谱质谱法（选择离子）

3. 农业面源污染负荷评估

针对常州市武进监测区每月2个进出口断面总氮、总磷、氨氮、化学需氧量和高锰酸盐指数等指标浓度和流量，以及其污染量核算结果，开展监测区月度污染量和汛期农业面源污染量评估复核，重点复核评估方法与计算内容，提升区域农业面源污染负荷评估能力。

（六）采购包九：重点源现场监测质控

重点源现场监测质控内容：按2023年重点排污单位监督性监测清单，抽测企业数不少于30厂次。

质控要求：重点源监督监测质控检查按分中心每周确定的质控计划执行，须在检查当日向分中心通报检查结果，5个工作日内编制完成质控报告并送达分中心综合室。

三、服务要求：

1.外包实验室数据须按常州市武进生态环境局要求时间上报，不得拖延；项目完成时间：从现场采样到出具正式报告并送达，不得超过7个工作日。除特殊原因外，可根据实际情况，根据采购的要求作相应延期。

2.如遇应急监测任务时，须随时待命，随叫随到；实验室应指定专业技术人员负责与常州市武进生态环境局对接采样、化验、数据上报等工作。

3.如发生应急监测推诿事宜，一票否决，视为合同违约行为，采购人可单方面解除合同。

4.投标报价中应包含全部监测指标，未经采购方同意，不得自行转包。

四、技术规范：按国家和行业现行的法律、法规及验收规范执行。

五、投标报价：

投标报价：采购包1-4为固定全费用单价，采用优惠率报价，结算（合同）单价=采购包1-4监测项目收费标准表中各项单价最高限价*（1-中标优惠率）。优惠率不包括表中其它项目（人工、交通、报告编制）。

采购包5-9为固定总价，采用优惠率报价，结算（合同）总价=本采购包预算金额*（1-中标优惠率）。

报价应包括招标文件所确定的采购内容及要求和服务工作内容中所有工作开支。不限于服务期内人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

六、付款方式：签订合同后预付合同价款的30%,根据履约情况及质量考核结果，经采购人确认中标人按合同完成本合同项下所有技术服务后的30个工作日内支付全部监测费用。中标人须提供发票，采购人凭中标人提供的发票支付相应款项。

七、合同履行及违约责任

因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律、政策发生变化，采购人不得进行委托或对采购人权利义务造成重大不利影响的，采购人有权解除合同。

中标单位应严格遵守合同，按时完成任务并确保质量，对数据和结果的真实性、完整性、可靠性负责，数据和结果不得自行提供给其他单位。

中标单位在合同履行过程中出现以下任何一种情况时，采购人有权单方面终止合同，并将其列入不合格服务商名单。相应责任由外包实验室承担，情节严重的，采购人将依法追究其单位和个人的法律责任：

1、不能按时履行合同的；

2、将合同内容部分或全部转给其他实验室的；

3、标准样品考核、实样比对、质控样、现场操作考核等2次不合格的；

4、提供虚假数据的；

5、未经同意擅自向外提供合同内容的数据和结果的。

6、擅自以招标人的名义承接业务时；

7、以采购人的名义收受被服务对象礼金、礼品时。

附件1：

常州市生态环境监控中心武进分中心

第三方检测机构分包业务考核细则（试行）

第一条 为规范常州市生态环境监控中心武进分中心对第三方检测机构分包业务的管理，提高分包数据的准确可靠性，根据分包合同及有关政策、规范，特制定本细则（试行）。

第二条本规定所称第三方检测机构，是指非环境保护部门所属的、从事环境检测业务并承担常州市生态环境监控中心武进分中心分包业务的机构。以下简称分包方。

第三条  分包方应履行以下职责：

（一）应当按照签定的分包协议书开展环境检测工作，在规定时间内按合同要求完成所有工作，并提供客观公正的检测报告。

（二）应当按照国家环境监测技术规范开展环境检测工作，对环境检测实施全过程质量管理，做好安全保障，并对检测信息的准确性和真实性负责。

（三）对于涉及分包工作中的客户信息、环境检测数据、资料，应当按照国家有关保密的规定进行管理，未经我站同意，不得擅自公开。

第四条 分包方应配合我站开展的质量管理监督与检查，主要有以下质量监督与检查的方式方法，内容如下：

- 每年接受一次实验室内部质量监督检查；

- 随机对现场检测工作进行质量监督，按20%的检测任务比例抽检；

- 不定期开展标样考核、实验室比对等质量考核活动；

- 对原始记录及数据进行质量审核。

第五条 分包方在分包期间有以下变更时，应书面通知我站，并重新递交资质证明、检测能力一览表、实验室人员上岗情况一览表。

（一）实验室名称、地址、主要技术和管理人员变更时。

（二）资质认定换证时。

（三）检测能力发生变化时。

第六条  以100分制进行考核，考核加分、扣分情形如下：

（一） 按合同规定的时限，分包方无特殊原因未按时按要求提交检测报告，一份报告超期一天扣1分，提前一天加0.5分。

(二) 标样考核结果不合格扣5分。

（三）实验室比对结果不合格扣2分。

（四）审核原始记录及报告发现数据、报告错误需退改的，一份报告扣2分。

（五）非工作日，为监测站提供服务的任务，一次加2分。

（六）未按国家环境监测技术规范从事环境检测活动的或发生质量事故的，被上级部门查处的，一次扣10分。

（七）发生安全事故的一次扣2分。

（八）服务过程中受到书面表扬或嘉奖的一次加2分。

（九）现场监督、实验室内部质量检查发现问题，酌情扣分。

（十）其他情形由常州市生态环境监控中心武进分中心管理层统一会商确定。

第七条 分包方发生以下情况的，取消本年度分包任务。

（一）伪造、篡改环境检测数据的或发生重大质量事故的。

（二）擅自对外公开环境检测信息的。

（三）在实验室监督检查中发现严重不符合的。

（四）三次以上未能按合同要求完成任务的。

第八条 常州市生态环境监控中心武进分中心每季度考核一次，并通报有关机构。根据考核情况每年对分包方进行评价，由技术负责人召集各综合室、质控室、分析室等相关部门对分包方一年来分包情况进行反馈，由综合室汇总反馈情况，填写分包方能力评审表，最终确定分包方全年得分，得分与合同结算挂钩。

第九条 本规定自合同签订之日起施行。

- 第六章   拟签订的合同文本

技术服务合同

项 目 名 称：         项目      采购包

委 托 方（甲方）：常州市武进生态环境局

受 托 方（乙方）：

签  订  时  间： 202 年  月   日

签  订  地  点：常州武进

有  效  期  限：202 年   月至202 年   月

合同

委托方（甲方）：常州市武进生态环境局

项目联系人：                     电话：

受托方（乙方）：

项目联系人：                     电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照       项目      采购包   的采购结果签订本合同。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标：乙方向甲方提交有关数据报告。

2.技术服务的内容：样品采集、分析和报告编制工作。

3.技术服务的方式：提供有关报告、报表及原始记录。

4.监测内容详见附表。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务期限：202 年   月   日至202 年   月  日，按照各项目时间要求之前报送有关数据报告。

2.技术服务质量要求：按照国家规范及质量控制要求执行，同时严格遵守《常州市武进区环境监测站社会化检验检测机构分包方管理规定（试行）》。数据报告不符合国家、省、市及行业等有关法规、标准或不符合相关技术规范的，乙方负责按照相关标准及甲方要求进行修改、完善。

3.为更好地向甲方提供服务，驻点人员应具有环境监测及相关专业的本科学历并经甲方认可，驻点人员应接受甲方管理，遵守甲方单位的各项规章制度。如甲方认为乙方所派的驻点人员不合适的，甲方有权利要求乙方更换符合甲方要求的驻点人员。因驻点人员失职而造成甲方或第三方损失的，由乙方负责处理和赔偿，如由甲方先行支付的，甲方可向乙方进行追偿。乙方应依法与驻点人员成立劳动关系，并根据国家、省市有关规定及时、足额为驻点人员缴纳社会保险，按月足额支付驻点人员的工资等，如由甲方先行予以支付工资等的，甲方有权向乙方进行追偿。驻点人员如发生工伤、工亡等情形的，由乙方按法律法规支付一切费用并依法承担全部责任。

第三条：收费标准,甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

- 技术服务费金额为：优惠率            %，

含税人民币           元整（¥          元）。

2.技术服务费付费要求：签订合同后预付合同价款的30%,根据履约情况及质量考核结果，经采购人确认中标人按合同完成本合同项下所有技术服务后的 30 个工作日内支付全部监测费用。中标人须提供发票，采购人凭中标人提供的发票支付相应款项。

3.本合同价款涵盖了对本合同约定项目进行样品采集、分析和报告编制工作以及人员驻点服务全部工作内容和全部合同义务，甲方无需支付其他任何费用。技术服务内容如有变动，技术服务费以经双方确认的实际监测内容为准。

4.乙方开户银行名称、地址和帐号为：

户名：

开户行：

帐号：

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

这些文件相互说明，如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。

第五条：乙方履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：包括但不限于监测数据、报告、报表等未经甲方许可不得复印，对履行合同中知晓的全部信息予以保密。

2.涉密人员范围：乙方所有工作人员及外包/分包工作人员。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 15 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1.工作日期变更。

2.工作内容变更。

第七条：当乙方出现下列情况之一，甲方可以解除协议，并将其列入不合格服务商名单，乙方应返还全部甲方已付款项，并支付合同总额 30%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，全部赔偿责任由乙方承担，甲方损失包括但不限于第三人索赔、行政处罚费用、判决书或裁决书确定的责任、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、公证费、差旅费等各项直接或间接损失。同时甲方将依法追究其单位和个人的法律责任。

（1）乙方、经甲方许可的外包实验室不能按时履行合同的；

（2）未经甲方许可擅自将合同内容部分或全部转给其他实验室的；

（3）标准样品考核、实样比对、质控样、现场操作考核等2次不合格的；

（4）提供虚假数据的；

（5）未经同意擅自向外提供合同内容的数据和结果的；

（6）在协议有效期内，被行业主管部门警告或取消资质认定的；

（7）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（8）社会实验室在实际履行合同过程中未能满足招标要求的；

（9）其他严重违反本合同的情况。

本协议解除的，双方根据乙方履约情况及质量考核结果确定已履行完毕且符合要求的具体技术服务费金额，并扣除应赔偿金额，应支付金额确认且乙方提供发票后，甲方向乙方进行支付。

第八条：除第六条约定的情形外，本合同可因下列任意一项原因而终止，双方互不承担违约责任：

（1）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，或因政府政策调整，甲方不得订立或履行本合同或对甲方权利义务造成重大不利影响的；

（2）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益的。

本合同终止的，双方根据乙方履约情况及质量考核结果确定已履行完毕且符合要求的具体技术服务费金额，乙方提供相应金额发票后，甲方向乙方进行支付。

发生第六条、第七条第一款任意一种情形的，合同自甲方发出解除或终止合同的通知之日起解除或终止。

本协议解除或终止后，乙方仍需继续承担在合同项下的相关义务和责任（包含但不限于按照相关标准及甲方要求进行修改、完善原合同解除前的数据报告及其他质量责任、违约责任等）。

第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人要保持联系，确保监测工作顺利完成。

第十条：不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条：合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条：合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方根据本合同约定或法律规定行使解除权解除本合同；

(4）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，甲方不得进行委托或对甲方权利义务造成重大不利影响的；

(5)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条：争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2份，乙方2 份，代理机构 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章 响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

采购包1-4：（投标工具中开标一览表显示为优惠率，中标后按以下原则结算：采购包1-4监测项目收费标准表中各项单价最高限价*（1-中标优惠率）。优惠率不包括表中其它项目（人工、交通、报告编制），投标单位应慎重报价，切勿报反。例如：采购包1-4监测项目收费标准表第1项水温单价最高限价为5元，若中标优惠率为5%，则结算单价=5*（1-5%）=4.75元。优惠率精确到整数。）

采购包5-9：（投标工具中开标一览表显示为优惠率，投标单位应慎重报价，切勿报反。优惠率公式：（本采购包预算金额-投标总报价）/本采购包预算金额*100%，计算结果四舍五入精确到整数。)

- 三、报价明细表（实质性格式）

采购包1-4：

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________ 报价单位：%

| 序号 | 项目 | 分析费（元） | 优惠率 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和废水 |  |  |  |  |
| 采样费：废水15元 |  |  |  |  |
| 采样费：地表水12元 |  |  |  |  |
| 1 | 水温 | 5 |  |  |
| 2 | 浊度 | 5 |  |  |
| 3 | pH | 15 |  |  |
| 4 | 溶解氧 | 15 |  |  |
| 5 | 色度 | 15 |  |  |
| 6 | 总硬度 | 50 |  |  |
| 7 | 悬浮物 | 80 |  |  |
| 8 | 高锰酸盐指数 | 60 |  |  |
| 9 | 化学需氧量 | 80 |  |  |
| 10 | 氨氮 | 80 |  |  |
| 11 | 总氮 | 110 |  |  |
| 12 | 总磷 | 90 |  |  |
| 13 | 五日生化需氧量 | 100 |  |  |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | 80 |  |  |
| 15 | 氯化物 | 80 |  |  |
| 16 | 氟化物 | 80 |  |  |
| 17 | 硫化物 | 80 |  |  |
| 18 | 石油类 | 100 |  |  |
| 19 | 动植物油 | 100 |  |  |
| 20 | 六价铬 | 80 |  |  |
| 21 | 总铬 | 130 |  |  |
| 22 | 总铜 | 130 |  |  |
| 23 | 总锌 | 130 |  |  |
| 24 | 总镍 | 130 |  |  |
| 25 | 总汞 | 130 |  |  |
| 26 | 总砷 | 130 |  |  |
| 27 | 总镉 | 130 |  |  |
| 28 | 总铅 | 130 |  |  |
| 29 | 总锑 | 130 |  |  |
| 30 | 总铊 | 130 |  |  |
| 31 | 粪大肠菌群 | 180 |  |  |
| 32 | 烷基汞 | 240 |  |  |
| 33 | 总氰化物 | 80 |  |  |
| 气和废气（有组织含采样） |  | 采样分析费（元） |  |  |
| 1 | 臭气浓度 | 1800 |  |  |
| 2 | 低浓度颗粒物 | 800 |  |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 800 |  |  |
| 4 | 苯 | 230 |  |  |
| 5 | 甲苯 | 230 |  |  |
| 6 | 二甲苯 | 230 |  |  |
| 7 | 苯乙烯 | 230 |  |  |
| 8 | 甲醇 | 800 |  |  |
| 9 | 氮氧化物 | 180 |  |  |
| 10 | 二氧化硫 | 180 |  |  |
| 11 | 氟化物 | 480 |  |  |
| 12 | 氯化氢 | 180 |  |  |
| 13 | 硫化氢 | 540 |  |  |
| 14 | 氨 | 540 |  |  |
| 15 | 硫酸雾 | 480 |  |  |
| 16 | 铬酸雾 | 480 |  |  |
| 17 | 汞及其化合物 | 1590 |  |  |
| 18 | 铅及其化合物 | 1590 |  |  |
| 气和废气（无组织含采样） |  | 采样分析费（元） |  |  |
| 1 | 臭气浓度 | 5000 |  |  |
| 2 | 总悬浮颗粒物 | 465 |  |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 1620 |  |  |
| 4 | 苯 | 615 |  |  |
| 5 | 甲苯 | 615 |  |  |
| 6 | 二甲苯 | 615 |  |  |
| 7 | 苯乙烯 | 615 |  |  |
| 8 | 甲醇 | 1620 |  |  |
| 9 | 氮氧化物 | 465 |  |  |
| 10 | 二氧化硫 | 465 |  |  |
| 11 | 氟化物 | 465 |  |  |
| 12 | 氯化氢 | 465 |  |  |
| 13 | 硫化氢 | 465 |  |  |
| 14 | 氨 | 465 |  |  |
| 15 | 硫酸雾 | 465 |  |  |
| 16 | 铬酸雾 | 465 |  |  |
| 17 | 汞及其化合物 | 615 |  |  |
| 18 | 铅及其化合物 | 615 |  |  |
| 其它项目 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 200/人 | 不可竞争费，无需报价 |  |
| 2 | 人工费（应急） | 400/人 |  |  |
| 3 | 交通费 | 200/车 |  |  |
| 4 | 报告编制费 | 200/份 |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定全费用单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购内容及要求和服务工作内容中所有工作开支。不限于服务期内人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 采购包5-9：

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币 元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |
| 优惠率（%） 优惠率公式：（本采购包预算金额-投标总报价）/本采购包预算金额*100% 计算结果四舍五入精确到整数。 |  |  |  |  | % |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括招标文件所确定的采购内容及要求和服务工作内容中所有工作开支。不限于服务期内人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：年月日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行采购方管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司：

根据贵方的 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十三、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

- 技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日