合 同 协 议 书

包号名称：2024年金坛区“智改数转网联”线下诊断服务项目五标段

包号编号：  JSZC-320413-JSKT-C2024-0012-06

采购人（甲方）：常州市金坛区工业和信息化局

中标供应商（乙方）：江苏立卓信息技术有限公司

甲方: 常州市金坛区工业和信息化局

乙方: 江苏立卓信息技术有限公司

招标代理机构：江苏开天工程咨询有限公司

项目编号：JSZC-320413-JSKT-C2024-0012-06

合同时间: 2024年11月29日

根据2024年 11 月 25 日进行的招标，甲、乙二方就乙方中标的2024年金坛区“智改数转网联”线下诊断服务项目 五 标段，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

- 1.合同价格

- 1.1本合同金额： 13.5 万元，该合同价格应包括劳务、差旅、管理、设备、耗材、税费、为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 1.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 2.服务要求

2.1合同签订起至2024年12月31日完成智改数转网联诊断服务，诊断方案服务时限为1年。

2.2乙方应深入每家被服务企业开展现场咨询诊断服务，具体包括：

2.2.1 乙方赴企业生产现场进行诊断服务应满足一定频次。工厂类不少于8次，车间类不少于3次，单次诊断时间不少于3小时。

2.2.2 乙方应面向企业提供2次“智改数转网联”相关主题培训，每次不低于2小时，与上款不得合并进行。培训内容应结合被诊断企业建设阶段及企业意愿，提供差异化培训服务。

2.2.3 乙方应向被诊断企业主要负责人提供不少于2次的情况汇报。汇报内容包括尽职调查的情况、诊断报告详解等。

2.2.4 乙方诊断组成员严格按照服务实施计划进行，不得因为职责和时间交叉影响项目的完成进度。化工行业须严格按照本质安全、节能环保与运维保障等标准规范体系进行。诊断组成员数量应不少于5人且由具备实战经验的中级或以上职称专家担任组长。

2.2.5 乙方应每周向甲方或监理单位汇报诊断项目进度和工作成效，实时、规范将每次赴企诊断的考勤情况向监理单位报备。

2.3 乙方应结合被诊企业情况编写诊断报告（可参考标准模板），“智改数转网联”诊断报告原则上分为工厂类、车间类，其中工厂类诊断报告不低于2万字、车间类诊断报告不低于1.5万字。诊断报告应经被服务企业和诊断服务机构负责人确认签字并加盖公章。诊断服务机构应向被服务企业及甲方提供一份盖章的、完整的纸质报告（含附件），并向甲方提供全套电子版供存档。诊断报告内容具体如下：

2.3.1 被诊断企业基本情况。企业基本情况包括不限于所属行业领域、企业规模、主导产品及市场占有率、技术创新、网络建设等情况。

2.3.2 评估企业智能化数字化水平。运用智能制造能力成熟度模型、两化融合评估规范、DCMM等相关评估技术方法、模型，对企业智能化、数字化、网络化发展水平进行评估，需至少选择两种模型进行评估分析。结合现状调研情况，对照企业所在行业“智改数转网联”整体情况，判断企业所处位置，给出相关评估结果。

2.3.3 分析企业智能化数字化网络化的短板。通过深入企业工厂、车间、产线、工位等一线，了解掌握企业研发、生产、运营、管理、服务等过程中存在的问题和困难，对标部、省在两化融合、智能制造、工业互联网试点示范、智能工厂、工业互联网标杆工厂、星级上云企业、5G工厂及工业互联网平台安全防护能力等相关标准，找准关键指标差距。

2.3.4 行业标杆对标。提供不少于3个可对标的同行业国内“智改数转网联”标杆案例，为企业“智改数转网联”打开视野，明晰思路。

2.3.5 规规划顶层建设方案。针对企业工厂、车间、场景的现状和建设过程中存在的问题，兼顾企业现有改造能力水平，制定有针对性的“智改数转网联”整体方案和可落地的实施路线图，提出优先级建议。

2.3.6 制定具体项目改造方案。重点从智能装备应用、车间设备互联互通、生产过程实时调度、物料配送、产品信息可追溯、车间环境和资源能源消耗智能监控、设计开发与生产联动协同、售后服务智能化、安全防护能力提升和生产安全等方案制定项目设计方案。

2.3.7提出设备和软件供应商建议方案。根据上述重点项目建设方案，向被诊断企业推荐不少于4个方向8个具有相关领域实施经验的智能装备、网络建设、系统集成（软件）、人工智能应用供应商等（可在省服务资源池平台查阅相关服务商，也可自行推荐），加快“诊”、“改”联动。推荐的供应商需考虑信息技术（IT）、通信技术（CT）、运营技术（OT）、数据技术（DT）领域相关的网络、数据、工控等安全风险因素。

2.3.8 诊断报告附件。包括现场诊断服务工作的相关书面记录、日程安排、签到表（由参与方共同签字确认）、被诊断企业出具的服务商诊断满意度调查表等。

- 2.4 乙方在开展诊断服务过程中，，应及时按要求在省诊断服务平台填报诊断信息（包括在每次服务后上传诊断服务图片（含时间戳）及文字材料）、上传诊断报告等材料。

2.5 服务时间：于2024年 12 月 31 日前完成。

2.6 服务地点：甲方指定地点。

- 3.结算及支付方式

3.1 最终根据省、市实际下拨资金对乙方的实际诊断数量和诊断验收考核结果进行结算。

3.2付款方式为：预付款+尾款

预付款：在合同签订后甲方支付合同总金额的10%的预付款（（支付时间视甲方实际情况），用于乙方项目实施的启动资金。如果合同未能正常履行，或项目未通过验收，乙方应将预付款返还给甲方。

尾款：乙方正常履行合同，并通过验收，甲方将全额支付尾款（支付时间为采购方收到省级资金尾款后支付）。合同未能正常履行，或项目未通过验收，甲方不必支付尾款。

3.3 本合同款项收款账号为：

户名：江苏立卓信息技术有限公司

开户银行：中国银行新北支行

帐号：536577450735

- 4.甲方的权利和义务

- 4.1甲方有权根据业务推进情况，要求乙方对服务情况进行反馈。

- 4.2甲方有权根据业务推进情况，对乙方服务的企业进行走访调研。

- 4.3因被诊断企业自身原因提出中断诊断服务时，甲方需配合乙方进行被诊断企业调整。

- 5.乙方的权利和义务

- 5.1乙方需按本合同约定的服务要求开展诊断服务，并配合甲方和诊断服务监理方的工作。

- 5.2因被诊断企业自身原因提出中断诊断服务时，乙方可建议甲方进行被诊断企业调整。

- 5.3现场诊断服务时，乙方需配合甲方委派的监理对诊断服务人员进行身份核对。

- 5.4乙方须严格根据中标文件中提供的人员配备情况表内人员，对被诊断企业开展诊断服务。如因特定需求，诊断服务现场需增加外聘专家的，需提前向监理方提出书面申请并经备案后开展。外聘专家数量不得超过现场诊断人员的50%。外聘专家的费用由乙方承担。

- 6.保密要求

- 6.1乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及核查成果归属的规定外，还应当对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露核查信息。

- 6.2乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担。

- 7.违约责任

- 7.1甲方违约责任及违约金支付：

- （1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- （2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- （3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

- 7.2乙方违约责任及违约金支付：

- （1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- （2）乙方不能按甲方要求履行服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- （3）如发现并核实乙方到现场诊断服务人员不在中标文件中提供的人员配备情况表或报备的外聘专家内，每出现一次，乙方应支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。违约【三】次以上的，甲方有权解除本合同。

- 8.不可抗力

- 8.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 8.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 9.合同修改

- 9.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 10.转让和分包

- 10.1政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 10.2经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 11.合同的解除

- 11.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 11.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 12.争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

- 13.合同生效及其他

- 13.1本合同经双方签字并盖公章后生效，同时由政府采购监督管理部门备案。

- 13.2下列文件为本合同不可分割部分：

- （1）成交通知书；

- （2）乙方响应文件；

- （3）招标文件；

- 14.未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 15.附则

本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理机构贰份。

甲方：单位名称（章）：              乙方：单位名称（章）：

单位地址：                          单位地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

经办人：                            经办人：

电话：                              电话：

开户银行：	                         开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：