湖塘镇2022年批次垃圾分类省级达标小区市场化服务采购项目服务标准

一、项目目标

根据《常州市2023年城乡生活垃圾分类工作实施方案》、《江苏省垃圾分类小区评价标准（修订版）》等文件要求，湖塘镇采用“四分类+三定一撤”模式，配置生活垃圾分类设施，开展垃圾分类运营服务，建立垃圾分类智慧管理平台，健全垃圾分类运营和管理体系，有序推进全镇创建江苏省生活垃圾分类达标小区工作。

项目范围内的住宅小区实现以下目标：

1.小区居民生活垃圾分类知晓率≥95%、参与率≥90%、投放准确率≥90%三大指标；

2.建立小区生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，项目保障措施完善；

3.建立小区生活垃圾分类投放、溯源、监督、考核的管理体系，项目管理制度健全；

4.小区厨余垃圾做到应收尽收，通过厨余垃圾资源化利用，实现生活垃圾减量。

二、合同履行期限

自合同签订之日起5个日历天内进场服务，服务期限：12个月。

三、服务内容

1.负责项目范围内小区可回收物、厨余垃圾、有害垃圾的分类收集、运输及监督管理并负责协商处理其他、大件等垃圾分类收集、运输等工作；

2.负责项目范围内小区可回收物、厨余垃圾、有害垃圾的收集、称重并转运至有资质的单位进行资源化利用或无害化处理，处置凭证、记录等保留备查同时负责其他及大件垃圾称重计量等台账收集处理工作；

3.按要求组织小区撤桶并点，集中设置小区生活垃圾投放点，确保小区可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾的称重数据上传至市、区垃圾分类监管平台；

4.负责小区垃圾分类宣传阵地建设，营造垃圾分类良好氛围；

5.负责小区生活垃圾分类宣传与培训，每季度入户宣传率不低于25%；指导员工、物业及居民掌握垃圾分类源头分类要领，熟练使用分类设备；

6.按要求配备桶边专职督导员，做好居民源头分类的监督引导工作。

7.进一步完善积分奖励制度，以不低于市场价回收居民各类可回收物，并以现金（微信现金）方式进行兑换；

8.负责根据省达标小区“一小区一台账”及市垃圾分类长效管理等相关要求，进一步完善台账工作；

9.完善垃圾分类设施，负责各类设备设施的维护与保养；

10. 按省级达标小区“四分类”标准和常州市相关生活垃圾分类规定，完善各类垃圾分类标志、标识；根据采购项目要求，配备其他设备、耗材等，但服务于本项目的各类设备、耗材等表面如需喷绘、粘贴分类标识的，必须符合常州市垃圾分类相关标准；

11.按采购要求，本项目所有小区全面实行“四分类+三定一撤”模式，即定时定点分类投放、定人督导和撤桶并点，并按省达标小区标准，提升并完善相应垃圾分类宣传设施；

12.对小区现有设备的延续服务。

四、服务小区基本要素清单

|  | 所属社区 （村委） | 小区名称 | 住户数（户） | 设备台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 永定社区 | 万泽 | 498 | 1 |
|  | 蒋湾社区 | 龙德花苑 | 1845 | 5 |
|  | 大巷社区 | 香榭丽苑 | 1500 | 6 |
|  | 南都社区 | 新城南都御苑 | 1039 | 4 |
|  | 府东社区 | 新城公馆别墅 | 123 | 2 |
|  | 大二社区 | 学府名门 | 456 | 2 |
|  | 丰乐社区 | 景城名轩一期 | 468 | 2 |
|  |  | 景城名轩二期 | 600 | 2 |
|  | 府南社区 | 莱蒙城（空中别墅+别墅区） | 414 | 2 |
|  | 永安社区 | 常发、嘉园 | 240 | 2 |
|  |  | 旺府公寓 | 192 | 2 |
|  | 小计 |  | 7375 | 30 |
| 二包 | 湾里社区 | 南田雅苑二期 | 510 | 2 |
|  | 东方社区 | 花园公寓 | 180 | 2 |
|  | 南街社区 | 吾悦广场 | 3189 | 7 |
|  | 花东社区 | 花东三村步行街 | 378 | 2 |
|  |  | 广成东方大厦 | 150 | 2 |
|  | 中凉社区 | 外滩一号 | 1443 | 4 |
|  | 降子社区 | 新城金典 | 260 | 2 |
|  | 北街社区 | 新城花苑 | 452 | 2 |
|  |  | 东方公寓 | 412 | 2 |
|  | 夏雷社区 | 伟业臻品 | 464 | 2 |
|  | 小计 |  | 7438 | 27 |

五、服务管理要求

（一）服务标准

根据国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》中规定，小区采取“三定一撤+四分类”法进行生活垃圾分类收集，即将日常生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾。根据生活垃圾分类收集、转运的原则，中标人必须建立生活垃圾分类收集、运输等体系。

（1）可回收物：适宜回收循环使用和资源利用的废物。包括废纸，废塑料，废金属，废旧纺织物，废玻璃，废弃电器电子产品，废纸塑铝复合包装等。

（2）有害垃圾：对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的废弃物。包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），完整的废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。

（3）厨余垃圾：居民家中产生的有机垃圾。包括菜叶（藤、枝）、食品、动物内脏、剩菜剩饭（汤水要沥干）、水果皮壳和绿植等。

（4）各类可回收物按照分类要求分类堆放，有害垃圾单独暂存，无安全隐患。

（二）组织管理要求

（1）负责服务清单内所有单位的可回收物、厨余垃圾、有害垃圾的分类（应分尽分）、收集（应收尽收）、运输及监督管理等工作，协调其他、大件等垃圾的分类、运输等工作；

（2）负责收集的可回收物、厨余垃圾、有害垃圾转运至有资质的单位处理，处置凭证、记录保留备查等工作，同时协助物业负责其他及大件垃圾称重计量等台账收集处理工作；

（3）配备项目负责人负责项目整体的运营管理，各部门人员协调等工作；

（4）对照省达标小区“一小区一台账”及市垃圾分类长效管理等相关要求，配备台账制作人员，负责日常台账资料收集统计，并每月上传相关监管平台等；

（5）作业人员要经过上岗专业培训，垃圾分类监督引导员要具备完整的垃圾分类知识，作业人员须穿戴劳保用品、着装统一、作业文明、服务优质、确保安全。

（6）配备定时定点桶边督导员值守，现场监督、破袋指导居民正确投放生活垃圾，按照生活垃圾分类标准对住户开展宣传、指导；按照相关要求对垃圾分类设施设备进行运维并保证环境整洁等工作；

（7）配备专职收运人员负责每日的可回收物、有害垃圾、厨余垃圾的清运工作（其他、大件等垃圾收运工作由中标公司与原物业收运单位进行协商处理，称重计量等台账收集处理工作由中标公司统一负责收集整理）每日设备清洗：垃圾收集容器必须达到“一箱一清洁一消杀”作业标准，定期对设备维修保养和安全检查，始终确保所有设备表面无污渍，周边环境干净整洁等工作；

（8）党建引领、协商、激励等志愿服务人员配备及协调工作的开展，相关会议活动记录等工作；

（9）各项机制文件制定指导等工作；

（10）志愿服务队伍的建立、信息统计及活动开展等工作；分批次开展居民入户宣传和培训，入户登门进行垃圾分类宣传及发放宣传册等；

（11）各类人员的培训、指导及统筹安排等工作；

（12）根据上级相关文件要求实时更新相关服务，结合实际情况，提出合理化建议；

（三）宣传教育要求

（1）相关小区宣传阵地日常巡检，内容完善等工作；

（2）台账建设等工作；

（3）合理制定、上传年度垃圾分类宣传计划，及时更新完成情况，完整清晰记录宣传开展情况和内容；

（4）负责垃圾分类宣传培训，营造垃圾分类氛围；内容包含垃圾分类信息、投放知识、投放位置、普法教育等，每季度入户宣传不少于实际入住户数的25%，记录完整工作台账；

（5）微信群宣传并完成台账记录；

（6）组织开展地面宣传活动，记录时间、地点、参与人员、主题等相关内容，每月必须至少开展1次垃圾分类主题活动；

（7）创新多元化手段开展垃圾分类宣传工作；

（8）合理制定、上传年度垃圾分类培训计划，及时更新完成情况，完整清晰记录培训开展情况和内容纳入台账；

（9）每年对物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员等进行在岗培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片纳入台账；

（10）对新入职物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员在入职1个月内进行岗前培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片纳入台账；

（11）建立积分奖励制度，对居民分类投放的可回收物以不低于市场价的价格采用现金进行兑换并纳入台账；

（12）相关培训工作等均纳入台账。

（四）投放收运要求

居民在源头将家中垃圾分为可回收物、厨余、有害、其他等垃圾，对应不同的处置方式。

（1）可回收物：利用可回收物智能分类箱，回收废纸、废塑料、废旧纺织物、废金属等可回收物品，由中标人收集后转运进入再生资源回收网进行再生资源化处置，收集运输车辆须密闭，标识规范。

（2）有害垃圾：定期收集的有害垃圾，由中标人统一运送至镇、区集中暂存点。

（3）厨余垃圾：通过分类回收后的厨余垃圾，由中标人每天定时运送至指定集中收运点，协调有资质的公司巡回集中收运，确保小区厨余垃圾日产日清，应收尽收。

（4）其它、大件等垃圾：其他、大件等垃圾收运工作由中标公司与原物业等相关收运单位进行协商处理，称重计量等台账收集处理工作由中标公司统一负责收集整理。

（五）收集时间、车辆要求

（1）收集时间、车辆要求具体以采购人要求或考核要求为准。

（2）合同履行期间，中标人应做好车辆的维护保养工作，若专用车辆出现故障，中标人应及时维修或采用临时提供备用车辆来进行工作，若经维修后仍无法满足工作要求的，中标人必须及时进行更换符合要求的车辆。中标人拒绝更换或更换不及时的，将视为违约。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

（3）车辆外观要求标识规范，不得跑冒滴漏，中标后必须按采购方要求进行车辆涂装，相关费用均已包含于投标报价内。

（4）车辆要求：

①厨余垃圾收运车：可同时运输至少4个240L厨余垃圾桶；

②有害垃圾收运车：确保密闭无泄漏，有害垃圾可分类收运；

③可回收垃圾收运车：专门清运可回收垃圾的，比如纸张，废铁，塑料瓶等等，清运公司把它运到有资质的可回收分拣中心或能源回收公司进行处理；车身张贴可回收标志，收集清运可回收物垃圾。

（六）其他要求

（1）按照生活垃圾分类标准对住户开展宣传、指导等；

（2）按省级达标小区“四分类”标准和常州市相关生活垃圾分类规定，完善各类垃圾分类标志、标识；中标人根据采购项目要求，配备其他设备、耗材等，但服务于本项目的各类设备、耗材等表面如需喷绘、粘贴分类标识的，必须符合常州市垃圾分类相关标准；

（3）服务范围内的小区，应按要求全面实行“三定一撤+四分类”模式，即撤销原单元、路边等地设置的垃圾桶，开展定时定点分类投放，落实居民分类监督引导。具体实施过程中，中标人按要求配备现场监督引导员，做好宣传、引导和监督等工作；

（4）设备清洗：垃圾收集容器必须达到每日“一箱一清洁一消杀”作业标准，确保所有设备表面无污渍，周边环境干净整洁；

（5）中标人必须高度重视安全生产、操作规范。安全作业管护期间，由于管理不善或作业工人操作不规范等因素造成的安全事故，均由中标人承担一切责任和损失；

（6）作业过程中，结合实际情况，提出合理化建议；

（7）本项目服务期满时，中标人需提前15个日内做好交接方案，交接方案中需明确本项目积分计算方式、居民尚未兑换的积分。本次运营服务期间产生的现金（积分）兑换均由本轮中标人负责；

（七）平台服务要求

按要求协调运维现有平台。

- 项目设备和运营服务最低配置要求

- 1包

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 名 | 1 | 负责整个项目管理、协调、运营等相关工作，同时兼任督导员。 |
| 2 | 督导员、宣传员、台账制作等人员 | 名 | 8 | 现场监督指导居民正确投放生活垃圾，定时定点桶边值守等工作；负责各小区的宣传指导工作，指导居民如何使用设备，如何正确投放生活垃圾，每月开展大型活动；日常台账资料统计制作，并每月上传市、区监管平台等工作 |
| 3 | 厨余收运人员 | 名 | 1 | 负责每日的可回收物、有害垃圾、厨余垃圾的清运等工作 |
| 4 | 可回收/有害收运人员 | 名 | 1 |  |
| 5 | 积分卡、宣传册、垃圾袋、无纺布袋、宣传工具、活动小礼品 | 户 | 7375 | 宣传册（纸质宣传折页，用于居民了解和学习垃圾分类知识和分类规范，正确进行垃圾分类、投递规范）、活动礼品（举办宣传活动中或游戏环节礼品赠送）、积分卡（各小区每户居民发放一张垃圾分类积分卡（积分卡由个人实名信息填报后发放），可以在智能可回收设备进行刷卡投递）、办公用品（电脑、打印机、A4纸、打印机碳粉、办公桌椅、笔、本子等用品）等 |
| 6 | 厨余收运车 | 辆 | 1 | 收运人员用于收集各小区厨余垃圾，运至厨余垃圾中转站等工作。 |
| 7 | 可回收物/有害收运车 | 辆 | 1 | 收运人员用于收集各小区可回收物，运至可回收物分拣中心等工作。 收运人员用于收集各小区有害垃圾，运至有害垃圾暂存点等工作。 |
| 8 | 原有设备和清洁屋系统升级 | 套 | 32 | 对各小区内原有设备和清洁屋进行系统提升等服务 |

★投标人必须满足上述项目设备和项目运营服务最低配置要求。

- 2包

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 名 | 1 | 负责整个项目管理、协调、运营等相关工作，同时兼任督导员。 |
| 2 | 督导员、宣传员、台账制作等人员 | 名 | 7 | 现场监督指导居民正确投放生活垃圾，定时定点桶边值守等工作；负责各小区的宣传指导工作，指导居民如何使用设备，如何正确投放生活垃圾，每月开展大型活动；日常台账资料统计制作，并每月上传市、区监管平台等工作 |
| 3 | 厨余收运人员 | 名 | 1 | 负责每日的可回收物、有害垃圾、厨余垃圾的清运等工作 |
| 4 | 可回收/有害收运人员 | 名 | 1 |  |
| 5 | 积分卡、宣传册、垃圾袋、无纺布袋、宣传工具、活动小礼品 | 户 | 7438 | 宣传册（纸质宣传折页，用于居民了解和学习垃圾分类知识和分类规范，正确进行垃圾分类、投递规范）、活动礼品（举办宣传活动中或游戏环节礼品赠送）、积分卡（各小区每户居民发放一张垃圾分类积分卡（积分卡由个人实名信息填报后发放），可以在智能可回收设备进行刷卡投递）、办公用品（电脑、打印机、A4纸、打印机碳粉、办公桌椅、笔、本子等用品）等 |
| 6 | 厨余收运车 | 辆 | 1 | 收运人员用于收集各小区厨余垃圾，运至厨余垃圾中转站等工作。 |
| 7 | 可回收物/有害收运车 | 辆 | 1 | 收运人员用于收集各小区可回收物，运至可回收物分拣中心等工作。 收运人员用于收集各小区有害垃圾，运至有害垃圾暂存点等工作。 |
| 8 | 原有设备和清洁屋系统升级 | 套 | 28 | 对各小区内原有设备和清洁屋进行系统提升等服务 |

- ★投标人必须满足上述项目设备和项目运营服务最低配置要求。

七、安全要求：

中标人必须切实做好安全工作，加强服务时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由中标人自行负责，与采购人无关。

八、项目分包及转让

中标人应当按照合同约定履行义务、如实完成中标项目的服务。中标人不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后向他人分包，否则，采购人有权终止合同。

九、其他要求

在服务期内，中标人负责协调设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化升级等工作，保证采购单位能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

十、报价方式

1、本项目投标报价为固定总价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资、意外保险等）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用(包括平台对接、软件对接、设备接入等)，采购人不再支付其他任何费用。

2、本项目人数根据采购人要求岗位进行配置。所有用工必须符合法律法规。

★3、人员测算依据：投标单位应依法合法用工，不得低于常州市市区执行省定一类标准2490元/人·月；应依法为员工缴纳社会保险，“五金”（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金）不得低于1268.54元/人·月。人员配备定额：人员休息休假按6:1配备，人员休息休假加班工资不得低于3827元/人·年（2490÷21.75×6/7×3×13）。根据以上要求，人员（含督导员、宣传员、台账制作等人员等）年最低人员经费不得低于48929.48元/人·年；相关配备人员必须满足男小于60周岁，女小于50周岁。

★4、税率根据国家现行的相关政策，不得低于3%

5、报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

6、未尽事宜按相关法律法规执行。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网站发布的补充公告为准。

十一、付款方式

1、合同签订后，采购人支付中标人合同金额10%的预付款；

2、余款90%作为运营服务费按每季度均摊，其中80%作为每季度基本服务费，剩余20%作为每季度考核费，根据考核结果每半年支付相应服务费。采购人根据市、区等考核结果，作为考核费支付的计算依据（本项目按季度付款，根据相应评价标准、考核细则等，测评分值最后取百分制的转换分值平均分（社区、镇级、区级考评，市级平台等）季度考核平均分90分以上为合格，不合格考核费扣5000元；垃圾分类专项在市级长效管理考核中考核成绩被扣分的，扣除考核费5000元/分；因媒体曝光、市民举报、信访件等引起相关扣分的，扣除考核费5000元/分；市、区级垃圾分类红黑榜中黑榜点名批评的小区，扣除相应考核费用10000元/小区）。

注：每次付款中标人需同时开具同等金额的发票给采购人，否则甲方有权不予付款。

十二、考核要求

1、合同履行期间，采购人将定期及不定期地对中标人进行考核，中标人须无条件接受采购人对运营服务质量的检查考核。

2、项目具体运营服务要求、管理考核及奖惩办法见《江苏省垃圾分类小区评价标准(修订版)》、《湖塘镇生活垃圾分类市场化工作考核细则》。在合同履行期间，采购人有权根据政策调整对考核方式及考核内容作出变更，中标人必须无条件接受。

3、考核细则

3.1江苏省垃圾分类小区评价标准(修订版)

| 评价 项目 | 评价指标 | 评分标准 | 评价 方法 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织 管理(13分） | 制定工作机制 （9分） | 责任机制：明确小区垃圾分类工作各方职责，形成工作责任网络，进行公示。 | 省厅平台上传 | 2 | 在小区明显位置设置垃圾分类公示牌，内容包含物业（无物业小区为相应的管理责任人）、社区、环卫、桶边督导员等岗位职责网络图，得2分。缺任何一方责任不得分。 |
|  |  | 党建引领：建立健全党建引领机制，推动基层党组织、党员参与垃圾分类、服务群众。 |  | 3 | 基层党组织每季度研究垃圾分类，记录会议时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分； 本小区党员带头分类、指导居民分类、积极推动分类，记录参与的时间、地点、主要内容并拍摄照片，得1分； 统计志愿参与垃圾分类及相关工作的党员户基础信息（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式、户号），得1分。 |
|  |  | 居民自治：将生活垃圾分类纳入居民自治制度，定期开展民主协商研究垃圾分类工作。 |  | 2 | 建立社区、物业、业主委员会民主协商机制，得1分。 每季度召开垃圾分类工作民主协商会议，记录会议时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 无业主委员会的必须由居民代表代替，无物业公司的必须由负责本小区环卫保洁和垃圾分类的第三方运营企业代替。 |
|  |  | 激励机制：在公示栏对垃圾分类好的住户进行公示。建立其他激励措施或者纠错整改机制，有效执行。 |  | 2 | 在小区明显位置设置激励公示栏，每月公示当月小区内垃圾分类好的住户，得1分； 建立其他2项激励或纠错整改机制并每月执行的，记录内容完整，得1分，缺1项扣0.5分。 |
|  | 配备人力资源 （4分) | 志愿服务：开展生活垃圾分类志愿服务行动和公益活动。 |  | 2 | 居民加入本小区（或包含本小区范围在内）的垃圾分类志愿服务队伍，统计人员信息清单（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式），得1分；每季度开展志愿和公益服务，记录服务时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 |
|  |  | 专职人员：配备专人负责小区垃圾分类工作。 |  | 2 | 在小区配备、明确垃圾分类统筹指导工作和垃圾分类宣传工作各1人专人负责，得1分； 统计垃圾分类专职人员基础信息（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式），得1分。 |
| 宣传 培训 （13分） | 广泛 宣传(10分) | 宣传氛围：营造垃圾分类浓厚宣传氛围；在小区居民聚集场所开展生活垃圾分类知识宣传。 | 现场查看/随机抽查 | 2 | 在小区内主要活动场所、主出入口、人行主通道任一地点设置垃圾分类宣传栏，展示垃圾分类基本情况、分类种类、分类投放点布局图、分类收运方式、投诉举报、垃圾分类知识等，内容清晰完整，无张贴、无破损得1分； 在每幢楼内或附近设置至少一处宣传标语，得1分。 |
|  |  | 宣传活动：合理制定宣传计划，通过广场活动、入户宣传、新媒体渠道等多种宣传途径开展生活垃圾分类宣传引导。 | 省厅平台上传 | 8 | 合理制定、上传本年度垃圾分类宣传计划，及时更新完成情况，完整清晰记录宣传开展情况和内容，得1分； 开展小区入户宣传，内容包含垃圾分类信息、投放知识、投放位置、普法教育等，每季度入户宣传不少于实际入住户数的25%，记录完整工作台账，得3分； 在小区业主微信群，每月至少发布2次垃圾分类宣传信息，内容含投放设施位置、呼吁居民参与、普及分类知识等，保留微信群完整截图，得2分。少1次扣1分，扣完为止。 每季度组织开展地面宣传活动，记录时间、地点、参与人员、主题等相关内容，得1分； 运用其他多元化手段有效开展垃圾分类宣传，酌情得1分。 |
|  | 工作 培训 （3分） | 培训指导：组织相关人员参加岗前培训和在岗培训。培训内容包括生活垃圾分类知识、与居民的沟通技巧、生活垃圾分类收集操作规范等。 |  | 3 | 合理制定、上传并本年度垃圾分类培训计划，及时更新完成情况，完整清晰记录培训开展情况和内容，得1分； 每年对物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员等进行在岗培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分； 对新入职物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员在入职1个月内进行岗前培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 |
| 投放 设施建设 （28分） | 分类投放点(18分) | 分类投放点建设及维护管理：根据小区规模按四分类要求，综合考虑居民投放行走距离、噪音异味扰民、收集容器必须的储存空间、分类收运条件等因素，合理设置分类投放点，避免投放设施闲置浪费，设置分类投放指引牌，有效督导居民投放，配置便利化、精细化、人性化投放设施，维护良好环境卫生。 | 现场查看/随机抽查 | 1 | 有效设置分类投放点指引信息，包含点位布局、位置指引、投放时间等，得1分；缺失或不规范，不得分。 |
|  |  |  |  | 4 | 投放设施正常使用、未闲置，得4分。存在1处投放设施无法（未）正常使用等，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 4 | 投放时间段内，所有分类投放点有桶边督导员现场督导，得4分。存在1处投放点投放时段无人管理或桶边督导员未履行督导职责的，扣2分（小区只有1处分类投放点，且投放时段无人管理或桶边督导员未履行督导职责的扣4分），扣完为止。 |
|  |  |  |  | 5 | 分类投放点配置厨余垃圾破袋工具，得1分；配置洗手设施，得2分。 小区配置垃圾桶就地冲洗及排水场地、设施，得2分。 |
|  |  |  |  | 4 | 分类投放点环境卫生质量有效管理，得4分。存在1处投放点处明显积水或异味，扣2分，扣完为止。 |
|  | 分类收集容器 (10分) | 分类收集容器配置及维护管理： 根据小区规模按四分类要求，正确配置分类收集容器，满足居民投放需求。至少设置1个（组）可回收物收集容器，废旧衣物单独收集的小区，至少设置1个废旧衣物收集箱；至少设置1个有害垃圾收集容器，可在楼道口配置有害垃圾回收袋。保障收集容器配置在规定位置，有效分类收集垃圾。 | 现场查看/随机抽查 | 2 | 垃圾分类收集容器配置满足需求，得2分。存在1类收集容器缺失或无法满足投放需求，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置符合外观标准，得2分。存在1处颜色和标志不正确、不符合标准，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置符合位置规定，得2分。存在1处随意摆放在分类投放点以外位置，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器功能完好，得2分。存在1处破损漏水、缺少桶盖等，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 2 | 厨余垃圾收集容器管理完善，得2分。存在1处污渍明显、满溢，扣1分，扣完为止。 |
| 收运体系建设（14分） | 分类 驳运 （2分） | 收运机具配置及管理：合理配置分类收运机具，设置分类标识。 | 现场查看随机抽查 | 2 | 按需配置收运机具且标识无误，得2分；存在1辆机具标识错误，扣1分，扣完为止。 无驳运环节小区即无需驳运机具，得2分。 |
|  | 分类 收运(12分) | 有害垃圾收运：分类收运管理有序、规范。 | 省厅平台上传 | 1 | 有害垃圾定期统一送到有害垃圾归集点，得1分；未分类收运或无规范手续和台账不得分。 |
|  |  | 可回收物收运：分类收运管理有序、规范。 | 省厅平台上传 | 1 | 可回收物定期统一送到城市可回收物分拣中心或再生资源回收利用单位进行分拣再利用，得1分。 未分类收运或无规范手续或台账记录不得分。 |
|  |  | 厨余垃圾收运：分类收运管理有序、规范。 | 省厅平台上传 | 1 | 厨余垃圾分类收运、按时统一送到厨余垃圾转运或处置企业，得1分；未分类收运或无规范手续或台账记录不得分。 |
|  |  |  | 现场查看随机抽查 | 5 | 厨余垃圾日产日清，得3分；运输中无抛洒滴漏，得2分。 |
|  |  | 其他垃圾收运：分类收运管理有序、规范。 | 省厅平台上传 | 2 | 其他垃圾由环卫部门或第三方运营企业统一收运，得2分。未分类收运或无规范手续或台账记录不得分。 |
|  |  |  | 现场查看随机抽查 | 2 | 其他垃圾运输中无抛洒滴漏，得2分。 |
| 工作成效 （27分） | 分类投放准确率 (20分) | 垃圾入桶投放：无散包生活垃圾落地，无大量积存垃圾堆放。 | 现场查看 随机抽查 | 6 | 无散包生活垃圾落地，得6分。存在1处散包生活垃圾扣1分，扣完为止。发现1处大量垃圾在投放桶外积存、堆放，扣6分。 |
|  |  | 其他垃圾和厨余垃圾准确投放：投放准确率较高。 |  | 8 | 随机抽查一定数量其他垃圾桶、厨余垃圾桶或居民投放的垃圾袋，发现1处未有效进行垃圾分类，扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 有害垃圾准确投放：投放准确率较高。 |  | 3 | 发现1处有害垃圾收集容器混入其他类别垃圾。 |
|  |  | 可回收物准确投放：投放准确率较高。 |  | 3 | 发现1处可回收物收集容器混入其他类别垃圾。 |
|  | 群众 参与 （7分） | 分类知晓度：居民针对垃圾分类要求、分类知识等知晓情况。 | 问卷调查 | 2 | 随机抽取10位小区居民进行问卷调查，问卷包含5道选择题，每题0.4分，满分2分，平均得分为知晓度得分。 |
|  |  | 分类参与度：居民实际参与垃圾分类情况。 |  | 2 | 随机抽取10位小区居民进行问卷调查，问卷包含5道选择题，每题0.4分，满分2分，平均得分为参与度得分。 |
|  |  | 分类满意度：居民针对垃圾分类工作满意度情况。 |  | 3 | 随机抽取10位小区居民进行问卷调查，问卷包含5道选择题，每题0.6分，满分3分，平均得分为满意度得分。 |
| 信息化应用（5分） | 平台 建设 （2分） | 信息化平台：构建小区垃圾分类建立信息化管理平台。 | 省厅平台填写网址和账号，供后台查询 | 2 | 小区垃圾分类纳入信息化管理平台，得2分。 |
|  | 数据 应用 （3分） | 信息化数据：小区垃圾分类实现自动化信息采集。 |  | 3 | 小区垃圾分类实现自动化信息采集，有效体现分类成效，得3分；采用人工数据录入信息化管理平台，基本反映被评价小区垃圾分类成效，得2分。 |
| 加分项 （5分） | 实行定时定点投放的小区，增设误时投放点便民投放。 |  | 现场查看/随机抽查 | 2 | 实行定时定点投放的小区，设置误时投放点（或流动收集车等手段）并有效管理，得2分。误时投放点位置可与定时投放点一致，明确误时投放时段并在投放点醒目位置公示。长时间开放的投放点（或流动收集车等手段），不作为误时投放点，误时投放点未在醒目位置公示投放时间不得分，投放时段无桶边督导员进行分类督导不得分。 |
|  | 小区垃圾分类投放点建立视频监控系统。 |  | 省厅平台填写网址和账号，供后台查询 | 1 | 小区垃圾分类投放点安装视频监控设备，并接入信息化平台，得1分；未接入不得分。 |
|  | 大件垃圾和装修垃圾定点投放。 |  | 现场查看/随机抽查 | 1 | 大件垃圾有固定堆放点或有上门收集服务协议，得0.5分； 装修垃圾有固定堆放点或有上门收集服务协议，得0.5分；固定点位内混入生活垃圾的，不得分。 |
|  | 媒体正面报道、荣誉表彰。 |  | 省厅平台上传 | 1 | 生活垃圾分类工作有市级以上媒体正面报道的资料或图片的，得0.5分； 生活垃圾分类工作获县（市、区）级以上通报表彰的文件资料，得0.5分。 |
| 否决项 | 物业人员不配合，考评人员不能进入小区开展评价。 |  | 由检查人员提供依据（照片、视频等佐证依据） |  | 本次评价为0分 |
|  | 小区生活垃圾混装收运。 |  | 由检查人员提供依据（照片、视频等佐证依据） |  | 本次评价为0分 |
| 合计 |  |  |  | 105 |  |

3.2湖塘镇生活垃圾分类市场化工作考核细则

| 考核 部件 | 部件内容 | 存在问题 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类设施建设(20分) | 分类设施破损 | 清洁屋、分类收集容器、分类宣传设施缺失、破损 | 5 | 每 处(次、个)，扣0.5分 |  |
|  | 分类设施不足 | 分类收集容器、分类宣传设施数量不足 | 5 |  |  |
|  | 分类标识 不正确 | 分类收集容器颜色、标识不符合规范标准；分类车身两侧无醒目易识、规范的分类收集标识 | 5 |  |  |
|  | 位置设置 不合理 | 分类收集容器设置位置不合理，地面未硬化 | 5 |  |  |
| 环境秩序(20分) | 垃圾分类收集 | 有害垃圾、可回收物、厨余（厨余）垃圾未应收尽收 | 5 |  |  |
|  | 收集容器脏污 | 分类收集容器表面有污垢，分类标识脱落、不清晰，摆放不规范 | 6 |  |  |
|  | 宣传设施脏污 | 分类宣传设施有污垢，宣传内容残缺模糊、有遮挡 | 4 |  |  |
|  | 收运车脏污 | 分类收运车存在跑冒滴漏，车身分类标识模糊、破损或遮挡现象 | 5 |  |  |
| 分类收集处理(25分) | 垃圾清运 不及时 | 分类收集容器内可回物、有害、厨余（厨余）垃圾满溢，未及时清运 | 5 |  |  |
|  | “三定一撤”定时定点投放 | 在规定时间内，三定一撤小区未全部撤桶或未开展定时定点投放定人督导的 | 5 |  |  |
|  | 垃圾混投 | 有害、厨余（厨余）、其它垃圾收集容器存在混投现象的 | 5 |  |  |
|  | 垃圾混收混运 | 分类收运车混收混运已分类的生活垃圾 | 5 |  |  |
|  | 垃圾去向 | 可回收物、厨余（有害）垃圾去向不明或非资源化利用和生态处理的 | 5 |  |  |
| 分类宣传台帐资料(15分) | 宣传活动 | 宣传活动次数，未达到合同约定的 | 5 | 少一次扣1分 |  |
|  | 媒体报道 | 省、市媒体报道全年达不到3次的 | 5 | 少一次扣1分 |  |
|  | 台账 | 未按省达标小区标准要求建立台账或台帐不完善的 | 5 | 每处扣1分 |  |
| 体系运行(20分） | 分类效果 | 第一个合同期末，未达到居民知晓率95%、参与率90%、分类投准确率90%的； | 10 | 每低于1个百分点扣1分 |  |
|  | 人员要求 | 作业人员着装不规范以及存在不作业文明的 | 5 | 每次扣0.5分 |  |
|  | 投诉曝光 | 媒体曝光、群众投诉举报属实的 | 5 | 每次扣1分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 加分事项 |  | 1、加分事项： （1）小区被省或市评为年度垃圾分类示范小区的或在市、区级垃圾分类红黑榜中红榜点名表扬的小区，每个小区加2分。 （2）垃圾分类经验做法，上“学习强国”内容的，每次加5分； - （3）市、区召开现场会，推广项目垃圾分类经验做法，市级加10分，区级加5分。 |  |  |  |
| 说明 |  | 1、日常考核原则上每周组织一次，根据事部件内容酌情扣分； 2、月度考核得分为每周考核分值的平均分值+当月加分事项分值； 3、年度考核得分为月度得分的平均分值+年度加分事项分值。 |  |  |  |
| 备注：1、本考核细则视管理实际情况及上级部门要求，由湖塘镇综合行政执法局作适当调整及补充； 2、本细则的贯彻执行由湖塘镇综合行政执法局负责监督、检查、解释； 3、响应指令考核包括市、区长效管理问题核查、垃圾分类专项考核、公众参与、参加会议、重大活动保障、现场督查、应急保障等； 4、采购人根据市、区等考核结果，作为考核费支付的计算依据（本项目按季度付款，根据相应评价标准、考核细则等，测评分值最后取百分制的转换分值平均分（社区、镇级、区级考评，市级平台等）季度考核平均分90分以上为合格，不合格考核费扣5000元；垃圾分类专项在市级长效管理考核中考核成绩被扣分的，扣除考核费5000元/分；因媒体曝光、市民举报、信访件等引起相关扣分的，扣除考核费5000元/分；市、区级垃圾分类红黑榜中黑榜点名批评的小区，扣除相应考核费用10000元/小区）。 5、同一事项扣分原则上按最高扣分扣款处理。 |  |  |  |  |  |