常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 新北区人民医院项目一期BIM全过程咨询 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320411-SCJX-G2025-0009 |
| 采 购 人： | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二五年七月

- 目   录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	51

# 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-SCJX-G2025-0009

2.项目名称：新北区人民医院项目一期BIM全过程咨询

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：500万元

项目最高限价：4999512.72元，供应商的响应总价及分项单价均不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

- 5.采购需求（简介）：为常州市新北区人民医院项目一期建设阶段提供基于BIM的项目管理咨询服务，包括BIM系统的搭建、设计阶段BIM服务标准/服务内容制定、施工阶段BIM服务标准/服务内容制定以及保证后期运维平台BIM数字资产移交平台接入并使用的开发服务，为医院建设期BIM管理数据提供维保服务。本项目服务内容包括优化设计、可视化协同审图、指导施工、控制造价、提高质量、确保安全、缩短工期、建立医院BIM数字资产移交平台等服务。

6.合同履行期限：签订合同至竣工验收资料移交，智慧运维平台BIM模型接口交付为止。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受。

8.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小、小微企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：采购公告发布之日起至2025年7月16日下午23：59（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月30日上午9点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录”苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.本项目不满3家投标，将重新组织采购。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资:

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

- 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局

地    址：常州市新北区崇信路8号

联 系 人：章工

联系方式：0519-81592135

2.采购代理机构信息

名   称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　  址：常州市清潭路85-2号

联系方式：13585347085、0519-86908235-8305

邮   箱：jscjxzb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电　 话：13585347085

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.3 | 核心产品 | / |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：钱工 联系电话：13585347085 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：采购人 收费标准：代理服务费根据代理合同约定由采购人支付 |

投标人须知

## 一   说  明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.5供应商认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	投标人不足3家的，不予开标。

18.6	投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

22.确定中标人

22.1评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

22.1.1采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按评标办法规定执行。

22.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按评标办法规定执行。

22.2评标委员会将根据评标标准，按评标结果排名前三的顺序推荐中标候选人。

22.3采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

22.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。若由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2代理服务收费标准：见《投标人须知资料表》

27.3代理费收取账户信息：

收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行常州怀德支行

账号：81700188000089469

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型二） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的扫描件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需供应商提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：要求其提供投标文件中出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用 、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润 ），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]扫描件； ③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同扫描件），所有货物生产厂家或服务承接单位的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将将其作为无效投标处理。如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商自行承担由此而产生的任何法律责任。采购人、代理机构对此不承担任何责任。若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 55 |  |  |
| 2.1 | BIM实施框架及规则制定服务标准咨询服务解决方案的搭建、模型优化方案建议 | 5 | BIM整体实施规划目标及思路；BIM实施框架（平台）兼容性与可扩展性，是否能有效整合各阶段BIM工作成果；组织方案、各方职责界定、BIM应用标准及模型优化方案建议： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得5分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得4分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得3分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得2分； 方案较差，并不明确、无针对性的得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.2 | 设计阶段施工图BIM咨询服务实施方案 | 10 | 设计阶段BIM应用流程及各方职责划分、界定；BIM应用点的界定及交付成果： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得10分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得8分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得6分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得4分； 方案较差，并不明确、无针对性的得2分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.3 | 施工准备阶段BIM咨询服务实施方案 | 5 | 施工准备阶段BIM应用流程及各方职责划分、界定；BIM应用点的界定及交付成果： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得5分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得4分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得3分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得2分； 方案较差，并不明确、无针对性的得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.4 | 施工阶段BIM咨询服务实施方案 | 5 | 施工阶段BIM应用流程及各方职责划分、界定；BIM应用点的界定及交付成果： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得5分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得4分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得3分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得2分； 方案较差，并不明确、无针对性的得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.5 | 竣工阶段BIM咨询服务实施方案 | 5 | 竣工阶段BIM应用流程及各方职责划分、界定；BIM应用点的界定及交付成果： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得5分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得4分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得3分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得2分； 方案较差，并不明确、无针对性的得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.6 | 质量保障措施及方案 | 2 | 质量保障措施基本具备，有风险管理措施；有内部审核机制；能基于项目提供二次开发等信息化技术支持；提供完善的BIM会议支持，BIM培训等服务： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的2分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得1.5分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得1分； 方案较差，并不明确、无针对性的得0.5分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.7 | 进度保障措施及方案 | 2 | 工期目标描述是否正确，BIM实施进度计划是否详尽、合理、可靠： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的2分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得1.5分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得1分； 方案较差，并不明确、无针对性的得0.5分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.8 | 人员驻场服务方案 | 3 | 驻场人员安排是否符合招标文件需求，有全面、可行的驻场服务方案。根据供应商提供的驻场服务方案评分，包括：日常技术问题的处理速度；对BIM工程协同平台及基础运维信息平台故障报修的响应时间；定期巡检以及技术支持；软件升级；技术培训等服务： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的3分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得2.5分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得2分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得1.5分； 方案较差，并不明确、无针对性的得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.9 | 协同管理平台方案 | 5 | 提供的协同管理平台搭建方案及思路是否完整、合理、可行： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得5分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得4分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得3分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得2分； 方案较差，并不明确、无针对性的得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.10 | 重点、难点分析及合理化建议 | 4 | 对BIM解决项目关键点的认识是否准确，解决的措施及合理化建议是否完整、合理、可行： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得4分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得3分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得2分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得1分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.11 | 投资控制方法 | 1 | 根据投标人提供的投资控制方法是否合理、可行评审： 方案具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得1分； 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得0.8分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得0.6分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得0.4分； 方案较差，并不明确、无针对性的得0.2分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.12 | 服务承诺 | 1 | 服务计划、质量保证承诺、服务响应的及时性、出现质量问题的应急承诺及保证措施详述等；是否满足项目需求程度： 承诺具体详细全面、可操作性强且符合本项目要求的得1分； 承诺可操作性好、可行性好，有针对性的得0.8分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得0.6分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得0.4分； 方案较差，并不明确、无针对性的得0.2分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.13 | 与项目相关的其他服务措施及方案 | 2 | 提供的与本项目相关的其他服务措施，如舒适性分析、声场分析等： 方案可操作性好、可行性好，有针对性的得2分； 方案可操作性较好、可行性较好，较有针对性的得1.5分； 方案可操作性、可行性较普通，针对性欠佳得1分； 方案较差，并不明确、无针对性的得0.5分； 不提供的得0分。 |  |
| 2.14 | 模型动画演示 | 5 | 根据采购人提供的区域图纸进行建模，根据投标人的模型动画演示内容（模型的专业覆盖度、信息深度、冲突检测、可视化表达、数据集成、协同管理、演示效果等）进行评分： 模型动画演示内容符合实际情况、内容完善详细、描述准确得5分； 模型动画演示内容较符合实际情况、内容较详细、描述较准确得4分； 模型动画演示内容基本符合实际情况、内容基本完整、描述基本准确得3分； 模型动画演示内容符合情况较差、内容不详细、描述较差得2分； 模型动画演示内容不符合实际情况、内容不完整、描述不准确的得1分； 不提供的得0分。 | 1.投标人提供演示视频，未提供或提供的视频不能播放或不符合要求的不得分； 2.投标人提供的演示视频时间（含讲解）不超过10分钟。 3.投标人的视频演示内容不得包含任何与项目名称、企业名称、品牌标识、地理信息等可能泄露投标人身份的内容，若发现泄露投标人身份信息（包括暗示性表述），该部分不得分。 |
| 3 | 客观分 | 25 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2020年1月1日至投标截止之日独立完成过BIM技术咨询服务的类似项目（除居住及工业建筑外）整体阶段（须包含设计、施工、运维）项目业绩，有一个得2分，限评3个，本项最高得6分。 注：时间、内容以合同载明的为准。业绩合同必须为同一个项目的设计、施工、运维，如合同分开签订，则需提供所有涉及的合同。同一业绩项目同时满足企业业绩及项目负责人业绩要求的，仅计一次分，不重复计分。 | 提供合同扫描件并加盖电子公章，如合同不能体现评审内容的，需提供BIM咨询服务委托单位的证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.2 | 综合实力 | 2 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务体系认证证书的；每提供一项得0.4分，最高得2分。 | 提供证书扫描件 |
| 3.3 | 项目负责人业绩 | 4 | 项目负责人自2020年1月1日至投标截止之日在投标单位任职期间完成过BIM技术咨询服务的类似项目（除居住及工业建筑外）整体阶段（须包含设计、施工、运维）项目业绩，有一个得2分，限评2个，本项最高得4分。 注：时间、内容、项目负责人以合同载明的为准。业绩合同必须为同一个项目的设计、施工、运维，如合同分开签订，则需提供所有涉及的合同。同一业绩项目同时满足企业业绩及项目负责人业绩要求的，仅计一次分，不重复计分。 | 提供合同扫描件并加盖电子公章，如合同不能体现评审内容的，需提供BIM咨询服务委托单位的证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.4 | 项目负责人 | 3 | 1.具有高级及以上工程师职称的得1分； 2.具有工程类一级注册资格证书（如注册建造师或注册建筑师或注册监理工程师或注册造价师）的得2分； 本项限评1人，最高得3分。 | 1、提供人员证书扫描件，并提供投标人为所有人员缴纳的2025年3月至2025年5月的社保证明（提供由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章）； 2、BIM证书须为人社部或中国图学学会认证颁发的技能证书； 3、未提供或未按以上要求提供材料的不得分。 |
| 3.5 | 技术负责人 | 3 | 1.具有全国BIM二级及以上技能证书的得1分； 2.具有工程类一级注册资格证书（如注册建造师或注册建筑师或注册监理工程师或注册造价师）的得2分； 本项限评1人，最高得3分。 |  |
| 3.6 | 项目团队 | 7 | 项目团队成员（除项目负责人、技术负责人以外）： 1.具有工程师及以上职称证书的，每有1人得0.5分，本项最高得1分； 2.具有工程类注册资格证书（如注册建造师或注册建筑师或注册监理工程师或注册造价师）的，每有1人得1分，本项最高得2分； 3.具有计算机相关专业中级及以上职称证书的，每有1人得0.5分，本项最高得1分； 4.具有建筑设计专业的全国BIM二级及以上技能证书，每有1人得1分，本项最高得1分； 5.具有结构设计专业的全国BIM二级及以上技能证书，每有1人得1分，本项最高得1分； 6.具有设备设计专业的全国BIM二级及以上技能证书，每有1人得1分，本项最高得1分。 注：以上人员可重复得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章   采购需求

- 采购标的

1.项目名称：新北区人民医院项目一期BIM全过程咨询

2.预算金额：500万元

3.最高限价：4999512.72元，供应商的响应总价及分项单价均不得高于最高限价，否则作无效响应处理。采购清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM全过程咨询（含驻场） | ㎡ | 201512 | 19.86 | 4002028.32 |  |
| 2 | 项目管理平台 | ㎡ | 201512 | 4.95 | 997484.40 |  |
|  | 总 计 |  |  |  | 4999512.72 |  |

4.采购需求（简介）：

为常州市新北区人民医院项目一期建设阶段提供基于BIM的项目管理咨询服务，包括BIM系统的搭建、设计阶段BIM服务标准/服务内容制定、施工阶段BIM服务标准/服务内容制定以及保证后期运维平台BIM数字资产移交平台接入并使用的开发服务，为医院建设期BIM管理数据提供维保服务。本项目服务内容包括优化设计、可视化协同审图、指导施工、控制造价、提高质量、确保安全、缩短工期、建立医院BIM数字资产移交平台等服务。

5.合同履行期限：签订合同至竣工验收资料移交，智慧运维平台BIM模型接口交付为止。

- 商务要求

1. 实施时间（期限）和地点（范围）

实施时间：签订合同至竣工验收资料移交，智慧运维平台BIM模型接口交付为止。

地点：东临嫩江路，南侧为旅游商贸学院，西侧紧邻在建中的常州第二工人文化宫。

建设规模：常州市第一人民医院高新院区（新北区人民医院）一期项目投资23亿元，占地约9.3万平方米，建筑面积约20万平方米，设计床位1000张，已于2024年12月开工建设，计划2028年6月竣工交付，包括门急诊、住院、医技、行政办公等功能。

2. 付款条件（进度和方式）

1）费用支付：

第一次付款：合同签订后支付合同总价款的10%。

第二次付款：《项目 BIM 管理规范》、《项目 BIM 实施技术规范》编制完成经甲方确认、对相关人员完成培训后，支付合同总价款的20%；

第三次付款：BIM系统管理平台上线试运行 3个月且经甲方确认符合质量要求后，支付合同总价款的30%；

第四次付款：工程竣工、BIM 模型及运维管理平台移交后支付到合同审定总金额的 95%，尾款一年后无息付清。

2）以上各阶段付款，中标人需提供合规的增值税专用发票。若中标人延迟或拒绝提供发票，采购人有权延迟或拒绝付款，采购人不承担逾期付款违约责任。

以上各阶段付款，中标人同意采购人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，采购人无需承担贴息费用。中标人需提供合规的增值税专用发票。审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票，若中标人延迟或拒绝提供发票，采购人有权延迟或拒绝付款，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 3.服务内容：为常州市新北区人民医院项目一期建设阶段提供基于BIM的项目管理咨询服务，包括BIM系统的搭建、设计阶段BIM服务标准/服务内容制定、施工阶段BIM服务标准/服务内容制定以及保证后期运维平台BIM数字资产移交平台接入并使用的开发服务，为医院建设期BIM管理数据提供维保服务。本项目服务内容包括优化设计、可视化协同审图、指导施工、控制造价、提高质量、确保安全、缩短工期、建立医院BIM数字资产移交平台等服务。

4.服务目的：按照国家关于数字化转型和智慧医院建设相关政策要求，本次采购的目的是构建建设阶段BIM全过程管理体系，建立项目实施协同管理平台，充分发挥 BIM 技术在施工图设计优化、施工、竣工等阶段的应用价值，并为医院运维阶段奠定坚实基础，发挥BIM技术在建筑全生命期的应用优势。

三、技术要求

（一）报价说明

本项目为固定单价。投标报价应包括完成招标文件所确定的招标范围内所有服务内容所需的全部费用（包括且不限于BIM模型构建、碰撞检测、综合优化、技术咨询、协同管理平台服务、成果交付、售后服务以及为提供上述服务所产生人工费、专家咨询费、外出考察费、会议费、交通、住宿、检测费、验收费（含专家费）、差旅费、管理费、软件使用费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻施工现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费）。投标人自行考虑并承担因政策性文件规定而调整产生的风险因素等，固定单价价格确定后，后期不因工期、建筑面积的增减、费率、税金、材差、物价、人工、政策性调整等原因之升降和地区差异等原因及市场等因素的变化而做任何价格调整。

（二）规范要求

中标后，中标人必须达到现行国家、行业BIM标准及政府的相关标准的要求，包括不限于以下文件：

1）《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016

2）《建筑信息模型分类和编码标准》GB／T51269-2017

3）《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018

4）《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017

5）《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016

6）《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018

7）《民用建筑信息模型施工应用标准》(DB32/T4792-2024)

8）《政府政府公共工程（房建类）BIM实施标准》SZGWS-2017

以上标准应以相关官网上公布的最新版本为准，当以上文件有升级版本或增发时，承包人应根据最新的相关文件要求进行工作。如以上标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（三）实质性要求

★（1）BIM咨询单位须协助采购人完成建设阶段管理和运维阶段对接工作，拟派的团队人员中项目负责人、技术负责人、项目人员中至少1人长期驻场办公（提供“表10 参加本项目人员一览表”，并附承诺函，承诺函格式自拟，内容须包含前述要求）。

★（2）投标人应无条件开放本次招标中的数字资产移交平台模块的数据接口，配合第三方医院运维管理平台对接服务，采购人不再支付相应费用（提供承诺函，承诺函格式自拟，内容须包含前述要求）。

（四）服务总任务

（1）BIM咨询单位须协助采购人完成建设阶段管理和运维阶段对接工作，拟派的团队人员中项目负责人、技术负责人、项目人员中至少1人长期驻场办公。

（2）投标人应无条件开放本次招标中的数字孪生底座平台的数据接口，配合第三方医院运维管理系统对接服务，采购人不再支付相应费用。

（3）针对设计、施工和竣工阶段，完成设计BIM模型应用和可视化协同审核。

（4）建筑模型分析校核：对设计单位完成的净空分析、日照分析、医疗工艺仿真模拟等内容进行校核分析。

（5）模拟仿真漫游，提供身临其境的视觉、空间感受，减少设计方案变更。

（6）降低沟通成本，提高效率，构建工程整个建设周期的BIM协同管理平台。

（7）项目变更：依据采购人已签认的设计变更和图纸，对设计单位图纸与现场实际实施情况进行查验，并完善平台模型的最新信息，以保证模型的最新状态与最新的设计文件情况一致，竣工后汇总完成整个项目的设计图纸和设计变更版模型。根据建设方需要，提供现场服务，包括工程技术分析、管理配合、争议事实评判、信息收集反馈等。

（8）施工期间：对项目进度、投资状况更好的把控，在平台中进行建筑的模型的实时更新，实现施工动态进度展示及分析，进度款核实及成本控制，实现项目的4D把控。

（9）完成与BIM相关的软硬件等相关系统建设，确保数据和管理平台的安全性，提供必要的安全措施。

（10）负责本项目BIM应用过程管理和工作质量监督，统筹各参建方BIM协同工作。

（11）制定切实可行的BIM实施计划方案和各参与方工作流程，明确各参建方工作职责，确保BIM技术应用服务有效落地。

（12）搭建基于BIM的数字孪生底座平台，能够做到对采购人全院院区内的建筑信息展示；具备数据通信、处理、采集、控制、协调、综合智能判断、图文显示及多媒体展示应用等功能，支持集成各子系统进行实时通信和监控，软硬件统一规划，为实现管控一体化奠定基础。

（13）严格按照国家住建部和江苏省颁发的有关最新BIM标准要求开展工作和提交BIM应用成果。

（14）为了大力推动基于BIM的全过程咨询，发挥BIM应用价值。中标人在本项目的不同阶段、针对不同对象和层次，制定切实可行的实施计划和实施方案。特别是对采购人的相关管理人员需要提供系统培训，满足后期管理使用要求。

（15）通过BIM解决图纸问题，解决施工现场实际问题，减少现场签证和变更，进一步提高施工质量、控制施工进度、节约工程造价，并将竣工资料及相关设备资料录入建筑信息模型，为后期运维管理提供数据基础。

（16）基于BIM技术协同工作要求进行BIM协同管理平台的建设，实现项目管理各个环节之间的信息共享和协同作业。对采购人进行平台的技术培训，制定平台应用规定，真正发挥平台的协同管理作用。BIM咨询单位配合采购人负责施工现场管理，配合医院做好施工阶段和后期运维的协调工作。

（五）项目需求和服务内容

1、项目建设阶段的需求

（1）实施目标

1）BIM咨询单位作为第三方咨询顾问，在项目采购人（业主或代建方）组织下开展项目的BIM（建筑信息模型技术）咨询服务工作。

2）利用建筑信息模型的专业之间的协同，发现和定位不同专业之间或不同系统之间的冲突，减少错漏碰缺，减少返工和工程频繁变更等。

3）利用BIM协同管理平台等相关工具，加强工作协同，优化建筑设计、施工方案，减少设计变更、施工错误，提高建筑性能和设计、施工质量。

4）利用施工进度管理模型，开展项目施工方案优化、建筑虚拟建造及优化，根据各专业分包单位提供的CAD图纸，督促施工单位深化施工图中土建、机电的模型，提高建筑工程的施工效率，提高施工工序安排的合理性。

5）在竣工交付阶段，开发基于BIM的数字孪生底座平台，实现三维模型管理、建筑空间管理、设备设施管理等，并提供开放接口。

（2）工作要求

1）制定项目BIM技术应用方案，应用方案应当包括但不限于项目需求内容；规划本项目从“施工图设计-施工准备-施工-竣工数字化交付”阶段的建筑信息模型应用的实施线路图。

2）根据设计阶段的建筑、结构、暖通、给排水、电气全专业BIM模型，开展相关的碰撞检测、净空优化等校核、优化工作。

3）在施工准备阶段，根据机电专业分包单位提供的深化图纸做好施工模型深化、机电综合管线优化、施工工艺模拟、施工场地规划等应用，指导并协助施工单位运用三维手段完成相关专业施工深化工作，以满足施工进度模拟、重难点和复杂工艺技术交底和质量控制需要。根据制定项目BIM技术应用方案，对模型成果进行跟踪与结果评估。

4）在施工管理阶段，运用BIM协同管理平台等工具开展BIM进度管理、质量安全管理、模型及图纸版本管理、成本管理、风险管理等工作。

5）协助采购人监督施工阶段各专业分包（钢结构、玻璃幕墙、室内精装修、室外景观、消防等）责任主体的图纸深化和BIM模型深化，明确界定BIM咨询单位与工程总包及各专业分包在图纸深化和BIM应用过程的工作界面。

6）协助采购人编制工程总包和各专业分包、监理等相关单位在招标和合同中相关的BIM技术应用的条款。

7）协助采购人与政府相关主管部门的沟通协调，帮助采购人满足政府对项目建筑信息模型技术的应用要求，辅助项目顺利通过竣工验收。

8）协助采购人搭建适用于本项目的BIM协同管理平台，满足BIM模型上传、更新、资料积累等；满足采购人、工程总包、各专业分包、工程监理及其他相关各方BIM技术应用、信息共享、管理沟通需要；满足采购人/代建单位图模管理、设计阶段管理、施工交底管理、进度管理、质量管理、安全管理、风险管理、企业内控管理、项目资料管理等项目管理需求；项目执行期间及时督促相关方做好相关资料的收集并上传至协同管理平台。

9）利用 BIM技术协助相关单位完成绿色建造相关内容，提出优化建议及措施，满足绿色建造二星及以上要求。

10）根据BIM应用需求，定期参加现场工程例会、BIM技术交底会及相关专题会议等。

11）整合施工阶段的BIM深化及变更成果，辅助做好竣工模型和归档验收工作，确定运维模型的深度要求，项目竣工验收时，对设计、施工模型进行处理，提供满足竣工要求的竣工模型，满足竣工模型存档，以及后期运维使用模型的需要。

12）项目竣工交付使用后，开展针对本项目的建筑信息模型技术应用和数字孪生底座平台应用的相关培训工作，保证建设阶段有关的BIM应用成果能够在运维阶段正常使用。

13）配合实现本项目“鲁班奖”创建目标。

（3）工作界面划分

| 实施内容 | 工作内容 | 实施单位 |
| --- | --- | --- |
| 设计BIM | 完成土建、机电安装、室内装饰、外场管线景观等BIM模型搭建，并完成净高分析、管线碰撞分析等基础工作内容，并对设计变更进行模型分析评估。 | 设计单位 |
| 施工BIM | 在设计BIM模型的基础上完成施工组织设计、场地布置等施工需要的BIM模型二次深化;完成设备、质量、安全、材料辅助管理等；完成施工进度模拟、重难点和复杂工艺技术交底和质量控制。 | 施工单位 |
| BIM全过程咨询 | 完成BIM模型建模标准及要求的制定、宣贯以及培训，包括管理模式和架构、参与方的职责、 合同要求、各阶段BIM模型标准；并在经二次深化后的施工BIM模型基础上，进行校核、评估、分析以及提出优化建议；完成模型的整合、更新和管理，模型的交底和演示以及 BIM 专题会议的组织等（具体详见工作内容）。 | 第三方BIM咨询单位 |

（4）工作内容

工作内容应当包括但不限于如下内容：

| 服务类型 | 应用内容 |
| --- | --- |
| 基础服务 | 编制BIM实施方案、应用要求：： 承包人须根据《BIM实施方案编制规范（SZGWSBIM05-2017）》编制施工单位《BIM实施方案》、BIM工作计划及成果清单；根据项目运维管理及工程量统计需要协助采购人制定BIM建模标准、命名规则、精度要求、交付标准等。 |
|  | 模型协调工作： 按要求出席设计协调会和项目例会等工程会议，并在会议中协助建设方使用模型，参与图纸会审，协调各专业问题。 |
|  | 现场与BIM相关的配合工作： 参与现场模型交底，配合甲方提供关于施工过程中的注意事项、时间节点及重要节点。 |
|  | BIM协同平台应用： 承包人须自行采购并搭建BIM协同管理平台，平台应实现对各参建方的协同管理，并对项目安全、质量、进度、资料、成本等实现信息化管控，辅助项目管理。BIM协同管理平台功能： ▲1）平台应包括项目介绍、参建单位、服务介绍、项目看板（含总控、投资、勘察、设计、造价、监理、招标、BIM等看板）、项目管理（含项目策划、报批报建、项目进度管理、成本管理、合同管理等）、各参与方对建设项目各阶段的协同管理模块等。 2）模型上传转化支持本地化轻量转化上传和三维浏览，直接支持Revit（提供导出插件）、Bentley（提供导出插件）、Catia V5/V6 3DE（提供导出插件）、Nwd/Nwc（提供导出插件）、Tekla（提供导出插件）、rhino3D（提供导出插件）、sketchup、PTC Creo（提供导出插件）、Siemens UG（提供导出插件）、Solidworks（提供导出插件）、Inventor（提供导出插件）、PDMS、SP3D、dwg/dxf（二维及三维，提供导出插件）、3dxml、Stp、fbx、IFC、stl、iges等3D模型格式，无需进行格式转换。 3）BIM模型构件不丢失，几何信息、纹理贴图、属性信息输出完整，模型拖动时构件不隐藏、不闪烁。 4）可根据客户场景需要采用服务器端渲染技术或其他渲染技术支持BIM/GIS模型的轻量化渲染。 5）支持球面坐标系与BIM模型平面坐标系的转换计算、位置校准功能。支持WGS84坐标系、国家2000标准坐标系、国家2000地方坐标系、西安80坐标系、北京54坐标系。 6）支持影像数据或地形数据格式包括：Osgb、b3dm、glTF、glb、bgltf、Las、pnts、Geojson、png、wms、kml、CZML。 7）具有复杂大体量BIM模型空间切分、多级LOD金字塔结构自动生成技术及配套人工调整工具程序、可实现按需动态加载功能及渲染机制、大体量（2G以上）BIM模型，均可流畅操作。 8）协同管理平台需具备项目基础设置功能，包括项目基本信息维护，参与单位维护，人员角色添加，人员账号添加，以及人，材，机基础数维护。 9）具备项目级沙盘模块，展示项目基本信息、GIS+BIM模型（形象进度/整体模型）、项目KPI数据统计及其他；GIS+BIM模型漫游，选择漫游方案来进行BIM/GIS模型漫游。 10）BIM模型管理：BIM模型目录树维护（建议跟施工WBS保持一致），BIM模型的上传及轻量化、更新、版本管理、在线浏览。 ▲11）进度管理：按计划任务进行实际进度的填报（任务百分比为100%时需填写实际完成时间）、不是100%时可进行完成对应的构件选择，现场照片上传。，当此任务填报的工程量数据录入（人、材、机），进度查询（列表模式按任务工期计算百分比），可查询每个任务的进度填报记录，BIM形象进度展示（可根据比对计划完成时间和实际完成时间，在BIM模型显示哪些构件延期完工，哪些提前完工）、支持按照模型目录树进行选择查看，提供项目计划任务的状态统计功能，可根据任务状态进行数量统计分析。支持进度预警。 12)进度预警：通过分析计划中已延期的计划任务，并按照延期时间进行筛选，以列表形式进行展示，对项目整体执行进行预警。 ▲13)工程量统计：根据进度填报的工程量数据（人、材料、机械）录入分别进行汇总统计，并按照时间轴展示每日的工程量（人、材料、机械）数据以及对应的BIM模型构件。 ▲14)质量问题管理：质量问题填报（BIM模型构件位置关联、问题描述、类型、严重程度等+照片）并可选择人员进行发送、接受人员收到问题后可选择进行问题处理，当选择问题处理时，可在原问题描述基础上输入问题原因分析、处理措施+照片，并反馈原始问题发送人。 15)安全问题管理：安全问题填报（BIM模型构件位置关联、问题描述、分类、严重程度等+照片）并可选择人员进行发送、接受人员收到问题后可选择进行问题处理，当选择问题处理时，可在原问题描述基础上输入整改措施+照片，并反馈原始问题发送人。 16)BIM交底：沙盘漫游路径设定（多个）、视点设定（多个）、模型构件外链资料挂接（支持多构件对应同一个资料文件、可是文档资料模块中的资料文件）；以结构树形式进行BIM模型的查看、模型构件二维码生成及下载、BIM模型视点查看、构件尺寸测量，面积测量，体积测量，距离测量，剖切，视点符号标记，文字描述保存图片，模型构件属性及外链资料查看。 17)文档资料：包含文档资料目录管理、项目成员目录权限设置；文档资料上传、批量上传（资料为压缩包形式），资料移动、更新、在线浏览、历史版本查询、下载、动态查询、分享链接、链接文件设置。 ▲18)协同办公:根据采购人要求满足办公工作流程线上审批需求，至少包含可附加附件、可设置优先级、个人代办事项及处理、已办事项查询、流程监控、流程状态查看、流程附件及处理过程查询等功能。 |
|  | 培训工作及技术支持：为采购人/代建单位及其他参建单位提供软件模型查看操作技能培训，提供BIM协同管理平台相关的技术咨询服务。 |
| 设计优化 BIM服务 | 三维漫游动画展示： 主要包括重要医疗设备位置、重要机电部位，院区的整体交通流线模拟、建筑内部布局与功能模拟、建筑性能分析及效果展示、面积明细表统计和分析。 |
|  | 基于BIM模型的医疗工艺三维可视化仿真模拟系统功能： 运用基于BIM的三维可视化系统实施医院总体平面规划、医疗机构内各部门的布局和流程进行规划、医疗机构内各类人员的行为和流动进行规划，实现优化医疗工艺流程优化，提高医疗工作的效率和安全性。仿真模拟系统功能要求包括但不限于： ▲1）院区交通流线动态模拟，系统模拟内容含院区的整体交通流线模拟、医患分流、洁污分区、急救绿色通道、建筑内部布局与功能分区等。 ▲2）科室级功能单元流线验证，主要针对手术室、ICU、急诊等核心区域的病人转运动线组织，要求显示路径所需时间。 3）特殊场景应急流线模拟，火灾、群体伤患等突发情况模拟。 ▲4）医疗设备空间适配性验证，CT、MRI 等大型设备与建筑结构协同，优化设备的空间摆放。 ▲5）医护操作半径优化，模拟护士站与病房、处置室的动线距离，标注动线组织过程中操作半径及转弯半径。 6）医疗工艺流程标准化验证，模拟完整的检验、病理等科室标本流转路径，要求显示路径所需时间。 |
|  | 设计模型审核： 在初步设计模型的基础上，进一步深化，使其满足施工图设计阶段模型深度要求；使得项目各专业的沟通、讨论、决策等协同工作在基于三维模型的可视化情境下进行，为碰撞检测、三维管线综合及后续深化设计等提供基础模型。 BIM模型审核工作范围（应包括但不限于以下各项）： 1）建筑BIM模型，包括建筑墙、板、门窗、建筑造型构件、交通标识、室内外标识、场地小市政及景观模型； 2）结构BIM模型，包括混凝土结构、钢结构及相关配件模型；3）暖通BIM模型，包括暖通风系统、空调水系统模型； 4）给排水BIM模型，包括给水系统、排水系统、小市政模型； 消防BIM模型，包括消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统模型； 5）电气BIM模型，包括所有强电、弱电、智能化、照明、市政干线等系统模型； 6）专项BIM模型，包括医疗、精装、电梯等专项设计模型。 |
|  | 精装修模拟方案优化： 根据设计单位完成的精装修方案BIM模型，实现精装修方案的三维可视化方案比选，提升方案的决策效率，并提出精装修设计优化建议。 |
| 施工深化设计阶段BIM服务 | 专业深化设计： 依据设计单位提供的施工图以及自身施工特点和现场情况，督促施工单位建立完善的深化设计模型。该模型应该根据实际采用的材料设备、实际产品的基本信息构建模型和进行BIM模型深化。 施工单位完成将施工操作规范与施工工艺融入施工作业模型，使施工图深化设计模型满足施工作业指导的需求。 1）针对施工单位完成的机电深化设计BIM模型，进行评估、分析，提出优化建议，降低设计中的错误、疏漏和隐患，解决可能出现的管线冲突和净高不足等问题，及时发现并有效地规避建筑开孔、构件冲突、保护距离、安装空间带来的风险和返工隐患，提高设计质量、减少后续返工。 2）对优化后的模型实施碰撞检测。 |
|  | 模型变更维护工作： 修改变更模型，须按采购人的指令于1周内按工程变更内容更新相关模型及数据，供各方共享和参照引用，以确保BIM的集成工作及检测碰撞分析工作的顺利进行，变更全过程可追溯。 |
|  | 碰撞检测及三维管线综合校核： 基于设计单位完成的各专业模型，应用BIM三维可视化技术进行成果的验证、校核及评估，完成建筑项目设计图纸范围内各种管线布设与建筑、结构平面布置和竖向高程相协调的三维协同工作，尽可能减少碰撞，避免空间冲突，避免设计错误传递到施工阶段。 |
|  | 净空优化校核： 基于设计单位完成的各专业模型，对机电管线排布方案进行评估，对建筑物最终的竖向设计空间进行检测分析，提出更加合理的优化建议。 |
| 施工准备阶段 BIM服务 | 施工场地规划优化： 对施工单位完成的场地布置BIM模型基础上，对施工各阶段的场地地形、既有建筑设施、周边环境、施工区域、临时道路、临时设施、加工区域、材料堆场、临水临电、施工机械、安全文明施工设施等进行分析优化，实现场地布置科学合理。 |
|  | 施工方案模拟优化： 在施工单位完成的施工组织设计等BIM模型基础上，进行施工过程的可视化模拟，评估施工方案的可行性及优化建议。 |
| 施工实施阶段 BIM服务 | 施工变更变更管理： 1）模型变更工作：变更签证审批过程应使用BIM技术，应按照变更内容对模型进行建模验证，并将最终确认的变更方案更新至模型当中。提交的模型应能反映变更意图，且能够明确标识变更差异。 2）基于BIM的主要构件实物工程量统计（梁、板、柱） |
|  | 施工进度管理： 通过方案进度计划和实际进度的比对，找出差异，分析原因，实现对项目进度的合理控制与优化。 1）将BIM模型与进度计划联动，在平台中进行建筑的虚拟营建，通过BIM手段进行4D进度把控，督促监理的进度管控责任。 |
|  | 质量与安全管理： 通过现场施工情况与模型的比对，提高质量检查的效率与准确性，并有效控制危险源，进而实现项目质量、安全可控的目标。 施工现场由BIM深化模型及模型出具的相关深化图纸指导：现场施工用图须与模型一致并严格按图施工。 确保现场与深化模型一致：监理现场巡检及施工员定期通过BIM协同平台反馈现场安装照片，BIM技术人员对现场和模型进行对比，不一致的情况进行上报、审核并据此实时更新维护施工模型。 3）还原施工现场，临边、坑洞等危险区域，在模型中通过不同颜色标注，要求施工单位在监理会上演示。 |
| 竣工交付阶段 BIM数字化交付 | 竣工模型构建： 依据各专业竣工图进行模型调整，保证模型与竣工图一致。相关的建模要求参考BIM模型标准，竣工模型和竣工图一并提交。 |
|  | 提供重要项目信息交付： 会议纪要、BIM咨询报告、BIM模拟视频、施工资料（隐蔽工程资料、设备报验资料、开竣工资料） |
|  | 将项目建设过程中的相关数据（如设计图纸、施工记录、设备信息等）与BIM模型进行整合，以系统的形式整体形成完整的数字化交付成果。 |
|  | 二次开发接口: 投标人需提供开放的API接口和数据字典，便于采购人根据自身需求进行二次开发，实现与现有运维管理系统的无缝对接。 |
|  | 数字孪生底座平台须至少支持以下功能模块及技术要求： ▲1）模型轻量化及三维操作，支持BIM模型轻量化处理，实现网页端三维模型浏览，具备旋转、平移、缩放、楼层切换及模型构件查看功能。 ▲2）基于BIM的空间分配管理，支持按科室划分空间单元并标注业务类型，实现三维空间配色渲染；支持底座具有空间拆分重组，支持动态合并/分割空间单元。 ▲3）基于BIM的查看多级能耗可视化图表，支持具备能耗数据的多层级可视化展示。 ▲4）基于BIM的查看设施设备基础信息，支持具备物联网数据接入，能够实时展示设备运行状态（如启停、故障）。 ▲5）基于BIM的管网展示，支持管网的三维可视化展示、测量，支持展示管网的名称、材质、标高、长度等BIM信息。 |
| 硬件参数 | 硬件配置（推荐：一台服务器） 硬盘：100G（或以上）系统盘，1T（或以上的）其他盘 CPU：16核心（或以上） 内存：64G（或以上） |

模型深度

1）模型深度：各阶段模型深度应根据BIM应用指南的要求，同时结合工程项目实际情况或BIM应用需求，对模型所需的内容和信息进行修改及补充。

（5）成果要求

本项目各阶段成果均应满足下述要求：

1）本项目BIM服务任务书在项目过程中由采购人及中标人双方确认的会议纪要及传真函件进行要求。

2）在编制深度方面，BIM咨询成果须满足采购人设计任务书和中华人民共和国建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2003年4月版的要求。

3）深化图纸的表现方式及设计深度应达到中国建筑标准设计研究院出版《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》的标准及江苏省法规及相关规范、标准的要求。

4）竣工模型及运维模型与现场施工基本一致，包含所有运维所需基本信息（采购人指定）。

5）基于BIM模型数字孪生底座平台功能满足采购人要求，平台使用培训效果达到现场管理人员熟练使用标准。

6）各阶段BIM咨询成果（含中间交流成果），其文字说明应为简体中文字体，文字的真实含义以中文的理解为准。

（6）成果形式

1）施工图设计阶段模型审核：本阶段成果模型（rvt、nwd）、碰撞检测报告（doc）、模拟视频（Avi）;

2）施工准备阶段深化设计：审核优化报告报告（doc）、深化设计模型（rvt、nwd）、深化设计图（电子版）；

3）施工实施阶段：进度管理报告（doc）、工程量统计表（xls）、设计变更报告（doc）、设计变更模型（rvt、nwd）、现场校验报告（doc）、竣工模型（rvt、nwd）

4）竣工阶段：BIM竣工报告（doc）、竣工模型移交报告（doc）、竣工模型信息清单（rvt、nwd）、数字孪生底座平台（exe）

5）精装修阶段：精装修模拟（exe）、精装修模拟视频（Avi）

6）协助采购人完成国内外必要的BIM技术奖项、相关论文的资料整理及科技成果、项目政府扶持资金的申报。

7）BIM整个工作方案、项目协调管理过程中各类会议纪要及相关总结汇报等。

（7）实施团队要求

投标人拟派专业BIM咨询服务团队进行技术服务，其中：

1）项目负责人：要求具备现场项目管理实施经验。现场实际沟通管理能力强，专业知识扎实，熟悉设计、施工规范；对外负责各参建单位的协调、沟通工作，对内负责人员调配、工作指导及相关协同管理工作。

2）技术负责人：要求具备BIM项目实施经验。具有丰富的深化设计经验，专业知识扎实，熟悉设计，施工规范。负责土建、机电、医疗工艺、精装、景观、院区地下管线及其他分包BIM模型的建立、日常维护以及模型整合检查工作。

3）项目人员：要求具备BIM项目实施经验。具有丰富的深化设计经验，专业知识扎实，熟悉设计，施工规范。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购单位：               （以下简称“甲方”）

供应商：                 （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，

甲乙双方按照  新北区人民医院项目一期BIM全过程咨询 的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称：新北区人民医院项目一期BIM全过程咨询

- 2、服务内容：为常州市新北区人民医院项目一期建设阶段提供基于BIM的项目管理咨询服务，包括BIM系统的搭建、设计阶段BIM服务标准/服务内容制定、施工阶段BIM服务标准/服务内容制定以及保证后期运维平台BIM数字资产移交平台接入并使用的开发服务，为医院建设期BIM管理数据提供维保服务。本项目服务内容包括优化设计、可视化协同审图、指导施工、控制造价、提高质量、确保安全、缩短工期、建立医院BIM数字资产移交平台等服务。

3、服务期限：签订合同至竣工验收资料移交，智慧运维平台BIM模型接口交付为止。

4、其他：提供各阶段成果资料，电子文件需提供全套文件。本项目所建立的 BIM 模型

及其数据库、资料库的所有知识产权归采购人所有。乙方应协助甲方进行采购范围内 BIM 技术应用成果的知识产权保护，明确保护内容和范围，对具有自主知识产权的模型、标准、流程、技术规范、技术内容进行产权保护。

第二条 合同价款

本合同人民币总价款暂定为     元（小写），人民币     元（大写）税率     %，不含税价为         元（小写）。

本合同价款应包括完成采购文件所确定的采购范围内所有服务内容所需的全部费用（包括且不限于BIM模型构建、碰撞检测、综合优化、技术咨询、协同管理平台服务、成果交付、售后服务以及为提供上述服务所产生人工费、专家咨询费、外出考察费、会议费、交通、住宿、检测费、验收费（含专家费）、差旅费、管理费、软件使用费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻施工现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费）。乙方自行考虑并承担因政策性文件规定而调整产生的风险因素等，固定单价价格确定后，后期不因工期、建筑面积的增减、费率、税金、材差、物价、人工、政策性调整等原因之升降和地区差异等原因及市场等因素的变化而做任何价格调整。

在本合同履行过程中，如遇国家政策性调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税。

本合同按实结算，结算价=固定单价*结算面积（以最终测绘面积为准）。

因上级主管部门政策性变化、甲方战略发展、经营安排等原因，造成本工程停建或缓建或工作内容增减时，甲乙双方只对已发生的合格工作内容负责，甲方根据已发生的合格工作内容与乙方办理结算，按照按实结算原则办理结算，甲方不承担其它违约责任。

本合同清单具体如下：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM全过程咨询（含驻场） | ㎡ | 201512 |  |  |  |
| 2 | 项目管理平台 | ㎡ | 201512 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，

与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

这些文件相互说明，如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或

其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，且应支付合同总额30%的违约金，

给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、项目要求、技术规范、技术要求、服务标准向甲方提供服务，并持续改进运行工艺和运营方法，保证实现并达到有效的国家和地方标准。

2、乙方应按采购文件、响应文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、

快速、优质的售后服务。

第六条 验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准、验收标准、以及乙方响应文件的承诺，各阶段提交的成果均应满足甲方的管理要求。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，甲方支付相应款项前乙方向甲方开具等额发

票。

2、付款方式：

1）费用支付：

第一次付款：合同签订后支付合同总价款的10%。

第二次付款：《项目 BIM 管理规范》、《项目 BIM 实施技术规范》编制完成经甲方确认、对相关人员完成培训后，支付合同总价款的20%；

第三次付款：BIM系统管理平台上线试运行 3个月且经甲方确认符合质量要求后，支付合同总价款的30%；

第四次付款：工程竣工、BIM 模型及运维管理平台移交后支付到合同审定总金额的 95%，尾款一年后无息付清。

2）以上各阶段付款，乙方需提供合规的增值税专用发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

以上各阶段付款，乙方同意甲方按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，甲方无需承担贴息费用。乙方需提供合规的增值税专用发票。审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票，若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

第八条 知识产权约定

乙方必须保证响应文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必

须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

乙方提交的所有响应文件及成果，其所有权均归采购人所有，采购人可任意使用其全

部成果。

第九条 保密约定

1、甲乙双方应保守因履行合同而知悉的商业秘密，乙方对于为履行本合同所知悉的甲方的一切业务信息和资料以及乙方完成的工作成果等相关信息，乙方应严守机密。

2、乙方对甲方提供的素材和合作期间获悉的甲方商业秘密负有保密义务，并不得将甲方提供的素材和商业秘密提供或泄露给第三方，亦不得将其用于本合同项目服务以外的其它目的，否则，乙方须按照合同总金额的 10%向甲方支付违约金，同时，乙方还应当赔偿甲方因此造成的全部损失。此外，甲方有权单方面解除本协议并不再支付后续款项。

第十条 违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 20％的违约金，同时甲方有权解除合同，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。

2、乙方逾期开展项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付合同 0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总额的 10％；一旦滞纳金总额累计达到合同总额的 10％，视为乙方无法完成项目，甲方有权解除合同并要求乙方按合同约定支付违约金。

3、乙方完成的项目或提供的服务不符合要求的，除按本合同约定承担违约责任外，还应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；甲方同意 延长的期限内未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 20％的违约金，同时甲方有权解除合同；

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包

括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5％的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。

5、未经甲方事先书面同意的批准，乙方不得向任何第三方转让本合同项下部分或全部 的权利或义务；未经甲方书面同意，乙方不得自己或允许他人在本合同或本项目的权益上设立任何其他权益。否则，乙方应向甲方支付合同总价 10％的违约金，同时甲方有权解除合同。如给甲方造成损失超过违约金的，按照甲方实际损失计算。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

7、乙方应对数据、报告等在合同的订立及履行中知晓的全部信息予以保密，乙方违反保密义务的，应按支付合同总价10％的违约金，甲方有权解除合同并要求乙方返还甲方支付的全部费用，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。保密期限为本采购合同签订之日起至双方合同关系终止之日后 10 年。

8、项目驻场人员应为满足甲方管理要求的人员，否则甲方有权进行更换，并由乙方承担合同总价2%/次的违约金。

9、本合同所述甲方损失包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、保全费、公证费、差旅费等直接或间接损失。

第十一条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方根据本合同约定或法律规定行使解除权解除本合同；

(4）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，甲方不得进行委托或对甲方权利义务造成重大不利影响的；

(5)合同的继续履行将损害国家利益或社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1、此合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3、本合同考核事项详见附件。

甲方（采购人）： （盖章）                    乙方（供应商）： （盖章）

地址：                                       地址：

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

年 月 日                                    年 月 日

考核评分表

| 项目名称 |  |  |  |  | 咨询单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间 |  |  |  |  | 考核人 |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价标准 |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 人员 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员数量要求 |  | 2 | 合格2分:配备的项目组成员的数量满足合同及招标文件的要求； 不合格0分:配备的项目组成员的数量不满足合同及招标文件的要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 专业配置要求 |  | 3 | 优秀3分:配备的项目组成员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定; 良好2分:配备的项目组成员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定: 合格1分:配各的项目组成员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定: 不合格0分:配备的项目组成员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人要求 |  | 5 | 优秀5分:配各固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平: 良好4分:配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平: 合格2分:配各固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心，基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平： 不合格0分:配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心 良好的组织协调能力和专业的业务水平。 |  |  |  |  |
| 二 | 进度 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计划执行情况 |  | 10 | 按照进度计划完成采购任务书要求，因咨询单位原因未完成的，每延迟一个月扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 2 | 修改意见执行情况 |  | 5 | 合格5分:及时修改到位，并满足项目要求； 不合格0分:未能按时不修改或修改不到位； |  |  |  |  |
| 三 | 成本、质量控制 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 成本优化 |  | 40 | 优秀40分:通过BIM优化，提出合理化建议，降低成本500万以上，同时不降低建设标准； 良好38分:通过BIM优化，提出合理化建议，降低成本300-500万元，同时不降低建设标准; 合格35分:通过BIM优化，提出合理化建议，降低成本100-300万元，同时不降低建设标准； 不合格0分:通过BIM优化，提出合理化建议，降低成本100万以下，同时不降低建设标准； |  |  |  |  |
| 4 | 优化深度及质量 |  | 20 | 优秀20分:提交的优化成果深度符合国家现行规范的规定及其它相关的、规范、规程和办法等的深度要求；满足工程建设功能要求；达到安全性、合理性、先进性、经济性标准。 良好15分: 提交的优化成果深度符合国家现行规范的规定及其它相关的、规范、规程和办法等的深度要求；基本满足工程建设功能要求；基本达到安全性、合理性、先进性、经济性标准。 合格10分: 提交的优化成果深度符合国家现行规范的规定及其它相关的、规范、规程和办法等的深度要求；在督促的情况下，方能满足工程建设功能要求；基本达到安全性、合理性、先进性、经济性标准。 不合格0分:在反复督促的情况下，方能满足工程建设功能要求达到安全性、合理性、先进性、经济性标准。 |  |  |  |  |
| 四 | 服务 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 服务及时性 |  | 15 | 优秀15分:能够及时地按照合同要求完成服务配合工作，相关专项人员根据甲方要求进行驻场; 良好12分:能够比较及时地按照合同要求完成服务配合工作，驻场人员不及时; 合格10分:能够基本及时地按照合同要求完成服务配合工作，驻场人员数量及频次不足; 不合格0分：不能够及时按照合同要求完成服务配合工作，没有驻场服务。 |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员签名 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 分管领导签名 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |

注：1、本考核满分为100分。

- 2、考核主体为甲方负责人/分管领导或者甲方委托的其他单位。

- 3、合同结算前对本合同服务单位进行考核，考核分数≤60分，扣除合同价的20%；61分≤考核分数≤80分，扣除合同价的10%；81分≤考核分数≤94分，扣除合同价的5%；考核分数≥95分，不扣除费用。

廉政合约

为进一步加强工程的廉政建设，甲方（ ）、乙方（）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1．甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2．甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。

5．甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。

2．本协议一式捌份，由甲、乙双方各执肆份。

甲方单位（盖章）：                             乙方单位（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

日期：                                         日期：

- 第七章   投标文件格式

★投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日      期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1本项目（包）不专门面向中小、小微企业采购，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-3其他特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

法定代表人签字或签章：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 报价内容 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 项目负责人 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人签字或签章：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM全过程咨询（含驻场） | ㎡ | 201512 |  |  |  |
| 2 | 项目管理平台 | ㎡ | 201512 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包（如有）分别填写。

2.上述各项的内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述，但须包含以上内容。

3.以上报价保留2位小数。

4.本项目为固定单价。投标报价应包括完成招标文件所确定的招标范围内所有服务内容所需的全部费用（包括且不限于BIM模型构建、碰撞检测、综合优化、技术咨询、协同管理平台服务、成果交付、售后服务以及为提供上述服务所产生人工费、专家咨询费、外出考察费、会议费、交通、住宿、检测费、验收费（含专家费）、差旅费、管理费、软件使用费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻施工现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费）。投标人自行考虑并承担因政策性文件规定而调整产生的风险因素等，固定单价价格确定后，后期不因工期、建筑面积的增减、费率、税金、材差、物价、人工、政策性调整等原因之升降和地区差异等原因及市场等因素的变化而做任何价格调整。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人签字或签章：____________

日期：_____年______月______日

- 6  技术要求响应及偏离表（实质性格式）

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对项目要求的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人签字或签章：____________

日期：_____年______月______日

- 7  商务要求响应及偏离表（实质性格式）

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据投标人说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人签字或签章：____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

- （1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

- （2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

- （3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

- （4）其他

- 1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

- 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

- 5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

- 7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

本项内容可根据评审方法和评审标准要求拟制。

10  参加本项目人员一览表（实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ...... |  |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工，须同时提供投标人为其缴纳的投标截止时间前连续三个月社保证明材料。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据项目具体情况，本表格式可自拟。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料